Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2025/022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/1014/0638

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou, vedoucí odboru majetku a investic MmP;

tel. 466 859 148; e-mail: katerina.skladanova@mmp.cz;

technikem odd. investic a technické správy,

odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859132; email:

IČO:00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen:	Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Richardem Čapkem, prokuristou

Zastoupený ve věcech technických:	výrobním náměstkem ředitele divize

Odpovědný stavbyvedoucí:	č. autorizace: 45210

Tel:

IČO: 25253361	DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl

B, vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany)

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3.9.2025 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2025/022, (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího kolbiště a tribuny a provedení nových zpevněných ploch v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci akce bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedené stavby došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění projektovou dokumentací a zadávací dokumentací navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita a funkčnost realizovaného díla. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo

-1 -

Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu stavebních objektů, část změn je prováděna na základě dodatečných požadavků objednatele, přičemž rozhodnutí objednatele o provedení změněného rozsahu prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského, stavebně technického a estetického standardu.

Nově vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné doplnit na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace výše uvedené zakázky, přičemž se jedná o stavební součásti, kryté jinými stavebními součástmi, a nebylo tak možné v rámci přípravy zadání této veřejné zakázky přes náležitou péči objednatele zjistit jejich skutečný stav, technické provedení a funkční spolehlivost.

Jedná se tedy o vícepráce a méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1 - č. 8, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č.1.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce a zmenšení o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) ve výši 653.218,09 Kč bez DPH.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č.1 - č.8, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1

V tomto změnovém listu dojde v objektu SO 01- Kolbiště k odečtení položky č.16 Plošná úprava terénu do 500 m2 a pol. č.21 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5., které se nebudou provádět. Z rozpočtu bude čerpaná položka č. 17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5. Naopak v tomto objektu na žádost objednatele budou provedeny stožáry na vlajky, které v původním rozpočtu nejsou obsaženy a rozpočet je doplněn o tyto vícenáklady.

Změnový list č. 2

V objektu SO 01.1 Závlahový systém je chybná výměra trativodních trubek. Změnový list č. 2 narovnává skutečnou délku drenážního potrubí použitého v kolbišti dle projektové dokumentace.

Změnový list č. 3

V tomto změnovém listu č. 3 dojde k odečtení položek 2 a 3 v SO 01.2 Závlahový systém - vodovod, které nebyly čerpány.

Změnový list č. 4

Z důvodu elektrického rozvodu sítě NN v areálu závodiště a napojení celého kolbiště na hlavní elektrický rozvod, došlo k navýšení výměry délky kabelu AYKY 5*50. Důvodem je napojení na hlavní síť, jelikož projektová dokumentace řešila připojení na nejbližší elektrorozvaděč. Tímto řešením se tak předejde výpadkům proudu během závodů. Z toho důvodu dojde k dodávce a montáži nového elektro pilíře v místě napojení, jelikož současný rozvaděč toto připojení neumožňuje. Provedením výše uvedených prací dojde i ke změně výměr u ostatních souvisejících položek jako jsou zemnící pásky, výkopy, zásypy a výstražná fólie.

2

Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

Dále dojde k narovnání původní položky rozpočtu, dle je uvažováno u montáže svítidel 2,25 ks. Tato výměra byla narovnána skutečnou výměrou dle počtu svítidel, a to na 18 ks.

Změnový list č. 5

Důvodem tohoto změnového listu je změna v ozvučení kolbiště. Dle požadavku správce areálu byla podmínka obsluhování mikrofonu i na kolbišti, což původní projekt neřešil. Byl navržen pouze mikrofon, který by přenášel zvuk pomocí kabelu z časosběrné buňky. Nyní se ve změnovém listu č. 5 řeší dálkový mikrofon, který bude přenášet zvuk i z plochy kolbiště. K tomu je třeba navýšit digitální směrovou anténu, aktivní anténní rozbočovač - splitter, a dotykový ovládací tablet pro obsluhu zvuku, osvětlení a LED panelu, tak aby se všechny zařízení daly používat z jednoho obslužného místa.

Změnový list č. 6

V projektové dokumentaci je uveden rozměr LED panelu v poměru 4:3. Dle požadavků správce areálu a doporučení firmy zajišťující živé přenosy při sportovních akcích bude rozměr LED panelu upravili na poměr stran 16:9. Při přenosu tak nebudou po stranách vznikat hluchá místa v podobě černých pruhů a výsledný zobrazovaný obraz bude ve větší velikosti. Proto zhotovitel vytvořil změnový list č. 6, který řeší méně práce rozpočtu.

Změnový list č. 7

Změnový list č. 7 řeší duplicitní položku č. 12 Skládání nebo překládání výkopku, která je zahrnuta již v položce č. 11. To samé se týká položky č. 19 Plošná úprava terénu, která je zahrnuta v položce č. 20. s těmito položkami souvisí položky 50 a 51, které zhotovitel zároveň odečítá.

Změnový list č. 8

Z důvodu investice Dostihového závodiště v podobě reklamních ploch na zadní straně tribuny bude odečtena položka č. 15 Montáž, výroba a dodávka proti-průvanové sítě. Dle zaměření stávající konstrukce tribuny a časosběrné buňky došel zhotovitel ke zjištění, že ve výkazu výměr chybí nátěr jedné z tribun. Na požadavek objednatele došlo k dopočítání skutečných ploch a navýšení položek 19 a 101.

Rekapitulace změn pro dodatek č. 1

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

|  | CENA CELKEM | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 | 167 290,80 | -9 709,20 | 177 000,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 | 176 555,60 | 0,00 | 176 555,60 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 | -5 724,81 | -5 724,81 | 0,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 4 | 219 233,49 | 0,00 | 219 233,49 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 | 81 752,35 | 0,00 | 81 752,35 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 | -96 920,60 | -96 920,60 | 0,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 | -91 800,02 | -91 800,02 | 00,00 |
| ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 | 202 831,28 | -32 602,90 | 235 434,18 |
| CENA CELKEM bez DPH | 653 218,09 | -236 757,53 | 889 975,62 |

Výše uvedené změny mají tak vliv na cenu provedení díla.

-3 -

Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

Rekapitulace celkově ceny:

|  |  | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle SOD | 42 512 654,00 Kč |  |  |
| Dodatek č. 1 (ZL č.1-č.8) bez DPH | 653 218,09 Kč | -236 757,53 Kč | 889 975,62 |
| Cena dle dodatků č. 1 bez DPH | 43165 872,09 Kč |  |  |
| DPH | 9 064 833,14 Kč |  |  |
| Celková cena včetně DPH | 52 230 705,23 Kč |  |  |

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:

- Cena za DÍLO v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. A) dle SOD	 42	112 654,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 ZL č.1-č.8 (vícepráce a méněpráce)	653 218,09 Kč bez DPH

- Cena za prohlídky v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. B) po dobu záruky (5 let), tj. cena za jednu (1) prohlídku včetně konzultace: 15.000,00 Kč bez DPH x 10 (2x z rok) ...150.000,00 Kč bez DPH

- Cena za prohlídky v rozsahu čl. I. odst. 1 písm. C) po dobu záruky (5 let), a to:

1x za uvedení do provozu na jaře: 25.000,00 Kč bez DPH x 5:	 125.000,00 Kč bez DPH

1x za zazimování kolbiště: 25.000,00 Kč bez DPH x 5: 	125.000,00 Kč bez DPH

tj. za 10 periodických prohlídek (5 x na jaře + 5x zazimování) za 5 let: ..250.000,00 Kč bez DPH

Celková nabídková cena za kompletní předmět plnění

dle odd. I. čl. I., odst. 1 písm. A) a dle písm. B) + C) po dobu záruky (5 let)

vč. Dodatku č. 1 bez DPH	43 165 872,09 Kč

DPH 21 %	9	064 833,14 Kč

Celková nabídková cena za kompletní předmět plnění

dle odd. I. čl. I., odst. 1 písm. A) a dle písm. B) + C) po dobu záruky (5 let) včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH   	        52 230 705,23 Kč

- Dále se smluvní strany dohodly na změně ustanovení ve smlouvě, a to v odd. I, čl. IV Placen ' DÍLA a fakturace, odst. 10, jež zní:

- .Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že stavebně upravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst.4 zákona o DPH a ve smyslu § 92 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH, v platném znění.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

-4-

Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že stavebně upravovaný „objekt“ je používán k ekonomické činnosti, objednatel jedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst.4 zákona o DPH a ve smyslu § 92 zákona o DPH bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH, v platném znění.

- Zároveň se smluvní strany dohodly i na změně osoby hlavního odpovědného stavbyvedoucího Nový hlavní odpovědný stavbyvedoucí je místo původně uvedeného	č.

autorizace 37991, nově:

č. autorizace 45210

telefon:702177633 e-mail:

IV.

- Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2025/022 ze dne 3.9.2025 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění.

- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

- Tento dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.1 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

- Smluvní strany si tento dodatek č.1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

-5 -

Název akce: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště

dodatek č. 1 - Smlouva o dílo č.: OVZ/VZZR/2025/022

Příloha č.1: Změnové listy č.1 -8

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 3.6.2026 č. usnesení R/7905/2026

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal primátor města

Richard Čapek,
prokurista

-6-

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště — rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 1 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny: SO 01 - Kolbiště

Popis příčiny Změny:

V tomto změnovém listu dojde v objektu SO 01- Kolbiště k odečtení položky č.l 6 Plošná úprava terénu do 500 m2 a pol. č.21 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5., která se nebudou provádět. Z rozpočtu bude čerpaná položka č. 17 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5. Naopak v tomto objektu na žádost objednatele budou provedeny stožáry na vlajky, které v původním rozpočtu nejsou obsaženy a rozpočet je doplněn o tyto vícenáklady.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.l

Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP:

TDO:

Dne:	2026

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o..

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:	2026	Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěta Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH 21 %: 202 421,87 Kč |
| bez DPH: 167 290,80 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: -9 709,20 Kč včetně DPH: - 11 748,13 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 177 000,00 Kč včetně DPH: 214 170,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD: | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1: |
| bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč | bez DPH: 42 679 944,80 Kč včetně DPH: 51642 733,21 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01 Kolbiště - pro ZBV 01

Stránka 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 01 - Kolbiště Číslo a název rozpočtu: ZBV 01 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5 -290 = - 290,000 [A] | M2 | 290,000 | 0,000 | -290,000 | 27,00 | 7 830,00 | -7 830,00 | 0,00 | 0,00 | -7 830,00 | -100,00 |
| 21 | 163403153 | Obděláni pády hrabáním v rovině a svahu do 1:5 -290 =-290,000 | M2 | 290.000 | 0,000 | -290,000 | 6.46 | 1 879.20 | -1 879,20 | 0,00 | 0,00 | -1 879.20 | -100.00 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 75L3A8.R | VLAJKOVÝ STOŽÁR - DODÁVKA A MONTÁŽ Vlajkový stožár výšky 6,0 m, 12 =12,000 [A] | KUS | 0.000 | 12,000 | 12.000 | 14 750.00 | 0.00 | 0.00 | 177 000.00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 100.00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 9 709,20 | -9 709,20 | 177 000,00 | 177 000,00 | 167 290,80 | 1 723,01 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště

| Změnový list č. 2 | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |
| --- | --- |

Popis Změny:

SO 01.1 - Závlahový systém

Popis příčiny Změny:

V objektu SO 01.1 Závlahový systém je chybná výměra trativodních trubek. Změnový list č. 2 narovnává skutečnou délku drenážního potrubí použitého v kolbišti dle projektové dokumentace.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.2

Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP:

TDO:

Dne:	2026

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:. 		2026	Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH 21 %: 213 632,28 Kč |
| bez DPH: 176 555,60 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 176 555,60 Kč včetně DPH: 213 632,28 Kč |
| Původní celkový cena díla dle SoD: | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1: |
| bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč | bez DPH: 42 856 500,40 Kč včetně DPH: 51856 365,48 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis:. Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.1 Závlahový systém - pro ZBV 02

Stránka 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 01.1 - Závlahový systém Číslo a název rozpočtu: ZBV 02 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 212751103 | Trati vod z drenážních trubek flexibilních PVC- U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace Skutečná výměra (58,5*2)+(93*22)+(70+18)-1536,2 = 714 800 [A] | M | 1 536,200 | 2 251,000 | 714,800 | 247,00 | 379 441,40 | 0,00 | 176 555,60 | 555 997,00 | 176 555,60 | 46,53 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 379 441,40 | 0,00 | 176 555,60 | 555 997,00 | 176 555,60 | 46,53 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 3 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny;

SO 01.2 - Závlahový systém-vodovod

Popis počiny Změny;

V tomto změnovém listu č. 3 dojde k odečtení položek 2 a 3 v SO 01.2 Závlahový systém — vodovod, které nebyly čerpány.

Popis způsobu oceněni Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu I., článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.3

Na základě změny dle ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP:

TDO:

Dne:	2026	Podpis:1

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:	2026

Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH 21 %: -6 927,02 Kč |
| bez DPH: -5 724,81 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: -5 724,81 Kč včetně DPH: -6 927,02 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD: | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1: |
| bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311,34 Kč | bez DPH: 42 850 775,59 Kč včetně DPH: 51849 438,46 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: .2026 - | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis:. Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.2 Závlahový systém-vodovod - pro ZBV 03

Stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 01.2 - Závlahový systém - vodovod Číslo a název rozpočtu: ZBV 03 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 119003131 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízeni -139,8 = - 139,800 [A] | M | 139.800 | 0,000 | -139,800 | 28,08 | 3 925,58 | -3 925,58 | 0,00 | 0,00 | -3 925,58 | -100,00 |
| 3 | 119003132 | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění -139,8 = - 139,800 [A] | M | 139,800 | 0,000 | -139,800 | 12,87 | 1 799,23 | -1 799,23 | 0,00 | 0,00 | -1 799,23 | -100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,81 | -5 724,81 | 0,00 | 0,00 | -5 724,81 | -100,00 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 4 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny:

SO 01.4 - Osvětlení kolbiště

Popis příčiny Změny:

Z důvodu elektrického rozvodu sítě NN v areálu závodiště a napojení celého kolbiště na hlavní elektrický rozvod, došlo k navýšení výměry délky kabelu AYKY 5*50. Důvodem je napojení na hlavní síť, jelikož projektová dokumentace řešila připojení na nejbližší elektrorozvaděč. Tímto řešením se tak předejde výpadkům proudu během závodů. Z toho důvodu dojde k dodávce a montáži nového elektro pilíře v místě napojení, jelikož současný rozvaděč toto připojení neumožňuje. Provedením výše uvedených prací dojde i ke změně výměr u ostatních souvisejících položek jako jsou zemnící pásky, výkopy, zásypy a výstražná fólie. Dále dojde k narovnání původní položky rozpočtu, dle je uvažováno u montáže svítidel 2,25 ks. Tato výměra byla narovnána skutečnou výměrou dle počtu svítidel, a to na 18 ks.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.4

Na základě změny dle ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP~

TDO:

Dne:	2026	Podpi«-

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasím..

Dne:	2026

Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | četně DPH 21 %: 265 272,52 Kč |
| bez DPH: 219 233,49 Kč v |  |
| Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 219 233,49 Kč včetně DPH: 265 272,52 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD; | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1; |
| bez DPH: 42 512 654.00 Kč včetně DPH: 51440 31134 Kč | bez DPH: 43 070 009,08 Kč včetně DPH: 52114 710,99 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: - Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: T Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.4 Osvětlení kolbiště - pro ZBV 04

Stránka 2 z 2

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a s.

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 01.4 - Osvětlení kolbiště Číslo a název rozpočtu: ZBV 04 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 Nový přívodní kabel k rozvaděči 86 = 86,000 [A] | M | 720,000 | 806,000 | 86,000 | 55,64 | 40 060,80 | 0,00 | 4 785,04 | 44 845,84 | 4 785,04 | 11,94 |
| 4 | 741372152 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů Skutečnost (14+4)-2,25 = 15,750 [A] | KUS | 2,250 | 18,000 | 15,750 | 6713,18 | 15 104,66 | 0,00 | 105 732,59 | 120 837.25 | 105 732,59 | 700,00 |
| 38 | Poli 04 | výstražná fólie šířka 35cm Nový přívodní kabel k rozvaděči 86 = 86,000 [A] | M | 293,000 | 379,000 | 86,000 | 8,56 | 2 508,08 | 0,00 | 736,16 | 3 244,24 | 736,16 | 29,35 |
| 40 | Pol57 | Výkop 35*80 včetně záhozu Nový povodní kabel k rozvaděči 86 = 86,000 [A] | M | 293,000 | 379,000 | 86,000 | 267,50 | 78 377,50 | 0,00 | 23 005.00 | 101 382,50 | 23 005,00 | 29,35 |
| 41 | Pd59 | Kabelové lože pískové šířě 35cm / 20cm Nový přívodní kabel k rozvaděči 86 = 86,000 [A] | M | 293,000 | 379,000 | 86,000 | 105,93 | 31 037,49 | 0,00 | 9 109,98 | 40 147,47 | 9 109,98 | 29,35 |
| 28 | Pol97 | Elektroinstalační chránička pro kabely do země Kopoflex 90 Nový přívodní kabel k rozvaděči 83 = 83,000 (A) | M | 300.000 | 383.000 | 83.000 | 112.35 | 33 705.00 | 0,00 | 9 325,05 | 43 030,05 | 9 325.05 | 27.67 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Rozvodnice RP1,RP2,RP3 - napět soustava 3+N+PE stř., 50Hz, 400/230V-TN-S plastová typová rozvodnice nástěnná, včetně přístrojového vybavení, svorek Nový rozvaděč (jedn. Cena dle SO 01.3) 1 = 1,000 [A] | KS | 0.000 | 1.000 | 1,000 | 35 592,57 | 0.00 | 0,00 | 35 592,57 | 35 592,57 | 35 592.57 | 100,00 |
| 103 | P0I88 | zemnící pásek FeZn 30*4 Zemnící pásek k novému přívodnímu kabelu Gedn. cena z SO 01.3) 86 = 86,000 [A] | M | 0,000 | 86,000 | 86,000 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 10 565,10 | 10 565,10 | 10 565,10 | 100,00 |

| 101 | POI95.1.1 | Kabel AYKY 5 x 50 Nový přívodní kabel k rozvaděči 86 = 86,000 [A] |  | 0,000 | 86,000 | 86,000 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 20 382,00 | 20 382,00 | 20 382,00 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 200 793,53 | 0,00 | 219 233,49 | 420 027,02 | 219 233,49 | 109,18 |

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 5 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny;

SO 01.5 - Ozvučení kolbiště

Popis příčiny Změny:

Důvodem tohoto změnového listu je změna v ozvučení kolbiště. Dle požadavku správce areálu byla podmínka obsluhování mikrofonu i na kolbišti, což původní projekt neřešil. Byl navržen pouze mikrofon, který by přenášel zvuk pomocí kabelu z časosběrné buňky. Nyní se ve změnovém listu č. 5 řeší dálkový mikrofon, který bude přenášet zvuk i z plochy kolbiště. K tomu je třeba navýšit digitální směrovou anténu, aktivní anténní rozbočovač — splitter, a dotykový ovládací tablet pro obsluhu zvuku, osvětlení a LED panelu, tak aby se všechny zařízení daly používat z jednoho obslužného místa.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.5

Na základě změny dle ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OM1 MmP:

TDO:

Dne:	2026	Podpis:

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:	2026

Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: |  |
| bez DPH: 81752,35 Kč včetně DPH 21 %: 98 920,34 Kč |  |
| Cena méněprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 81 752,35 Kč včetně DPH: 98 920,34 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD; | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1: |
| bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH; 51440 311.34 KČ | bez DPH: 43151 761,43 Kč včetně DPH: 52 213 631,33 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: | Datum: 2026 |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.5 Ozvučení kolbiště - pro ZBV 05

Stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 01.5 - Ozvučení kolbiště Číslo a název rozpočtu: ZBV 05 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | Pol17 | Stavební pňpomoce Činnosti spojene s instalací komponent pro užití bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 1 = 1,000 [A] | KS | 1.000 | 2.000 | 1,000 | 9 742,35 | 9 742.35 | 0,00 | 9 742.35 | 19 484,70 | 9 742,35 | 100.00 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pol 19.1 | Digitální směrová anténa Anténa pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 2 = 2,000 [A] | KS | 0.000 | 2,000 | 2.000 | 10 350,00 | 0.00 | 0.00 | 20 700.00 | 20 700.00 | 20 700.00 | 100,00 |
| 102 | Pol 20 | Držák na anténu Anténa pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 2 = 2,000 [A] | KS | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00 |
| 103 | Pol 21 | Aktivní anténí rozbočovač - splitter Pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 1 = 1,000 [A] | KS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 100,00 |
| 104 | Pol 22 | Kabel koaxiální stíněný 2xAl/PES a opletením z CuSn drátků 144x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1,13mm K anténě pro pokrytí signálu bezdrátového mikrofonu v celém areálu kolbiště 80 = 80,000 [A] | m | o.ooo | 80,000 | 80,000 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 100,00 |
| 105 | Pol 23 | Dotykový panel tablet/PC pro ovládání zvuku, osvětlení a LED panelu Dotykový panel tablet/PC pro ovládání zvuku, osvětlení a LED panelu | KS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 9 742,35 | 0,00 | 81 752,35 | 91 494, | J^752,35 | 839,14 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |
| --- | --- |
| Změnový list č. 6 SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |  |

Popis Změny:

SO 01.6 - LED Panel

Popis příčiny Změny:

V projektové dokumentaci je uveden rozměr LED panelu v poměru 4:3. Dle požadavků správce areálu a doporučení firmy zajišťující živé přenosy při sportovních akcích bude rozměr LED panelu upravili na poměr stran 16:9. Při přenosu tak nebudou po stranách vznikat hluchá místa v podobě černých pruhů a výsledný zobrazovaný obraz bude ve větší velikosti. Proto zhotovitel vytvořil změnový list č. 6, který řeší méně práce rozpočtu.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.6

Na základě změny dle ZL č. 6 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP:

TDO:

Dne:	2026	Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o., S provedením navržených změn stavby souhlasíme. Dne: 2026 Podpis: Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: -96 920,60 Kč Cena méněprací: bez DPH: -96 920,60 Kč včetně DPH: -117 273,93 Kč | včetně DPH 21 %: -117 273,93 Kč Cena víceprací: bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD; bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 31134 Kč | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č, 1: bez DPH: 43 054 840,83 Kč včetně DPH: 52 096 357,40 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: _ Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: .............2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 01.5 LED Panel - pro ZBV 06

Stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO01.6-LED Panel Číslo a název rozpočtu: ZBV 06 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Pol94 | Zobrazovací LED panel typ: Exterior rozměry 7,2 * 4,8 m včetně konstrukce pro venkovní instalaci LED panel s poměrem stran 16 : 9 o velikosti 7,68 x 4,32 m (33,18 m2)-snížení ceny o 3,5% -0,035 = 0.035 [A] | KS | 1,000 | 0,965 | -0,035 | 2 769 160,00 | 2 769 160,00 | -96 920,60 | 0,00 | 2 672 239,40 | -96 920,60 | -3,50 |
| Celkem • |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 160,00 | -96 920,60 | 0,00 | 2 672 239.40 | -96 920,60 | -3,50 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 7 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny:

SO 02 - Zpevněné plochy

Popis příčiny Změny:

Změnový list č. 7 řeší duplicitní položku č. 12 Skládání nebo překládání výkopku, která je zahrnuta již v položce č. 11. To saméé se týká položky č. 19 Plošná úprava terénu, která je zahrnuta v položce č. 20. s těmito položkami souvisí položky 50 a 51, které zhotovitel zároveň odečítá.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.7

Na základě změny dle ZL č. 7 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP:

TDO:

Dne:	2026	Podpisů

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:	2026

Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: bez DPH: -91800,02 Kč v Cena méněprací: bez DPH: -91 800,02 Kč včetně DPH: -111 078,02 Kč | četně DPH 21 %: -111078,02 Kč Cena víceprací; bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD: bez DPH: 42 512 654,00 Kč včetně DPH: 51440 311J4 Kč | Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č. 1: bez DPH: 42 963 040,81 Kč včetně DPH: 51985 279,38 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: | , Datum: 2026 |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: ..........2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 02 Zpevněné plochy - pro ZBV 07

Stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 02 - Zpevněné plochy Číslo a název rozpočtu: ZBV 07 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř, č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 -244,91 = -244,910 [A] | M3 | 244,910 | 0,000 | -244,910 | 65,40 | 16 017,11 | -16 017,11 | 0,00 | 0,00 | -16 017,11 | -100,00 |
| 19 | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti pres 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 -933 = - 933,000 [A] | M2 | 933,000 | 0,000 | -933,000 | 30,52 | 28 475,16 | -28 475,16 | 0,00 | 0,00 | -28 475,16 | -100,00 |
| 50 | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m -2170,08 = - 2 170,080 [A] | T | 2 170,080 | 0,000 | -2 170,080 | 5,45 | 11 826,94 | -11 826,94 | 0,00 | 0,00 | -11 826,94 | -100,00 |
| 51 | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m -6510,24 = - 6 510,240 [A] | T | 6 510,240 | 0,000 | -6 510,240 | 5,45 | 35 480,81 | -35 480,81 | 0,00 | 0,00 | -35 480,81 | -100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 91 800,02 | -91 800,02 | 0,00 | 0,00 | -91 800,02 | -100,00 |

Za Zhotovitele:	Za Objednatele:

Datum:

Datum:

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

| Název akce: | Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce Kolbiště |  |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. 8 |  | SOD č. OVZ-VZZR-2025-022 |

Popis Změny:

SO 03 - Tribuny

Popis příčiny Změny:

Z důvodu investice Dostihového závodiště v podobě reklamních ploch na zadní straně tribuny bude odečtena položka č. 15 Montáž, výroba a dodávka proti-průvanové sítě. Dle zaměření stávající konstrukce tribuny a časosběrné buňky došel zhotovitel ke zjištění, že ve výkazu výmět chybí nátěr jedné z tribun. Na požadavek objednatele došlo k dopočítání skutečných ploch a navýšení položek 19 a 101.

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno dle oddílu L, článku III. Cena za dílo, odstavec 5 níže uvedené SOD.

Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č.8

Na základě změny dle ZL č. 8 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ-VZZR-2025-022.

Technik OITS OMI MmP: i

TDO:

Dne:	...2026	Podpis:

Stanovisko projektanta: Projekce Vrbický s.r.o.,

S provedením navržených změn stavby souhlasíme.

Dne:	2026

Podpis:

Stránka 1 z 2

| Stanovisko dodavatele: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme. |  |
| --- | --- |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | četně DPH 21 %: 245 425,85 Kč |
| bez DPH: 202 831,28 Kč v |  |
| Cena méněprací; bez DPH: -32 602,90 Kč včetně DPH: -39 449,51 Kč | Cena víceprací: bez DPH: 235 434,18 Kč včetně DPH: 284 875,36 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD; | Navrhovaná celková cena díla yč, Dodatku č, 1: |
| bez DPH: 42 512 654,QQ K£ včetně DPH; 51440 31U4 Kč | bez DPH: 43165 872,09 Kč včetně DPH: 52 230 705,23 Kč |
| Způsob finančního krytí změny: Financování z kapitoly Podpis ekonoma OE OMI MmP: __________ Datum: 2026 |  |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: S takto navrženou změnou souhlasím. |  |
| Souhlas vedoucího OMI MmP Souhlasím s provedením navržených méněprací a víceprací dle tohoto ZL a dodatku č. 1 SoD. Podpis: Datum: 2026 | Podpis zmocněnce dodavatele Podpis: Datum: 2026 |

Příloha:

1) Rozpis ocenění změn položek SO 03 Tribuny - pro ZBV 08

Stránka 2 z 2

Strana 2 z 2

| Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: ZBV 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Stavby: Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště Číslo a název stavebního objektu: SO 03 - Tribuny Číslo a název rozpočtu: ZBV 08 Skutečné výměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 76708 | Montáž, výroba a dodávka protiprúvanová síť -152.35 =-152,350 [A] | M2 | 152,350 | 0,000 | -152,350 | 214,00 | 32 602,90 | -32 602,90 | 0,00 | 0,00 | -32 602,90 | -100,00 |
| 19 | 7832211-R | Nátěr a očištění stávající ocelové konstrukce dle popis PD ocelová konstrukce (2. trtouna). odstín RAL 7035 225,27 = 225,270 (A) | M2 | 225270 | 450,540 | 225,270 | 766,12 | 172 583.85 | 0,00 | 172 583,85 | 345 167.70 | 172 583.85 | 100,00 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 789222132. 1 | Provedeni oplachu a odmaštění ocelové konstrukce ocelová konstrukce (2. trtouna) 225,27 = 225.270 [A] | m2 | 0.000 | 225.270 | 225,270 | 279,00 | 0.00 | 0,00 | 62 850.33 | 62 850.33 | 62 850.33 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 205 186,75 | -32 602,90 | 235 434,18 | 408 018,03 | 202 831,28 | 98,85 |

Za Zhotovitele:	Za Objednatele:

Datum:

Datum: