Dodatek č.1 smlouvy o dílo
č. 1072/2025
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Mgr.  Ing. Michalem Kozárem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA

ve věcech technických:
Ing. Karel Hron


technický dozor objednatele (TDO): David Peroutka, Pavel Hryzák

Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martin Schytil, DiS.

sídlo:

U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČ:


28160240

DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 21157

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.

ve věcech technických:


xxx
ve věcech realizace a předání díla: 
xxx
stavbyvedoucí:
xxx 
ČKAIT: xxxx
Článek I. 
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 1072/2025 uzavřené dne 18.12. 2025 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Záchytná stanice pro opuštěná zvířata, Jindřichův Hradec.
2. Článek V. Doba plnění odst.1 – Termín dokončení prací se z důvodu kolize s uskladněnými deponiemi zeminy ze souběžné stavební akce “Intenzifikace ČOV J.H”  v prostorách stavby záchytné stanice, které nebyly včas odstraněny tímto dodatkem č. 1. mění do 31.07.2026
          Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 3. 2026
Dokončení prací: 
31.7. 2026

Článek II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Článek III.

1. Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Znění tohoto Dodatku č.1 a jeho uzavření je v souladu usnesením RMě č. 519/20R/2026 ze dne 17.6.2026
V Jindřichově Hradci dne (dle elektronického podpisu)

V Jindřichově Hradci dne (dle elektronického podpisu)
23.6. 2026





23.6.2026
...........................................................

 

   ................................................................

za zhotovitele:





         za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel



Mgr.  Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
