
DODATEK č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:


1. Objednatel:  			Fakultní Thomayerova nemocnice 
                          			Vídeňská 800 
                         			140 59 Praha 4 – Krč, 
IČ:                   	            	00064190
DIČ:                			CZ00064190
Bankovní spojení: 			XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz a osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU] (nebo jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)  

Telefon:  XXX 
e-mail: XXX

(dále také jen „Objednatel“)
   

	2. Zhotovitel:
	KyraStav spol. s r.o.
Slavíkova1379/20, Žižkov (Praha 3)
130 00 Praha

	IČ
	02408112

	DIČ:  
	CZ02408112

	Bankovní spojení:
	XXX

	Číslo účtu:
	XXX

	Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C219287/MSPH

	Zastoupený ve věcech smluvních :
	
Ing. Karel Dušek, jednatel

	Telefon
	XXX

	e-mail
	kyra@kyrastav.cz

	Fax :
	-

	Zastoupený ve věcech technických
	
Ing. Karel Dušek, jednatel

	Telefon :
	XXX

	e-mail :
	kyra@kyrastav.cz

	Stavbyvedoucí:
	Ing. Karel Dušek

	Telefon :
	XXX

	e-mail
	kyra@kyrastav.cz


	             
 
(dále také jen „Zhotovitel“)
         	                    
	                				

I.
Úvodní ustanovení

[bookmark: _Hlk145417446][bookmark: _Hlk189646261]1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2025 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.3.2026 (dále jen „Smlouva“), jejž předmětem jsou stavební úpravy v pavilonech K a A1, které jsou součástí areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, spočívající v rekonstrukci pavilonů K a A1 pro zřízení Centra dětské TB a MDR-TB v rámci veřejné zakázky pod názvem: „FTN Praha – Centrum dětské TB a MDR-TB“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2025-038998.

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce a méněpráce (dle § 222 odst.4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), podrobně specifikované v bodě 1.3. až 1.5 tohoto dodatku a dále v příloze č. 1 (změnové listy) tohoto dodatku

1.3. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
a)  ZL č. 5, které spočívaly v kompletně nové dodávce a montáži potrubní pošty pro část suterénu pavilonu A1 v rozsahu +1 324 747,99 Kč;
b) ZL č. 6, které spočívaly dodávce a montáži nových plastových parapetů v rozsahu +44 959,12 Kč;
kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 1 369 707,11 Kč

1.4. Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
a)  ZL č. 11, které spočívaly v asfaltové hydroizolaci podlahy dle skutečné potřeby po odbourání příček a zádí v rozsahu +20 045,50 Kč;
kdy se jedná o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním
závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 20 045,50 Kč.

1.5. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méně prací realizovány stavební práce dle:
a)  ZL č. 7, které spočívaly ve změně trasy VZT potrubí z důvodu kolize se stávajícím vedením technologií a s nosnými prvky v obvodovém zdivu, v   rozsahu +206 839,13 Kč a -5 008,92 Kč;
b) ZL č. 8, které spočívaly v demontáži a zpětné usazení zárubní u dveří T105 dle požadavku zadavatele, dále vybavení dveří systémem generální klíče a další úpravy dle požadavků PBŘ v rozsahu +189 867,00 Kč a -8 740,00 Kč;
c) ZL č. 9, které spočívaly v zakrytování stávajících a nově provedených instalací technologií SDK konstrukcí a dále doplnění instalačních předstěn, v rozsahu +389 183,09 Kč a -77 388,72 Kč; 
d) ZL č. 10, které spočívaly ve úpravách vnitřní ZTI a UT vzhledem ke skutečnému stavu a rozsahu vnitřních rozvodů a dále změně a výměna hydrantového ventilu trasy požární vody, v rozsahu +311 895,79 Kč a -8 655,72 Kč;
e) ZL č. 12, které spočívaly v otlučení omítek z důvodu nesoudržnosti stávajících, nanesení jádrové omítky v takové tloušťce, která vyrovná stávající stěny, dozdění skrytých otvorů a prostupů, z důvodu vlhkosti provedení instalační předstěny v místnosti č.23, v rozsahu +563 390,44 Kč a -156 355,06 Kč;
kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méně prací) činí 1 405 027,03 Kč.

Všechny změny byly projednány postupem stanoveným Smlouvou a odsouhlaseny formou změnových listů č. 5–12 uvedených v příloze tohoto dodatku.



II.
Předmět dodatku

1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.12. doplňuje nový bod 3.13 v následujícím znění:

 „3.13. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy“.

2. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění:

„8.1.	Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 a v dodatku č.2 Smlouvy): 

I. Etapa – Pavilon A1 včetně inženýrské činnosti:
		Původní cena bez DPH: 16 813 703,62 Kč
Slovy: šestnáct milionů osm set třináct tisíc sedm set tři korun českých šedesát dva haléřů
Cena díla zvýšená dle dodatku č. 1 bez DPH: 18 556 420,84 Kč
Slovy: osmnáct milionů pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet korun českých osmdesát čtyři haléřů
Cena dodatečných stavebních více prací dle dodatku č. 2 bez DPH: 3 050 928,06 Kč
Slovy: tři miliony padesát tisíc devět set dvacet osm korun českých a šest haléřů
     (viz změnové listy č.:5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH: - 256 148,42 Kč
Slovy: dvě stě padesát šest tisíc sto čtyřicet osm korun českých a čtyřicet dva halíře (viz změnové listy č.: 7, 8, 9, 10, 12)


	Celková cena za I. etapu bez DPH: 21 351 200,48 Kč
Slovy: dvacet jedna milionů tři sta padesát jeden tisíc dvě stě korun českých čtyřicet osm haléřů 
DPH (21 %): 4 483 752,10 Kč
Slovy: čtyři miliony čtyři sta osmdesát tři tisíce sedm set padesát dva korun českých a deset haléřů
	Cena včetně DPH: 25 834 952,58 Kč
Slovy: dvacet pět milionů osm set třicet čtyři tisíce devět set padesát dva korun českých a padesát osm haléřů

II. Etapa – Pavilon K včetně inženýrské činnosti:
	Cena bez DPH: 26 964 074,15 kč
Slovy: dvacet šest milionů devět set šedesát čtyři tisíc sedmdesát čtyři korun českých a patnáct haléřů
	DPH (21 %): 5 662 455,57 Kč
Slovy: pět milionů šest set šedesát dva tisíc čtyři sta padesát pět korun českých a padesát sedm haléřů
	Cena včetně DPH: 32 626 529,72
	Slovy: třicet dva milionů šest set dvacet šest tisíc pět set dvacet devět korun českých sedmdesát a dva haléře
Celková cena díla:
 	Cena bez DPH: 48 315 274,63 Kč
Slovy: čtyřicet osm milionů tři sta patnáct tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých a šedesát tři haléřů
	DPH (21 %): 10 146 207,67 Kč
Slovy: deset milionů sto čtyřicet šest tisíc dvě stě sedm korun českých a šedesát sedm haléřů
Cena včetně DPH: 58 461 482,30 Kč
Slovy: padesát osm milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých a třicet haléřů
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.


III
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku provede Objednatel.

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy na dodatečné stavební práce (č.05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) včetně tabulky souhrnu. 

Příloha č. 2 - Tabulka provedených změn závazku podle § 222 ZZVZ.





 V Praze dne: 1.7.2026	                                            V Praze dne:

 Objednatel:					       Zhotovitel:

          	
 

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                      Ing. Karel Dušek 
            ředitel nemocnice			jednatel KyraStav spol. s r.o.					
2

