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číslo smlouvy Objednatele: NPU-450/57018/2026
č. KLVZ: KLVZ/NPU-450/49/2026
číslo smlouvy Zhotovitele: ………

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem 	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: 	Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem NPÚ územní památkové správy v Kroměříži
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce objednatele“)
Bankovní spojení: 	ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  
ID DS: 2cy8h6t
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „Objednatel“)

a

obchodní firma 		ARCHA 66 a.s.
IČO: 26236885  	DIČ: CZ26236885
se sídlem 		Krkoškova 502/27, 613 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: B3462
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva (osoba oprávněná jednat za Zhotovitele)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 9k7cpc5
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. Občanského zákoníku

PREAMBULE
1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v režimu ZZVZ.
2. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že svou účastí ve Veřejné zakázce vystupuje jako odborník, a podle § 2950 Občanského zákoníku tak nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.
4. Účelem této Smlouvy je zajištění řádné předprojektové a projektové přípravy a podkladů pro následnou realizaci stavebních prací.   
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu s právními předpisy.


DEFINICE POJMŮ
1. Pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, mají pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem následující význam:
	Autorské dílo
	dílo chráněné podle Autorského zákona

	Autorský zákon
	zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění

	BOZP
	souhrn požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi při realizaci Stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a navazujících prováděcích předpisů, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

	Dílo
	soubor závazků Zhotovitele k provedení činností a služeb, včetně výstupů z těchto činností, řádně provedených podle Smlouvy v požadovaném čase a kvalitě, a předání Objednateli

	DOSS
	dotčené orgány státní správy včetně vlastníků dopravní a technické infrastruktury

	Dozor projektanta
	dozor osoby zpracovatele projektové dokumentace prováděný ve smyslu § 155 písm. d) Stavebního zákona

	Dokumentace pro povolení Stavby
	projektová dokumentace pro povolení Stavby dle ust. § 157 odst. 1 písm. a) Stavebního zákona

	Dokumentace pro provádění Stavby
	projektová dokumentace pro provádění Stavby dle ust. § 157 odst. 1 písm. d) Stavebního zákona

	Konzultační den
	den, který slouží k projednání postupu a průběžných výsledků zpracovávané PD nebo její části mezi zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele

	Etapa
	samostatná fáze plnění Díla, představující logicky uzavřený celek projektových a inženýrských prací, které na sebe navazují v časové a věcné posloupnosti

	Etapa stavby 
	samostatná část realizace vlastní stavební činnosti na základě projektové dokumentace, která může být realizována odděleně, a to pro stavební objekty křídlo A, křídlo B a křídlo C

	Kontrolní den
	kontrolní den na Stavbě, při němž je zjišťován aktuální stav provádění Stavby, kontrolováno dodržování smluvních podmínek Zhotovitele stavby právních předpisů, technických předpisů a Povolení

	Kvalifikační podzhotovitel
	podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku

	Občanský zákoník
	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

	Objednatel
	zadavatel zadávacího řízení na Veřejnou zakázku po uzavření této Smlouvy

	Objekt
	objekt SZ Janovice u Rýmařova, na adrese: Zámek 10/1
793 42 Janovice u Rýmařova

	Ostatní vady Díla
	ojedinělé drobné Vady Díla nebo jeho části, které samy o sobě ani ve spojení s ostatními nebrání řádnému užívání Díla nebo jeho části, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují

	Podstatné vady Díla
	Vady Díla nebo jeho části, které samy o sobě nebo ve spojení s ostatními brání řádnému užívání Díla nebo jeho části, tj. zejména Vady:
· neumožňující použití PD pro navazující stupeň PD, 
· neumožňující použití PD pro účely podání žádosti o vydání Závazných stanovisek DOSS a vyjádření, k níž nebyla získána příslušná Závazná stanoviska DOSS, nebo neumožňující použití PD pro účely podání žádosti o vydání Rozhodnutí o Záměru, 
· jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí PD, případně nesoulad mezi PD (nebo její částí) a položkovým rozpočtem – soupisem stavebním prací, dodávek a služeb spolu s výkazem výměr, nebo 
· Vady Díla, které vedou k nemožnosti provádění Stavby či její části nebo její provádění podstatným způsobem omezují či ztěžují, včetně vad, které mají dopad na snížení estetické hodnoty Stavby

	PD nebo projektová dokumentace
	projektová dokumentace zpracovávaná pro Stavbu, jak je popsána v této Smlouvě; PD je předmětem Díla

	Podzhotovitel
	poddodavatel uvedený v nabídce podané Zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku po uzavření Smlouvy

	Povolení
	jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu a podle Stavebního zákona nebo osvědčení požadovaná právními předpisy a jakékoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně jakýchkoliv územních rozhodnutí, rozhodnutí o záměru a kolaudačních rozhodnutí nebo obdobných povolení, potřebných pro provedení Stavby bez ohledu na to, kdo je podle právních předpisů povinen být jejich držitelem

	Protokol o převzetí Díla
	znamená dokument podepsaný zástupci Zhotovitele a Objednatele při předání a převzetí Díla nebo jeho části, stvrzující předání Díla nebo jeho části Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla nebo jeho části Objednatele od Zhotovitele, a to s výhradami nebo bez výhrad

	Předpokládaná doba realizace Stavby
	Předpokládaná doba realizace Stavby dle odhadu Objednatele činí 36 měsíců

	Překážky na straně Zhotovitele 
	Případy, kdy není možné Dílo v rozsahu dílčího plnění provádět v důsledku neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Objednatele nebo v důsledku nevhodného příkazu či pokynu Objednatele na němž Objednatel i po písemném upozornění ze strany Zhotovitele trvá, či v důsledku Vyšší moci 

	Rozhodnutí o Záměru
	rozhodnutí o záměru Stavby vydané dle ust. § 195 Stavebního zákona nezbytné k provádění Stavby

	Řádná odborná péče
	provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti

	Řízení o povolení Záměru
	řízení prováděné za účelem vydání Rozhodnutí o záměru podle ust. § 171 a násl. Stavebního zákona

	Smlouva
	tato smlouva o dílo, která je výsledkem Veřejné zakázky

	Stavba
	provedení stavebních prací, dodávek a služeb spočívajících v opravě střechy a krovů vč. souvisejících konstrukcí SZ Janovice u Rýmařova

	Stavební zákon
	zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

	Technické normy
	účinné české technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, příp. jeho právními předchůdci, a neexistují-li pro daný případ, pak příslušné účinné evropské a mezinárodní technické normy, případně příslušné účinné normy DIN, neexistují-li pro daný případ ani odpovídající evropské či mezinárodní technické normy, dále ČNS 

	Vady Díla
	Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách, právním předpisům, Technickým normám, Povolením, Řádné odborné péči nebo podkladům, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky nebo které mu Objednatel za účelem provedení Díla předal. 

	Veřejná zakázka
	Veřejná zakázka zadávaná dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: SZ Janovice u Rýmařova – oprava střechy a krovů vč. souvisejících konstrukcí – PD, ev. č NEN: N006/26/V00008524

	Vyhláška č. 169/2016 Sb.
	vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů

	Vyhláška č. 131/2024 Sb.
	vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

	Zákon č. 20/1987 Sb.
	zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném a účinném znění

	Zákon č. 360/1992 Sb.
	zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

	Záměr
	Stavba, která je povolována v rámci řízení o povolení záměru dle Stavebního zákona

	Závazná stanoviska DOSS a vyjádření
	závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo vyjádření orgánů technické a dopravní infrastruktury týkající se Stavby

	Zhotovitel
	fyzická nebo právnická osoba, případně sdružení, určená k provedení Díla, s níž Objednatel uzavřel tuto Smlouvu 

	Zhotovitel Stavby
	osoba, která bude provádět Stavbu (ev. její část)

	ZZVZ
	zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

	Vyšší moc
	znamená událost nebo okolnost, kterou za splnění kumulativních podmínek: (i) smluvní strana nemůže ovlivnit, (ii) proti které smluvní strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy o dílo či před vznikem této události nebo okolnosti, (iii) které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat, (iv) a kterou nelze v podstatné míře přičíst smluvní straně; za vyšší moc se v tomto smyslu mohou považovat zejména: živelné pohromy (např. požár, povodeň apod.), havárie nezaviněné žádnou ze smluvních stran, válka, válečný stav, občanské nepokoje, stávky, epidemie, překážky na straně orgánů veřejné správy, odvolání účastníka řízení, žaloba proti správnímu rozhodnutí, vydání předběžného opatření apod



2. Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice a uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
3. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, s výjimkou zadávacích podmínek Veřejné zakázky, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních předpisů, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.1. Účelem Díla je zajištění řádné předprojektové a projektové přípravy a získání odborných podkladů, Projektové dokumentace a Povolení pro následnou řádnou a bezproblémovou realizaci Stavby.
Projekt bude řešit zejména:
· sanaci a statické zajištění krovu,
· výměnu nebo zesílení poškozených prvků,
· změnu střešní krytiny (z azbestové šablony na břidlici),
· související konstrukce (stropy pod půdou, klempířské prvky, komíny, vikýře apod.),
· statickou stabilizaci havarijních poruch v křídle A,
· související elektroinstalaci v podkroví (silnoproud, nouzové osvětlení, slaboproud – EPS).

1.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, v požadovaném čase a kvalitě, s Řádnou odbornou péčí pro Objednatele Dílo blíže specifikované touto Smlouvou.
1.3. [bookmark: _Hlk83376739][bookmark: _Hlk83377126]Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele převzít Dílo nebo jeho části a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu Díla.

2. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést tato dílčí plnění Díla:
2.1. [bookmark: _Hlk189055011]Etapa I.: Předprojektová příprava – průzkumy a zaměření
a. Zhotovitel se zavazuje provést předprojektovou přípravu, která zahrnuje:
· shromáždění a vyhodnocení dostupných podkladů,
· doplnění zaměření konstrukcí, neobsažených v poskytnutém digitálním zaměření, a to včetně provedení sond a zjištění skutečných skladeb stropu mezi nejvyšším obytným podlažím a prostorem půdy,
· stavebně technický průzkum krovu,
· stavebně technický průzkum stropních konstrukcí pod půdou,
· inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum - zejm. v místech se statickými poruchami,
· statické posouzení,
· průzkum biologického napadení (mykologie, dřevokazný hmyz),
· základní konzultace s DOSS.
b. Průzkumy musí být provedeny v rozsahu umožňujícím:
· spolehlivé posouzení únosnosti konstrukcí,
· stanovení rozsahu výměn a zesilujících opatření,
· minimalizaci nepředvídaných víceprací při realizaci Stavby.
c. Zhotovitel je povinen zpracovat o provedených průzkumech a zaměření písemnou zprávu včetně zdokumentování výsledků jednotlivých provedených průzkumů a dalších dokladů. 
d. Výsledky průzkumů a zaměření budou zohledněny v návrhu koncepce řešení a v příslušné Projektové dokumentaci.

2.2. Etapa II.: Návrh základní koncepce řešení
a. Zhotovitel se zavazuje zpracovat návrh základní koncepce řešení Stavby (pro křídlo A+B+C) a dále zpracovat návrh statických opatření pro opravu krovu a střechy a změnu krytiny a statické řešení poruch nosných konstrukcí křídla A.
b. Součástí činností je:
· zpracování zprávy + výkresové dokumentace v měřítku 1:100 - půdorysy, řezy, prostorové modely,
· předběžný statický výpočet pro užití břidlicové krytiny,
· posouzení dopadů navržených opatření na historické konstrukce,
· odhad nákladů Stavby,
· projednání s Objednatelem a základní projednání či konzultace s DOSS,
· variantní řešení v případě potřeby vzniklé na straně Objednatele.
c. V případě, že bude návrh řešení zasahovat do prvků, která jsou umělecko-řemeslnými díly, je Zhotovitel povinen konzultovat a koordinovat návrh řešení s restaurátorem a příslušným orgánem památkové péče. Součástí Díla není zpracování restaurátorských záměrů.
d. Zhotovitel se zavazuje předjednat návrh řešení s DOSS (zejména orgány památkové péče) a zajistit kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče.

2.3. Etapa III.: Zpracování Dokumentace pro povolení Stavby a související inženýrské činnosti v rámci Řízení o povolení Záměru
2.3.1. Dokumentace pro povolení Stavby
a. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dokumentaci pro povolení Stavby (zejm. zprávy, situace, půdorysy, řezy apod.) v rozsahu a v souladu se Stavebním zákonem a s prováděcími předpisy Stavebního zákona, zejména přílohy č. 1 Vyhlášky č. 131/2024 Sb., a dále se zavazuje zpracovat odborný propočet stavebních nákladů Stavby.
b. Součástí činností je:
· zajištění požadovaných profesních specialistů včetně jejich koordinace,
· statické posouzení,
· požárně bezpečnostní řešení.
c. Zhotovitel je povinen se účastnit Konzultační dnů ke zpracování Dokumentace pro povolení Stavby, které se budou konat na doručovací adrese Objednatele nebo v místě realizace Stavby a budou probíhat dle vzájemně dohodnutých termínů, minimálně 1x za 3 týdny, nedohodnou-li se strany jinak.
d. Tato dílčí část Díla bude vypracována v souladu s následujícími požadavky či dokumenty:
· s výsledky průzkumů a měření a s návrhem základní koncepce řešení schváleným orgánem památkové péče.
2.3.2. Kompletní zajištění inženýrské činnosti potřebné pro vydání Rozhodnutí o Záměru, jejíž součástí jsou zejména tyto činnosti a výstupy:
a. zastupování Objednatele v rámci úkonů před zahájením Řízení o povolení Záměru a v rámci Řízení o povolení Záměru dle Stavebního zákona – plná moc pro zastupování Objednatele bude vystavena na žádost Zhotovitele Objednatelem po nabytí účinnosti této Smlouvy;
b. podání žádostí o vydání Závazných stanovisek DOSS a vyjádření, včetně předání návrhu Dokumentace pro povolení Stavby těmto subjektům;
c. zapracování případných připomínek DOSS do návrhu Dokumentace pro povolení Stavby; 
d. podání žádosti o Rozhodnutí o Záměru dle ust. § 184 Stavebního zákona, eventuálně účast při ústních jednáních v řízení, vyjádření se k případným námitkám účastníků řízení či připomínkám veřejnosti, zapracování úprav do Dokumentace pro povolení Stavby podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu, a to i po případném odvolacím řízení, a předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli na vědomí či k případným připomínkám, zastupování Objednatele v případném odvolacím řízení, získání pravomocného Rozhodnutí o Záměru a jeho předání Objednateli, získání ověřené Dokumentace pro povolení Stavby, spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené Stavbě a jejich předání Objednateli.
2.4. Etapa IV.: Zpracování Dokumentace pro provádění Stavby 
a. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dokumentaci pro provádění Stavby v rozsahu a v souladu se Stavebním zákonem a s prováděcími předpisy Stavebního zákona, zejména přílohy č. 8 Vyhlášky č. 131/2024 Sb. (zejména bude obsahovat architektonicko-stavební část, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a dokumentace technických a technologických částí Stavby).
b. Součástí činností je také:
· koordinace všech profesí,
· podrobný statický výpočet odpovídající zatížení novou krytinou,
· přesné určení prvků krovu k ponechání, k sanaci, k zesílení, k výměně,
· výpis materiálů a konstrukčních prvků na základě odsouhlasení klientem, 
· specifikace prvků a výrobků,
· detaily, podrobné výkresy atypických výrobků.
· návrh takového konstrukčního řešení, který umožní postupnou etapizovanou realizaci stavebních prací (na 3 samostatné části),
· zpracování plánu BOZP při přípravě Stavby,
· zpracování harmonogramu výstavby,
· obstarání příslušných Závazných stanovisek DOSS k Dokumentaci pro provádění Stavby dle příslušných právních předpisů.
c. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb, spolu s výkazem výměru pro Stavbu v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., a dále se zavazuje zpracovat kontrolní rozpočet – návrh ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, spolu s výkazem výměr (vše v otevřeném elektronickém formátu dat xc4 ve struktuře xml).
d. Zhotovitel je dále povinen účastnit se Konzultační dnů ke zpracování Dokumentace pro provádění Stavby, které se budou konat na doručovací adrese Objednatele nebo v místě realizace Stavby a budou probíhat dle vzájemně dohodnutých termínů, minimálně 1x za 3 týdny, nedohodnou-li se strany jinak, a zapracovat případné změnové požadavky a připomínky zástupce Objednatele. 
e. Dokumentace pro provádění Stavby bude vypracována v souladu s požadavky uvedenými v těchto dokumentech:
· s výsledky průzkumů a zaměření, návrhem řešení a dalšími podklady předanými Objednatelem nebo zpracovanými Zhotovitelem na základě této Smlouvy,
· ověřená Dokumentace pro povolení Stavby, jakož i podklady pro vypracování této dokumentace,
· vydaná Závazná stanoviska DOSS a vyjádření,
· s pravomocným Rozhodnutím o Záměru,
· s připomínkami nebo požadavky Objednatele.
2.5. Etapa V.: Součinnost při zadávacím řízení na Zhotovitele Stavby
a. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při zadávacím řízení/zadávacích řízení na Zhotovitele Stavby, přičemž bere na vědomí, že realizace Stavby může být etapizována celkově až na 3 části (zvlášť křídlo A, zvlášť křídlo B a zvlášť křídlo C); jedná se zejména o součinnost:
· spolupráce při zadávacím řízení řízení/zadávacích řízení na Zhotovitele Stavby (ev. její části),
· součinnost týkající se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, a to při respektování lhůt dle § 98 ZZVZ,
· spolupráce při vyhodnocování nabídek dodavatelů při zadávacím řízení/zadávacích řízení na Zhotovitele Stavby (zahrnuje kontrolu nabídkových rozpočtů u třech účastníků řízení).

2.6. Etapa VI.: Výkon Dozoru projektanta 
b. Výkonem dozoru projektanta se rozumí průběžný odborný dozor nad prováděním Stavby v souladu s ověřenou Projektovou dokumentací.
c. Výkon dozoru projektanta je stanoven zejména v rozsahu standardu služeb architekta České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
· změny Dokumentace pro provádění Stavby v průběhu realizace Stavby na základě žádosti Objednatele,
· účast na Kontrolních dnech (v předpokládaném rozsahu 6 hodin za Kontrolní den) a prohlídkách Stavby a konzultace na staveništi, 
· kontrola provádění Stavby podle ověřené Projektové dokumentace, 
· kontrola souladu provádění Stavby s podmínkami Rozhodnutí o Záměru,  
· odsouhlasení použitých materiálů a výrobků užitých na Stavbě, 
· kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek, 
· dohled nad odstraňováním závad zjištěných při kontrole provádění Stavby, při přejímce Stavby, příp. při kolaudačním řízení, 
· součinnost se zhotovitelem Stavby při zpracování odchylek od ověřené Projektové dokumentace,
· účast na jednáních o změnách Stavby vyvolaných Objednatelem nebo zhotovitelem Stavby, vypracování alternativních řešení v průběhu Stavby (technických, dispozičních řešení a detailů a provedení), 
· v případě odsouhlasení změn v Projektové dokumentace provedení bezodkladných revizí příslušných jednotlivých výkresů Projektové dokumentace; v případě, že k požadavku na změnu Projektové dokumentace dochází z důvodu pochybení na straně Zhotovitele či jeho podzhotovitelů, pak veškeré náklady za takovou změnu nebo změny jdou k tíži a na náklady Zhotovitele,
· posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení Stavby v souvislostech stavebního díla,
· vyhodnocení dopadů skutečnosti doplňkových průzkumů, 
· provádění zápisů do stavebního deníku vedeného Zhotovitelem Stavby, 
· spolupráce při závěrečné kontrolní prohlídce Stavby (včetně kolaudačního řízení) a při závěrečném vyhodnocení Stavby,
· vypracování závěrečné zprávy z výkonu Dozoru projektanta při realizace Stavby, ev. jejích částí,
· účast při reklamačním řízení – uplatňování nároků z vad Stavby.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dílčích plnění v následujících termínech: 
3.1. [bookmark: _Hlk189115540]Etapa I. - Předprojektová příprava 
a. Zahájení: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy s tím, že do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy Zhotovitel svolá úvodní schůzku se Zástupcem objednatele.
b. Dokončení předprojektové přípravy a předání písemných zpráv a dalších dokladů z provedených průzkumů a zaměření k připomínkám Objednateli: nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 1 týdne od obdržení písemných zpráv a dokladů k připomínkám.
c. Finalizace Etapy I.: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k dokumentům vyplývajícím z předprojektové přípravy a předá Objednateli finální zprávy a podklady nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení připomínek ze strany Objednatele, popř. od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek ze strany Objednatele podle předchozího písm. b).
3.2. Etapa II. – Návrh základní koncepce řešení 
a. Zahájení: ihned po doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy II. zaslané Zástupcem objednatele Zástupci zhotovitele na jeho kontaktní email.
b. Dokončení a předání Návrhu základní koncepce řešení k připomínkám Objednateli: nejpozději do 2 měsíců od doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy II. dle čl. 3.2. písm. a. této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 2 týdnů od dokončení obdržení Návrhu základní koncepce řešení k připomínkám.
c. Finalizace Etapy II: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k Návrhu základní koncepce řešení a předá Objednateli finální Návrh základní koncepce řešení nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení připomínek ze strany Objednatele, popř. od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek ze strany Objednatele podle předchozího písm. b. Zhotovitel současně předá Návrh k vydání Závazných stanovisek DOSS – orgánu památkové péče. O tom, že došlo k podání žádost o vydání Závazných stanovisek, Zhotovitel zpraví Objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.
3.3. Etapa III. - Dokumentace pro povolení Stavby a související inženýrská činnost:
a. Zahájení zpracování Dokumentace pro povolení Stavby: ihned po doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy III. zaslané Zástupcem objednatele Zástupci zhotovitele na jeho kontaktní email.
b. Předání návrhu Dokumentace pro povolení Stavby, včetně stanovení orientačních nákladů Stavby, k připomínkám Objednateli: nejpozději do 4 měsíců od doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy III. dle čl. 3.3. písm. a. této Smlouvy. 
[bookmark: _Hlk189113544]Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli své připomínky do 2 týdnů od obdržení návrhu Dokumentace pro povolení Stavby k připomínkám.
Zpracování připomínek Objednatele k návrhu Dokumentace pro povolení Stavby a předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli: nejpozději do 1 týdne od obdržení připomínek ze strany Objednatele; 
c. Předání Dokumentace pro povolení Stavby všem DOSS k vydání Závazných stanovisek DOSS a vyjádření: ihned od předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli dle předchozího písm. b), nebo ihned od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek Objednatele k návrhu Dokumentace pro povolení Stavby podle předchozího písm. b. O tom, že došlo k podání žádostí o vydání Závazných stanovisek a vyjádření, Zhotovitel zpraví Objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.
d. Podání žádosti o vydání Rozhodnutí o Záměru: bezvadnou žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu ihned po obdržení všech relevantních Závazných stanovisek DOSS a vyjádření; o tom, že došlo k podání žádosti o vydání Rozhodnutí o Záměru, Zhotovitel zpraví Objednatele emailovou zprávou s uvedením data podání.
e. Finalizace Etapy III.: Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci pro povolení Stavby ve finální podobě (včetně vypořádání případných připomínek Objednatele, DOSS a stavebního úřadu) nejpozději do 14 kalendářních dní od právní moci Rozhodnutí o Záměru. 
3.4. Etapa IV. – Dokumentace pro provádění Stavby:
a. [bookmark: _Hlk189115681]Zahájení: ihned po doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy IV. zaslané Zástupcem objednatele Zástupci zhotovitele na jeho kontaktní email.
b. Předání návrhu Dokumentace pro provádění Stavby k připomínkám Objednateli: nejpozději do 4 měsíců od doručení písemné (emailové) výzvy k zahájení Etapy IV. dle čl. 3.4. písm. a. této Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn sdělit své připomínky do 2 týdnů od obdržení návrhu Dokumentace pro provádění Stavby.
c. [bookmark: _Hlk226978990]Předání Dokumentace pro provádění Stavby k vydání Závazných stanovisek DOSS – orgánu památkové péče - ihned od předání upravené Dokumentace pro provádění Stavby Objednateli dle předchozího písm. b), nebo ihned od marného uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek Objednatele k návrhu Dokumentace pro provádění Stavby podle předchozího písm. b.
d. Dokončení Dokumentace pro provádění Stavby - Zhotovitel předá Objednateli Dokumentaci pro provádění Stavby ve finální podobě (včetně vypořádání případných připomínek Objednatele, DOSS) nejpozději do 14 kalendářních dní od obdržení kladného Závazného stanoviska DOSS.
e. Dokončení a předání rozpočtů (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně kontrolních rozpočtů): Zhotovitel předá Objednateli rozpočet - soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně kontrolních rozpočtů, nejpozději do 30 kalendářních dní od obdržení kladného Závazného stanoviska DOSS.
3.5. Etapa V. - Součinnost při zadávacím řízení na Zhotovitele Stavby
a. Účinnost závazku smluvních stran k realizaci Etapy V. je vázána na odkládací podmínku spočívající v zahájení zadávacího(ch) řízení Objednatelem jakožto zadavatelem na výběr Zhotovitele Stavby (ev. její části); o této skutečnosti bude Zhotovitel vyrozuměn písemným sdělením ze strany Zástupce objednatele. 
b. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Etapa V. může být rozdělena celkem až do 3 částí, a to s ohledem na předpokládávanou etapizaci realizace Stavby na 3 části. 
c. Zhotovitel je povinen provádět dílčí činnosti v rámci této Etapy na základě jednotlivých písemných (emailových) výzev zaslaných Zástupcem objednatele Zástupci zhotovitele na jeho kontaktní email, a zpracovat jednotlivé odpovědi v přiměřených lhůtách tak, aby mohly být dodrženy zákonné lhůty pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle ZZVZ. 
3.6. Etapa VI. - Doba pro výkon Dozoru projektanta 
a. Účinnost závazku smluvních stran k realizaci Etapy VI., a tím i veškerá ujednání stran podle této Smlouvy, která se svým obsahem uvedeného závazku týkají, je vázána na odkládací podmínku spočívající v zahájení zadávacího(ch) řízení Objednatelem jakožto zadavatelem na výběr Zhotovitele Stavby (ev. její části); o této skutečnosti bude Zhotovitel vyrozuměn písemným sdělením ze strany Zástupce objednatele. 
b. Jednotlivé úkony výkonu Dozoru projektanta budou uskutečňovány na základě pokynu Zástupce objednatele nebo dle potřebnosti úkonů při realizaci Stavby v přiměřených lhůtách v závislosti na povaze každého jednotlivého úkonu tak, aby nedocházelo ke zpoždění při provádění Stavby.
c. Doba výkonu Dozoru projektanta odvisí od skutečné doby realizace Stavby, případně Etapy Stavby, přičemž Předpokládané době realizace celkové Stavby odpovídá předpokládaný rozsah 40 Kontrolních dní (v předpokládaném rozsahu 6 hodin za Kontrolní den) a dalších 200 hodin výkonu Dozoru projektanta pro zpracování změn PD Zhotovitel je povinen provádět výkon dozoru projektanta po celou dobu skutečného provádění všech Etap Stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění Stavby přesáhne Předpokládanou dobu realizace Stavby. 
d. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu/závěrečné zprávy z výkonu Dozoru projektanta s prohlášením, že Stavba, ev. příslušná Etapa Stavby, byla realizována dle Zhotovitelem Stavby zpracované PD, včetně změn schválených v průběhu realizace Stavby; tato skutečnost bude potvrzena podpisem osoby vykonávající Dozor projektanta na výkresech Dokumentace skutečného provedení Stavby, a to do 15 dnů od předání a převzetí Stavby, ev. příslušné Etapy Stavby, Objednatelem. 
3.7. Vyskytnou-li se v průběhu provádění Díla Překážky, je Zhotovitel povinen Objednatele na tyto Překážky neprodleně písemně upozornit; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. Nezjedná-li Objednatel v přiměřené lhůtě nápravu (není-li stanoveno či dohodnuto jinak, platí lhůta 1 týdne), nebo jedná-li se o Vyšší moc, je Zhotovitel oprávněn provádění této dílčí části plnění v nezbytném rozsahu přerušit až doby poskytnutí součinnosti či změny příkazu či pokynu Objednatele či do doby odpadnutí okolnosti Vyšší moci, přičemž o přerušení Zhotovitel Objednatele bezodkladně písemně vyrozumí. Lhůta stanovená pro dokončení dílčího plnění se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou; skutečnost, že došlo k prodloužení doby dílčího plnění včetně konkretizace Překážek a délky jejich trvání, si smluvní strany z důvodu právní jistoty potvrdí v dodatku ke Smlouvě s deklaratorní povahou.
3.8. Místem plnění předmětu Smlouvy je adresa sídla Zhotovitele či doručovací adresa Objednatele v závislosti na charakteru činností a dále adresa Objektu, přičemž strany sjednávají, že veškeré Konzultační dny budou probíhat (budou plněny)  na adrese Objektu, pokud nebude stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak. Dokončené části Díla v rozsahu příslušného dílčího plnění předá Zhotovitel Objednateli dle volby Objednatele na doručovací adrese Objednatele nebo na adrese Objektu. 

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ, PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ
4.1. [bookmark: _Hlk226626161]Zhotovitel je povinen řádně zhotovené Dílo v rozsahu jednotlivých Etap dle této Smlouvy předat Zástupci objednatele a písemně (lze i formou emailové zprávy) jej vyzvat k převzetí, a to ve lhůtách stanovených v těchto článcích Smlouvy. 
4.2. [bookmark: _Hlk226626173]O předání a převzetí Díla bude sepsán Protokol o převzetí Díla podepsaný Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele, a to v rozsahu následujících Etap a jejich termínů:
· Etapy I. - dle čl. 3.1. písm. c. této Smlouvy,
· Etapy II. - dle čl. 3.2. písm. c. této Smlouvy, 
· Etapy III. – dle čl. 3.3. písm. b., e. této Smlouvy,  
· Etapy IV. – dle čl. 3.4. písm. b., c., d. této Smlouvy,
· Etapy VI. – dle čl. 3.6. písm. d. této Smlouvy.
V Protokolu o převzetí Díla bude specifikováno příslušné dílčí plnění a datum předání, ev. soupis případných Vad Díla a lhůta k jejich odstranění (nebude-li dohodnuto v odůvodněných případech jinak, platí lhůta 1 týdne k jejich odstranění). O odstranění Vad Díla bude sepsán písemný zápis či poznámka do Protokolu o převzetí Díla.  
4.3. Je-li výsledkem přejímacího řízení závěr, že Dílo v rozsahu dílčího plnění bylo dokončeno a předáno bez Vad Díla, eventuálně, že Vady Díla byly odstraněny ve lhůtě stanovené pro jejich odstranění, považuje se Dílo v rozsahu dílčího plnění za dokončené a předané zpětně k termínu doručení výzvy k převzetí. 
4.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla v rozsahu příslušného dílčího plnění, které vykazuje Podstatné vady Díla, o čemž sepíše písemný zápis s odůvodněním. Odmítne-li Objednatel převzít Dílo v rozsahu dílčího plnění pro Podstatné vady Díla, dostává se Zhotovitel do prodlení oproti sjednanému termínu příslušného dílčího plnění.
4.5. Výstupy a PD budou Zhotovitelem Objednateli předány v následující podobě, formátech a počtu vyhotovení: 
4.5.1. [bookmark: _Hlk189113015]Etapa I. - písemné zprávy a další doklady z předprojektové přípravy – v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu *.pdf a dále pro textovou část i v otevřeném formátu v *.doc či *.docx, a to na digitálním nosiči dat nebo prostřednictvím úložiště určeného Zástupcem objednatele,
4.5.2. Etapa II. - návrh základní koncepce řešení - v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu *.pdf a dále pro textovou část i v otevřeném formátu v *.doc či *.docx, pro obrazovou část ve formátu *.dwg, a to na digitálním nosiči dat nebo prostřednictvím úložiště určeného Zástupcem objednatele,
4.5.3. Etapa III. - Dokumentaci pro povolení Stavby - v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu pdf. a dále pro textovou část i v otevřeném formátu v *.doc či *.docx, pro obrazovou část ve formátu *.dwg; pro stanovení orientačních nákladů stavby v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a v digitální podobě *.xls, či *.xlsx a současně v *.pdf; a to na digitálním nosiči dat nebo prostřednictvím úložiště určeného Zástupcem objednatele (do tohoto počtu nejsou započítány další paré, které zajistí Zhotovitel a která jsou nezbytná pro vydání Závazných stanovisek DOSS a vyjádření a pro vydání Rozhodnutí o Záměru),
4.5.4. Etapa IV. - Dokumentaci pro provádění Stavby - v listinné podobě v 6 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu pdf. a dále pro textovou část i v otevřeném formátu v *.doc či *.docx, pro obrazovou část ve formátu *.dwg; rozpočty a výkazy výměr (slepé i kontrolní) v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a v digitální podobě *.xls, či *.xlsx a současně v *.pdf; a to na digitálním nosiči dat nebo prostřednictvím úložiště určeného Zástupcem objednatele,
4.5.5. Etapa VI. – závěrečná zpráva / závěrečné zprávy z výkonu Dozoru projektanta - v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a dále v digitální podobě ve formátu *.pdf a dále pro textovou část i v otevřeném formátu v *.doc či *.docx, a to na digitálním nosiči dat nebo prostřednictvím úložiště určeného Zástupcem objednatele.
4.6. Nebezpečí škody na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem předání a převzetí dílčích částí Díla Objednatelem. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Smluvní cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané ve Veřejné zakázce
	Cena za dílčí plnění Díla
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	5.1.1.  Cena za Etapu I.
	1.008.000, -
	1.219.680, -

	5.1.2.  Cena za Etapu II.
	526.000, -
	636.460, -

	5.1.3.  Cena za Etapu III.
	1.257.000, -
	1.520.970, -

	5.1.4.  Cena za Etapu IV.
	3.365.000, -
	4.071.650. -

	5.1.5. Součet cen za Etapy I., II., III., IV. 
	6.156.000, -
	7.448.760, -

	5.1.6.  Cena za Etapu V.
	25.000, -
	30.250, -

	5.1.7. Cena za Etapu VI.
	6.000, - (sazba za Kontrolní den)
900, - (hodinová sazba)
	7.260, - (sazba za Kontrolní den)
1.089, - (hodinová sazba)

	5.1.8.  Cena celkem
	6.601.000, -
	7.987.210, -



Bližší rozpad cen za jednotlivé činnosti v rámci Etap je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. 
5.2. Smluvní cena Díla za Etapu I., II., III., IV. a V. je stanovena jako cena pevná. 
5.3. V případě, že Objednatel bude Stavbu realizovat na Etapy Stavby, smluvní strany se dohodly, že cena Díla za Etapu V bude stanovena poměrem ceny Díla za Etapu V k počtu Etap Stavby (max. 3).
5.4. Smluvní cena Díla za Etapu VI. (výkon Dozoru projektanta) je stanovena jako cena hodinová, přičemž celková nabídková cena v Cenové nabídce za toto dílčí plnění je stanovena na základě předpokládaného rozsahu výkonu Dozoru projektanta; smluvní cena bude stanovena na základě skutečného rozsahu výkonu Dozoru projektanta za celou dobu Výkonu dozoru projektanta oceněného dle hodinových sazeb.  
5.5. Smluvní cena dílčích částí Díla, resp. jednotková cena za účast na KD a hodinová sazba výkonu Dozoru projektanta, v sobě zahrnuje veškerá plnění potřebná k provedení díla (dílčích částí díla) podle této Smlouvy, tj. všechna plnění Zhotovitele, na něž se vztahuje tato Smlouva, zejména přiměřený zisk, režijní náklady, licenční poplatky, náklady na dopravu (cestovné, čas strávený na cestě) apod. 
5.6. Smluvní cenu díla lze měnit pouze z těchto důvodů:
a. v případě vyhrazených změn závazku ze Smlouvy,
b. v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty ve vztahu k plnění Zhotovitele podle této Smlouvy,
c. v průběhu realizace díla bude Objednatel požadovat nepodstatné změny Díla ve smyslu a v souladu s § 222 ZZVZ.  
5.7. Pokud za doby trvání této Smlouvy vyvstane ze strany DOSS či osoby příslušné k vydání dokumentů souvisejících se stavebním řízením, nebo ze strany jiných orgánů či osob (např. správců sítí) či účastníků stavebního řízení požadavek na změny či úpravy v Projektové dokumentaci dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel je provést bez zbytečného odkladu sám bez nároku na dodatečnou odměnu či úhradu nákladů. 
5.8. Cena za Dílo bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem, a to:
a. cena za Etapu I.: po Finalizaci Etapy I. na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla;
b. cena za Etapu II.: po Finalizaci Etapy II. na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla;
c. cena za Etapu III.: 
· 50 % z této ceny - po dokončení plnění dle čl. 3.3. písm. b. Smlouvy (tj. po předání návrhu Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli a po zapracování případných připomínek Objednatele, budou-li uplatněny, a předání upravené Dokumentace pro povolení Stavby Objednateli na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla), 
· 50 % z této ceny - po dokončení plnění dle čl. 3.3. písm. e. Smlouvy (tj. po Finalizaci Etapy III. na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla);
d. cena za Etapu IV.:
· 50 % z této ceny - po dokončení plnění dle čl. 3.4. písm. b. Smlouvy (tj. po předání návrhu Dokumentace pro provádění Stavby Objednateli a po zapracování případných připomínek Objednatele, budou-li uplatněny, a předání upravené Dokumentace pro provádění Stavby Objednateli na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla), 
· 50 % z této ceny - po dokončení plnění dle čl. 3.4. písm. e. Smlouvy (tj. po předání Dokumentace pro provádění Stavby ve finální podobě, předání kladných Závazných stanovisek DOSS a předání rozpočtu Objednateli na základě Protokolu o převzetí Díla a po odstranění případných Vad této části Díla);
e. cena za Etapu V. – po dokončení zadávacího řízení na Zhotovitele Stavby, ev. její části. 
5.9. Cena za Etapu VI. (výkon Dozoru projektanta) bude hrazena podle skutečného rozsahu výkonu Dozoru projektanta oceněného na základě jednotkových sazeb uvedených v čl. 5.1.6. Smlouvy. Výkon Dozoru projektanta bude hrazen na základě čtvrtletních faktur vystavených Zhotovitelem vždy k poslednímu dni uplynulého čtvrtletí, ve kterém byla činnost Dozoru projektanta prováděna. Podkladem pro úhradu ceny za výkon Dozoru projektanta bude oběma stranami odsouhlasený výkaz činností, který Zhotovitel předá Objednateli k vyjádření do 7 kalendářních dnů od uplynutí příslušného čtvrtletí. Výkaz činností bude obsahovat výčet činností provedených v rámci Dozoru projektanta v příslušném čtvrtletí s popisem těchto činností, počtu hodin a počtu Kontrolních dní, přičemž Objednatel je povinen se vyjádřit k Výkazu nejpozději do 7 kalendářních dnů od jeho převzetí. 
5.10. Smluvní strany se tímto dohodly na vyhrazené změně závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je oprávněn zvýšit jednotkové sazby uvedené v čl. 5.1.6. Smlouvy za podmínek dále uvedených:
· Zhotovitel je oprávněn jednou ročně zvýšit jednotkové sazby uvedené v čl. 5.1.6. Smlouvy, z důvodu inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášené Českým statistickým úřadem (dále jen „inflace“), s tím, že navýšení je omezeno hranicí 3 % míry inflace za příslušný rok,
· navýšení jednotkových sazeb je možné s účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení písemného oznámení o uplatnění této inflační doložky Objednateli, nejdříve však s účinností od 1. 1. 2029, 
· v případě záporné inflace se výše jednotkových sazeb pro daný rok neupravuje;
· jednotkové sazby zvýšené z důvodu inflace se považují za sjednané jednotkové sazby dle této Smlouvy,
z důvodu transparentnosti a právní jistoty uzavřou smluvní strany o uplatnění inflační doložky a navýšení jednotkových cen dodatek k této Smlouvě.
5.11. Faktury jsou splatné na účet Zhotovitele, uvedený v této Smlouvě, do 30 dnů od doručení (předání) faktury Objednateli na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 
5.12. Faktura – daňový doklad - musí splňovat Smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.
5.13. Zálohové platby se nesjednávají.
5.14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.
5.15. Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí z této Smlouvy.
5.16. Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby využité pro plnění této Smlouvy svým Podzhotovitelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu Podzhotovitele. Předpokladem provedení přímé platby Podzhotoviteli je čestné prohlášení Podzhotovitele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad (faktura) vystavený Podzhotovitelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo Podzhotovitelům budou sníženy úhrady Zhotoviteli. 
5.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 ZoDPH a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 
5.18. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ZoDPH Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1. Smluvní strany jsou povinny při provádění Díla a jeho dílčích částí plnění vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy, zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení Díla a podle svých možností a sil účinně spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Zástupci objednatele skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění, dále sdělit veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly nebo mohly vést ke zvýšení nákladů projektované Stavby.
6.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho dílčích částí plnění jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. 
6.3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, v souladu s podklady pro provedení Díla, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce nebo které mu byly v průběhu plnění předány Objednatelem, dále v souladu s právními předpisy, Technickými normami a ČSN, s Povoleními, Rozhodnutím o Záměru, a v souladu oprávněnými zájmy Objednatele a pokyny Zástupce objednatele. 
6.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je realizované pro následnou stavební činnost na nemovité kulturní památce a je povinen se řídit Zákonem č. 20/1987 Sb.
6.5. Zhotovitel je povinen při projektové činnosti respektovat veřejné zájmy chráněné na základě Stavebního zákona nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s DOSS. 
6.6. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení plnění, které mu nebyly předány Objednatelem. Veškeré povinnosti vyplývající ze Závazných stanovisek DOSS a vyjádření přenáší Objednatel na Zhotovitele a tato skutečnost je zohledněna ve smluvní ceně Díla.
6.7. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska autorů podkladů pro zpracování Projektové dokumentace nebo jimi realizovaná Autorská díla a bude-li to nezbytné, konzultovat s nimi plnění předmětu této Smlouvy a/nebo změny takových Autorských děl.
6.8. Zhotovitel se bude při provádění Díla řídit pokyny Zástupce objednatele. 
Zhotovitel je povinen písemným oznámením upozornit Objednatele (Zástupce objednatele) na nevhodnou povahu věci, které mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo nevhodný příkaz, který mu Objednatel dal, a to bez zbytečného odkladu po zjištění takové okolnosti. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení Řádné odborné péče. Nevhodnost věci nebo příkazu se posuzuje s ohledem na jejich vliv na včasné nebo řádného provedení a dokončení Díla nebo na řádné provedení a dokončení Stavby nebo její části, jejich nesoulad s Povoleními, právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků stavebního řízení, orgánů státní správy a DOSS nebo nesoulad s předanými podklady. 
Trvá-li Objednatel (Zástupce objednatele) na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Trvá-li takto písemně nadále Objednatel na jejich použití, je Zhotovitel povinen Dílo provést s využitím věci nebo dle příkazu, avšak Objednatel nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu a Zhotovitel nebude odpovědný za škodu způsobenou využitím takové věci nebo provedením takového pokynu.
6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi dle této Smlouvy, je oprávněn žádat po Zhotoviteli řádné odstranění vad vzniklých nesprávným prováděním Díla.
6.10. Zhotovitel zajistí plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých Podzhotovitelů, zejména tak, aby byly sjednány a dodržovány smluvní podmínky srovnatelně s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a dále zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům.
6.11. V průběhu provádění Díla, jakož i v průběhu realizace Stavby, si může Objednatel vyžádat změny Projektové dokumentace nebo její části. O této změně musí být uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě za splnění podmínek dle ust. § 222 ZZVZ.

7. KVALIFIKACE ZHOTOVITELE A VYUŽITÍ PODZHOTOVITELŮ
7.1. Zhotovitel (včetně zaměstnanců Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů) je povinen být kvalifikovaný pro provedení Díla po celou dobu trvání této Smlouvy, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení ve Veřejné zakázce. 
7.2. Klíčovou osobou provádějící plnění dle této Smlouvy, prostřednictvím níž byla v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázána kvalifikace, je:
Hlavní projektant: xxxxxxxxxxxxxxx, ČKA 03325, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx
Statik: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ČKAIT 1000416, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.3. Změna klíčové osoby je možná za následujících pravidel:
a. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli záměr změny klíčové osoby bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl, 
b. Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně klíčové osoby předloží pro novou osobu tytéž informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace nebo hodnocení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku u původní osoby, a umožní Objednateli provést její posouzení kvalifikace nebo hodnocení, byla-li předmětem hodnocení; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikaci dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, není možná,
c. pokud byla kvalifikace nebo zkušenosti klíčové osoby rovněž předmětem hodnocení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, pak platí, že nedosahuje-li nová osoba kvalit původní osoby (tj. v řízení by dosáhla menšího počtu bodů), je změna možná jen tehdy, dohodnou-li se strany na odpovídající finanční kompenzaci; finanční kompenzaci považují strany za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná bodový rozdíl v hodnocení původní a nové osoby dle zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku tak, aby jeho nabídka vycházela stále ekonomicky výhodněji; finanční kompenzace se rozpočítá na smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě s tím, že část, která odpovídá části plnění provedená za účasti původní osoby, kompenzována nebude,
d. účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke Smlouvě. 
Porušení povinností dle čl. 7.2. a/nebo 7.3. této Smlouvy představuje podstatné porušení smlouvy, pro které je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
7.4. Zhotovitel není oprávněn provádět část Díla, kterou měl dle nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku provádět Kvalifikační podzhotovitel, sám nebo jiným Podzhotovitelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit Kvalifikačního podzhotovitele je Zhotovitel oprávněn za těchto podmínek:
a. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli záměr změny Kvalifikačního podzhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozvěděl,
b. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat, že nový Podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji Zhotovitel prokazoval Objednateli v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 ZZVZ, a tedy předložit pro nového Podzhotovitele relevantní informace a doklady, které byly předmětem prokazování kvalifikace,
c. účinnost změny nastává uzavřením dodatku ke Smlouvě.
Porušení povinností dle čl. 7.4. této Smlouvy představuje podstatné porušení Smlouvy, pro které je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
7.5. Seznam Kvalifikačních podzhotovitelů a ostatních Podzhotovitelů je obsažen v příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých Podzhotovitelů podílejících se na provádění Díla, včetně výše jejich podílu na realizaci Díla. Tento seznam je Zhotovitel povinen předložit Objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel oznámením požádá o předložení seznamu, nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti ze strany Objednatele. 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že on sám nebo kterýkoliv z jeho Podzhotovitelů není osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí nebo dle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravující povinnosti při uskutečňování mezinárodních sankcí (dále jen „předpisy upravující mezinárodní sankce“). Pokud se kterýkoliv z podzhotovitelů stane po uzavření Smlouvy osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí nahrazení takového Podzhotovitele za současného splnění podmínek dle odstavce 4 a 5 tohoto článku Smlouvy. Stane-li se Zhotovitel sám osobou, proti níž jsou uplatňovány mezinárodní sankce podle předpisů upravujících provádění mezinárodních sankcí, nebo nezajistí nahrazení Podzhotovitele dle předchozí věty, představuje tato skutečnost podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Zhotovitel odpovídá za Vady Díla nebo jeho části, které má Dílo nebo jeho část v době předání, jakož i za Vady Díla, které se vyskytly v záruční době. 
8.2. Při provádění Díla nebo jeho části třetí osobou (Podzhotovitelem) má Zhotovitel odpovědnost za Vady díla, jako by Dílo nebo jeho část prováděl sám Zhotovitel.
8.3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že po celou záruční dobu bude Dílo nebo jeho části odpovídat požadavkům uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách, v právních předpisech, Technických normách, Povoleních, bude odpovídat Řádné odborné péči a podkladům, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky nebo které mu Objednatel za účelem provedení Díla předal. 
8.4. Záruční doba činí ve vztahu k jednotlivým dokončeným částem Díla 60 měsíců a běží ode dne převzetí dokončené části Díla na základě Protokolu o převzetí Objednatelem; tímto není dotčeno ujednání, že je Zhotovitelem poskytnuta záruka na celé Dílo jako celek v délce 60 měsíců a běží ode dne zahájení Stavby.
8.5. Jestliže se objeví Vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, je Objednatel o existenci Vad Díla Zhotovitele písemně informovat. Pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že v případě, že Dílo nebo jeho část bude mít Vady, které se projevily v záruční době (ať již zjevné či skryté), bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že mu nebudou vytknuty při předání Díla nebo jeho části nebo bezprostředně po něm. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1921, § 2605 odst. 2 a § 2618 Občanského zákoníku, co do požadavku na dobu vytknutí Vady Objednatelem. Objednatel může Zhotovitele upozornit na existenci Vad Díla i v poslední den trvání příslušné záruční doby.
8.6. Zhotovitel je povinen odstranit Vadu Díla ve lhůtě 15 kalendářních dnů, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak. Zhotovitel je povinen odstranit Vadu Díla bez ohledu na to, zda reklamaci Objednatele uznává jako oprávněnou či nikoli. Bude-li následně prokázáno (důkazní břemeno nese Zhotovitel), že reklamace byla neoprávněná, zaplatí Objednatel Zhotoviteli náklady vynaložené na odstranění neoprávněně uplatněné a Zhotovitelem odstranění Vady, a to v cenách a postupem určeným ve „Výkonovém a honorářovém řádu ČKA“ ve znění platném ke dni podpisu této Smlouvy.
8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní Vady Díla ve lhůtách stanovených touto Smlouvou nebo sjednaných zástupci smluvních stran (ať již jde o Vady uvedené v Protokolu o převzetí Díla nebo Vady, které se objevily v záruční době), může Objednatel požadovat:
· požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené touto Smlouvou, 
· odstranit Vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů, nebo
· není-li Vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny příslušné části Díla, jíž se Vada týká.




9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ
9.1. Při provádění Díla nebo jeho části třetí osobou má Zhotovitel odpovědnost za škody, jako by Dílo nebo jeho část prováděl sám Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu způsobenou zaměstnanci Zhotovitele, Podzhotoviteli či osobami jinak spolupracujícími se Zhotovitelem na plnění závazků dle této Smlouvy. 
9.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jakékoliv zákonné či smluvní povinnosti vůči Objednateli, tedy i za škodu vzniklou Objednateli z důvodu Vad Díla, ať již jde o Vady v době převzetí Díla nebo o Vady záruční.
9.3. Nároky z odpovědnosti z vadného plnění se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
9.4. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v minimální pojistné částce ve výši 1 000 000,- Kč za jednu pojistnou událost a jedno pojistné období. Platnost takovéto pojistné smlouvy bude Zhotovitel udržovat po dobu zhotovování Díla a po dobu trvání záruky, jakož i po celou dobu výkonu Dozoru projektanta nad prováděním Stavby (dle toho, co bude trvat déle). Zhotovitel předložil Objednateli kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy nebo záruky předložit Objednateli na jeho výzvu do 1 týdne kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy. 

10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1. Smluvní strany jsou povinny hradit smluvní pokuty stanovené v tomto článku Smlouvy nebo sjednané v dalších ustanoveních této Smlouvy. 
10.2. V případě prodlení Zhotovitele:
· oproti termínu dle čl. 3.1. písm. c. této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny plnění dle čl. 5.1.1. této Smlouvy (v Kč  s DPH) za každý byť i započatý den prodlení, max. však smluvní pokutu ve výši ½ ceny plnění dle čl. 5.1.1. této Smlouvy (v Kč s DPH);
· oproti termínu dle čl. 3.2. písm. c. této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny plnění dle čl. 5.1.2. této Smlouvy (v Kč bez DPH) za každý byť i započatý den prodlení, max. však smluvní pokutu ve výši ½ ceny plnění dle čl. 5.1.2. této Smlouvy (v Kč bez DPH);
· oproti některému z termínů dle čl. 3.3. písm. b., c., d. nebo e. této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny plnění dle čl. 5.1.3. této Smlouvy (v Kč bez DPH) za každý byť i započatý den prodlení, max. však smluvní pokutu ve výši ½ ceny plnění dle čl. 5.1.3. této Smlouvy (v Kč bez DPH);
· oproti některému z termínů dle čl. 3.4. písm. b., c., d. nebo e. této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny plnění dle čl. 5.1.4. této Smlouvy (v Kč s DPH) za každý, byť i započatý den prodlení, max. však smluvní pokutu ve výši ½ ceny plnění dle čl. 5.1.4. této Smlouvy (v Kč s DPH),
· oproti zákonné lhůtě dle ZZVZ při zpracování odpovědi k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
10.3. Při nesplnění termínu pro odstranění Vad Díla nebo jeho části, ať již v rámci předávacího řízení při předání a převzetí Díla nebo v rámci odstranění záručních Vad, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení. 
10.4. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy zjištěny nedostatky v činnosti Zhotovitele, a to zejména porušení povinnosti spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při zadávacím řízení na Zhotovitele Stavby nebo porušení povinnosti účastnit se Kontrolních dnů na Stavbě či porušení povinnosti účastnit se Konzultačního dne, Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ porušení takové povinnosti. 
10.5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele
a. uvedené v čl. 7.2. a/nebo 7.3. této Smlouvy (porušení povinnosti realizovat plnění prostřednictvím klíčových osob nebo porušení povinnosti splnění podmínek pro změnu klíčové osoby), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
b. uvedené v čl. 7.4. této Smlouvy (porušení povinnosti realizovat příslušnou část plnění prostřednictvím Kvalifikačního podzhotovitele nebo porušení povinnosti splnění podmínek pro změnu Kvalifikačního podzhotovitele) má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
c. uvedené v čl. 7.5. této Smlouvy (vedení seznamu Podzhotovitelů a předložení aktuálního seznamu Podzhotovitelů) má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
10.6. [bookmark: a]Poruší-li Zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. 9.4. této Smlouvy (povinnost pojištění), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, max. však smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč za dobu trvání Smlouvy.
10.7. Pokud dojde v průběhu realizace Stavby prováděné podle Projektové dokumentace ke shledání Vady Díla nebo jeho části (např. chybný či neúplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr), jejíž odstranění bude mít dopad na cenu realizace Stavby nebo termín jejího dokončení dle smlouvy se Zhotovitelem Stavby, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu: 
a)	ve výši 20 % z ceny představující změnu (navýšení) nákladů Stavby včetně DPH, přičemž výše ceny (navýšení) nákladů Stavby bude vycházet z údajů uvedených v uzavřené smlouvě o dílo se Zhotovitelem Stavby, resp. dodatcích ke smlouvě o dílo (na základě odsouhlasených změnových listů),
b)	ve výši 15 000,- Kč, pokud dopad zjištěné Vady Díla nebo jeho části po jejím odstranění bude ve vztahu termínu dokončení Stavby dle smlouvy se Zhotovitelem Stavby představovat prodloužení doby realizace Stavby delší než 60 dnů,
maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem dle tohoto odst. 10.7. Smlouvy nepřesáhne částku 500 000,- Kč
10.8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
10.9. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.
10.10. Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem na základě této Smlouvy nepřesáhne součet cen za Etapy I., II., III., IV. a V. této Smlouvy (v Kč s DPH).

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
Podlicence poskytnutá Objednatelem 
11.1. Pokud má Zhotovitel pro provedení Díla nebo jeho části dle této Smlouvy vycházet z Autorského díla, poskytuje Objednatel Zhotoviteli k takovému Autorskému dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za těchto podmínek:
a. podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského díla pro provedení Díla nebo jeho části dle této Smlouvy a pro veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:
· na dokončení nehotových částí Autorského díla, jeho úpravu, či doplnění nebo spojení s jiným dílem nebo zařazení do díla souborného,
· pro rozmnožení Autorského Díla Stavbou; 
· po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností;
b. podlicence je územně neomezená,
c. podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je oprávněn užívat Autorské dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části,
d. podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
11.2. V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím Společného datového prostředí „CDE“, je-li použito, je Zhotovitel povinen maximálně šetřit práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.
11.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské dílo k projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin tohoto Autorského díla Stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této Smlouvě.
Licence poskytnutá Zhotovitelem
11.4. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout licenci k výkonu práva užít Dílo nebo jeho část způsobem a za podmínek níže uvedených a odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.
11.5. Jakékoli Dílo nebo jeho část vytvořené v rámci plnění dle této Smlouvy nebo na jejím základě je dílem vytvořeným na objednávku Objednatele; majetková autorská práva k Dílu nebo jeho části bude svým jménem a na svůj účet vykonávat Objednatel, zejména ve smyslu ust. § 59 odst. 2 nebo § 61 odst. 1 Autorského zákona. Objednatel je oprávněn výkon majetkových práv k Dílu nebo jeho části dále převádět na třetí osoby. 
11.6. Pro případ, kdy Objednatel nezíská k Dílu nebo jeho části majetková autorská práva ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, uděluje Zhotovitel Objednateli na základě této Smlouvy okamžikem vytvoření takového Díla nebo jeho části licenci v následujícím rozsahu:
· výhradní a nevypověditelnou licenci, 
· licenci k výkonu práva Dílo nebo jeho část užít v původní nebo jinak změněné podobě, v neomezeném rozsahu všemi známými způsoby užití, zejména pro účely rozmnoženiny Díla Stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména pro 
a) publikaci Díla nebo jeho části včetně prezentace a propagace Díla, popřípadě účely obdobné; 
b) nabídková a zadávací řízení v souvislosti s účelem Díla;
c) výběr Zhotovitele Stavby a pro provádění rozmnoženiny Díla Stavbou;
d) po dokončení Díla nebo jeho části též pro účely provádění změn Stavby;
· na celou dobu trvání autorských majetkových práv k Dílu pro celosvětové užití; 
· Objednatel není povinen licenci využít.
11.7. V případě, že by součástí Díla byla též práva pořizovatele databáze, je součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by současně s Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak databáze využívané opakovaně Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je-li použito, je Objednatel povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.
11.8. Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části třetí osobě (podlicence), jakož i licenci postoupit třetí osobě, a to včetně jakýchkoli dalších postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí), za účelem čehož se Zhotovitel zavazuje zajistit souhlas autorů díla s takovým postoupením.
11.9. Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli změnu, úpravy, další rozvíjení Díla, spojení Díla s jinými díly nebo jej zařazovat do děl souborných, včetně práva přestavby Stavby, či její odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností. 
11.10. Pro případ, že by Objednatel nebyl oprávněn k užití Díla v rozsahu dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně získat svolení autorů Díla k jakékoli změně nebo jinému zásahu do jejich Díla.
11.11. Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.
11.12. Objednatel není povinen Dílo nebo jeho část užívat. 
11.13. Odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta ve smluvní ceně Díla. 
11.14. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy či k jinému předčasnému ukončení této Smlouvy platí, že Objednateli přísluší práva ve výše uvedeném rozsahu a s výše uvedeným obsahem k veškeré dokumentaci (ať již rozpracované, návrhu či schválené) vytvořené Zhotovitelem do okamžiku účinnosti odstoupení.




12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto Smlouvu ukončit:
a. písemnou dohodou smluvních stran,
b. písemným odstoupením od Smlouvy,
c. v případech stanovených právními předpisy.
12.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a dále v případě, kdy ze strany Zhotovitele dojde při realizaci předmětu této Smlouvy k závažnému nebo k opakovanému porušení povinností Zhotovitele, zejména:
a. jestliže Zhotovitel nebude provádět Dílo nebo dílčí plnění v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, právními předpisy, Technickými normami, Povoleními, Řádné odborné péči nebo podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky nebo které mu Objednatel za účelem provedení Díla předal, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 10 kalendářních dní stanovených Zástupcem objednatele pro nápravu,
b. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení oproti kterémukoliv z termínů dle čl. 3.1. písm. c. Smlouvy, dle čl. 3.2. písm. c. Smlouvy, dle čl. 3.3. písm. b., c., d. nebo e. této Smlouvy, dle čl. 3.4. písm. b., c., d. nebo e. této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dní,
c. jestliže Zhotovitel nepostupuje s náležitou rychlostí, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, a i přes písemnou výzvu Zástupce objednatele k nápravě dál smlouvu nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě během 10 kalendářních dní poté, co obdržel výzvu.
12.3. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech:
a. nepřistoupí-li Zhotovitel na změnu této Smlouvy navrhovanou Objednatelem v souladu s § 222 ZZVZ a neuzavře-li s Objednatelem odpovídající dodatek k této smlouvě ani do 30 kalendářních dní od předložení jeho návrhu Zhotoviteli,
b. je-li soudem rozhodnuto o úpadku (hrozícím úpadku) či likvidaci Zhotovitele,
c. je-li proti Zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.  
12.4. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a dále v případě, kdy ze strany Objednatele dojde při realizaci předmětu této Smlouvy k závažnému porušení povinností Objednatele nebo neposkytuje součinnost nutnou k provedení předmětu plnění této Smlouvy a nezjedná nápravu v přiměřené lhůtě ani po písemném upozornění ze strany Zhotovitele. 
12.5. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho doručení druhé smluvní straně.
12.6. Případným odstoupením od Smlouvy zůstávají nedotčena práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za Vady a záruky, práva na smluvní pokutu a práva na náhradu škody a pojištění, jakož i práva s těmito související, práva získaná na základě licenčního ujednání.
12.7. Objednatel může závazek ze Smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v ust. § 223 ZZVZ, zejména v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ust. § 222 ZZVZ. V takovém případě výpověď ze Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím poté, kdy Zhotovitel takovou výpověď či odstoupení obdržel.
12.8. V případě odstoupení od této Smlouvy či jiného předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu předat Objednali veškerou do té doby zpracovanou dokumentaci (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace); Objednatel je oprávněn využít veškerou formu dokumentace, kterou je Zhotovitel povinen Objednateli předat, a to i tak, že jí poskytne zcela či zčásti jinému zhotoviteli. Objednatel je oprávněn pokračovat v plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy prostřednictvím jiného Zhotovitele za využití veškeré do té doby předané dokumentace či její části (ať již v rozpracované podobě, v podobě návrhu či schválené dokumentace). Objednatel je oprávněn nepoužít Zhotovitelem navrhované řešení tak, aby došlo k naplnění účelu této Smlouvy.
12.9. V případě odstoupení od Smlouvy či jiného předčasného ukončení této Smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
12.10. V případě odstoupení či jiného předčasného ukončení této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli poměrnou část z odměny za činnost Zhotovitele provedenou do doby doručení odstoupení, která se stanoví dohodou smluvních stran a nedojde-li k dohodě, kterou stanoví nezávislý soudní znalec dle výběru Objednatele, jako obvyklou cenu dosud řádně provedeného a dokončeného plnění či jeho ucelené části.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
13.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
13.3. Zhotovitel nesmí v souvislosti s předmětem této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele vydávat stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. 
13.4. Písemnosti zasílané prostřednictvím kontaktních emailových adres zástupců smluvních stran jsou považovány za doručené dnem odeslání písemné (emailové) zprávy druhé straně. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Tuto Smlouvu v registru smluv zveřejní Objednatel. 
14.2. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a ZZVZ. 
14.3. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
14.4. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
14.5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
14.6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. 
14.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
14.9. Nedílnou součástí této Smlouvy je: 
Příloha č. 1 – Rozpočet pro jednotlivé etapy - nabídková cena
Příloha č. 2 – Seznam Poddodavatelů 

	

V …………… dne 30. 6. 2026
Objednatel








…………………………………………..
Ing. Petr Šubík
ředitel
	

V …………… dne 2. 7. 2026
Zhotovitel








…………………………………………..
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