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č.j. NPU-430/53805/2026
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích AUTOTEXTLIST  \s 1  \* MERGEFORMAT 

 AUTOTEXTLIST   \* MERGEFORMAT ,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011/0710, 

kontaktní osoba: xxxxx, xxxxx, tel. xxxxx 
xxxxx, kastelán NKP klášter Kladruby, email: xxxxxxx, tel. xxxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích,

adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „Objednatel“)

a

Mgr. Tomáš Halama, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
IČO: 72185694, DIČ: xxxxxxxxxx
se sídlem: Klarincova 888/5, 370 04, České Budějovice
bankovní spojení: xxxxxxx
kontakt: xxxxxxx, email: xxxxxxx tel. xxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o změně závazku 

I. 

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo č. j. NPU-430/97023/2025, č. sml. 3021H1250018, ze dne 15.12.2025
provádí zhotovitel pro objednatele dílo: „Panely pro označení hradu Gutštejn a panely pro označení hradu Přimda.“ 
2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, v průběhu plnění došlo k novým požadavkům památkové péče na vzhled panelů a jejich grafické zpracování. Z tohoto důvodu musel zhotovitel připravit nový návrh, který by odpovídal těmto požadavkům a smluvní strany si dohodly prodloužení termínu pro dokončení a předání díla do 30.9.2026. 
3. Vzhledem k tomu, že k dohodě o novém termínu pro dokončení a předání díla došlo mezi smluvními stranami pouze ústní dohodou, smluvní strany touto dohodou v souladu s ust. § 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, napravují nedodržení formy právního jednání ujednané stranami. 
II.

Předmět dohody 
1. Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou se mění  obsah smlouvy č. j. NPU-430/97023/2025, č. sml. 3021H1250018, ze dne 15.12.2025, ve znění v čl. 2. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla, ve kterém se mění odst.  , odst. 2.1 písm. b. –, a to tak že nově zní takto: 
b. Doba pro dokončení Díla: do 30.9.2026.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě a je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
2. Tato dohoda je dodatkem č. 1 výše uvedené smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva č. j. NPU-430/97023/2025, č. sml. 3021H1250018, ze dne 
15.12.2025 v ostatních ujednáních zůstává beze změn. 
4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

6. Dohodu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dohoda 
je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.

8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Českých Budějovicích dne 19.6.2026
V Českých Budějovicích dne 30.6.2026

…………………………………………….
……………………………………………


Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Halama

                   ředitel ÚPS České Budějovice                                                      Zhotovitel
                                    Objednatel                                                                
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