# Dodatek č.1

# Ke smlouvě o dílo č. 471

uzavřené podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů

**1.**

Objednatel: Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

sídlo: Na Vozovce 32, 779 00 Olomouc

IČ: 47654236

osoba oprávněná jednat: Mgr. Filip Hajdu, ředitel

kontaktní osoba: Jitka Fryblíková, tel: 724 343 550, email: zus-ik@zus-ik.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

**a**

**2.**

Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby, s.r.o.

Sídlo: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

IČ: 25 89 68 73

zapsán v obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 24882, jehož jménem jedná Ing. Leoš Ptáček – jednatel; Michal Peterka, MBA - jednatel

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 221662550/0300

Osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Leoš Ptáček – jednatel společnosti [ptacekps@ptacekps.cz](mailto:ptacekps@ptacekps.cz)

Michal Peterka, MBA – jednatel společnosti

Osoby oprávněné zastupovat Objednatele ve věcech technických:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| jméno a příjmení, funkce | E-mail | Telefonní kontakt |
| Ing. Richard Pavlík, MBA- výkonný ředitel | [richard.pavlik@ptacekps.cz](mailto:richard.pavlik@ptacekps.cz) | 777 116 197 |
| Zdeněk Konečný – hl. stavbyvedoucí, TPV | zdenek.konecny@ptacekps.cz | 777-116 744 |
| Tomáš Dočkal - stavbyvedoucí | tomas.dockal@ptacekps.cz | 777-116 215 |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

**Předmět smlouvy**

(se upravuje)

## Předmět díla se doplňuje o změnu materiálového provedení obou venkovních zídek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku.

## 

###### II.

###### Doba plnění

(se upravuje)

### Termín dokončení prací: 17.10.2016

#### Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 330/09/02/MJR neupravené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci, dne 9.09.2016

#### Objednatel: Zhotovitel:

#### ……………………………………. …………………………………….

Mgr. Filip Hajdu, ředitel Ing. Leoš Ptáček - jednatel

Přílohy:

1. položkové rozpočty