
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0125000330 
Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00201031
Evidenční číslo dodatku č. 2: 0126000398
ID zakázky: 215147

[bookmark: Smluvní_strany:]Smluvní strany:

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem:	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice zastoupený:	Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem IČO:		60076658
DIČ:	CZ60076658
bank. spojení:	ČSOB České Budějovice
č. účtu:	104725778/0300
Osoby zmocněné jednat:
Ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: xxx, e-mail: xxx
Ve věcech technických: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx 
			  xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.
se sídlem:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO:		46342796
DIČ:	CZ46342796
právní forma:		  akciová společnost
 zastoupený:		xxx, 1.místopředsedou představenstva a   generálním        ředitelem a xxx, členem představenstva a obchodním ředitelem
ve věcech technických:  xxx, vedoucím projektu
bank. spojení:                  Raiffeisen bank
číslo účtu:	1014501513/5500
(dále jen „zhotovitel“)
[image: ]



Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „Zpřístupnění a adaptace budovy K6 “ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 6. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací prováděných zhotovitelem.

1.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají vliv na cenu díla. Jednotlivé změny zahrnuté do tohoto dodatku mají rozdílný charakter a byly vyvolány jednak okolnostmi, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat před zahájením plnění veřejné zakázky, jednak potřebou optimalizace technického řešení a hospodárnějšího provedení díla. Právní důvody jednotlivých změn jsou posuzovány souhrnně ve vztahu k § 222 ZZVZ a jejich realizací nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 13–20 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

1.2 Smluvní strany konstatují, že změny předmětu díla prováděné tímto dodatkem představují změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé změny byly vyvolány jednak okolnostmi, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jednak potřebou optimalizace technického a ekonomického řešení stavby v průběhu její realizace. Smluvní strany potvrzují, že provedenými změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, změny nastaly. nezávisle na vůli stran, a jedná se o změny, které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně. 

2.

2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 se Změnovými listy č. 1 až 12 a Dodatkem č. 2 se Změnovými listy č. 13 až 20. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 a Změnové listy č. 1 až 20 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
3.2. Cena díla je stanovena ve výši:



	
	Popis
	Cena díla bez DPH v Kč
	Klasifikace změny dle zákona: § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

	Cena díla dle smlouvy
o dílo
	14 144 613,00
	

	Dodatek č. 1
	1 981 756,25
	

	ZL č. 13
	-110 438,04
	odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4

	ZL č. 14
	23 527,14
	optimalizace řešení, odstavec 4

	ZL č. 15
	1 033,44
	nepředvídatelná skutečnost (V důsledku zjištěného skutečného stavu konstrukcí, realizací těchto prací souvisí odpovídající navýšení přesunu hmot, který představuje nezbytný vedlejší náklad), odstavec 5

	ZL č. 16
	31 197,66

	úspornější technologie, odstavec 4

	ZL č. 17
	-60 502,68
	odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4

	ZL č. 18
	-94 860,07
	odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4

	ZL č. 19
	-460 076,10
	odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4

	ZL č. 20
	135 330,00
	nepředvídatelná skutečnost (V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje v plném rozsahu prvky nezbytné pro zajištění bezbariérového užívání stavby. Změna byla provedena za účelem dosažení souladu stavby s požadavky právních a technických předpisů a zajištění její řádné uživatelnosti),
odstavec 5

	Dodatek č. 2
	-534 788,65
	

	            Nová cena díla
s Dodatkem č.1 a Dodatkem č. 2
	15 591 580,60
	





3.

4.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
4.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4.3.  Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
4.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění.



Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis změnových a krycích listů č. 13–20 








Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ……………….	V Brně dne………………












	

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.	xxx
kvestor	1. místopředseda představenstva a generální ředitel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	OHLA ŽS, a.s.
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	xxx
	člen představenstva a obchodní ředitel
	OHLA ŽS, a.s.
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