# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0125000330

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00201031

Evidenční číslo dodatku č. 2: 0126000398

ID zakázky: 215147

Smluvní strany:

# Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem:	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice zastoupený:	Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem IČO:		60076658

DIČ:	CZ60076658

bank. spojení:	ČSOB České Budějovice

č. účtu:	104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: xxx, e-mail: xxx

Ve věcech technických: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“)

# Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.

se sídlem:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina

IČO:		46342796

DIČ:	CZ46342796

právní forma:		  akciová společnost

zastoupený:		xxx, 1.místopředsedou představenstva a   generálním        ředitelem a xxx, členem představenstva a obchodním ředitelem

ve věcech technických:  xxx, vedoucím projektu

bank. spojení:                  Raiffeisen bank

číslo účtu:	1014501513/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 14.7.2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „Zpřístupnění a adaptace budovy K6 “ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 6. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací prováděných zhotovitelem.

# 1.

  - Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají vliv na cenu díla. Jednotlivé změny zahrnuté do tohoto dodatku mají rozdílný charakter a byly vyvolány jednak okolnostmi, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat před zahájením plnění veřejné zakázky, jednak potřebou optimalizace technického řešení a hospodárnějšího provedení díla. Právní důvody jednotlivých změn jsou posuzovány souhrnně ve vztahu k § 222 ZZVZ a jejich realizací nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 13–20 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

  - Smluvní strany konstatují, že změny předmětu díla prováděné tímto dodatkem představují změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé změny byly vyvolány jednak okolnostmi, které objednatel jako zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jednak potřebou optimalizace technického a ekonomického řešení stavby v průběhu její realizace. Smluvní strany potvrzují, že provedenými změnami nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky, změny nastaly. nezávisle na vůli stran, a jedná se o změny, které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

# 2.

  - Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 se Změnovými listy č. 1 až 12 a Dodatkem č. 2 se Změnovými listy č. 13 až 20. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 a Změnové listy č. 1 až 20 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

  - Původní znění odstavce 3.2. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

| Popis | Cena díla bez DPH v Kč | Klasifikace změny dle zákona: § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy o dílo | 14 144 613,00 |  |
| Dodatek č. 1 | 1 981 756,25 |  |
| ZL č. 13 | -110 438,04 | odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4 |
| ZL č. 14 | 23 527,14 | optimalizace řešení, odstavec 4 |
| ZL č. 15 | 1 033,44 | nepředvídatelná skutečnost (V důsledku zjištěného skutečného stavu konstrukcí, realizací těchto prací souvisí odpovídající navýšení přesunu hmot, který představuje nezbytný vedlejší náklad), odstavec 5 |
| ZL č. 16 | 31 197,66 | úspornější technologie, odstavec 4 |
| ZL č. 17 | -60 502,68 | odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4 |
| ZL č. 18 | -94 860,07 | odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4 |
| ZL č. 19 | -460 076,10 | odpočet a optimalizace řešení, odstavec 4 |
| ZL č. 20 | 135 330,00 | nepředvídatelná skutečnost (V průběhu realizace bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje v plném rozsahu prvky nezbytné pro zajištění bezbariérového užívání stavby. Změna byla provedena za účelem dosažení souladu stavby s požadavky právních a technických předpisů a zajištění její řádné uživatelnosti), odstavec 5 |
| Dodatek č. 2 | -534 788,65 |  |
| Nová cena díla s Dodatkem č.1 a Dodatkem č. 2 | 15 591 580,60 |  |

# 3.

  - Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

  - Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis změnových a krycích listů č. 13–20

Za Objednatele:	Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ……………….	V Brně dne………………

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.	xxx

kvestor	1. místopředseda představenstva a generální ředitel

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích	OHLA ŽS, a.s.

----------------------------------------

xxx

člen představenstva a obchodní ředitel

OHLA ŽS, a.s.