**Dodatek č. 1 k objednávce č. 76/2017**

**„Výměna prosklených stěn – ZUŠ F.L.Gassmanna, ul. Obránců míru 2364, Most“**

Předmětem tohoto dodatku je:

1. Termín předání hotového díla se posouvá na **13.10.2017**.

Ostatní ujednání objednávky č. 76/2017 zůstávají beze změn.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel 2. Dodavatel

……………………………………………… ………………………………………….

Ing. Antonín Vacek Zlatuše Moczerniuková

Ředitel ZUŠ F.L.Gassmanna RI Okna a.s.

Dne: 12.9.2017 Dne: 12.9.2017