| Harmonogram prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postup provádění výměny požárních dveří s rozšířením otvorů - Domov pro seniory Kosmonautů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prováděné práce na jedné buňce | den |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Příprava pracoviště, provedení předstěn, podepření stropu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž zárubní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyřezání panelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statické zajištění otvoru rámy ev. uhlíkovou výztuží |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přesun elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapravení rámů a uhlíkové výztuže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zapravení omítek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| osazení zárubní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| malby, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž dveří |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| úklid pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce budou prováděny na 2 až třech buňkách současně dle možností objedenatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Brně 26.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |