Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI ze dne 5. června 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 384/2017/OI

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. H. Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: ECO CB s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10331,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti,

zastoupená ve věcech technických: p. Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti,

IČ: 26031825,

DIČ: CZ26031825,

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 256527041/0300.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI ze dne 5. června 2017.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 5. června 2017 smlouvu o dílo č. 384/2017/OI na zhotovení díla „Č.Krumlov, Plešivec – výměna vodovodu (u Maximy)" (dále jen "Smlouva o dílo č. 384/2017/OI").

  - Při provádění stavby byl zástupcem odboru investic a provozovatele vodovodní sítě (společnost ČEVAK a.s.) navrženo odlišné řešení ukončení vodovodu v místě napojení na stávající vodovodní síť. Po dohodě se zástupci provozovatele bylo rozhodnuto o osazení šoupěte a podzemního hydrantu z důvodu zajištění možnosti odvzdušnění potrubí. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet původně sjednaný termín pro kompletní dodávku díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 384/2017/OI na úpravě sjednané doby pro provedení díla a úpravě ceny díla. Přehled sjednaných víceprací je uveden v položkovém výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouva o dílo č. 384/2017/OI.

  - Současně se objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě celkové ceny díla.

- Sjednaná doba pro provedení díla

V čl. III. Smlouvy o dílo č. 384/2017/OI se zrušuje původní text a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II.  odst. 2 této smlouvy do 8. září 2017.“.

- Cena díla

V čl. IV. odst. 1. se text "Cena celkem bez DPH 362.992,- Kč." ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH							362.992,- Kč

Úprava ceny díla - vícepráce						  23.445,- Kč

Celková cena díla bez DPH 						386.437,- Kč.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 384/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI dotčena.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4. 9. 2017, č. usnesení: 0384/RM24/2017.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

  - Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 384/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz výměr – SO 01 Vodovod

V Českém Krumlově dne					V Českých Budějovicích dne

za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda						Zbyněk Lerch

starosta města							jednatel