Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 241/2025/SS

„Rekonstrukce a rozšíření komunikace v ul. Komenského - úsek č.1.“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta,

- kontaktní osoba ve věcech technických:xxx, oddělení stavebních prací, správy a údržby komunikací, tel. xxxx
dále jen „objednatel“

  - STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 28177851 DIČ: CZ28177851
bankovní spojení ČS a.s. Mělník, číslo účtu 0490056399/0800
zastoupen Petr Neumann, jednatelem

- kontaktní osoba: xxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 17. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v rekonstrukci a rozšíření komunikace ulice Komenského, Mělník v rozsahu uvedeném ve výkaze výměr a projektové dokumentaci, délka komunikace je 159 m (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 27. 1. 2025.

# Předmět dodatku č. 2 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

- Předmětem dodatku je úprava termínu realizace díla z důvodu prodlení s provedením přeložky kabelového vedení NN a VN společnosti ČEZ, které se nachází v prostoru rozšiřované komunikace. Do doby dokončení těchto přeložek není možné provádět stavební práce v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla.

- Přeložka inženýrských sítí je zajišťována jiným investorem mimo působnost objednatele, který nemá možnost termín její realizace ani její průběh ovlivnit. Z uvedeného důvodu dochází k posunu termínu dokončení díla o dobu odpovídající vzniklému prodlení.

- Objednatel vyzve zhotovitele k pokračování a dokončení díla bez zbytečného odkladu po ukončení prací na přeložce. Zhotovitel je povinen nastoupit k realizaci nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

- Článek 3. 2. 1. se mění tak, že se doba realizace posouvá do konce roku 2026. Tento článek nově zní takto:

- 3.2.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 7 dnů od zaslání písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad v druhé polovině roku 2026).

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 241/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 418/2026/R ze 
dne 29. 6. 2026.

Data viz elektronické podpisy

V Mělníku

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Petr Neumann			
starosta města Mělník 				jednatel