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[image: ]	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 241/2025/SS
 „Rekonstrukce a rozšíření komunikace v ul. Komenského - úsek č.1.“
uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:
Účastníci
[bookmark: _Ref373780311]Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
IČ: 237051, DIČ: CZ00237051
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800
k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta, 
kontaktní osoba ve věcech technických:xxx, oddělení stavebních prací, správy a údržby komunikací, tel. xxxx
dále jen „objednatel“

1.1. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČ: 28177851 DIČ: CZ28177851
bankovní spojení ČS a.s. Mělník, číslo účtu 0490056399/0800
zastoupen Petr Neumann, jednatelem
kontaktní osoba: xxxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
dále jen „zhotovitel“
Preambule
Účastníci uzavřeli dne 17. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě, které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v rekonstrukci a rozšíření komunikace ulice Komenského, Mělník v rozsahu uvedeném ve výkaze výměr a projektové dokumentaci, délka komunikace je 159 m (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 27. 1. 2025.
Předmět dodatku č. 2 smlouvy
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
Předmětem dodatku je úprava termínu realizace díla z důvodu prodlení s provedením přeložky kabelového vedení NN a VN společnosti ČEZ, které se nachází v prostoru rozšiřované komunikace. Do doby dokončení těchto přeložek není možné provádět stavební práce v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci díla.
Přeložka inženýrských sítí je zajišťována jiným investorem mimo působnost objednatele, který nemá možnost termín její realizace ani její průběh ovlivnit. Z uvedeného důvodu dochází k posunu termínu dokončení díla o dobu odpovídající vzniklému prodlení.
Objednatel vyzve zhotovitele k pokračování a dokončení díla bez zbytečného odkladu po ukončení prací na přeložce. Zhotovitel je povinen nastoupit k realizaci nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
Článek 3. 2. 1. se mění tak, že se doba realizace posouvá do konce roku 2026. Tento článek nově zní takto:
3.2.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 7 dnů od zaslání písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad v druhé polovině roku 2026).
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 241/2025/SS zůstávají beze změny.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.


Schvalovací doložka:
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 418/2026/R ze 
dne 29. 6. 2026.


Data viz elektronické podpisy
V Mělníku 	 					

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.			Petr Neumann			
starosta města Mělník 				jednatel
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