Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/427: NEDAKONICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML/0131/26
č. smlouvy zhotovitele S27-035-0021
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxx
Technický dozor: 				xxxxxxx
Tel.:					xxxxx
E-mail:					xxxxxxxxx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: _Hlk128050310]SWIETELSKY stavební s. r. o. 
Sídlo:					Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 
[bookmark: _Hlk128050387][bookmark: _Hlk128050397]Korespondenční adresa: 			Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:					48035599
DIČ:					CZ48035599
Zastoupený ve věcech smluvních:		xxxxx
xxxxxxx
xxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxx
Stavbyvedoucí:				xxxx
Tel.:					xxxx
E-mail:					xxxxxxxxxxx 
[bookmark: _Hlk127277815]Bankovní spojení:				ČSOB a. s., exp. České Budějovice, č. ú. 212269343/0300
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 08.04.2026 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0131/26, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/427: NEDAKONICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/427: NEDAKONICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části Díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
1.1 [bookmark: _Hlk208900823]V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle ve výši 22 433 556,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 543 921,04 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 409 318,13 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 22 568 159,68 Kč bez DPH (tzn. zvýšení ceny ve výši 134 602,91 Kč bez DPH, což představuje celkové zvýšení o 0,60 % z původní ceny Díla).

II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1
K dosavadní specifikaci SO se doplňuje následující text:
a) SO 101 – Silnice II/427
Změna 1.01 a 1.03
Projektová dokumentace předpokládala sanaci zemní pláně výměnou stávajícího materiálu za vhodný. Bylo zjištěno, že stávající zeminy jsou vhodné pro provedení cementové stabilizace pláně. Tento způsob sanace je navíc environmentálně přínosnější. V případě neúnosného podloží bude provedena cementová stabilizace stávající zeminy na ploše 3.693,00 m2. Nebude prováděna výměnu podloží o objemu 1637,20 m3.
Změna 1.02
Projektová dokumentace neobsahuje odvodnění pláně podél nově budovaných silničních obrub, které je nutné pro zajištění delší životnosti konstrukce vozovky. Bude proveden výkop rýhy, položení filtrační geotextilie 200 g/m2 a osazena drenážní plastová trubka DN 100 dl. 101,40 m. Tato bude napojena do uličních vpustí. Potrubí bude obsypáno tříděným kamenivem 8/16 a zakryto geotextilií.

2.3 Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1
	Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
· Cena bez DPH	22 568 159,68 Kč
· DPH 21 %	4 739 313,53 Kč
· Cena celkem vč. DPH	27 307 473,21 Kč
            (slovy dvacet sedm milionů tři sta sedm tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých, 21/100)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č.1.01, 1.02 a 1.03. 
3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č.1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.4 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
	
	

	
	

	Objednatel: 
	Zhotovitel: 
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…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	30.6.2026






…………………………………….……………………………………..
SWIETELSKY stavební s. r. o. 
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