| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 13 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 02.07.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | Sterplan a.s., Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčího termínu plnění bodu C - 2) |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/147/P/SoD/2021 |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 01.07.2025 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Sterplan a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 12-1235-0100 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 18. 1. 2022 ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. V současné době se práce nachází ke konci plnění dle SoD C-2) Zpracování konceptu projektové dokumentace pro společné povolení – zajištění stanovisek DOSS, inženýrská činnost. V rámci projednání bylo zajištěna stanoviska DOSS, správců sítí včetně stanoviska správce toku a vlastníka pozemků Povodí Vltavy, státní podnik. Neprodleně po jeho obdržení a v návaznosti na pokyn Objednatele ze dne 16. 3. 2026 (doručený 17. 3. 2026) byla podána žádost o vydání poslednícho chybějícího stanoviska - JES (datum podání: 14. 4. 2026). Dne 13. 5. vyzval Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k doplnění podkladů týkajících se upřesnění rozsahu kácení a náhradních výsadeb, které byly bezodkladně zajištěny a doplněny (termín zaslání doplnění žádosti: 1. 6. 2026). Dle následného sdělení úřadu příslušného k vydaní stanoviska JES je termín vydání nejpozději do 1. 8. 2026. Dle uzavřených předchozích dodatků SoD a uděleného pokynu Objednatele je termín plnění bodu C-2 stanoven do 15. 7. 2026. Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení lhůty na plnění bodu C-2) do 31. 8. 2026. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, jedná se o časový posun termínu plnění bodu C-2), změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1 - 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Má vliv na dokončení dílčího bodu plnění díla C - 2), nemá vliv na celkový termín dokončení díla. |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 4.893.600,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 4.893.600,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0,0 % |  | 0,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : |  |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy : S/ŘVC/147/P/SoD/2021 |  |  | předpokládaný výdaj v Kč |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu : C - 2) |  |  | 913.600,00 Kč |  |  | 9/2026 |  |  |
| garant smlouvy: |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |