Příloha č. 2 – smlouva o dílo

     
NPU-450/61506/2026
DODATEK č. 1 
ke  SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/38187/2026
Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, 
790 70 Javorník, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zástupce objednatele“) 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: 	STOLZED s.r.o.
IČ: 07972440, DIČ: CZ07972440 
se sídlem Bílý Potok 18, 790 70 Javorník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová zn. C 77904 
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx, (dále jen „Zástupce zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2026 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla SZ Jánský Vrch – obnova oken v místnosti č. 21 a č. 39 - truhlářské práce v areálu SZ Jánský Vrch.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na úpravě čl. 3.1.2 Termín pro dokončení díla. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu personálního zajištění plnění na straně dodavatele. Tyto důvody nastaly v průběhu plnění zakázky. S ohledem na zájem obou smluvních stran na řádném dokončení díla se sjednává nový termín dokončení realizace 2 ks oken v místnosti č. 21. Termín dokončení oken v místnosti č. 39 zůstává dle původní smlouvy.
3. Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoty. Nové znění čl. 3.1.2. Termín pro dokončení Díla: 31. 10. 2026. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.



V Javorníku dne 14. 7. 2026						V Javorníku dne 14. 7. 2026
Za objednatele:								Za zhotovitele:
									



……………………………………………….						………………………………………
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							xxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí správy SZ Jánský Vrch						jednatel 
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