|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Položka** | **Termín ukončení** |
| A | Představení konceptu projektu po stránce obsahu i formy v podobě prezentace (v digitální podobě) | 15. 10. 2017 |
| B | Zpracování podrobného libreta výstavy a jejích součástí, návrh architektonického a grafického/vizuálního zpracování včetně návrhu technického vybavení a návrhu 3D objektů výstavy | 31. 10. 2017 |
| C | Rodokmen českých vědců - zajištění českých textů a obrázků s ošetřením práv | 15. 12. 2017 |
| D | Rodokmen českých vědců - zpracování prezentační podoby v české a anglické verzi vč. grafických prací apod. | 15. 2. 2018 |
| E | Tisková data panelů 70 \* 100 cm v české, anglické a německé verzi | 28. 2. 2018 |
| F | Inovační mapa ČR - zpracování struktury dat a vytvoření aplikace včetně zajištění jejího provozu | 15. 12. 2017 |
| G | Inovační mapa ČR - naplnění aplikace ostrými daty v českém a anglickém jazyce | 28. 2. 2018 |
| H | Zajištění 3D inovativních objektů k zahájení výstav včetně popisků a informací v českém a anglickém jazyce  | 15. 2. 2018 |
| I | Zajištění VR prezentací inovativních objektů včetně českých a anglických meníček a informačních textů | 28. 2. 2018 |
| J | Umělecké ztvárnění výstavy - zpracování projekčních a dalších efektů | 28. 2. 2018 |
| K | Vytvoření a naplnění prezentační a mobilní aplikace a www daty v českém a anglickém jazyce pro přenos informačního obsahu expozice | 28. 2. 2018 |
| L | Výroba jednotlivých fyzických součástí celé výstavy (2 výstavní sety v anglickém jazyce a 1 výstavní set v českém jazyce) | 15. 3. 2018 |
| M | Vyhotovení manuálu k výstavě v českém jazyce, představení způsobu prezentace výstavy a školení zadavatele, zpracování doporučení ohledně rozvoje a doplnění výstavy, předání technických nároků a specifikací na výrobu transportních obalů expozic, oficiální předání díla | 15. 3. 2018 |