**Dodatek č. 2**

**smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 1065/2016**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**„VD Kadaň - oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.**

**adresa:** Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

**IČO:** 26475081

**DIČ:** CZ26475081

**Statutární orgán:** Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

**Smluvně oprávněn jednat:** za společnost podepisují dva členové představenstva společně

**zhotovitele zastupuje:**

mobil:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s.je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Původní znění:**

Zahájení díla: 15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP): do 28.02.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS): do 29.09.2017

Ukončení díla (po schválení v IK): do 31.10.2017

**Nové znění:**

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

Zahájení díla: 15.11.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP): splněno

**Dílčí plnění** (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **30.11.2017**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **22.12.2017**

Za písemný doklad o předání se považuje předávací protokol podepsaný zástupcem objednatele, který je pověřen operativním a technickým řízením činností souvisejících se zhotovitelem díla.

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 2**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Druhá smluvní strana (zhotovitel, kupující, prodávající, pronajímatel, nájemce, atd.) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne: v Praze dne:

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík

Investiční ředitel předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik Sweco Hydroprojekt a.s.

…………………………………….

místopředseda představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.