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Rámcová dohoda na provádění oprav a rekonstrukcí střech na objektech Objednatele a jim vlastněných společností

Dílčí smlouva – dodatek č. 1
(dále jen "Smlouva")

 evid. číslo: SD/2026/0628/1
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vzájemné shodě mezi účastníky:
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340, DIČ: CZ00262340

sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec na Nisou

Zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem města

Ve věcech této smlouvy zastoupené: Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím technického odboru a 

                                                            Bc. Václavem Kotkem, vedoucím oddělení správy nebytových

                                                            Objektů, pan Jiří Cvrček, technik
(dále jen „ Objednatel “)

a

GEOSA, spol. s r.o., 
IČO: 499 01 991, DIČ: 499 01 991
sídlem: Souběžná 2763/15, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupená: Petr Sedláček, jednatel
(dále jen „ Zhotovitel “)
Preambule dodatku
Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy SD/2026/0628 o odsouhlasené vícepráce a méněpráce
Čl. 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní cena díla:
Cena bez DPH:
 2 346 545,91 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
    492 774,64 Kč

Cena s DPH 
 2 839 320,55 Kč
Odsouhlasené méněpráce:

Cena bez DPH:
 356 333,00 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
   74 829,93 Kč

Cena s DPH 
 431 162,93 Kč
Odsouhlasené vícepráce:

Cena bez DPH:
 380 905,59 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
   79 990,17 Kč

Cena s DPH 
 460 895,76 Kč
Rozdíl:

Cena bez DPH:
 24 572,59 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
   5 160,24 Kč

Cena s DPH 
 29 732,83 Kč
Cena celkem:

Cena bez DPH:
2 371 118,50 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
   497 934,88 Kč

Cena s DPH 
2 869 053,38 Kč
Vícepráce vznikly rozšířením objemu díla. Při realizaci musí být upraven krov atiky a oplechování atiky, štítu, závětrné lišty a okapové hrany, úprava střešní vpusti.

Méně práce spočívají v neuskutečnění úpravy světlíků, demontáží a zpětné montáži hromosvodné soustavy, úpravy kovových výstupových žebříků, úpravě rozsahu nátěrů klempířských konstrukcí, oproti původnímu záměru dle zadání.

Ostatní ujednání

1/ Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3/ Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Povinnost uveřejnění zajišťuje objednatel. Tento dodatek tvoří případnou dohodu o narovnání ve věcech, které by jinak mohly být podle zákona považovány za mezi stranami neúčinně sjednané, a to pro období od 01.10.2025 do dne účinnosti určené na základě zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to s účinností od tohoto data. 

VIII. Závěrečná ustanovení

· Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
· Tento dodatek je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 2* vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
·  Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou projednávány u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

· Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  Autentičnost tohoto Dodatku č. 1 potvrzují svými podpisy.

· Oba účastníci prohlašují, že jsou existujícími právními subjekty, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku, oprávněnými tento dodatek takto uzavřít a podepsat.
· Oba účastníci si dodatek přečetli, souhlasí s jeho textem bez výhrad, a proto ji takto na základě projevu svobodné a pravé vůle podepsali.
V Jablonci nad Nisou dne (dle el. podpisu) 
Za Objednatele:                                                                   Za Zhotovitele:
Digitálně podepsáno dne 15. 7. 2026


   Digitálně podepsáno dne 13. 7. 2026 
……………………………..                                                ……………………………………….

Ing. Miloš Vele 




   Petr Sedláček
Primátor
 




   jednatel společnosti

Za věcnou správnost: Bc. Václav Kotek…………………………………
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