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Rámcová dohoda na provádění oprav a rekonstrukcí střech na objektech Objednatele a jim vlastněných společností

Dílčí smlouva – dodatek č. 1
(dále jen "Smlouva")

 evid. číslo: SD/2026/0627/1
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vzájemné shodě mezi účastníky:
Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340, DIČ: CZ00262340

sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec na Nisou

Zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem města

Ve věcech této smlouvy zastoupené: Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím technického odboru a 

                                                            Bc. Václavem Kotkem, vedoucím oddělení správy nebytových

                                                            Objektů, paní Hana Schindlerová, technik
(dále jen „ Objednatel “)

a

Solution Construction s.r.o.
IČO: 177 08 095, DIČ: CZ17708095
sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupená: Bc. Yan Bilobrovenko, jednatel
(dále jen „ Zhotovitel “)
Preambule dodatku
Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy SD/2026/0627 o odsouhlasené vícepráce a prodloužení termínu doby plnění
Čl. 3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ


3.2
Původní text smlouvy - zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě počítáno od 10. června včetně do 16. srpna 2026, 68 kalendářních dnů ode dne zahájení provádění stavebních prací („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději do pěti 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele, pokud to klimatické podmínky umožní.
Nové doplnění termínu - doba realizace se tímto dodatkem prodlužuje o 14 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě do 30. srpna 2026, 72 kalendářních dnů. Navýšení počtu dní na realizaci je vynuceno rozšířením objemu díla.
Čl. 11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní cena díla:
Cena bez DPH:
 750 195,94 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
 157 541,14 Kč

Cena s DPH 
 907 737,08 Kč
Odsouhlasené vícepráce:

Cena bez DPH:
 699 222,28 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
 146 836,68 Kč

Cena s DPH 
 846 058,96 Kč
Cena celkem:

Cena bez DPH:
 1 449 418,22 Kč („Cena“)

DPH 21 %: 
    304 377,82 Kč

Cena s DPH 
 1 753 796,04 Kč
Vícepráce vznikly rozšířením objemu díla. Při realizaci byla objevena závažná závada atik, která musí být odstraněna a nebyla součástí původního zadání.

Ostatní ujednání

1/ Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3/ Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Povinnost uveřejnění zajišťuje objednatel. Tento dodatek tvoří případnou dohodu o narovnání ve věcech, které by jinak mohly být podle zákona považovány za mezi stranami neúčinně sjednané, a to pro období od 01.10.2025 do dne účinnosti určené na základě zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to s účinností od tohoto data. 

VIII. Závěrečná ustanovení

· Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.
· Tento dodatek je podepsán vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 2* vyhotovení. Je-li dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
·  Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou projednávány u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.

· Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen bez výhrad po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  Autentičnost tohoto Dodatku č. 1 potvrzují svými podpisy.

· Oba účastníci prohlašují, že jsou existujícími právními subjekty, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku, oprávněnými tento dodatek takto uzavřít a podepsat.
· Oba účastníci si dodatek přečetli, souhlasí s jeho textem bez výhrad, a proto ji takto na základě projevu svobodné a pravé vůle podepsali.
V Jablonci nad Nisou dne, dle data el. podpisu
Za Objednatele:                                                                Za Zhotovitele:
Digitálně podepsáno dne15. 7. 2026


Digitálně podepsáno dne14. 7. 2026
……………………………..                                          ……………………………………….

Ing. Miloš Vele 




Bc. Yan Bilobrovenko
Primátor
 




jednatel společnosti

Za věcnou správnost: Bc. Václav Kotek…………………………………
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