Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | **Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou** |
| **Adresa:** | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail :** |  |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| **Sídlo:** | Lesná 4, 395 01 Pacov  U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| **Zastoupen:** | Ing. Jindřichem Jírou |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jindřich Jíra |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jindřich Jíra  Ing. Pavel Dvořáček |
| **Telefon:** |  |
| **E-mail :** |  |
| **ID DS:** |  |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 43820654 |
| **DIČ:** | CZ6705260859 |
| **ID DS:** | ezcpkw8 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | Fyzická osoba |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**Čl. I.**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s důvodu zohlednění postupu pro řešení části 3.1.1. smlouvy o dílo, tj. změny termínu pro předání této ucelené části díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.7.2017.

Současně se mění i osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech – nově ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou.

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 pozemkový úřad racionalizuje postup návrhu komplexních pozemkových úprav, čímž chce předejít sporům či pochybnostem, které by v průběhu řízení mohly nastat. Změnou termínu předání u části 3.1.1. nedojde k posunutí jiných termínů předání, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy o dílo i tohoto dodatku.

**Čl. II.**

Termín předání ucelené části 3.1.1. je nově uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

**Čl. III.**

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ………………… dne ……………….. | V Pelhřimově dne ……………….. | |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: | |
|  |  | |
| Ing. Vladimír Maryška, ředitel  KPÚ pro Kraj Vysočina | Ing. Jindřich Jíra  reprezentant plnění závazku | |
| Příloha: Položkový výkaz činností | |