Harmonogram stavby : REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR VE 2.NP BUDOVY MZE PROTZKAROVA 1180, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Zhotovitel : **STAVSPEKTRUM s.r.o.** Příloha č. 4

Sokolovská 758

68601 Uherské Hradiště

Číslo

Název

říjen 2017

listopad 2017

40 týden

41

42

43

44

45

46

47

48

**PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ**

**4.10.**

**1**

**Vedlejší a ostatní náklady**

ON

Ostatní náklady

VN

Vedlejší náklady

**2**

**Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb**

0

Přípravné a přidružené práce

311

Sádrokartonové konstrukce

61

Upravy povrchů vnitřní

63

Podlahy a podlahové konstrukce

94

Lešení a stavební výtahy

95

Dokončovací kce na pozem.stav.

96

Bourání konstrukcí

99

Staveništní přesun hmot

766

Konstrukce truhlářské

767

Konstrukce zámečnické

776

Podlahy povlakové

781

Obklady keramické

783

Nátěry

784

Malby

M21

Elektromontáže

M24

Montáže vzduchotechnických zařízení

**30.11.**

**PŘEDÁNÍ STAVBY**

V Uh.Hradišti 2.10.2017 Vypracoval: Ing.L.Šproch