Č.j.: 279360/2017-ČRA

**Dodatek č. 3 Smlouvy**

**k projektu CzDA-RO-BA-2013-3-31192 s názvem**

**„Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Šantrůček

Tel.: 251 108 118

E-mail: santrucek@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

dále jen „ČRA“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Česká republika -** **Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský**

Zastoupený: Ing. Danielem Jurečkou, ředitelem ústavu

Sídlem: Hroznová 2, 656 06 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vaculík

Tel.: +420 737 267 611

E-mail: petr.vaculik@ukzuz.cz

IČO: 00020338

DIČ: CZ00020338

Bankovní spojení: Česká národní banka, Rooseveltova 575/18, 602 00 Brno

dále jen „Realizátor“ na straně druhé,

ČRA a Realizátor společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k projektu číslo **CzDA-RO-BA-2013-3-31192** s názvem **„Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu“**, uzavřené dne 23.10.2013 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na prodloužení projektu do roku 2018 z důvodu pomalejší dynamiky a schvalovacích procesů na straně partnerských institucí v Bosně a Hercegovině.

I.2. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 10 338 500,- Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Smlouvy, které budou nově doplněny takto:

*2.3. Částka, kterou ČRA poskytne Realizátorovi za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2017, činí 2 920 807,55Kč (slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc osm set sedm korun českých padesát pět haléřů) včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný. Vzhledem k tomu, že Realizátor v minulém období nevyčerpal finanční prostředky ve výši 1 384 015,55 Kč (slovy: jeden milion tři sta osmdesát čtyři tisíc patnáct korun českých padesát pět haléřů), které se převádí do roku 2017, zaplatí ČRA Realizátorovi v roce 2017 pouze 1 536 792,- Kč (slovy: jeden milion pět set třicet šest tisíc sedm set devadesát dva korun českých) včetně DPH.*

I.4. Smluvní strany se dohodly na změně následujících odstavců smlouvy, které budou nově znít takto:

*3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2013 – 2018, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu.*

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.7. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

1) Rozpočet na rok 2017

2) Rozpočet na rok 2018

3) Roční plán činnosti na rok 2017

I.8. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:    …………………………….  za ČRA  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne:  ..........................................................  za Realizátora:  Ing. Daniel Jurečka  ředitel Ústředního kontrolního a  zkušebního ústavu zemědělského |