- Smlouva o dílo č. 17/05/2016/001 (13580/16)

na realizaci stavby

„Františkánský klášter – oprava střechy“

Dodatek č. 1

___________________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

- I.

- Smluvní strany

1.1 Objednatel 	: Město Kadaň

Zastoupený 	:  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou

Sídlo 		:  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1

IČ 			:  00261912

DIČ 		:  CZ00261912

Bankovní spojení 	:  KB Kadaň

Číslo účtu 	 	:  1725441/0100

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel 	: PETROM STAVBY, a.s.

Zastoupený 	: Petrem Kasperem – předsedou představenstva

Romanem Jamečným – místopředsedou představenstva

Markem Volákem – členem představenstva

Sídlo 		: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČ 			: 26769611

DIČ 		: CZ26769611

Bankovní spojení 	: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu 		: 4193102/0800

v obch. rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze – oddíl B vložka 20765

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

za objednatele : Libuše Vydrová

za zhotovitele : Jakub Hanzl, Petr Kasper

- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :

za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek

za zhotovitele : Petr Kasper, Roman Jamečný

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

za objednatele : Libuše Vydrová

za zhotovitele : Antonín Dvořák

- II.

Předmět dodatku

Článek III Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Při kontrole dokladů při zahájení prací bylo zjištěno, že není vydané závazné stanovisko vyššího stupně. Z tohoto důvodu do vydání závazného stanoviska nebylo možné  zahájit práce v souladu se zadáním zakázky malého rozsahu ze dne 15.4.2016 a nabídkou ze dne 28.4.2016.Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu realizace díla.

- IV.

Doba plnění

- Článek IV Doba plnění se mění :

4.1    Doba plnění v rozsahu článku III. 	: 181 dní             (původní SoD 162 dní)

4.1.1 Dílo dle bodu 3.1. bude zahájeno 	: 01.09.2016       (původní SoD 23.5.2016)

4.1.2 Dílo dle bodu 3.1. bude dokončeno 	: 28.02.2017       (původní SoD 31.10.2016)

- XIII.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené

tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém

rozsahu tohoto dodatku Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Kadani dne 		                                                         V Kadani dne 09.08.2016

Za objednatele : 						Za zhotovitele :

................................................... 				...................................................

PaedDr. Jiří Kulhánek				Petr Kasper, předseda představenstva

Starosta				Roman Jamečný, místopředseda představenstva