- DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem:	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající:	Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 		00079481

DIČ: 		CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	930451/0100

Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Ing. Jiří Frosch, vedoucí technického oddělení

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: 	Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

jednající:	Ing. Petrem Justou, prokuristou

IČ: 		26437741

DIČ: 		CZ26437741

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	216011374/0300

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

(dále jen „zhotovitel“)

Název akce:

Název stavby: 	"MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"

Místo stavby:	k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.

Článek 1

- Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku č. 1 SoD je posun termínu zahájení a předání staveniště výše uvedené akce zaviněný klimatickými podmínkami.

- Článek 4

- Místo a termín provádění díla

  - Termín plnění:

a. Předpokládaný termín zahájení prací:				od 4/2016

a.a. Předpokládaný termín předání staveniště: 	14.4.2016

b  Termín dokončení prací (předání a převzetí díla)	30.9.2016

tedy všech částí:

- SO 01 Památník sklářství

- SO 03 Čerpací jímka a žumpa

- SO 04 Studna

- SO 05 Zastřešení venkovní terasy

ba. Dokončení 1.uzlového bodu:

- kompletní dokončení objektů SO 03 (čerpací jímka a žumpa) a SO 04 (studna)

nejpozději do                                                                                 14.7.2016

bb. Dokončení 2.uzlového bodu:

- kompletní dokončení střechy SO 01 (kompletní krov, krytina, venkovní podbití, oplechování, hromosvod) nejpozději do	                                       14.8.2016

Harmonogram prací (aktualizovaný) jako příloha č. 3 tvoří součást tohoto dodatku smlouvy.

Změna termínu dokončení uzlových bodů i dokončení prací je možná pouze v případě potřeb a požadavku objednatele nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Podrobný postup bude průběžně konzultován v rámci kontrolních dní a bude podléhat odsouhlasení Objednatele nebo jeho zástupce (TDI).

- Článek 15

- Závěrečná ustanovení

15.1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.2. Ostatní ujednání v základní smlouvě zůstávají beze změny.

15.3. Přílohy :

Příloha č. 3 – Harmonogram prací (aktualizovaný)

- V Jablonci nad Nisou dne 31. 3. 2016				                V Praze dne 31. 3. 2016

……………………………                                                            		     ……………..…………….

za Objednatele	      						            za Zhotovitele

Ing. Milada Valečková                                                                                        Ing. Petr Justa