**DODATEK č. 1**

**Ke Smlouvě o dílo** **č. 27/2016/MO**

na realizaci stavby

**„DOKONČENÍ REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ“**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

uzavřená podle § **2586** a násl. zákona č. **89/2012** Sb

(dále jen **Občanský** zákoník **v platném znění**)

**Smluvní strany**

* 1. Objednatel : SPORTaS s.r.o.

Zastoupený : Ing. Miroslavem Otcovským - jednatelem

Sídlo : Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

IČ : 250 05 430

DIČ : CZ 25005430

 (dále jen objednatel)

* 1. Zhotovitel : R - test s.r.o.

Zastoupený : Josefem Růžičkou

Sídlo : Mezibořská 794, 436 01 Litvínov

IČ : 287 057 34

DIČ : CZ 287 057 34

datová schránka : bpdjb9s

 (dále jen **zhotovitel**)

**Předmět dodatku**

Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.4 Smlouvy o dílo 27/2016/MO na realizaci stavby „DOKONČENÍ REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR SPORTOVNÍ HALY V LITVÍNOVĚ“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, týkajícího se ceny díla a termínu plnění

Změny smlouvy

 Obě smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy v níže uvedených článcích či odstavcích takto:

**V čl. 4., odst. 4.2** se za text *„Zahájením běhu lhůty díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla …………“* doplňuje následující text:

Den zahájení realizace díla byl určen ve výzvě k zahájení díla ke dni 1. 7. 2016. Konečný termín pro provedení stavby je tedy dle výzvy k zahájení realizace díla **23. 9. 2016**.

Tímto dodatkem jsou také odsouhlaseny vícepráce (viz. dále). Vzhledem k odsouhlaseným vícepracím, jejichž realizace omezila postup prací dle původního rozsahu a dále vzhledem k náročnosti repase stávajících dřevěných sedáků, které byly předělávány a doplňovány dle požadavků objednatele, se obě strany dohodly na prodloužení konečného termínu realizace díla, a to do **14. 10. 2016.**

**V čl. 5, odst. 5.1** se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 týkajícího se provedení víceprací upravuje cena předmětu díla, a to následovně:

Cena bez DPH předmětu díla dle SoD: 3.680.000,00 Kč

Změnový list č. 1: 49.529,80 Kč

Změnový list č. 2: 21.855,38 Kč

Změnový list č. 3: - 27.398,46 Kč

Cena díla celkem bez DPH **3.723.986,72 Kč**

**V čl. 14** sedoplňují následující body:

14.9. Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

14.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ujednání

* Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a zhotovitel.
* Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne V Litvínově dne

 Za objednatele: Za zhotovitele:

........................................................ .............................................................

 Ing. Miroslav Otcovský - jednatel Josef Růžička - jednat