SMLOUVA O DÍLO
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.
se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava	
zastoupena:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem nemocnice	
IČO:	47813750	
DIČ:	CZ47813750
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

 (dále jen „objednatel“)

2. KP REVITAL s.r.o. 
se sídlem:	Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava 	
zastoupena:	Kamilou Peterovou, jednatelkou 
IČO:	02632195	
DIČ:	CZ02632195	
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.	
číslo účtu:		
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 58196
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

 (dále jen „zhotovitel“)
II.
Základní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu „Vybudování urgentního příjmu ve Slezské nemocnici v Opavě“ (dále jen „projekt), který bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci priority Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím IROP. 
9. Jelikož je předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel: 
a) předem projednat s objednatelem jakoukoli změnu prováděnou při realizaci předmětu smlouvy mající vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci, 
b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele podpory, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčených projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem, 
c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel podpory, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly, 
d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít, 
e) poskytovat součinnost se sdílením rozpočtu a jeho čerpání dle požadavku poskytovatele dotace.
10. Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP týkajících se základních pojmů následujícím způsobem:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky, 
b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejně zakázky nebo zakázky, 
c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky, 
d) příslušnou dokumentací je dokumentace specifikovaná v čl. III. této smlouvy,
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny,
f) minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Stavební úpravy a nástavba Pavilonu V“ (dále jen „stavba“) v rozsahu:
· demontáž FVE na střeše pavilonu V/B v 4. NP
· nástavba pavilonu V/B v 5. NP vybudování gastroprovozu
· instalace FVE zpět na střechu pavilonu V/B v 5. NP
· vnitřní úprava pavilonu V/B v 1. NP – vybudování urgentu
a to dle:
· projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby „Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ vyhotovenou Ing. arch. Martinem Jandou, se sídlem Lomná 1895, Frenštát pod Radhoštěm
· oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
· podmínek pravomocného rozhodnutí, které vydal Magistrát města Opavy, Odbor výstavby a územního plánování dne 24.8.2021 pod sp. zn. VYST/4410/2021/Ja (č.j. MMOP 96080/2021) a rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončení pod sp. zn. VYST/5892/2024/Ja (č.j. MMOP 27516/2024) ze dne 22. 2. 2024 a rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončení pod sp. zn. VYST/6180/2025/Ja (č.j. MMOP 51382/2025) ze dne 17.3.2025
· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „dílo“). Demontáž FVE na střeše pavilonu V/B v 4. NP, nástavba pavilonu V/B v 5. NP vybudování gastroprovozu a instalace FVE zpět na střechu pavilonu V/B v 5. NP (zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Neuznatelné náklady (02: SO 02, SO 03, PS 01, PS 02, SO 05, SO 06)) tvoří společně „první část díla“. Vnitřní úprava pavilonu V/B v 1. NP – vybudování urgentu (zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Uznatelné náklady (01: SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07)) a zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu tvoří „druhou část díla“. Smluvní strany se dohodly tak, že v části medicinální plyny má přednost soupis prací před projektovou dokumentací, pokud se týče zakončení rozvodů medicinálních plynů, když rozvody medicinálních plynů budou zakončeny pomocí lůžkových ramp a stativů. Na jedné straně místnosti bude rampa pro 5 lůžek na druhé straně místnosti bude rampa pro 3 lůžka. Poslední lůžko na této straně místnosti bude mít rozvod medicinálních plynů zakončený pomocí stativu z důvodu umístění lůžka u okna a nemožnosti nainstalování nástěnné rampy. Zbylé 3 otočné stativy budou instalované u lůžek v místnostech B104, B102, B103 a to z důvodu nutnosti přístupu k lůžku ze všech stran.
2. Součástí díla je také (v případě, že to není vyloučeno povahou díla):
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
b) Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č.4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. 
Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) zákona č. 200/1994 ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č.1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI
c) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů, v souladu s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,
d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
e) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,
g) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
h) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,
i) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
j) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
l) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,
m) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),
s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém nosiči dat,
t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
u) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
v) vybavení stavby podle požární zprávy,
w) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (viz dále).
6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19 měsíců od předání staveniště pro provedení první části díla, a to ve dvou částech:
· první část díla do 12 měsíců od předání příslušné části staveniště pro provedení této části díla zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončenou část díla předat objednateli. 
· druhá část díla do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli pro provedení této části díla zhotoviteli, přičemž tato část staveniště bude zhotoviteli předána pro provádění díla nejdříve po dokončení první části díla, a nejpozději poslední den doby plnění dokončenou část díla předat objednateli.
Dílo je provedeno je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. Místem plnění je Pavilon V, který se nachází v areálu objednatele, na ul. Olomoucká, část obce Předměstí, stavbou dotčené pozemky jsou pozemky p.č. 2209/4, 2209/75, 2209/83 a 2211/1 v k.ú. Opava – Předměstí [711578]. Jedná se o budovu bez čísla popisného/evidenčního.
3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v tomto případě:
a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.
V tomto případě bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.
4. Zhotovitel po předání staveniště vypracuje ve spolupráci s objednatelem harmonogram postupu prací, který bude projednán na prvním kontrolním dnu stavby.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
V.
Cena za dílo
1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH	71 388 888,88 Kč

DPH 21 %	14 991 666,66 Kč

Cena včetně DPH	86 380 555,54 Kč 
Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:
MÉNĚPRACÍ
a) nebude‑li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
· pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
· pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni. 
· Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,
ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,
ZMĚNY VÝŠE DPH
d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
VI.
Platební podmínky
1. Zálohy na platby nejsou sjednány. V případě, že se na plnění dle této smlouvy vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), budou zhotovitelem za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Zhotovitel bude vystavovat faktury zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Uznatelné náklady (01: SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07) a zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Neuznatelné náklady (02: SO 02, SO 03, PS 01, PS 02, SO 05, SO 06). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – Stavební úpravy a nástavba Pavilon V“, vč. čísla spisu VZ OPA/FMP/2025/14/Pavilon V, včetně uvedení, ke které části díla se fakturace vztahuje (uznatelné/neuznatelné náklady). Faktury týkající se části stavby „Uznatelné náklady“ musí navíc obsahovat následující:
Název projektu: „Vybudování urgentního příjmu ve Slezské nemocnici v Opavě“, registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_103/0007145 a text „spolufinancováno v rámci IROP“,
b) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
c) lhůtu splatnosti faktury,
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
e) přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol podepsaný zástupcem objednatele,
f) [bookmark: _Hlk69206899]přílohou poslední faktury ohledně každé z částí díla bude protokol o předání a převzetí dané části díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že tuto přejímá. Součástí takové faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací ohledně dané části díla,
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena části díla přesahující 90 % ceny dané části díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna).
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
4. Poslední faktura ohledně každé z částí díla bude vystavena po předání a převzetí dokončeného části díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním dané části stavby. Součástí takové faktury bude rekapitulace vystavených faktur ohledně dané části díla a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. Ke dni zahájení předání a převzetí části díla bude vyfakturováno max. 90 % z ceny části díla. Zbývajících 10 % z ceny části díla bude mít nárok zhotovitel fakturovat až po předání části díla bez vad a nedodělků, a po vydání dílčího kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.
5. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
7. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky nebo mailem na adresu fin.uct@snopava.cz.
8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou‑li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
c) bude‑li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí‑li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
VII.
Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude‑li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
VIII.
Staveniště
1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště pro provedení první části díla nejpozději do 11 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a staveniště pro provedení druhé části díla  nejpozději do 11 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, kterou tento učiní po dokončení a předání objednateli první části díla bez vad a nedodělků a po vydání dílčího kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci ohledně první části díla, nedohodnou‑li se smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky a omezení provozu pracoviště, písemně jinak.
Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
2. O předání a převzetí staveniště či jeho části vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit příslušnou část staveniště do 14 dnů od provedení dané části díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,
e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: xxxx a xxxx. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí‑li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí‑li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.
6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko‑investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ
21. Kontrola prováděných prací bude realizována:
· osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
· koordinátorem BOZP,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby a poskytovatel dotace, kterým je Evropská unie prostřednictvím IROP příp. osoba jím pověřená.
Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
· z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude‑li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
28. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.
29. Součástí první části díla je demontáž, přesun, a opětovná instalace dotčené části fotovoltaické elektrárny ze střechy pavilonu V/B, pořízené z dotační akce SFŽP č. 5211200180 „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“, realizované společností BOSS engineering, spol. s r. o., dle projektové dokumentace vyhotovené společností Veolia Komodity ČR, s.r.o. Zhotovitel je povinen tyto práce provádět v součinnosti s uvedenými osobami, zejména těmto předem oznámit podrobný postup prací a umožnit zástupcům uvedených společností přítomnost při provádění prací.
X.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
XI.
Předání díla (části díla)
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno ohledně každé z částí díla do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo (část) převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
e) datum vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum a místo sepsání protokolu,
l) v případě, je‑li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.
XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví‑li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,
(dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.
4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění, a  dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e‑mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
a) e‑mail:		xxxx, nebo
b) adresu:	Starecká 316/8, 724 00 Ostrava, nebo
c) do datové schránky:	rr8ckrj 
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je‑li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne‑li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.
XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody
1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
XIV.
Sankční ujednání
1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku
1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
XVI.
Zánik smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde‑li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, objednateli;
b) bylo‑li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
c) podá‑li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
XVII.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.snopava.cz.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2:	Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
	V ……………… dne 



…………………………………….
za objednatele
Ing. Karel Siebert MBA
ředitel
	
	V Ostravě dne 



……………………………..
za zhotovitele
Kamila Peterová
jednatelka


Příloha č. 1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	N10302024n
Stavba:	Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	71 388 888,88

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
71 388 888,88 0,00
	Výše daně
14 991 666,66 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	86 380 555,54


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	N10302024n

	Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
	Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 

	Kód
	
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	01	Uznatelné náklady( MZ ČR )
	71 388 888,88
31 806 473,53
20 326 708,10
16 526 026,10
2 813 313,00
2 787 663,00
25 650,00
414 821,00
572 548,00
1 614 991,83
4 897 651,60
2 009 597,03
2 888 054,57
2 035 583,99
759 964,06
	86 380 555,54
38 485 832,97
24 595 316,80
19 996 491,58 3 404 108,73
3 373 072,23
31 036,50
501 933,41
692 783,08
1 954 140,11
5 926 158,44
2 431 612,41
3 494 546,03
2 463 056,63
919 556,51
	STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

	SO 01
SO 010
SO 011
SO 011
SO 0111
SO 012
SO 013
SO 04
SO 05
SO 051
SO 053
D.1.4.2_1
	Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Stavební práce
03a1 Silnoproud UP 1.NP
03a1 Silnoproud UP 1.NP
03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek
03b1 UP slaboproud
03b3 UP systém sestra - pacient
Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek
ZTI,vytápění, VZT
D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace
Vzduchotechnika
VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání 
urgentního příjmu v 1.NP  
	
	
	

		D.1.4.2_4 a 	VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a 
	5	č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY 
	
	
	



	Kód
	
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání 
D.1.4.2_6
únikové cesty B116 
VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání 
D.1.4.2_9 sociálního zařízení v 1.NP  
Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační 
SO 06
rozhlas
	061	Elektrická požární signalizace
	062	Evakuační rozhlas
	063	Dokumentace skutečného provedení
	SO 07	Rozvod medicinálních plynů
02	Neuznatelné náklady ( MS kraj )
	38 997,92
53 508,60
1 292 100,00
802 810,00
359 290,00
130 000,00
3 675 022,00
39 582 415,35
24 800 611,75
21 917 589,75
2 775 853,00
2 718 733,00
57 120,00
107 169,00 2 731 916,24
4 138 000,00
1 656 000,00
1 456 000,00
1 026 000,00
3 505 658,96
2 499 658,96
1 006 000,00
3 836 228,40
282 594,20
3 553 634,20
989 103,96
	47 187,48
64 745,41
1 563 441,00
971 400,10
434 740,90
157 300,00
4 446 776,62
47 894 722,57
30 008 740,22
26 520 283,60
3 358 782,13
3 289 666,93
69 115,20
129 674,49 3 305 618,65
5 006 980,00
2 003 760,00
1 761 760,00
1 241 460,00
4 241 847,34
3 024 587,34
1 217 260,00
4 641 836,36
341 938,98
4 299 897,38
1 196 815,79
	Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

	SO 02
SO 02
SO 021
SO 021
SO 0211
SO 022
SO 03
PS 01 PS 011
PS 012
PS 013
PS 02 PS 021
PS 022
SO 05
SO 052
SO 053
D.1.4.2_2
	Nástavba objektu pro umístění nového 
(přemístěného) gastroprovozu
Nástavba objektu pro umístění nového 
(přemístěného) gastroprovozu
03a2 Silnoproud Gastroprovoz
03a2 Silnoproud Gastroprovoz
03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek
03b2 Slaboproud Gastroprovoz
Únikové schodiště
Úprava výtahů
A1 Výtah
A2 Výtah
A3 Výtah
Zásobovací výtah
Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení
B3 Výtah nový
ZTI,vytápění, VZT
D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz  
Vzduchotechnika
VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny  
	
	
	



	Kód
	
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	D.1.4.2_3
D.1.4.2_7
D.1.4.2_8
SO 06
	VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně  
VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP  
VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP 
Přeložení FVE
	2 237 253,98
211 594,97
115 681,29
570 000,00
	2 707 077,32
256 029,91
139 974,36
689 700,00
	Soupis
Soupis
Soupis
Soupis




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 010 - Stavební práce
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	16 526 026,10

	DPH základní snížená
	Základ daně
16 526 026,10 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
3 470 465,48
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	19 996 491,58


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 010 - Stavební práce
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	16 526 026,10

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	3 545 062,15

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	395 909,35

	    4 - Vodorovné konstrukce
	285 166,50

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	390 388,91

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 499 783,99

	    997 - Přesun sutě
	848 478,40

	    998 - Přesun hmot
	125 335,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	12 423 755,67

	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	47 840,00

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	2 057 334,29

	    764 - Konstrukce klempířské
	4 565,00

	    766 - Konstrukce truhlářské
	718 892,04

	    767 - Konstrukce zámečnické
	6 700 682,35

	    771 - Podlahy z dlaždic
	1 289 655,08

	    776 - Podlahy povlakové
	295 102,65

	    777 - Podlahy lité
	736 952,42


	    781 - Dokončovací práce - obklady	429 302,44
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	6 093,56

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	132 357,74

	    787 - Dokončovací práce - zasklívání
	4 978,10

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	557 208,28




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 010 - Stavební práce
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	16 526 026,10
	

	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 545 062,15
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	395 909,35
	

	1
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
	m3
	4,335
	8 100,00
	35 113,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211
	
	
	
	

	
	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	
	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	
	VV
	A178 urgentní příjem triáž
	
	
	
	

	
	VV
	2*2,1*0,45
	
	1,890
	
	

	
	VV
	2*2,1*0,45
	
	1,890
	
	

	
	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	
	VV
	B104 emergency
	
	
	
	

	
	VV
	1*2,22*0,25
	
	0,555
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,335
	
	

	2
	K
	311321411
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	17,696
	4 900,00
	86 710,40
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411
	VV	půdorys 4.NP nový stav
	VV	A404 výtah A2
	VV	2,55*4*0,25	2,550
VV 0,96*4*0,25	0,960 VV 1,8*4*0,25	1,800
	VV	A405 výtah A3
	VV	1,9*4*0,25	1,900
	VV	A431 primář ARO
	VV	6*3,08*0,25	4,620
	VV	A402 schodiště
	VV	5,6*2,895*0,25	4,053
	VV	5,6*1,295*0,25	1,813
	VV	Součet	17,696
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	3
	K
	311351121
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	124,184
	598,00
	74 262,03
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	A404 výtah A2
	
	
	
	
	

	VV
	(2,55+1,21+1,8+0,25+0,96+2,3)*4
	
	36,280
	
	
	

	VV
	A405 výtah A3
	
	
	
	
	

	VV
	(1,65+1,65+1,8)*4
	
	20,400
	
	
	

	VV
	A431 primář ARO
	
	
	
	
	

	VV
	6*3,08
	
	18,480
	
	
	

	VV
	A402 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	(5,6+0,25)*2*2,895
	
	33,872
	
	
	

	VV
	(5,6+0,25)*2*1,295
	
	15,152
	
	
	

	VV
	Součet
	
	124,184
	
	
	

	4
	K
	311351122
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	124,184
	159,00
	19 745,26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	A404 výtah A2
	
	
	
	
	

	VV
	(2,55+1,21+1,8+0,25+0,96+2,3)*4
	
	36,280
	
	
	

	VV
	A405 výtah A3
	
	
	
	
	

	VV
	(1,65+1,65+1,8)*4
	
	20,400
	
	
	

	VV
	A431 primář ARO
	
	
	
	
	

	VV
	6*3,08
	
	18,480
	
	
	

	VV
	A402 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	(5,6+0,25)*2*2,895
	
	33,872
	
	
	

	VV
	(5,6+0,25)*2*1,295
	
	15,152
	
	
	

	VV
	Součet
	
	124,184
	
	
	

	5
	K
	311361821
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	1,947
	56 600,00
	110 200,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821
	
	
	
	
	

	VV
	17,696*110/1000
	
	1,947
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,947
	
	
	

	6
	K
	330321410
	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	3,041
	5 620,00
	17 090,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321410
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	S4.1N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5*0,5*2,825)*2
	
	1,413
	
	
	

	VV
	S4.2N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5*0,5*2,995)
	
	0,749
	
	
	

	VV
	S4.3N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,35*0,35*2,935)
	
	0,360
	
	
	

	VV
	S4.4N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,35*0,5*2,965)
	
	0,519
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,041
	
	
	

	7
	K
	331351121
	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení
	m2
	4,109
	1 100,00
	4 519,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	S4.3N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,35+0,35)*2*2,935
	
	4,109
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,109
	
	
	

	8
	K
	331351122
	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění
	m2
	4,109
	203,00
	834,13
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122
	VV	půdorys 4.NP
	VV	S4.3N
	VV	(0,35+0,35)*2*2,935	4,109
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	4,109
	
	
	

	9
	K
	331351125
	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení
	m2
	22,331
	771,00
	17 217,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	S4.1N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5+0,5)*2*2,825*2
	
	11,300
	
	
	

	VV
	S4.2N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5+0,5)*2*2,995
	
	5,990
	
	
	

	VV
	S4.4N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,35+0,5)*2*2,965
	
	5,041
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,331
	
	
	

	10
	K
	331351126
	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění
	m2
	22,331
	181,00
	4 041,91
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	S4.1N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5+0,5)*2*2,825*2
	
	11,300
	
	
	

	VV
	S4.2N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5+0,5)*2*2,995
	
	5,990
	
	
	

	VV
	S4.4N
	
	
	
	
	

	VV
	(0,35+0,5)*2*2,965
	
	5,041
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,331
	
	
	

	11
	K
	331361821
	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,456
	57 400,00
	26 174,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821
	
	
	
	
	

	VV
	3,041*150/1000
	
	0,456
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,456
	
	
	

		D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	285 166,50
	

	12
	K
	411322424
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30
	m3
	13,918
	5 070,00
	70 564,26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322424
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S4
	
	
	
	
	

	VV
	7,3*5,1*0,085
	
	3,165
	
	
	

	VV
	7,2*6,3*0,085
	
	3,856
	
	
	

	VV
	7,4*8,6*0,085
	
	5,409
	
	
	

	VV
	S15 balkon
	
	
	
	
	

	VV
	23,25*0,8*0,08
	
	1,488
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,918
	
	
	

	13
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	m2
	8,049
	633,00
	5 095,02
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 4.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	(7,1+0,6+7,4+6,3+7,2+0,5+5,2+5,1)*0,085
	
	3,349
	
	
	

	VV
	(7,4+8,5+7,5+8,5)*0,085
	
	2,712
	
	
	

	VV
	(0,8+23,25+0,8)*0,08
	
	1,988
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,049
	
	
	

	14
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	m2
	8,049
	162,00
	1 303,94
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
	VV	strop nad 4.NP 
	VV	(7,1+0,6+7,4+6,3+7,2+0,5+5,2+5,1)*0,085	3,349
VV (7,4+8,5+7,5+8,5)*0,085	2,712 VV (0,8+23,25+0,8)*0,08	1,988
	VV	Součet	8,049
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	15
	K
	411354259
	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm
	m2
	164,830
	892,00
	147 028,36
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354259
	VV	strop nad 4.NP nový stav
	VV	skladba S4
	VV	7,3*5,1	37,230
	VV	7,2*6,3	45,360
	VV	7,4*8,6	63,640
	VV	S15 balkon
	VV	23,25*0,8	18,600
	VV	Součet	164,830
	16
	K
	411362021
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,732
	39 000,00
	28 548,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S4
	
	
	
	
	

	VV
	7,3*5,1*4,44/1000
	
	0,165
	
	
	

	VV
	7,2*6,3*4,44/1000
	
	0,201
	
	
	

	VV
	7,4*8,6*4,44/1000
	
	0,283
	
	
	

	VV
	S15 balkon
	
	
	
	
	

	VV
	23,25*0,8*4,44/1000
	
	0,083
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,732
	
	
	

	17
	K
	413941133
	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm
	t
	0,257
	11 800,00
	3 032,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941133
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	N1 HEB200
	
	
	
	
	

	VV
	4,2*61,3/1000
	
	0,257
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,257
	
	
	

	18
	M
	13010980
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200
	t
	0,296
	30 000,00
	8 880,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	strop nad 3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	N1 HEB200
	
	
	
	
	

	VV
	4,2*61,3/1000
	
	0,257
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,257
	
	
	

	VV
	0,257*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,296
	
	
	

	19
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	m3
	1,488
	5 020,00
	7 469,76
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 4.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	5,2*0,4*0,2
	
	0,416
	
	
	

	VV
	6,4*0,4*0,2
	
	0,512
	
	
	

	VV
	7*0,4*0,2
	
	0,560
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,488
	
	
	

	20
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	7,440
	825,00
	6 138,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115
	
	
	
	
	

	VV
	strop nad 4.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	5,2*2*0,2
	
	2,080
	
	
	

	VV
	6,4*2*0,2
	
	2,560
	
	
	

	VV
	7*2*0,2
	
	2,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,440
	
	
	

	21
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	7,440
	164,00
	1 220,16
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116
	VV	strop nad 4.NP 
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	5,2*2*0,2
	
	2,080
	
	

	VV
	
	6,4*2*0,2
	
	2,560
	
	

	VV
	
	7*2*0,2
	
	2,800
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,440
	
	

	22
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,104
	56 600,00
	5 886,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
	
	
	
	

	VV
	1,488*70/1000
	
	0,104
	
	

	VV
	Součet
	
	0,104
	
	

		D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	390 388,91

	23
	K
	612131101
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
	m2
	477,798
	109,00
	52 079,98
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101
	VV	půdorys 1.NP nový stav
	VV	pavilon V/A
	VV	A178 UP triáž
	VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768
	VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940
	VV	A180 očista
VV (3,75)*3,68	13,800 VV -(3,75*2)	-7,500
	VV	A182 WC
VV (2,05)*3,68	7,544 VV -(2,05*1,8)	-3,690
	VV	A183 WC handicap
VV (1,675)*3,68	6,164 VV -(1,675*1,8)	-3,015
	VV	A190 vnitřní komunikace
VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560
	VV	A191 aseptický sál
VV 4,5*3,68	16,560 VV -(4,5*1,5)	-6,750
	VV	A192 ambulance UP - chirurgie
VV 3,4*3,68	12,512 VV -(3,4*1,5)	-5,100
	VV	A193 septický sál
	VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*3,68	51,152
	VV	(2+1,18*2)*0,2	0,872
	VV	-(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2	-27,800
VV -(1,18*2)*0,2	-0,472 VV Mezisoučet	193,925
	VV	pavilon V/B
	VV	B101 infekční filtr
	VV	2,9*3,68	10,672
VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103
	VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704
	VV	B102 izolace
	VV	(3,5+0,8)*3,68	15,824
	VV	B103 emergency
VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780
	VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083
	VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384
	VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440
	VV	(0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(0,4+1,05)*2*3,68
	
	
	10,672
	
	
	

	VV
	
	B104 emergency 1
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,95+0,85+0,25)*3,68
	
	
	11,224
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,85)*3,68
	
	
	6,808
	
	
	

	VV
	
	-(0,6*0,6)
	
	
	-0,360
	
	
	

	VV
	
	B106 sklad emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68
	
	
	19,136
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,4)*3,68
	
	
	8,832
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	-(0,6+2,4+0,6)*0,6
	
	
	-2,160
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,2)*3,68
	
	
	8,096
	
	
	

	VV
	
	(1,1+0,85*2)*0,2
	
	
	0,560
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*0,85)
	
	
	-0,935
	
	
	

	VV
	
	-(2,2*2)
	
	
	-4,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,85*2)*0,2
	
	
	-0,340
	
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,9)*3,68
	
	
	6,072
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68*2
	
	
	2,944
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68
	
	
	18,768
	
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,25)*3,68
	
	
	3,680
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,8)*3,68
	
	
	3,864
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,875+0,6+0,875)*3,68
	
	
	8,648
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,25)*3,68
	
	
	1,840
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,4)*3,68
	
	
	2,392
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,25+0,25)*3,68
	
	
	2,760
	
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68
	
	
	1,472
	
	
	

	VV
	
	4*3,68
	
	
	14,720
	
	
	

	VV
	
	-(1,6*2)
	
	
	-3,200
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,7)*3,68
	
	
	13,616
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	283,873
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	477,798
	
	
	

	24
	K
	612321111
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn
	m2
	29,624
	284,00
	8 413,22
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111 půdorys 1.NP nový stav pavilon V/A A180 očista
(3,75)*3,68	13,800 pavilon V/B B102 izolace
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A178 UP triáž
VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768
VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940
VV	A182 WC
VV (2,05)*3,68	7,544 VV -(2,05*1,8)	-3,690
VV	A183 WC handicap
VV (1,675)*3,68	6,164 VV -(1,675*1,8)	-3,015
VV	A190 vnitřní komunikace
VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560
VV	A191 aseptický sál
VV 4,5*3,68	16,560 VV -(4,5*1,5)	-6,750
VV	A192 ambulance UP - chirurgie
VV 3,4*3,68	12,512 VV -(3,4*1,5)	-5,100
VV	A193 septický sál
VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*3,68	51,152
VV	(2+1,18*2)*0,2	0,872
VV	-(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2	-27,800
VV -(1,18*2)*0,2	-0,472 VV Mezisoučet	187,625
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	(3,5+0,8)*3,68
	
	15,824
	
	

	VV
	
	Součet
	
	29,624
	
	

	25
	K
	612321141
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	m2
	455,674
	411,00
	187 282,01
	CS ÚRS 2024 01


VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV	2,9*3,68	10,672
VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103
VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704
VV	B103 emergency
VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780
VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083
VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384
VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440
VV (0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496 VV (0,4+1,05)*2*3,68	10,672
VV	B104 emergency 1
VV	(1,95+0,85+0,25)*3,68	11,224
VV	B105 desinfekce
VV (1,85)*3,68	6,808 VV -(0,6*0,6)	-0,360
VV	B106 sklad emergency
	(1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68	19,136
(1+2,1*2)*0,2	1,040 -(1*2,1)	-2,100
B107 denní místnost
	(2,4)*3,68	8,832
	(1+2,1*2)*0,2	1,040
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	-(0,6+2,4+0,6)*0,6
	
	
	-2,160
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,2)*3,68
	
	
	8,096
	
	
	

	VV
	
	(1,1+0,85*2)*0,2
	
	
	0,560
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*0,85)
	
	
	-0,935
	
	
	

	VV
	
	-(2,2*2)
	
	
	-4,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,85*2)*0,2
	
	
	-0,340
	
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,9)*3,68
	
	
	6,072
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68*2
	
	
	2,944
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68
	
	
	18,768
	
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,25)*3,68
	
	
	3,680
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,8)*3,68
	
	
	3,864
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,875+0,6+0,875)*3,68
	
	
	8,648
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,25)*3,68
	
	
	1,840
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,4)*3,68
	
	
	2,392
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,25+0,25)*3,68
	
	
	2,760
	
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68
	
	
	1,472
	
	
	

	VV
	
	4*3,68
	
	
	14,720
	
	
	

	VV
	
	-(1,6*2)
	
	
	-3,200
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,7)*3,68
	
	
	13,616
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	268,049
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	455,674
	
	
	

	26
	K
	612325402
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	m2
	107,298
	246,00
	26 395,31
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402
VV	výměna dveří  za protipožární
VV	půdorys 1.PP
VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304
VV	půdorys 1.NP
VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700
VV	půdorys 2.NP nový stav
VV	(2*3,65)*2	14,600
-(1,6*1,97)*2	-6,304 (2*3,65)*2	14,600 -(1,6*2)*2	-6,400 (1,5*3,65)*2	10,950 -(0,8*1,97)*2	-3,152 půdorys 3.NP nový stav
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VV
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(2*3,7)*2
	
	
	14,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,6*2)*2
	
	
	-6,400
	
	
	

	VV
	
	(2*3,7)*2
	
	
	14,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,6*2)
	
	
	-3,200
	
	
	

	VV
	
	(1,2*3,7)*2
	
	
	8,880
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*1,97)*2
	
	
	-4,334
	
	
	

	VV
	
	(1,2*3,7)*2
	
	
	8,880
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5*3)*2
	
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	(1,5*3)*2
	
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)*2
	
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	
	-(1,2*1,2)*2
	
	
	-2,880
	
	
	

	VV
	
	(1,5*3)*2
	
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)*2
	
	
	-3,152
	
	
	

	VV
	
	(2,4*3)*2
	
	
	14,400
	
	
	

	VV
	
	-(2,1*2,4)
	
	
	-5,040
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	107,298
	
	
	

	27
	K
	612325421
	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	293,412
	149,00
	43 718,39
	CS ÚRS 2024 01

	
	Onlin
	e PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	

	VV
	(0,25+0,6+7,3+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,4+0,4+0,4+6,4+0,4+0,4+0,4+6,2+0,4+0,4+0,4+3+5,6)*3,68
	
	169,464
	
	

	VV
	-(1,45*2,21*2+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2,2+2*2,1+2*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+2*2,1+1,1*1,97)
	
	-36,985
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	132,479
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B112 čekárna
	
	
	
	

	VV
	(5,4+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)*3,68
	
	60,904
	
	

	VV
	(2+2,1*2)*0,3*2
	
	3,720
	
	

	VV
	(2+2,1*2)*0,3*2
	
	3,720
	
	

	VV
	-(2*2,1)*2
	
	-8,400
	
	

	VV
	(0,6+1)*2*3,68
	
	11,776
	
	

	VV
	-(1,6)
	
	-1,600
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	(0,2+0,25+0,4+0,25+2,6+0,25+0,25)*3,68
	
	15,456
	
	

	VV
	(2+2,1*2)*0,3
	
	1,860
	
	

	VV
	-(2*2,1)
	
	-4,200
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	(3,4)*3,68
	
	12,512
	
	

	VV
	(2+2,1*2)*0,3
	
	1,860
	
	

	VV
	-(2*2,1)
	
	-4,200
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	(3,8)*3,68
	
	13,984
	
	

	VV
	(2+2,1*2)*0,3
	
	1,860
	
	

	VV
	-(2*2,1)
	
	-4,200
	
	

	VV
	B116 komunikace
	
	
	
	

	VV
	(0,25+4,1+3+1,5+5,5+0,4+0,6+1,95)*3,68
	
	63,664
	
	

	VV
	(1+2,1*2)*0,3
	
	1,560
	
	

	VV
	-(1*2,1+1,45*2,21+0,8*1,97+1,25*1,97)
	
	-9,343
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	160,933
	
	

	VV
	Součet
	
	293,412
	
	

	28
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	5,000
	4 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111
VV	pavilon V/A
VV	Dv/12
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/26
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	29
	M
	55331557
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	4,000
	3 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12
	
	
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	30
	M
	55331563
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/26
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	31
	K
	642945112
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
	kus
	3,000
	5 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945112
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	32
	M
	5533R
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 2100/2400mm
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	vlastní

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	33
	M
	55331760
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	34
	M
	5534R
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1200mm
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


VV	pavilon V/A
VV	Dv/25
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 499 783,99
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	35
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	1 765,750
	40,00
	70 630,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
	
	
	
	
	

	VV
	bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1PP
	
	
	
	
	

	VV
	(3+2+2+1,5+2,5)*1,2
	
	13,200
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	174,2+26,5+1,8+13,48+12,65+14,5+10,91+2,27+2,16+1,31+2,55+7,33+2,43+1,4+2,72+4,32+61,38+31,79+29,14+11,95+7,3
3
	
	422,120
	
	
	

	VV
	109,1+191,1+6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+12,2+2,7+2,1+8+4,7+3,21+4,13+8,55+3,4+6,7+3,6
	
	465,440
	
	
	

	VV
	půdorys 2.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2+1)*1,2
	
	6,000
	
	
	

	VV
	půdorys 3.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2+1,1+1)*1,2
	
	7,320
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	(1+1+1+2,2)*1,2
	
	6,240
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	920,320
	
	
	

	VV
	nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1PP
	
	
	
	
	

	VV
	(3+2+2+1,5+2,5)*1,2
	
	13,200
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	126,72+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	362,840
	
	
	

	VV
	9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9
	
	449,830
	
	
	

	VV
	půdorys 2.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2+1)*1,2
	
	6,000
	
	
	

	VV
	půdorys 3.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2+1,1+1)*1,2
	
	7,320
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	(1+1+1+2,2)*1,2
	
	6,240
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	845,430
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 765,750
	
	
	

	36
	K
	953941211
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
	kus
	3,000
	400,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/4
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	37
	M
	54889030
	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/4
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	38
	K
	953966121
	Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek madlo a svodidlo
	m
	41,645
	800,00
	33 316,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953966121
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	
	

	VV
	(0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5)
	
	24,645
	
	
	

	VV
	6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6
	
	17,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	41,645
	
	
	

	39
	M
	55343051
	madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 140mm, š 105mm, korpus vinyl, hladká povrch. úprava, tl 3mm, Bs2d0, antibakteriální spojky
	m
	45,810
	2 000,00
	91 620,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	pavilon V/A
VV	A101 vstupní hala
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	(0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5)
	
	24,645
	
	

	VV
	
	6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6
	
	17,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	41,645
	
	

	VV
	
	41,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	45,810
	
	

	40
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm
	m2
	63,798
	120,00
	7 655,76
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	2*3,68
	
	7,360
	
	

	VV
	-(0,6*1,97)*2
	
	-2,364
	
	

	VV
	(3+1,3+1,2)*3,68
	
	20,240
	
	

	VV
	-(0,6*1,97)
	
	-1,182
	
	

	VV
	1,6*3,68
	
	5,888
	
	

	VV
	1,5*3,68
	
	5,520
	
	

	VV
	3,2*3,68
	
	11,776
	
	

	VV
	(0,5+1)*3,68
	
	5,520
	
	

	VV
	(0,3+0,6)*3,68
	
	3,312
	
	

	VV
	(0,6+0,6)*3,68
	
	4,416
	
	

	VV
	(0,5+0,4)*3,68
	
	3,312
	
	

	VV
	Součet
	
	63,798
	
	

	41
	K
	962031133
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm
	m2
	505,379
	150,00
	75 806,85
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133
VV	půdorys 1.NP bourací práce
VV	pavilon V/A
VV 5,975*3,68	21,988 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV 21,025*3,68	77,372 VV -(0,8*1,97)*7	-11,032
VV	2,7*3,68	9,936
VV	1,5*3,68	5,520
VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,69	9,963
VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936
VV	1,5*3,68	5,520
VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936
VV	0,5*3,68	1,840
VV	1,7*3,68	6,256
VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936
VV	2,5*3,68	9,200
VV	2,5*3,68	9,200
VV	pavilon V/B
VV 4,475*3,68	16,468 VV 2,7*3,68	9,936
VV	(0,7+0,5+0,5)*3,68	6,256
VV	9*3,68	33,120
VV	-(1,45*1,97+0,8*1,97*2)	-6,009
VV (2+7,6)*3,68	35,328 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV 3,15*3,68	11,592
VV	(3,7+5,7)*3,68	34,592
VV	5,7*3,68	20,976
VV -(0,6*1,97)*2	-2,364 VV 0,875*3,68*2	6,440
VV	3,6*3,68	13,248
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	(2,1+3,4)*3,68
	
	
	20,240
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	8,4*3,68
	
	
	30,912
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	(3,2+6,6)*3,68
	
	
	36,064
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*3,68)
	
	
	-4,048
	
	
	

	VV
	
	1,5*3,68
	
	
	5,520
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	8,2*3,68
	
	
	30,176
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)*3
	
	
	-4,728
	
	
	

	VV
	
	2,35*3,68
	
	
	8,648
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	(1,2+2,5+2,5+2,5)*3,68
	
	
	32,016
	
	
	

	VV
	
	3,2*3,68
	
	
	11,776
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	505,379
	
	
	

	42
	K
	962032231
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	5,236
	800,00
	4 188,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	404 strojovna výtahů
	
	
	
	

	VV
	(0,8+2,3+2+1,7)*3,08*0,25
	
	5,236
	
	

	VV
	Součet
	
	5,236
	
	

	43
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	m3
	8,887
	3 500,00
	31 104,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113
	
	
	
	

	VV
	půdorys 3.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	výtahy
	
	
	
	

	VV
	3,01*2,3*0,22
	
	1,523
	
	

	VV
	1,65*1,88*0,22
	
	0,682
	
	

	VV
	půdorys 4.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	výtahy
	
	
	
	

	VV
	3,01*2,3*0,22
	
	1,523
	
	

	VV
	1,65*1,88*0,22
	
	0,682
	
	

	VV
	schodiště
	
	
	
	

	VV
	3,7*5,5*0,22
	
	4,477
	
	

	VV
	Součet
	
	8,887
	
	

	44
	K
	965046111
	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
	m2
	820,860
	150,00
	123 129,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	126,72+24,5+18,28+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	405,620
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	16,32+8,75+156,1+11,9+21,87+9,4+6,6+2,16+1,3+1,9+53+48,88+19,73+21,41+22,82+7,42+1,26+1,26+1,58+1,58
	
	415,240
	
	

	VV
	Součet
	
	820,860
	
	

	45
	K
	965046119
	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
	m2
	820,860
	50,00
	41 043,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	126,72+24,5+18,28+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	405,620
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	16,32+8,75+156,1+11,9+21,87+9,4+6,6+2,16+1,3+1,9+53+48,88+19,73+21,41+22,82+7,42+1,26+1,26+1,58+1,58
	
	415,240
	
	

	VV
	Součet
	
	820,860
	
	

	46
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	241,260
	120,00
	28 951,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213
VV	pavilon V/A
VV	12,65+2,27+2,16+1,31+2,55+2,43+1,4+2,72+4,35+61,38+11,95	105,170
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+2,1+8+3,21+4,13+3,4+5,7+3,6
	
	136,090
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	241,260
	
	
	

	47
	K
	965081333
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	288,000
	150,00
	43 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081333
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	174,2
	
	174,200
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	109,1+4,7
	
	113,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	288,000
	
	
	

	48
	K
	968062245
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
	m2
	3,600
	350,00
	1 260,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.PP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	2*0,9
	
	1,800
	
	
	

	VV
	2*0,9
	
	1,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	49
	K
	968062247
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2
	m2
	12,600
	350,00
	4 410,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062247
	
	
	
	
	

	VV
	bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,1
	
	4,200
	
	
	

	VV
	2*2,1
	
	4,200
	
	
	

	VV
	2*2,1
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	12,600
	
	
	

	50
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	51,023
	400,00
	20 409,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
VV	bourací práce
VV	půdorys 1.NP 
VV	pavilon V/A
VV	0,8*1,97	1,576
VV 0,8*1,97*7	11,032 VV 0,6*1,97*4	4,728
VV	pavilon V/B
VV	0,9*1,97	1,773
VV	0,8*1,97	1,576
VV	0,6*1,97	1,182
VV	0,8*1,97	1,576
VV 0,8*1,97	1,576 VV 0,6*1,97*2	2,364
VV 0,6*1,97*2	2,364 VV 0,8*1,97	1,576
VV	0,8*1,97	1,576
VV	0,8*1,97	1,576
VV	0,8*1,97	1,576
VV	0,9*1,97	1,773
VV	0,9*1,97	1,773
VV	0,8*1,97	1,576
VV	0,8*1,97	1,576
VV	půdorys 2.NP
VV	0,8*1,97	1,576
VV	půdorys 3.NP
VV	0,9*1,97	1,773
VV	půdorys 4.NP
VV	0,8*1,97	1,576
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	0,9*1,97
	
	1,773
	
	
	

	VV
	
	0,8*1,97
	
	1,576
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	51,023
	
	
	

	51
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	101,254
	400,00
	40 501,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456
	
	
	
	
	

	VV
	bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	1,6*21,6*1,97
	
	68,083
	
	
	

	VV
	1,6*1,97
	
	3,152
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP 
	
	
	
	
	

	VV
	1,35*2,2
	
	2,970
	
	
	

	VV
	1,45*1,97
	
	2,857
	
	
	

	VV
	1,6*2
	
	3,200
	
	
	

	VV
	1,6*2
	
	3,200
	
	
	

	VV
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1,6*1,97
	
	3,152
	
	
	

	VV
	1,6*2
	
	3,200
	
	
	

	VV
	půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1,6*2
	
	3,200
	
	
	

	VV
	1,6*2
	
	3,200
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2,1*2,4
	
	5,040
	
	
	

	VV
	Součet
	
	101,254
	
	
	

	52
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
	m3
	11,585
	1 250,00
	14 481,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	1,6*2,3*0,4
	
	1,472
	
	
	

	VV
	1,6*2,3*0,45
	
	1,656
	
	
	

	VV
	1,2*2,5*0,4
	
	1,200
	
	
	

	VV
	1,2*2,5*0,45
	
	1,350
	
	
	

	VV
	2,5*2,5*0,4
	
	2,500
	
	
	

	VV
	2,5*2,5*0,45
	
	2,813
	
	
	

	VV
	0,95*2,5*0,25
	
	0,594
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,585
	
	
	

	53
	K
	975111141
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení
	m2
	1 366,890
	80,00
	109 351,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111141
VV	strop nad 3.NP bourání stropu
VV	7,5*52,8*3	1 188,000
VV	3,2*1,2	3,840
VV	1,5*1,2	1,800
VV	1,5*1,2	1,800
VV 3*3,5	10,500 VV 3*2,8	8,400
VV	3,5*12,5	43,750
VV	3*3	9,000
VV	4,5*3	13,500
VV	strop nad 4.NP bourání stropu
VV 3*6	18,000 VV 4*2,5	10,000
VV 3,5*8	28,000 VV 5*3	15,000 VV 5,1*3	15,300
VV	Součet	1 366,890
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	54
	K
	975111142
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití
	m2
	82 013,400
	2,00
	164 026,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111142
	
	
	
	

	VV
	1366,89*60
	
	82 013,400
	
	

	VV
	Součet
	
	82 013,400
	
	

	55
	K
	975111143
	Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění
	m2
	1 366,890
	40,00
	54 675,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111143
	
	
	
	

	VV
	strop nad 3.NP bourání stropu
	
	
	
	

	VV
	7,5*52,8*3
	
	1 188,000
	
	

	VV
	3,2*1,2
	
	3,840
	
	

	VV
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	

	VV
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	

	VV
	3*3,5
	
	10,500
	
	

	VV
	3*2,8
	
	8,400
	
	

	VV
	3,5*12,5
	
	43,750
	
	

	VV
	3*3
	
	9,000
	
	

	VV
	4,5*3
	
	13,500
	
	

	VV
	strop nad 4.NP bourání stropu
	
	
	
	

	VV
	3*6
	
	18,000
	
	

	VV
	4*2,5
	
	10,000
	
	

	VV
	3,5*8
	
	28,000
	
	

	VV
	5*3
	
	15,000
	
	

	VV
	5,1*3
	
	15,300
	
	

	VV
	Součet
	
	1 366,890
	
	

	56
	K
	978013141
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	107,298
	40,00
	4 291,92
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141
VV	výměna dveří  za protipožární
VV	půdorys 1.PP
VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304
VV	půdorys 1.NP
VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700
VV	půdorys 2.NP nový stav
VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (1,5*3,65)*2	10,950 VV -(0,8*1,97)*2	-3,152
VV	půdorys 3.NP nový stav
VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)	-3,200 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(1,1*1,97)*2	-4,334 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	půdorys 4.NP nový stav
VV (1,5*3)*2	9,000 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV (1,5*3)*2	9,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(0,9*1,97)*2
	
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	
	-(1,2*1,2)*2
	
	
	-2,880
	
	
	

	VV
	
	(1,5*3)*2
	
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)*2
	
	
	-3,152
	
	
	

	VV
	
	(2,4*3)*2
	
	
	14,400
	
	
	

	VV
	
	-(2,1*2,4)
	
	
	-5,040
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	107,298
	
	
	

	57
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	553,005
	100,00
	55 300,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A178 UP triáž
VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768
VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940
VV	A180 očista
VV	(3,75)*3,68	13,800
VV	A182 WC
VV	(2,05)*3,68	7,544
VV	A183 WC handicap
VV	(1,675)*3,68	6,164
VV	A190 vnitřní komunikace
VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560
VV	A191 aseptický sál
VV	4,5*2,18	9,810
VV	A192 ambulance UP - chirurgie
VV	3,4*2,18	7,412
VV	A193 septický sál
VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*1,68	23,352
VV (2+0,82*2)*0,2	0,728 VV -(2*0,82)	-1,640 VV Mezisoučet	206,818
VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV	2,9*3,68	10,672
VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103
VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704
VV	B102 izolace
VV	(3,5+0,8)*3,68	15,824
VV	B103 emergency
VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780
VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083
VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384
VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440
VV (0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496 VV (0,4+1,05)*2*3,68	10,672
VV	B104 emergency 1
VV	(1,95+0,85+0,25)*3,68	11,224
VV	B105 desinfekce
VV	(1,85)*3,68	6,808
VV	B106 sklad emergency
VV	(1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68	19,136
VV (1+2,1*2)*0,2	1,040 VV -(1*2,1)	-2,100
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,4)*3,68
	
	
	8,832
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,2)*3,68
	
	
	8,096
	
	
	

	VV
	
	(1,1+0,85*2)*0,2
	
	
	0,560
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*0,85)
	
	
	-0,935
	
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,9)*3,68
	
	
	6,072
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68*2
	
	
	2,944
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68
	
	
	18,768
	
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,75+0,4)*3,68
	
	
	4,232
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,8)*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68
	
	
	1,472
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,875+0,6+0,875)*3,68
	
	
	8,648
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*3,68
	
	
	2,944
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4+0,4)*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4+0,4+0,4)*3,68
	
	
	5,888
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,4)*3,68
	
	
	2,392
	
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,68
	
	
	1,472
	
	
	

	VV
	
	4*3,68
	
	
	14,720
	
	
	

	VV
	
	-(1,6*2)
	
	
	-3,200
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,7+0,4)*3,68
	
	
	15,088
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,2*3,68
	
	
	4,416
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	301,989
	
	
	

	VV
	
	půdorys 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	404 strojovna výtahů
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,8+2,8+2+1,7)*3,08
	
	
	22,484
	
	
	

	VV
	
	(0,8+2,3+2+1,95)*3,08
	
	
	21,714
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	44,198
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	553,005
	
	
	

	58
	K
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	344,177
	120,00
	41 301,24
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
VV	půdorys 1.NP bourací práce
VV	pavilon V/A
VV	178 zádveří
VV (4,325*2)*2	17,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	179 denní místnost zaměstnanců
VV	(1,9+1,2)*1,5	4,650
VV	180 lékař
VV	(1,5+0,9)*1,5	3,600
VV	181 předsíň WC
VV (1,8+1,4+0,8+0,5+1+0,9)*2	12,800 VV -(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758
VV	182 WC pac.
VV	(1,8+1,3)*2*2	12,400 VV	-(0,6*1,97)	-1,182
VV	183 WC pac.
VV (1,5+0,9)*2*2	9,600 VV -(0,6*1,97)	-1,182
VV	184 předsíň WC
VV	(1,5+1,7)*2*2	12,800
VV	-(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758
VV	186 sprcha personálu
VV (0,9+2,7)*2*2	14,400 VV -(0,6*1,97)	-1,182
VV	187 WC personálu
VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182
VV	188 předsíň WC
VV	(1,6+1,7)*2*2	13,200
VV	-(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758
VV	189 úklid
VV (1,6+2,7)*2*2	17,200 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	191 zákrokový sál
VV	4,5*1,5	6,750
VV	192 výšetřovna
VV	3,3*1,5	4,950
VV	193 očista pacientů
VV	(3,1+0,6+0,3+2,5+0,4+0,4+3+3,5)*2	27,600
VV -(1,5*2+2*1,1)	-5,200 VV Mezisoučet	145,896
VV	pavilon V/B
VV	103 předsíň WC  muži
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	(1,3+1,1+1,6+2,85+2,875+1,7)*1,5	17,138
VV	-(0,8*1,5+0,6*1,5)	-2,100
VV	104 WC muži
VV (1,2+1,6)*2*1,5	8,400 VV -(0,6*1,97)	-1,182
VV	105 předsíň WC ženy
VV	(3,15+1,15+2+1,1+1,2+2,2)*1,5	16,200
VV	-(0,8*1,5+0,6*1,5*2)	-3,000
VV	106 WC ženy
VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182
VV	107 umývárna nádobí
VV	(2+3,275+2,5+5+8,7)*1,5	32,213
VV	-(0,9*1,97*2)	-3,546
VV	108 výdej jídel
VV	(0,6+5,5+3,9)*1,5	15,000
VV	109 příjem termoportů
VV	(3,5+1+0,5+1+2,5+3,15+6,475+3,15)*2	42,550
VV	-(1,1*1,97+1*1,1)	-3,267
VV	113 WC stravování
VV (1,1+0,9)*2*1,5	6,000 VV -(0,6*1,5)	-0,900 VV (1,2+0,9)*2*1,5	6,300 VV -(0,6*1,5)	-0,900
VV	114 umývárna stravování
VV (2,225+2,5+0,3+2,5)*1,5	11,288 VV -(0,6*1,5*2+0,8*1,5)	-3,000 VV (1+0,9+1+0,1+1+0,9+1)*2	11,800
VV	116 úklid
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1+1,4+0,7)*1,5
	
	4,650
	
	
	

	VV
	
	117 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,6)*1,5
	
	3,900
	
	
	

	VV
	
	118 denní místnost
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+1,3)*1,5
	
	3,750
	
	
	

	VV
	
	123 sklad
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,875+1,1+0,9+0,5+0,6+2)*1,5
	
	11,963
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,5)
	
	-1,200
	
	
	

	VV
	
	127 sklad zbytků jídel
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,05+2,475+2,3+0,7)*1,5
	
	9,788
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,5)
	
	-1,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	198,281
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	344,177
	
	
	

	59
	K
	985341311
	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené do drážky, šířky 10 mm
	m
	418,660
	900,00
	376 794,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985341311
	
	
	
	
	

	VV
	115 revize strop nad 3.NP -zesílení - spodní povrch
	
	
	
	
	

	VV
	CFRP lamela
	
	
	
	
	

	VV
	62,5
	
	62,500
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	62,500
	
	
	

	VV
	116 strop nad 4.NP -zesílení - horní povrch
	
	
	
	
	

	VV
	92*3,0
	
	276,000
	
	
	

	VV
	4*1,5
	
	6,000
	
	
	

	VV
	11*2,4
	
	26,400
	
	
	

	VV
	2*2,6
	
	5,200
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	313,600
	
	
	

	VV
	118 zesílení sloupů v 1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	(0,4*4)*3,8*7
	
	42,560
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	42,560
	
	
	

	VV
	Součet
	
	418,660
	
	
	

	60
	K
	985341912
	Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů Příplatek k cenám za délku do 5 m jednotlivě
	m
	418,660
	100,00
	41 866,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985341912
	
	
	
	
	

	VV
	115 revize strop nad 3.NP -zesílení - spodní povrch
	
	
	
	
	

	VV
	CFRP lamela
	
	
	
	
	

	VV
	62,5
	
	62,500
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	62,500
	
	
	

	VV
	116 strop nad 4.NP -zesílení - horní povrch
	
	
	
	
	

	VV
	92*3,0
	
	276,000
	
	
	

	VV
	4*1,5
	
	6,000
	
	
	

	VV
	11*2,4
	
	26,400
	
	
	

	VV
	2*2,6
	
	5,200
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	313,600
	
	
	

	VV
	118 zesílení sloupů v 1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	(0,4*4)*3,8*7
	
	42,560
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	42,560
	
	
	

	VV
	Součet
	
	418,660
	
	
	

	61
	K
	993211111
	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km
	m2
	1 366,890
	10,00
	13 668,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211111
VV	strop nad 3.NP bourání stropu
VV	7,5*52,8*3	1 188,000
VV	3,2*1,2	3,840
VV	1,5*1,2	1,800
VV	1,5*1,2	1,800
VV 3*3,5	10,500 VV 3*2,8	8,400
VV	3,5*12,5	43,750
VV	3*3	9,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4,5*3
	
	13,500
	
	
	

	VV
	
	strop nad 4.NP bourání stropu
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*6
	
	18,000
	
	
	

	VV
	
	4*2,5
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	3,5*8
	
	28,000
	
	
	

	VV
	
	5*3
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	5,1*3
	
	15,300
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 366,890
	
	
	

	62
	K
	993211119
	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
	m2
	1 366,890
	3,00
	4 100,67
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211119
	
	
	
	
	

	VV
	
	strop nad 3.NP bourání stropu
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,5*52,8*3
	
	1 188,000
	
	
	

	VV
	
	3,2*1,2
	
	3,840
	
	
	

	VV
	
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	3*3,5
	
	10,500
	
	
	

	VV
	
	3*2,8
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	3,5*12,5
	
	43,750
	
	
	

	VV
	
	3*3
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	4,5*3
	
	13,500
	
	
	

	VV
	
	strop nad 4.NP bourání stropu
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*6
	
	18,000
	
	
	

	VV
	
	4*2,5
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	3,5*8
	
	28,000
	
	
	

	VV
	
	5*3
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	5,1*3
	
	15,300
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 366,890
	
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	848 478,40
	

	63
	K
	997013215
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m
	t
	303,028
	1 800,00
	545 450,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215
	
	
	
	
	

	64
	K
	997013219
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m
	t
	303,028
	60,00
	18 181,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219
	
	
	
	
	

	65
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	303,028
	250,00
	75 757,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	
	

	66
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	8 787,812
	10,00
	87 878,12
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	VV
	303,028*29
	
	8 787,812
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8 787,812
	
	
	

	67
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	303,028
	400,00
	121 211,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	
	

		D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	125 335,00
	

	68
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	125,335
	1 000,00
	125 335,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	12 423 755,67
	

		D	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	47 840,00
	

	69
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
	soubor
	8,000
	250,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	70
	K
	725130812
	Demontáž pisoárových stání s nádrží dvoudílných
	soubor
	1,000
	900,00
	900,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725130812
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	71
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	8,000
	250,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	72
	K
	725240812
	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
	soubor
	3,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	73
	K
	725291652
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla
	kus
	4,000
	400,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	74
	M
	55431097
	dávkovač tekutého mýdla 1,2L
	kus
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	75
	K
	725291653
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů
	kus
	4,000
	400,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	76
	M
	55431092
	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm
	kus
	4,000
	1 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	sanitární prvky
VV	4	4,000
VV	Součet	4,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	77
	K
	725291654
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků
	kus
	3,000
	400,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	78
	M
	55431086
	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	79
	K
	725291668
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	80
	M
	55147055
	madlo invalidní rovné bílé 800mm
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	81
	K
	725291670
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	82
	M
	55147061
	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	83
	K
	725291674
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového
	kus
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291674
	
	
	
	
	

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	84
	M
	55147211
	madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	85
	K
	7252R
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš nášlapný
	kus
	4,000
	400,00
	1 600,00
	vlastní

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	86
	M
	7355R
	koš nášlapný
	kus
	4,000
	1 000,00
	4 000,00
	vlastní

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	87
	K
	725310821
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách
	soubor
	2,000
	250,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310821
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	88
	K
	725320828
	Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských
	soubor
	1,000
	400,00
	400,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725320828

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	89
	K
	725330820
	Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových
	soubor
	5,000
	450,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	1+1+1+1
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	90
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	20,000
	250,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	3+1+2+1
	
	7,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	2+2+4
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	91
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	20,000
	50,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	3+1+2+1
	
	7,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	2+2+4
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	92
	K
	998725123
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,009
	10 000,00
	90,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123
	
	
	
	
	

		D	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	2 057 334,29
	

	93
	K
	763111419
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace
	m2
	24,075
	1 300,00
	31 297,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111419
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	
	

	VV
	(2,875*3,68)
	
	10,580
	
	
	

	VV
	-(1,7*2,25)
	
	-3,825
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B111 komunikace
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*3,68
	
	10,304
	
	
	

	VV
	-(1,5*2)
	
	-3,000
	
	
	

	VV
	B117 sklad
	
	
	
	
	

	VV
	(2+0,2+0,95)*3,68
	
	11,592
	
	
	

	VV
	-(0,8*1,97)
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	Součet
	
	24,075
	
	
	

	94
	K
	763111432
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, bez izolace
	m2
	294,068
	1 300,00
	382 288,40
	CS ÚRS 2024 01
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111432
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A178 UP triáž
VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	B102 izolace
VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200
VV	B103 emergency
VV	3,8*3,68	13,984
VV	B104 emergency1
VV	2,9*3,68	10,672
VV	B105 desinfekce
VV (2,2+1,1)	3,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	B106 sklad emergency
VV 4,65*3,68	17,112 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	B107 denní místnost
VV 2,5*3,68	9,200 VV -(0,8*2)	-1,600
VV	B111 komunikace
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV 20,1*3,68	73,968 VV -(1,5*2)*2	-6,000
VV	(3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68	53,728
VV	-(1,5*2+1,1*2+1,1*2)	-7,400
VV	B112 čekárna
VV	5,4*3,68	19,872
VV	B113 ambulance A
VV 5,9*3,68	21,712 VV 0,25*3,68	0,920
VV	B114 ambulance B
VV 5,4*3,68	19,872 VV -(1,1*2)	-2,200
VV	B115 ambulance C
VV	(3,4+4,2)*3,68	27,968
VV	-(1,1*2)	-2,200
VV	Součet	294,068
	95
	K
	763111440
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace
	m2
	96,102
	1 400,00
	134 542,80
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111440
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A181,182 WC 182 úklid
VV	(2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68	34,224
VV	-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)	-4,334
A.183 WC handicap
	(2,265+1,875+2,265)*3,68	23,570
-(0,9*1,97)	-1,773 pavilon V/B B105 desinfekce
VV (1,5+2,65)*3,68	15,272 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	B107 denní místnost
VV 2,75*3,68	10,120 VV -(0,7*1,97)	-1,379
VV	B108 předsíň WC personál
VV (1,75+2,2)*3,68	14,536 VV -(0,7*1,97*2)	-2,758
VV	B118 úklid
VV (2,2+1)*3,68	11,776 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	Součet	96,102
	96
	K
	763111447
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB
	m2
	32,944
	1 500,00
	49 416,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111447
	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	A180 očista
	
	
	
	

	VV
	(4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68
	
	35,144
	
	

	VV
	-(1,1*2)
	
	-2,200
	
	

	VV
	Součet
	
	32,944
	
	

	97
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	447,189
	20,00
	8 943,78
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A101 vstupní hala
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV (2,875*3,68)	10,580 VV -(1,7*2,25)	-3,825
VV	pavilon V/B
VV	B111 komunikace
VV 2,8*3,68	10,304 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	B117 sklad
VV (2+0,2+0,95)*3,68	11,592 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV Mezisoučet	24,075
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A178 UP triáž
VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	B102 izolace
VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200
VV	B103 emergency
VV	3,8*3,68	13,984
B104 emergency1
	2,9*3,68	10,672
B105 desinfekce
(2,2+1,1)	3,300 -(0,8*1,97)	-1,576
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B106 sklad emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,65*3,68
	
	
	17,112
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,5*3,68
	
	
	9,200
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2)
	
	
	-1,600
	
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	20,1*3,68
	
	
	73,968
	
	
	

	VV
	
	-(1,5*2)*2
	
	
	-6,000
	
	
	

	VV
	
	(3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68
	
	
	53,728
	
	
	

	VV
	
	-(1,5*2+1,1*2+1,1*2)
	
	
	-7,400
	
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,4*3,68
	
	
	19,872
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,9*3,68
	
	
	21,712
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,68
	
	
	0,920
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,4*3,68
	
	
	19,872
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*2)
	
	
	-2,200
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,4+4,2)*3,68
	
	
	27,968
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*2)
	
	
	-2,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	294,068
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	A181,182 WC 182 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68
	
	
	34,224
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)
	
	
	-4,334
	
	
	

	VV
	
	A.183 WC handicap
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,265+1,875+2,265)*3,68
	
	
	23,570
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+2,65)*3,68
	
	
	15,272
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,75*3,68
	
	
	10,120
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97)
	
	
	-1,379
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC personál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+2,2)*3,68
	
	
	14,536
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97*2)
	
	
	-2,758
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,2+1)*3,68
	
	
	11,776
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	96,102
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	A180 očista
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68
	
	
	35,144
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*2)
	
	
	-2,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	32,944
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	447,189
	
	
	

	98
	K
	763111771
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
	m2
	447,189
	40,00
	17 887,56
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771 půdorys 1.NP nový stav pavilon V/A
A101 vstupní hala
(2,875*3,68)	10,580 -(1,7*2,25)	-3,825 VV	pavilon V/B
VV	B111 komunikace
VV 2,8*3,68	10,304 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	B117 sklad
VV (2+0,2+0,95)*3,68	11,592 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV Mezisoučet	24,075
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A178 UP triáž
VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000
VV	B102 izolace
VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200
VV	B103 emergency
VV	3,8*3,68	13,984
VV	B104 emergency1
VV	2,9*3,68	10,672
VV	B105 desinfekce
VV (2,2+1,1)	3,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	B106 sklad emergency
VV 4,65*3,68	17,112 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	B107 denní místnost
VV 2,5*3,68	9,200 VV -(0,8*2)	-1,600
VV	B111 komunikace
VV 20,1*3,68	73,968 VV -(1,5*2)*2	-6,000
VV	(3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68	53,728
VV	-(1,5*2+1,1*2+1,1*2)	-7,400
VV	B112 čekárna
VV	5,4*3,68	19,872
VV	B113 ambulance A
VV 5,9*3,68	21,712 VV 0,25*3,68	0,920
VV	B114 ambulance B
VV 5,4*3,68	19,872 VV -(1,1*2)	-2,200
VV	B115 ambulance C
VV	(3,4+4,2)*3,68	27,968
VV -(1,1*2)	-2,200 VV Mezisoučet	294,068
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A181,182 WC 182 úklid
	(2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68	34,224
	-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)	-4,334
A.183 WC handicap
	(2,265+1,875+2,265)*3,68	23,570
	-(0,9*1,97)	-1,773
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VV
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+2,65)*3,68
	
	
	15,272
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,75*3,68
	
	
	10,120
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97)
	
	
	-1,379
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC personál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+2,2)*3,68
	
	
	14,536
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97*2)
	
	
	-2,758
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,2+1)*3,68
	
	
	11,776
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,97)
	
	
	-1,576
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	96,102
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	A180 očista
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68
	
	
	35,144
	
	
	

	VV
	
	-(1,1*2)
	
	
	-2,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	32,944
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	447,189
	
	
	

	99
	K
	763121590
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50
	m2
	1,125
	3 000,00
	3 375,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B109 WC
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	Součet
	
	1,125
	
	

	100
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	1,125
	20,00
	22,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B109 WC
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	Součet
	
	1,125
	
	

	101
	K
	763121761
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3
	m2
	1,125
	40,00
	45,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B109 WC
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	Součet
	
	1,125
	
	

	102
	K
	763131821
	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
	m2
	227,750
	250,00
	56 937,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	

	VV
	2,43+31,79+29,14+11,95
	
	75,310
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+12,2+2,1+8+4,7+3,21+4,13+8,55+3,6
	
	152,440
	
	

	VV
	Součet
	
	227,750
	
	

	103
	K
	763135811
	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném
	m2
	645,210
	150,00
	96 781,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135811 půdorys 1.NP bourací práce pavilon V/A 
	174,2+26,5+13,48+12,65+14,5+10,91+2,27+2,16+1,31+2,55+7,33+1,4+2,72+4,32+61,38+7,33	345,010
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	109,1+191,1
	
	300,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	645,210
	
	
	

	104
	K
	763164537
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
	m
	1,450
	1 000,00
	1 450,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164537
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	

	VV
	(0,5+0,25)
	
	0,750
	
	
	

	VV
	B111 komunikace
	
	
	
	
	

	VV
	(0,4+0,3)
	
	0,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,450
	
	
	

	105
	K
	763164557
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
	m2
	4,600
	1 000,00
	4 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164557
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B117 sklad
	
	
	
	
	

	VV
	(0,3+0,95)*3,68
	
	4,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,600
	
	
	

	106
	K
	763164617
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
	m
	0,900
	1 000,00
	900,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164617
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	

	VV
	(0,2+0,5+0,2)
	
	0,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	107
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	14,000
	800,00
	11 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311
	
	
	
	
	

	VV
	výpis prvků dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv14
	
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	Dv13
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Dv15A
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	Dv18
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv13
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	Dv11
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Dv15
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	108
	M
	55331589
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	4,000
	950,00
	3 800,00
	CS ÚRS 2024 01


výpis prvků dveře
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Dv14
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	109
	M
	55331590
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	3,000
	950,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prvků dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv13
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv15A
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	110
	M
	55331591
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prvků dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	111
	M
	55331595
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prvků dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv13
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	112
	M
	55331596
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prvků dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv11
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Dv15
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	113
	K
	763181312
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové
	kus
	2,000
	1 600,00
	3 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181312
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	114
	M
	55331775
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	115
	M
	55331R
	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 
1500/2000mm
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	VV
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	116
	K
	763181422
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m
	kus
	26,000
	1 500,00
	39 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181422
VV	Dv/2
	3	3,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Dv/3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/4
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/5
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv6
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/7
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/8
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/14
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/15
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/15A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/16
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/17
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/18
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/23
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	26,000
	
	
	

	117
	K
	763183111
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183111
	
	
	
	

	VV
	B108 předsíň WC personál
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	118
	M
	55331612
	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr
	kus
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	B108 předsíň WC personál
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	119
	K
	763431031
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
	m2
	961,850
	380,00
	365 503,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	

	VV
	126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	376,820
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9
	
	449,830
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	826,650
	
	

	VV
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	401 chodba
	
	
	
	

	VV
	135,2
	
	135,200
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	135,200
	
	

	VV
	Součet
	
	961,850
	
	

	120
	M
	59036035
	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm
	m2
	1 009,943
	750,00
	757 457,25
	CS ÚRS 2024 01


půdorys 1.NP nový stav




VV
VV
VV
Strana 36 z 341
VV
Strana 38 z 341
VV
Strana 38 z 341

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	376,820
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9
	
	449,830
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	826,650
	
	
	

	VV
	
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	401 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	
	135,2
	
	135,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	135,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	961,850
	
	
	

	VV
	
	961,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 009,943
	
	
	

	121
	K
	763431041
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	961,850
	30,00
	28 855,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431041
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33
	
	376,820
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9
	
	449,830
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	401 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	135,2
	
	135,200
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	961,850
	
	
	

	VV
	Součet
	
	961,850
	
	
	

	122
	K
	998763333
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	27,831
	1 000,00
	27 831,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333
	
	
	
	
	

		D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	4 565,00
	

	123
	K
	764216643
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	8,250
	500,00
	4 125,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216643
	
	
	
	
	

	VV
	Klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/1 k oknu Ok1
	
	
	
	
	

	VV
	1,1
	
	1,100
	
	
	

	VV
	K/2  k oknu Ok2
	
	
	
	
	

	VV
	1,35
	
	1,350
	
	
	

	VV
	K/3  k oknu Ok3
	
	
	
	
	

	VV
	0,55
	
	0,550
	
	
	

	VV
	K/4  k oknu Ok5
	
	
	
	
	

	VV
	1,05*3
	
	3,150
	
	
	

	VV
	K/8  k oknu Ok12
	
	
	
	
	

	VV
	1,05*2
	
	2,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,250
	
	
	

	124
	K
	998764123
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,022
	20 000,00
	440,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123
	
	
	
	
	

		D	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	718 892,04
	

	125
	K
	766001
	D+M úložná skříň uzaviratelná 1300x3000, hloubka 400 mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska) barva bílá, kování hliníkové,bezpečnostní zámek T1
	ks
	5,000
	9 000,00
	45 000,00
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	126
	K
	766002
	D+M přípravná linka dl.4m, rozměr 4000x600mm, výška 2200mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm, dřez 600mm + baterie dřezová T2
	ks
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	127
	K
	766003
	D+M úložná skříň uzaviratelná 1200x3000, hloubka 400mm, s pohledovou zadní stranou, materiál LTD 
(laminovaná dřevotříísková deska),barva bílá, kování hliníkové,bezpečnostní zámek T3
	ks
	3,000
	8 500,00
	25 500,00
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	128
	K
	766004
	D+M přípravná linka dl.3m (DESINFEKCE), rozměr 3000x600mm, výška 2200mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm, dřez 600mm + baterie dřezová T4
	ks
	1,000
	60 000,00
	60 000,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	129
	K
	766005
	D+M kuchyňská linka dl.2,4 m (DENNÍ MÍSTNOST),rozměr 2400x600 mm, výška 2080 mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm,dřez 600m,dřezová baterie,mikrovlná trouba,plotýnkový vařič T5
	ks
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	130
	K
	766006
	D+M spodní část linky dl.2,1m (IZOLACE), rozměr 2100x600mm, výška 860mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600 mm T6
	ks
	1,000
	28 000,00
	28 000,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	131
	K
	766007
	D+M úložná skříň otevřená, rozměr 1000 x 3000, hloubka 400mm, materiál ( laminovaná dřevotříska), barva bílá T7
	ks
	6,000
	6 000,00
	36 000,00
	

	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	132
	K
	766008
	D+M úložná skříň otevřená,policový regál pro úklid 1200x1500, hloubka 400mm,výška 2140mm, materiál plech bílý T9
	ks
	3,000
	8 000,00
	24 000,00
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	133
	K
	766009
	D+M stůl velín, stůl s pevnou trnoží - čelem, materiál LTD ( laminovaná dřevotřísková deska) barva bílá, deska postforming- barva šedá, okopový nerezový pásek, včetně 6ks pracovních křesel T/V
	ks
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	134
	K
	766112820
	Demontáž dřevěných stěn zasklených
	m2
	29,440
	250,00
	7 360,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766112820
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 108 výdej jídel
	
	
	
	

	VV
	8*3,68
	
	29,440
	
	

	VV
	Součet
	
	29,440
	
	

	135
	K
	766622115
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
	m2
	3,000
	798,00
	2 394,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115
	
	
	
	

	VV
	výpis oken
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	

	VV
	Ok/4
	
	
	
	

	VV
	2,4*1,25
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	136
	M
	61140043
	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	3,000
	2 910,00
	8 730,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis oken
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	

	VV
	Ok/4
	
	
	
	

	VV
	2,4*1,25
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	137
	K
	766622131
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	m2
	0,900
	950,00
	855,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	1,0*0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	138
	M
	61140051
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	0,900
	4 390,00
	3 951,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	1,0*0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	139
	K
	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	10,186
	964,00
	9 819,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132
	
	
	
	
	

	VV
	
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,325*2,1
	
	2,783
	
	
	

	VV
	
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,525*2,1
	
	1,103
	
	
	

	VV
	
	Ok/5 
	
	
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,186
	
	
	

	140
	M
	61140053
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	10,186
	3 680,00
	37 484,48
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,325*2,1
	
	2,783
	
	
	

	VV
	
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,525*2,1
	
	1,103
	
	
	

	VV
	
	Ok/5 
	
	
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,186
	
	
	

	141
	K
	766622216
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
	kus
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216
	
	
	
	
	

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	142
	M
	61140049
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2
	m2
	0,935
	5 810,00
	5 432,35
	CS ÚRS 2024 01


VV	výpis oken
VV	Ok/1
VV	1.NP
VV	1,1*0,85	0,935
VV	Součet	0,935
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	143
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	8,000
	1 030,00
	8 240,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	144
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	4,000
	7 500,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	145
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	4,000
	7 500,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	146
	K
	766660002
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	4,000
	1 110,00
	4 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	147
	M
	61162087
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	148
	M
	61162089
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm
	kus
	3,000
	8 300,00
	24 900,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	149
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	5,000
	1 740,00
	8 700,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021
VV	Dv/12
VV	1.NP
VV	1	1,000
VV	2.NP
VV	1	1,000
VV	3.NP
VV	1	1,000
VV	4.NP
	2	2,000
	Součet	5,000
	VV
	Dv/12
	
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	151
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	2,000
	2 020,00
	4 040,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/15
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/26
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	152
	M
	61162101
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/15
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	153
	M
	61165314
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	kus
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/26
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	154
	K
	766660311
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660311
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/17
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	155
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/17
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	156
	K
	766660351
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	1 320,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660351
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/16
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	157
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/16
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	158
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	19,000
	159,00
	3 021,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728
VV	půdorys 1.NP nový stav
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	150
	M
	61162098
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	5,000
	12 000,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	Dv/14
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/12
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/15
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	19,000
	
	
	

	159
	M
	54924004
	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm
	kus
	19,000
	165,00
	3 135,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,000
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	3,000
	
	

	VV
	
	Dv/12
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	5,000
	
	

	VV
	
	Dv/15
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Dv/26
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	

	160
	M
	54964103
	vložka cylindrická 29+45
	kus
	19,000
	350,00
	6 650,00
	CS ÚRS 2024 01


půdorys 1.NP nový stav
Dv/14
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Dv18
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/11
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/12
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/15
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	19,000
	
	
	

	161
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	19,000
	221,00
	4 199,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	Dv/14
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv/13
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv18
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
VV	Dv/11
VV	3	3,000
VV	Mezisoučet	3,000
VV	Dv/12
VV	1.NP
VV	1	1,000
VV	2.NP
VV	1	1,000
VV	3.NP
VV	1	1,000
VV	4.NP
VV	2	2,000
VV	Mezisoučet	5,000
VV	Dv/15
VV	1	1,000
VV	Dv/26
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	2,000
	Součet	19,000
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	Dv/14
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv/13
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv18
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
VV	Dv/11
VV	3	3,000
VV	Mezisoučet	3,000
VV	Dv/12
VV	1.NP
VV	1	1,000
VV	2.NP
VV	1	1,000
VV	3.NP
VV	1	1,000
VV	4.NP
VV	2	2,000
VV	Mezisoučet	5,000
VV	Dv/15
VV	1	1,000
VV	Dv/26
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	2,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	162
	M
	54914123
	kování rozetové klika/klika
	
	kus
	19,000
	698,00
	13 262,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	Součet	19,000
	163
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	19,000
	500,00
	9 500,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	Dv/14
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv/13
VV	4	4,000
VV	Mezisoučet	4,000
VV	Dv18
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	1,000
VV	Dv/11
VV	3	3,000
VV	Mezisoučet	3,000
VV	Dv/12
VV	1.NP
VV	1	1,000
VV	2.NP
VV	1	1,000
VV	3.NP
VV	1	1,000
VV	4.NP
VV	2	2,000
VV	Mezisoučet	5,000
VV	Dv/15
	1	1,000
Dv/26
	1	1,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	164
	K
	766660748
	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle
	kus
	2,000
	60,80
	121,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/16
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/17
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	165
	M
	54914137
	kování k posuvným dveřím mušle
	kus
	2,000
	791,00
	1 582,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Dv/16
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/17
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	166
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	10,750
	211,00
	2 268,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116
	
	
	
	
	

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	1,2*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	1,325
	
	1,325
	
	
	

	VV
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	0,525
	
	0,525
	
	
	

	VV
	Ok/5 
	
	
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1,1
	
	1,100
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/4
	
	
	
	
	

	VV
	2,4
	
	2,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10,750
	
	
	

	167
	M
	60794102
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm
	m
	8,350
	456,00
	3 807,60
	CS ÚRS 2024 01


VV	výpis oken
VV	1.PP
VV	Ok/12
VV	1,2*2	2,400
VV	1.NP
VV	Ok/2
VV	1,325	1,325
VV	Ok/3
VV	0,525	0,525
VV	Ok/5 
VV	2.NP
VV	1	1,000
VV	3.NP
VV	1	1,000
4.NP
	1	1,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,1
	
	1,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,350
	
	
	

	168
	M
	60794100
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm
	m
	2,400
	377,00
	904,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/4
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,4
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,400
	
	
	

	169
	M
	60794121
	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm
	kus
	9,000
	43,00
	387,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/5 
	
	
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/4
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	170
	K
	998766123
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,002
	3 830,00
	3 837,66
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123
	
	
	
	
	

		D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	6 700 682,35
	

	171
	K
	767163221
	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu
	m
	8,186
	900,00
	7 367,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/3
	
	
	
	
	

	VV
	3,054+3,432+1,7
	
	8,186
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,186
	
	
	

	172
	M
	55342284
	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením
	m
	8,186
	5 800,00
	47 478,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/3
	
	
	
	
	

	VV
	3,054+3,432+1,7
	
	8,186
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,186
	
	
	

	173
	K
	767220410
	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	3,667
	850,00
	3 116,95
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220410
VV	zámečnické výrobky
Z/4
	3,667	3,667
	Součet	3,667
	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/4
	
	
	
	
	

	VV
	3,667*2,4/1000
	
	0,009
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,009
	
	
	

	175
	K
	767250113
	Montáž podest z oceli svařováním
	m2
	8,100
	1 800,00
	14 580,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250113
	
	
	
	
	

	VV
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	pororošt
	
	
	
	
	

	VV
	8,1
	
	8,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,100
	
	
	

	176
	M
	767001R
	porošt  tl.40
	m2
	8,100
	1 950,00
	15 795,00
	vlastní

	VV
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	pororošt
	
	
	
	
	

	VV
	8,1
	
	8,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,100
	
	
	

	177
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	37,000
	139,00
	5 143,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306
	
	
	
	
	

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	(1,1+0,85)*2
	
	3,900
	
	
	

	VV
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	(1,325+2,1)*2
	
	6,850
	
	
	

	VV
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	(0,525+2,1)*2
	
	5,250
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	178
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	37,000
	138,00
	5 106,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307
	
	
	
	
	

	VV
	výpis oken
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/1
	
	
	
	
	

	VV
	(1,1+0,85)*2
	
	3,900
	
	
	

	VV
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	(1,325+2,1)*2
	
	6,850
	
	
	

	VV
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	(0,525+2,1)*2
	
	5,250
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	179
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	37,000
	364,00
	13 468,00
	CS ÚRS 2024 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	174
	M
	14550136
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm
	t
	0,009
	85 000,00
	765,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310 výpis oken Ok/1
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1,1+0,85)*2
	
	3,900
	
	
	

	VV
	
	Ok/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,325+2,1)*2
	
	6,850
	
	
	

	VV
	
	Ok/3
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,525+2,1)*2
	
	5,250
	
	
	

	VV
	
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	Ok/12
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,9)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	37,000
	
	
	

	275
	K
	767640111
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	2,000
	6 200,00
	12 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111
	
	
	
	
	

	VV
	výpis prvků - dveře
	
	
	
	
	

	VV
	D1 do výtahu
	
	
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	276
	M
	55341330
	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	5,280
	16 000,00
	84 480,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis prvků - dveře
	
	
	
	
	

	VV
	D1 do výtahu
	
	
	
	
	

	VV
	1,2*2,2
	
	2,640
	
	
	

	VV
	1,2*2,2
	
	2,640
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,280
	
	
	

	180
	K
	767641112
	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm
	kus
	2,000
	10 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641112
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/4
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/5
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	181
	M
	55325R
	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 
1100x2200mm
	kus
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	vlastní

	VV
	Dv/5
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	182
	M
	55326R
	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 
1500x2200mm
	kus
	1,000
	67 000,00
	67 000,00
	

	VV
	Dv/4
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	183
	K
	767641211
	Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky do 2000 mm
	kus
	5,000
	10 000,00
	50 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641211
VV	Dv/2
VV	1	1,000
VV	Dv/3
VV	1	1,000
VV	Dv/9
VV	1	1,000
VV	Mezisoučet	3,000
VV	Dv/8
VV	1	1,000
Dv/23
1 1,000
Mezisoučet
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	184
	M
	55321R
	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídlé 
1100x2200mm
	kus
	2,000
	100 000,00
	200 000,00
	vlastní

	VV
	
	Dv/3
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/9
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	185
	M
	55322R
	dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídlé 
1500x2200mm
	kus
	3,000
	200 000,00
	600 000,00
	

	VV
	
	Dv/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/8
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/23
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	186
	K
	767642114
	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767642114
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/1
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	187
	M
	55323R
	dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 2 křídlé 
2600x2900mm
	kus
	1,000
	125 000,00
	125 000,00
	vlastní

	VV
	Dv/1
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	188
	K
	767646522
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm
	kus
	14,000
	16 000,00
	224 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/19
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	189
	M
	55341R
	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1600x2200mm
	kus
	1,000
	130 000,00
	130 000,00
	vlastní

	VV
	
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	190
	M
	55342R
	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1500x2000mm
	kus
	2,000
	155 000,00
	310 000,00
	


Dv/7
2 2,000
Součet
	VV
	
	Dv/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	192
	M
	55344R
	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1600x2000mm
	kus
	9,000
	145 000,00
	1 305 000,00
	

	VV
	
	Dv/19
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	193
	M
	55346R
	dveře jednokřídlé ocelové  plné hladké  protipožární EI30 C DP1 1200x1200mm
	kus
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	vlastní

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	194
	K
	767646523
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm
	kus
	1,000
	16 200,00
	16 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646523
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	195
	M
	55345R
	dveře dvoukřídlé ocelové plné hladké  protipožární EI30 C DP1 2100x2400mm
	kus
	1,000
	110 000,00
	110 000,00
	vlastní

	VV
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	196
	K
	767649198
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých
	kus
	15,000
	500,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Dv/10
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/19
	
	
	
	
	

	VV
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Dv/25
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	197
	M
	54914135
	kování panikové klika/klika
	kus
	26,000
	1 000,00
	26 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Dv/6
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	191
	M
	55343R
	dveře dvoukřídlé ocelové vchodové prosklené  protipožární EI30 C DP1 1350x2000mm
	kus
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	vlastní


	1	1,000
Dv/7
2
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Dv/10
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/19
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	13,000
	
	
	

	VV
	
	13*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	26,000
	
	
	

	198
	M
	54914131
	kování bezpečnostní klika/klika RC3
	
	kus
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	Dv/21
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	4,000
	
	
	

	199
	M
	54926002
	zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm
	kus
	26,000
	800,00
	20 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	Dv/6
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/7
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/19
	
	
	
	
	

	VV
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	VV
	
	13*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,000
	
	
	

	200
	M
	54924010
	zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm
	kus
	4,000
	200,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	Dv/21
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	2*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,000
	
	
	

	201
	M
	54964103
	vložka cylindrická 29+45
	kus
	30,000
	350,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	Dv/6
VV	1	1,000
VV	Dv/7
VV	2	2,000
VV	Dv/10
VV	1	1,000
VV	Dv/19
1.PP
	3	3,000
1.NP
2
	PČ Typ	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	2.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	3.NP
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/25
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/21
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	15*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	30,000
	
	
	

	202
	K
	7676R
	Montáž dveřního madla
	
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	vlastní

	VV
	
	Dv/18
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	1,000
	
	
	

	203
	M
	5491R
	kování bezpečnostní madlo
	
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	vlastní

	VV
	
	Dv/18
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	1,000
	
	
	

	204
	K
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	26 407,908
	33,00
	871 460,96
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114
VV	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
VV	N1 2xU200
VV	23,25*50,6	1 176,450
VV	N6 2xU200
VV 6,94*50,6	351,164 VV Mezisoučet	1 527,614
VV	N2 U160
VV	23,250*18,8	437,100
VV	N7 U160
VV 6,94*18,8	130,472 VV Mezisoučet	567,572
VV	N3 2xU120
VV	0,7*11*26,6	204,820
VV	N4 U120
VV	0,7*2*13,3	18,620
VV	N5 2xU120
VV	1,1*4*26,6	117,040
VV	Mezisoučet	340,480
VV	I100
VV 6,94*2*8,32	115,482 VV Mezisoučet	115,482
VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
VV	N1 I240
VV	4,75*5*36,2	859,750
VV	N2 I240
VV	6,125*8*36,2	1 773,800
VV	N3 I240
VV 6,25*6*36,2	1 357,500 VV Mezisoučet	3 991,050
VV	N4 I160
VV	2,025*8*17,9	289,980
VV	SCH1 I160
VV	3,785*3*17,9	203,255
VV	Mezisoučet	493,235
N5 HEB260
	6,1*93	567,300
	Mezisoučet	567,300
N6 HEB300
VV	5,4*117	631,800
VV	N8 HEB 300
VV 6,25*117	731,250 VV Mezisoučet	1 363,050
VV	N7 HEB400
VV	6,125*155	949,375
VV	PR2 HEB 400
VV	6,925*155	1 073,375
VV	PR5 HEB 400
VV	8,1*155	1 255,500
VV	PR8 HEB 400
VV	12,65*155	1 960,750
VV	průvlak 0 4 HEB400
VV 4,35*155	674,250 VV Mezisoučet	5 913,250
VV	PR 1 HEB220
VV	2,975*71,4	212,415
VV	PR 3 HEB220
VV 3,95*71,4	282,030 VV Mezisoučet	494,445
VV	PR 4 U240
VV	7,225*33,2	239,870
VV	Mezisoučet	239,870
VV	PR 6 HEB360
VV	7,5*142	1 065,000
VV	PR 7 HEB360
VV	7,525*142	1 068,550
VV	PR 9 HEB360
VV	7,525*142	1 068,550
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	průvlak 05 HEB360
VV 8,425*142	1 196,350 VV Mezisoučet	4 398,450
VV	PR 10 HEB200
VV	4,2*3*61,3	772,380
VV	průvlak 0 1 HEB200
VV	1,285*2*61,3	157,541
VV	 0 6 HEB200
VV	4,15*61,3	254,395
VV	0 7 HEB200
VV 1,275*61,3	78,158 VV Mezisoučet	1 262,474
VV	ZT 1 HEB140
VV	7,2*2*33,8	486,720
VV	Mezisoučet	486,720
VV	stupnice P1 Pl6
VV	(0,41*1,47*10)*47,1	283,872
VV	podstupnice P2 Pl6
VV	(0,165*1,47*10)*47,1	114,241
VV	Mezisoučet	398,113
VV	nosný plech stupňů
VV	P12
VV	(0,165*0,3*30)*94,2	139,887
VV	Mezisoučet	139,887
VV	0 2 TR 152x10
VV	2,49*35	87,150
VV	0 3 TR152x10
VV	2,45*2*35	171,500
VV	Mezisoučet	258,650
ZT 2 TR89x6,3
	2,53*4*12,3	124,476
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	124,476
	
	
	

	VV
	
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	tyč pr.20 vodorovná ztužidla
	
	
	
	
	

	VV
	
	64*2,47
	
	158,080
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,080
	
	
	

	VV
	
	výpis ocelových prvků táhla balkonů část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	T1 pr.25
	
	
	
	
	

	VV
	
	32*3,85
	
	123,200
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	123,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	22 963,398
	
	
	

	VV
	
	22963,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26 407,908
	
	
	

	205
	M
	13010826
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200
	t
	1,756
	82 000,00
	143 992,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	N1 2xU200
	
	
	
	
	

	VV
	
	23,25*50,6/1000
	
	1,176
	
	
	

	VV
	
	N6 2xU200
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,94*50,6/1000
	
	0,351
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,527
	
	
	

	VV
	
	1,527*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,756
	
	
	

	206
	M
	13010822
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160
	t
	0,652
	82 000,00
	53 464,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	N2 U160
	
	
	
	
	

	VV
	
	23,250*18,8/1000
	
	0,437
	
	
	

	VV
	
	N7 U160
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,94*18,8/1000
	
	0,130
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,567
	
	
	

	VV
	
	0,567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,652
	
	
	

	207
	M
	13010818
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120
	t
	0,392
	82 000,00
	32 144,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	N3 2xU120
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,7*11*26,6/1000
	
	0,205
	
	
	

	VV
	
	N4 U120
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,7*2*13,3/1000
	
	0,019
	
	
	

	VV
	
	N5 2xU120
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,1*4*26,6/1000
	
	0,117
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,341
	
	
	

	VV
	
	0,341*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,392
	
	
	

	208
	M
	13010712
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100
	t
	0,132
	82 000,00
	10 824,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B
	
	
	
	
	

	VV
	
	I100
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,94*2*8,32/1000
	
	0,115
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,115
	
	
	

	VV
	
	0,115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,132
	
	
	

	209
	M
	13010718
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160
	t
	0,567
	82 000,00
	46 494,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	N4 I160
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,025*8*17,9/1000
	
	0,290
	
	
	

	VV
	
	SCH1 I160
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,785*3*17,9/1000
	
	0,203
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,493
	
	
	

	VV
	
	0,493*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,567
	
	
	

	210
	M
	13010986
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260
	t
	0,652
	82 000,00
	53 464,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
N5 HEB260
	6,1*93/1000	0,567
	Součet	0,567
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	0,567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,652
	
	
	

	211
	M
	13010990
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300
	t
	1,567
	82 000,00
	128 494,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	N6 HEB300
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,4*117/1000
	
	0,632
	
	
	

	VV
	
	N8 HEB 300
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,25*117/1000
	
	0,731
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,363
	
	
	

	VV
	
	1,363*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,567
	
	
	

	212
	M
	13011011
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400
	t
	6,800
	82 000,00
	557 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	N7 HEB400
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,125*155/1000
	
	0,949
	
	
	

	VV
	
	PR2 HEB 400
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,925*155/1000
	
	1,073
	
	
	

	VV
	
	PR5 HEB 400
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,1*155/1000
	
	1,256
	
	
	

	VV
	
	PR8 HEB 400
	
	
	
	
	

	VV
	
	12,65*155/1000
	
	1,961
	
	
	

	VV
	
	průvlak 0 4 HEB400
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,35*155/1000
	
	0,674
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,913
	
	
	

	VV
	
	5,913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,800
	
	
	

	213
	M
	13010982
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220
	t
	0,568
	82 000,00
	46 576,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR 1 HEB220
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,975*71,4/1000
	
	0,212
	
	
	

	VV
	
	PR 3 HEB220
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,95*71,4/1000
	
	0,282
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,494
	
	
	

	VV
	
	0,494*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,568
	
	
	

	214
	M
	13010830
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240
	t
	0,276
	82 000,00
	22 632,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR 4 U240
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,225*33,2/1000
	
	0,240
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,240
	
	
	

	VV
	
	0,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,276
	
	
	

	215
	M
	13011010
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 360
	t
	5,059
	82 000,00
	414 838,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR 6 HEB360
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,5*142/1000
	
	1,065
	
	
	

	VV
	
	PR 7 HEB360
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,525*142/1000
	
	1,069
	
	
	

	VV
	
	PR 9 HEB360
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,525*142/1000
	
	1,069
	
	
	

	VV
	
	průvlak 05 HEB360
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,425*142/1000
	
	1,196
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,399
	
	
	

	VV
	
	4,399*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,059
	
	
	

	216
	M
	13010980
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200
	t
	1,451
	82 000,00
	118 982,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
VV	PR 10 HEB200
VV	4,2*3*61,3/1000	0,772 průvlak 0 1 HEB200
	1,285*2*61,3/1000	0,158
 0 6 HEB200
	výpis ocelových prvků - 4.NP část B tyč pr.20 vodorovná zužidla
	

	64*2,47/1000
	0,158

	Součet
	0,158


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4,15*61,3/1000
	
	0,254
	
	
	

	VV
	
	0 7 HEB200
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,275*61,3/1000
	
	0,078
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,262
	
	
	

	VV
	
	1,262*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,451
	
	
	

	217
	M
	13010974
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140
	t
	0,560
	82 000,00
	45 920,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	ZT 1 HEB140
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,2*2*33,8/1000
	
	0,487
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,487
	
	
	

	VV
	
	0,487*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,560
	
	
	

	218
	M
	13611220
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule
	t
	0,458
	67 000,00
	30 686,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	stupnice P1 Pl6
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,41*1,47*10)*47,1/1000
	
	0,284
	
	
	

	VV
	
	podstupnice P2 Pl6
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,165*1,47*10)*47,1/1000
	
	0,114
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,398
	
	
	

	VV
	
	0,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,458
	
	
	

	219
	M
	13611232
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
	t
	0,161
	67 000,00
	10 787,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	nosný plech stupňů
	
	
	
	
	

	VV
	
	P12
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,165*0,3*30)*94,2/1000
	
	0,140
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,140
	
	
	

	VV
	
	0,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,161
	
	
	

	220
	M
	14011R
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 152x10mm
	m
	8,499
	3 300,00
	28 046,70
	vlastní

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	0 2 TR 152x10
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,49
	
	2,490
	
	
	

	VV
	
	0 3 TR152x10
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,45*2
	
	4,900
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,390
	
	
	

	VV
	
	7,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,499
	
	
	

	221
	M
	140111R
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x6,3mm
	m
	11,638
	830,00
	9 659,54
	vlastní

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	ZT 2 TR89x6,3
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,53*4
	
	10,120
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,120
	
	
	

	VV
	
	10,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,638
	
	
	

	222
	M
	13010726
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240
	t
	4,591
	82 000,00
	376 462,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prvků- 4.NP část A
	
	
	
	
	

	VV
	
	N1 I240
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,75*5*36,2/1000
	
	0,860
	
	
	

	VV
	
	N2 I240
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,125*8*36,2/1000
	
	1,774
	
	
	

	VV
	
	N3 I240
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,25*6*36,2/1000
	
	1,358
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,992
	
	
	

	VV
	
	3,992*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,591
	
	
	

	223
	M
	13010016
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm
	t
	0,182
	82 000,00
	14 924,00
	CS ÚRS 2024 01




	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	0,158*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,182
	
	
	

	224
	M
	13010018
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm
	t
	0,141
	82 000,00
	11 562,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis ocelových prvků táhla balkonů část B
	
	
	
	
	

	VV
	T1 pr.25
	
	
	
	
	

	VV
	32*3,85/1000
	
	0,123
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,123
	
	
	

	VV
	0,123*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,141
	
	
	

	225
	K
	998767123
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	31,170
	1 000,00
	31 170,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123
	
	
	
	
	

		D	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	1 289 655,08
	

	226
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	474,450
	40,00
	18 978,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	dlažba keramická
	
	
	
	
	

	VV
	1,96
	
	1,960
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78
	
	125,630
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	D Keramická
	
	
	
	
	

	VV
	6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9
	
	21,690
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8
	
	198,450
	
	
	

	VV
	dlažba terasová
	
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	
	

	VV
	126,72
	
	126,720
	
	
	

	VV
	Součet
	
	474,450
	
	
	

	227
	K
	771151024
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
	m2
	474,450
	300,00
	142 335,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	dlažba keramická
	
	
	
	
	

	VV
	1,96
	
	1,960
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78
	
	125,630
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	D Keramická
	
	
	
	
	

	VV
	6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9
	
	21,690
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8
	
	198,450
	
	
	

	VV
	dlažba terasová
	
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	
	

	VV
	126,72
	
	126,720
	
	
	

	VV
	Součet
	
	474,450
	
	
	

	228
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	194,100
	300,00
	58 230,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
VV	pavilon V/A
VV	A101 vstupní hala
	(0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5)	24,645
	6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6	17,000
A178 UP triáž
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2)
	
	31,900
	
	
	

	VV
	
	-(1,5+2,6+1,6+1,2+1,6)
	
	-8,500
	
	
	

	VV
	
	A190 vnitřní komunikace
	
	
	
	
	

	VV
	
	(6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+2,265+1,875+2,265+2,265+5,66)
	
	37,230
	
	
	

	VV
	
	-(1,35+1,6+0,8+0,9+1,3)
	
	-5,950
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,75+2,4)*2
	
	10,300
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,7)
	
	-1,600
	
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5)
	
	45,175
	
	
	

	VV
	
	-(1,6+1,6+1,6+1,2+1,2+1,6+0,6)
	
	-9,400
	
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	
	

	VV
	
	(5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)
	
	31,900
	
	
	

	VV
	
	-(1,6+1,6)
	
	-3,200
	
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	
	

	VV
	
	(11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95)
	
	34,450
	
	
	

	VV
	
	-(1,2+1+1,6++0,8+1,6+1,6+0,8+1,25)
	
	-9,850
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	194,100
	
	
	

	229
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	213,510
	150,00
	32 026,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A101 vstupní hala
	
	
	
	

	VV
	
	(0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5)
	
	24,645
	
	

	VV
	
	6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6
	
	17,000
	
	

	VV
	
	A178 UP triáž
	
	
	
	

	VV
	
	(10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2)
	
	31,900
	
	

	VV
	
	-(1,5+2,6+1,6+1,2+1,6)
	
	-8,500
	
	

	VV
	
	A190 vnitřní komunikace
	
	
	
	

	VV
	
	(6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+2,265+1,875+2,265+2,265+5,66)
	
	37,230
	
	

	VV
	
	-(1,35+1,6+0,8+0,9+1,3)
	
	-5,950
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	

	VV
	
	(2,75+2,4)*2
	
	10,300
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,7)
	
	-1,600
	
	

	VV
	
	B111 komunikace
	
	
	
	

	VV
	
	(0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5)
	
	45,175
	
	

	VV
	
	-(1,6+1,6+1,6+1,2+1,2+1,6+0,6)
	
	-9,400
	
	

	VV
	
	B112 čekárna
	
	
	
	

	VV
	
	(5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)
	
	31,900
	
	

	VV
	
	-(1,6+1,6)
	
	-3,200
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	

	VV
	
	(11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95)
	
	34,450
	
	

	VV
	
	-(1,2+1+1,6++0,8+1,6+1,6+0,8+1,25)
	
	-9,850
	
	

	VV
	
	Součet
	
	194,100
	
	

	VV
	
	194,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	213,510
	
	

	230
	K
	771554113
	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2
	m2
	126,720
	1 350,00
	171 072,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771554113
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	A101 vstupní hala
	
	
	
	

	VV
	126,72
	
	126,720
	
	

	VV
	Součet
	
	126,720
	
	

	231
	M
	59247001
	dlaždice teracová 300x300x30mm
	m2
	139,392
	460,00
	64 120,32
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	

	VV
	A101 vstupní hala
	

	VV
	126,72
	126,720

	
	Součet
	126,720

	
	126,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	139,392


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	232
	K
	771574414
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	347,730
	1 350,00
	469 435,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	dlažba keramická
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,96
	
	1,960
	
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	
	55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78
	
	125,630
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	D Keramická
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9
	
	21,690
	
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	
	53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8
	
	198,450
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	347,730
	
	
	

	233
	M
	59761108
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	372,692
	600,00
	223 615,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	
	55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78
	
	125,630
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	
	53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8
	
	198,450
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	324,080
	
	
	

	VV
	
	324,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	372,692
	
	
	

	234
	M
	59761131
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	27,198
	600,00
	16 318,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	dlažba keramická
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,96
	
	1,960
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	
	D Keramická
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9
	
	21,690
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	23,650
	
	
	

	VV
	
	23,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	27,198
	
	
	

	235
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	26,950
	450,00
	12 127,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	dlažba keramická
	
	
	
	
	

	VV
	1,96
	
	1,960
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	10,88+1,52+1,85+3,54
	
	17,790
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	D Keramická
	
	
	
	
	

	VV
	2,1+1,3+1,9+1,9
	
	7,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	26,950
	
	
	

	236
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	32,000
	200,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	4	4,000
VV	A181 předsíň WC
	4	4,000
A182 WC
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	A183 WC handicap
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	A189 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	20,000
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	

	237
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	45,507
	200,00
	9 101,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A180 očista
	
	
	
	
	

	VV
	(3,75+2,9)*2
	
	13,300
	
	
	

	VV
	-1,2
	
	-1,200
	
	
	

	VV
	A181 předsíň WC
	
	
	
	
	

	VV
	(1,7+0,95)*2
	
	5,300
	
	
	

	VV
	-(0,8+0,7+0,7)
	
	-2,200
	
	
	

	VV
	A182 WC
	
	
	
	
	

	VV
	(2,05+0,9)*2
	
	5,900
	
	
	

	VV
	-(0,7)
	
	-0,700
	
	
	

	VV
	A183 WC handicap
	
	
	
	
	

	VV
	(1,675+2,165)*2
	
	7,680
	
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	A189 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	(2,05+0,95)*2
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	32,307
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	

	VV
	(1,75+1,2)*2
	
	5,900
	
	
	

	VV
	-(0,7+0,7+0,7)
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	B109 WC
	
	
	
	
	

	VV
	(1,4+0,9)*2
	
	4,600
	
	
	

	VV
	-(0,7)
	
	-0,700
	
	
	

	VV
	B110 sprcha
	
	
	
	
	

	VV
	(0,9+2,2)*2
	
	6,200
	
	
	

	VV
	-(0,7)
	
	-0,700
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	13,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	45,507
	
	
	

	238
	K
	998771123
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	30,227
	2 180,00
	65 894,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123
	
	
	
	
	

		D	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	295 102,65
	

	239
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	134,620
	31,00
	4 173,22
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	povlaková textilní
VV	pavilon V/A 
A107 evidence příjem
	24,5	24,500
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	A108 evidence zázemí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	18,28
	
	
	18,280
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	42,780
	
	
	

	VV
	
	povlaková antistatická
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	A191 aseptický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	31,48
	
	
	31,480
	
	
	

	VV
	
	A192 ambulance UP chirurgie
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	29,14
	
	
	29,140
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,78
	
	
	11,780
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	77,400
	
	
	

	VV
	
	povlaková PVC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	A194 zázemí lékaře
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,33
	
	
	7,330
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B106 sklad emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,11
	
	
	7,110
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	14,440
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	134,620
	
	
	

	240
	K
	776141123
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
	m2
	134,620
	200,00
	26 924,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Onlin
	e PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	povlaková textilní
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A 
	
	
	
	

	VV
	A107 evidence příjem
	
	
	
	

	VV
	24,5
	
	24,500
	
	

	VV
	A108 evidence zázemí
	
	
	
	

	VV
	18,28
	
	18,280
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	42,780
	
	

	VV
	povlaková antistatická
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	A191 aseptický sál
	
	
	
	

	VV
	31,48
	
	31,480
	
	

	VV
	A192 ambulance UP chirurgie
	
	
	
	

	VV
	29,14
	
	29,140
	
	

	VV
	A193 septický sál
	
	
	
	

	VV
	11,78
	
	11,780
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B105 desinfekce
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	77,400
	
	

	VV
	povlaková PVC
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	A194 zázemí lékaře
	
	
	
	

	VV
	7,33
	
	7,330
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B106 sklad emergency
	
	
	
	

	VV
	7,11
	
	7,110
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	14,440
	
	

	VV
	Součet
	
	134,620
	
	

	241
	K
	776201811
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
	m2
	352,830
	120,00
	42 339,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811 pavilon V/A
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	26,5+13,48+14,5+10,91+7,33+31,79+29,14+7,33
	
	140,980
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	191,1+12,2+8,55
	
	211,850
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	352,830
	
	
	

	242
	K
	776211111
	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
	m2
	42,780
	300,00
	12 834,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	povlaková textilní
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	A107 evidence příjem
	
	
	
	
	

	VV
	
	24,5
	
	24,500
	
	
	

	VV
	
	A108 evidence zázemí
	
	
	
	
	

	VV
	
	18,28
	
	18,280
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,780
	
	
	

	243
	M
	69751013
	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1890g/m2 š 4m
	m2
	47,058
	399,00
	18 776,14
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	povlaková textilní
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A 
	
	
	
	
	

	VV
	
	A107 evidence příjem
	
	
	
	
	

	VV
	
	24,5
	
	24,500
	
	
	

	VV
	
	A108 evidence zázemí
	
	
	
	
	

	VV
	
	18,28
	
	18,280
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,780
	
	
	

	VV
	
	42,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,058
	
	
	

	244
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	14,440
	450,00
	6 498,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	povlaková PVC
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A194 zázemí lékaře
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,33
	
	7,330
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B106 sklad emergency
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,11
	
	7,110
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,440
	
	
	

	245
	M
	28412245
	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm
	m2
	15,884
	540,00
	8 577,36
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	povlaková PVC
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A194 zázemí lékaře
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,33
	
	7,330
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B106 sklad emergency
	
	
	
	
	

	VV
	
	7,11
	
	7,110
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,440
	
	
	

	VV
	
	14,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,884
	
	
	

	246
	K
	776221121
	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů
	m2
	77,400
	500,00
	38 700,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221121
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	povlaková antistatická
VV	pavilon V/A
VV	A191 aseptický sál
VV	31,48	31,480
VV	A192 ambulance UP chirurgie
VV	29,14	29,140
VV	A193 septický sál
VV	11,78	11,780

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	77,400
	
	
	

	247
	M
	28411127
	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 napětí těla <35V, pro průmysl a čisté prostory
	m2
	85,140
	1 300,00
	110 682,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	povlaková antistatická
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A191 aseptický sál
	
	
	
	
	

	VV
	
	31,48
	
	31,480
	
	
	

	VV
	
	A192 ambulance UP chirurgie
	
	
	
	
	

	VV
	
	29,14
	
	29,140
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,78
	
	11,780
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	77,400
	
	
	

	VV
	
	77,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	85,140
	
	
	

	248
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	66,475
	59,00
	3 922,03
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A191 aseptický sál
	
	
	
	
	

	VV
	(0,8+4,6+0,8+5,2+4,8+0,3+0,825+4,8)
	
	22,125
	
	
	

	VV
	-(1,5+1,5)
	
	-3,000
	
	
	

	VV
	A192 ambulance UP chirurgie
	
	
	
	
	

	VV
	(5,1+5,7)*2
	
	21,600
	
	
	

	VV
	-(0,8+1,5+1,5+1,5)
	
	-5,300
	
	
	

	VV
	A193 septický sál
	
	
	
	
	

	VV
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)
	
	13,900
	
	
	

	VV
	-(1,5)
	
	-1,500
	
	
	

	VV
	A194 zázemí lékaře
	
	
	
	
	

	VV
	(3,45+2,125)*2
	
	11,150
	
	
	

	VV
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	58,175
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	

	VV
	(1,85+2,7)*2
	
	9,100
	
	
	

	VV
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	8,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	66,475
	
	
	

	249
	M
	28411010
	lišta soklová PVC 20x100mm
	m
	162,563
	100,00
	16 256,30
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	

	VV
	pavilon V/A
	

	VV
	A191 aseptický sál
	

	VV
	(0,8+4,6+0,8+5,2+4,8+0,3+0,825+4,8)
	22,125

	VV
	-(1,5+1,5)
	-3,000

	VV
	A192 ambulance UP chirurgie
	

	VV
	(5,1+5,7)*2
	21,600

	VV
	-(0,8+1,5+1,5+1,5)
	-5,300

	VV
	A193 septický sál
	

	VV
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)
	13,900

	VV
	-(1,5)
	-1,500

	VV
	A194 zázemí lékaře
	

	VV
	(3,45+2,125)*2
	11,150

	VV
	-(0,8)
	-0,800
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	58,175
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B103 emergency + B104 emergency1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)
	
	53,150
	
	
	

	VV
	
	(2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)
	
	35,050
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*2
	
	1,600
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*2
	
	1,600
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*2
	
	1,600
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	-(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6)
	
	-7,300
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,85+2,7)*2
	
	9,100
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	101,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	159,375
	
	
	

	VV
	
	159,375*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	162,563
	
	
	

	250
	K
	998776123
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,168
	2 500,00
	5 420,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123
	
	
	
	

		D	777
	Podlahy lité
	
	
	
	736 952,42

	277
	K
	777111111
	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
	m2
	272,830
	5,00
	1 364,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	9,71
	
	9,710
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	8,75
	
	8,750
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	

	VV
	187,22
	
	187,220
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	

	VV
	11,9
	
	11,900
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	19,73
	
	19,730
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	Součet
	
	272,830
	
	

	278
	K
	777111123
	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
	m2
	272,830
	85,00
	23 190,55
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	skladba S3
VV	pavilon V/B 
VV	B101 infekční filtr
VV	9,71	9,710
B102 izolace
	8,75	8,750
B103 emergency 
	187,22	187,220
B104 emergency I
	11,9	11,900
B113 ambulance A
	19,73	19,730
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	
	Součet
	
	272,830
	
	

	279
	K
	777121115
	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2
	m2
	272,830
	495,00
	135 050,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	9,71
	
	9,710
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	8,75
	
	8,750
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	

	VV
	187,22
	
	187,220
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	

	VV
	11,9
	
	11,900
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	19,73
	
	19,730
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	Součet
	
	272,830
	
	

	280
	K
	777121125
	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2
	m2
	818,490
	150,00
	122 773,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121125
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	9,71*3
	
	29,130
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	8,75*3
	
	26,250
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	

	VV
	187,22*3
	
	561,660
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	

	VV
	11,9*3
	
	35,700
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	19,73*3
	
	59,190
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	21,41*3
	
	64,230
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	14,11*3
	
	42,330
	
	

	VV
	Součet
	
	818,490
	
	

	281
	K
	777131101
	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý
	m2
	272,830
	195,00
	53 201,85
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	skladba S3
VV	pavilon V/B 
VV	B101 infekční filtr
VV	9,71	9,710
VV	B102 izolace
VV	8,75	8,750
VV	B103 emergency 
VV	187,22	187,220
VV	B104 emergency I
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611133
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	skladba S3
VV	pavilon V/B 
VV	B101 infekční filtr
VV	9,71	9,710
VV	B102 izolace
VV	8,75	8,750
VV	B103 emergency 
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	11,9
	
	11,900
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	
	19,73
	
	19,730
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	
	Součet
	
	272,830
	
	

	291
	K
	777131151
	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
	m2
	16,118
	595,00
	9 590,21
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131151
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	(2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*0,1
	
	1,300
	
	

	VV
	-(1,6+1,6+1,2)*0,1
	
	-0,440
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	(3,5+2,5)*2*0,1
	
	1,200
	
	

	VV
	-(1,1)*0,2
	
	-0,220
	
	

	VV
	B103 emergency + B104 emergency1
	
	
	
	

	VV
	(4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*0,1
	
	5,315
	
	

	VV
	(2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*0,1
	
	3,505
	
	

	VV
	(0,4+0,4)*2*0,1
	
	0,160
	
	

	VV
	(0,8+0,4)*2*0,1
	
	0,240
	
	

	VV
	(0,8+0,4)*2*0,1
	
	0,240
	
	

	VV
	(0,4+0,4)*2*0,1
	
	0,160
	
	

	VV
	(0,4+0,4)*2*0,1
	
	0,160
	
	

	VV
	(0,8+0,4)*2*0,1
	
	0,240
	
	

	VV
	-(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6)*0,1
	
	-0,730
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	(0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*0,1
	
	2,138
	
	

	VV
	-(1,2)*0,1
	
	-0,120
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	(5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*0,1
	
	1,940
	
	

	VV
	-(1,2+1,2)*0,1
	
	-0,240
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	(3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*0,1
	
	1,510
	
	

	VV
	-(1,2+1,2)*0,1
	
	-0,240
	
	

	VV
	Součet
	
	16,118
	
	

	285
	K
	777611133
	Krycí nátěr podlahy antistatický lepené vodivé měděné pásky
	m2
	272,830
	50,00
	13 641,50
	CS ÚRS 2024 01


VV	187,22	187,220
VV	B104 emergency I
	11,9	11,900
B113 ambulance A
	19,73	19,730
B114 ambulance B
	21,41	21,410
B115 ambulance C
	14,11	14,110
	Součet	272,830
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611134
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	9,71
	
	9,710
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	8,75
	
	8,750
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	

	VV
	187,22
	
	187,220
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	

	VV
	11,9
	
	11,900
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	19,73
	
	19,730
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	Součet
	
	272,830
	
	

	287
	K
	777611135
	Krycí nátěr podlahy antistatický vodivý mezinátěr
	m2
	272,830
	295,00
	80 484,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611135
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	

	VV
	9,71
	
	9,710
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	

	VV
	8,75
	
	8,750
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	

	VV
	187,22
	
	187,220
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	

	VV
	11,9
	
	11,900
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	

	VV
	19,73
	
	19,730
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	

	VV
	21,41
	
	21,410
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	

	VV
	14,11
	
	14,110
	
	

	VV
	Součet
	
	272,830
	
	

	290
	K
	777611181
	Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových
	m2
	16,118
	595,00
	9 590,21
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611181
VV	pavilon V/B
VV	B101 infekční filtr
VV	(2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*0,1	1,300
VV	-(1,6+1,6+1,2)*0,1	-0,440
VV	B102 izolace
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	286
	K
	777611134
	Krycí nátěr podlahy antistatický zemnící bod
	
	m2
	272,830
	35,00
	9 549,05
	CS ÚRS 2024 01


VV (3,5+2,5)*2*0,1	1,200 VV -(1,1)*0,2	-0,220
VV	B103 emergency + B104 emergency1
VV	(4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*0,1	5,315
VV	(2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*0,1	3,505
VV	(0,4+0,4)*2*0,1	0,160
VV	(0,8+0,4)*2*0,1	0,240
VV	(0,8+0,4)*2*0,1	0,240
VV	(0,4+0,4)*2*0,1	0,160
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900
VV	-(1,1*2)	-2,200
VV	A181 předsíň WC
VV (1,7+0,95)*2*1,8	9,540 VV -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(0,4+0,4)*2*0,1
	
	0,160
	
	
	

	VV
	
	(0,8+0,4)*2*0,1
	
	0,240
	
	
	

	VV
	
	-(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6)*0,1
	
	-0,730
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*0,1
	
	2,138
	
	
	

	VV
	
	-(1,2)*0,1
	
	-0,120
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*0,1
	
	1,940
	
	
	

	VV
	
	-(1,2+1,2)*0,1
	
	-0,240
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*0,1
	
	1,510
	
	
	

	VV
	
	-(1,2+1,2)*0,1
	
	-0,240
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	16,118
	
	
	

	284
	K
	777621131
	Krycí nátěr podlahy antistatický polyuretanový
	m2
	272,830
	990,00
	270 101,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777621131
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S3
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B 
	
	
	
	
	

	VV
	B101 infekční filtr
	
	
	
	
	

	VV
	9,71
	
	9,710
	
	
	

	VV
	B102 izolace
	
	
	
	
	

	VV
	8,75
	
	8,750
	
	
	

	VV
	B103 emergency 
	
	
	
	
	

	VV
	187,22
	
	187,220
	
	
	

	VV
	B104 emergency I
	
	
	
	
	

	VV
	11,9
	
	11,900
	
	
	

	VV
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	

	VV
	19,73
	
	19,730
	
	
	

	VV
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	

	VV
	21,41
	
	21,410
	
	
	

	VV
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	

	VV
	14,11
	
	14,110
	
	
	

	VV
	Součet
	
	272,830
	
	
	

	289
	K
	998777123
	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	4,207
	2 000,00
	8 414,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777123
	
	
	
	
	

		D	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	429 302,44
	

	251
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	207,605
	400,00
	83 042,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	A182 WC
VV (2,05+0,9)*2*1,8	10,620 -(0,7*1,8)	-1,260
A183 WC handicap
	(1,675+2,165)*2*1,8	13,824
	-(0,9*1,8)	-1,620
A189 úklid ( A182)
	(2,05+0,95)*2*1,8	10,800
	-(0,7*1,8)	-1,260
A191 aseptický sál
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4,5*1,5
	
	
	6,750
	
	
	

	VV
	
	A192 ambulance UP - chirurgie
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,4*1,5
	
	
	5,100
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2
	
	
	27,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,5*2+2*1,18)
	
	
	-5,360
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	108,674
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B102 izolace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+2,5)*2*3,0
	
	
	36,000
	
	
	

	VV
	
	-(1,2*2,05+2,4*1,25)
	
	
	-5,460
	
	
	

	VV
	
	B103 emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,5*1,2
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	3,6*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,7+0,6)*0,6
	
	
	2,340
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,4+0,6)*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+1,2)*2*1,8
	
	
	10,620
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8)
	
	
	-3,780
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,9)*2*1,8
	
	
	8,640
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8)
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,2)*2*2
	
	
	12,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97+1,1*1,15)
	
	
	-2,644
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,65)*1,2
	
	
	2,220
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,6)*1,2
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1)*1,2
	
	
	1,920
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8
	
	
	21,960
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,9)*2*1,8
	
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	98,931
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	207,605
	
	
	

	252
	K
	781472217
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2
	m2
	207,605
	1 200,00
	249 126,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900
VV	-(1,1*2)	-2,200
VV	A181 předsíň WC
VV (1,7+0,95)*2*1,8	9,540 VV -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960
VV	A182 WC
VV	(2,05+0,9)*2*1,8	10,620
VV	-(0,7*1,8)	-1,260
VV	A183 WC handicap
VV	(1,675+2,165)*2*1,8	13,824
VV	-(0,9*1,8)	-1,620
VV	A189 úklid ( A182)
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(2,05+0,95)*2*1,8
	
	
	10,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8)
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	A191 aseptický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,5*1,5
	
	
	6,750
	
	
	

	VV
	
	A192 ambulance UP - chirurgie
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,4*1,5
	
	
	5,100
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2
	
	
	27,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,5*2+2*1,18)
	
	
	-5,360
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	108,674
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B102 izolace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+2,5)*2*3,0
	
	
	36,000
	
	
	

	VV
	
	-(1,2*2,05+2,4*1,25)
	
	
	-5,460
	
	
	

	VV
	
	B103 emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,5*1,2
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	3,6*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,7+0,6)*0,6
	
	
	2,340
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,4+0,6)*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+1,2)*2*1,8
	
	
	10,620
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8)
	
	
	-3,780
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,9)*2*1,8
	
	
	8,640
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8)
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,2)*2*2
	
	
	12,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97+1,1*1,15)
	
	
	-2,644
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,65)*1,2
	
	
	2,220
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,6)*1,2
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1)*1,2
	
	
	1,920
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8
	
	
	21,960
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,9)*2*1,8
	
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	98,931
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	207,605
	
	
	

	253
	M
	59761701
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
	m2
	228,366
	300,00
	68 509,80
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900
VV	-(1,1*2)	-2,200
A181 předsíň WC
(1,7+0,95)*2*1,8	9,540 -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960
A182 WC
	(2,05+0,9)*2*1,8	10,620
	-(0,7*1,8)	-1,260
A183 WC handicap
	(1,675+2,165)*2*1,8	13,824
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(0,9*1,8)
	
	
	-1,620
	
	
	

	VV
	
	A189 úklid ( A182)
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,05+0,95)*2*1,8
	
	
	10,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8)
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	A191 aseptický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,5*1,5
	
	
	6,750
	
	
	

	VV
	
	A192 ambulance UP - chirurgie
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,4*1,5
	
	
	5,100
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2
	
	
	27,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,5*2+2*1,18)
	
	
	-5,360
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	108,674
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B102 izolace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+2,5)*2*3,0
	
	
	36,000
	
	
	

	VV
	
	-(1,2*2,05+2,4*1,25)
	
	
	-5,460
	
	
	

	VV
	
	B103 emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,5*1,2
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	3,6*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B105 desinfekce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,7+0,6)*0,6
	
	
	2,340
	
	
	

	VV
	
	B107 denní místnost
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+2,4+0,6)*0,6
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+1,2)*2*1,8
	
	
	10,620
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8)
	
	
	-3,780
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,9)*2*1,8
	
	
	8,640
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,8)
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,2)*2*2
	
	
	12,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,7*1,97+1,1*1,15)
	
	
	-2,644
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,65)*1,2
	
	
	2,220
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,6)*1,2
	
	
	2,160
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1)*1,2
	
	
	1,920
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8
	
	
	21,960
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,9)*2*1,8
	
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	98,931
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	207,605
	
	
	

	VV
	
	207,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	228,366
	
	
	

	254
	K
	781491011
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2
	m2
	1,050
	2 500,00
	2 625,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	

	VV
	(0,5*0,7)*3
	
	1,050
	
	

	VV
	Součet
	
	1,050
	
	

	255
	M
	63465126
	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm
	m2
	1,155
	2 500,00
	2 887,50
	CS ÚRS 2024 01

	sanitární prvky
	

	(0,5*0,7)*3
	1,050

	Součet
	1,050

	1,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	1,155


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	256
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	10,460
	100,00
	1 046,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	

	VV
	
	(2+2*1,18)
	
	4,360
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,360
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	

	VV
	
	(1,1+2*1,15)
	
	3,400
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8)
	
	1,800
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,100
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,460
	
	

	257
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	m
	10,983
	33,20
	364,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	

	VV
	
	(2+2*1,18)
	
	4,360
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	4,360
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	

	VV
	
	(1,1+2*1,15)
	
	3,400
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	

	VV
	
	(1,8)
	
	1,800
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	6,100
	
	

	VV
	
	Součet
	
	10,460
	
	

	VV
	
	10,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,983
	
	

	258
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	97,630
	100,00
	9 763,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	(3,75+2,9)*2	13,300
VV	A181 předsíň WC
VV (1,7+0,95)*2	5,300 VV -(0,8+0,7*2)	-2,200
VV	A182 WC
VV	(2,05+0,9)*2	5,900
VV	-(0,7)	-0,700
VV	A183 WC handicap
VV	(1,675+2,165)*2	7,680
VV	-(0,9)	-0,900
VV	A189 úklid ( A182)
VV	(2,05+0,95)*2	6,000
VV	-(0,7)	-0,700
A191 aseptický sál
	4,5	4,500
A192 ambulance UP - chirurgie
	3,4	3,400
A193 septický sál
	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)	13,900
	0,2*2	0,400
	-(2)	-2,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	53,880
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B103 emergency
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,5
	
	
	1,500
	
	
	

	VV
	
	B108 předsíň WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+1,2)*2
	
	
	5,900
	
	
	

	VV
	
	-(0,7+0,7+0,7)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,9)*2
	
	
	4,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,7)
	
	
	-0,700
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,2)*2
	
	
	6,200
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	
	0,400
	
	
	

	VV
	
	-(1,1)
	
	
	-1,100
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,65+1,2*2)
	
	
	4,250
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,6+1,2*2)
	
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1+1,2*2)
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)
	
	
	12,200
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,9)*2
	
	
	5,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	43,750
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	97,630
	
	
	

	259
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	
	m
	102,512
	33,20
	3 403,40
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A180 očista
VV	(3,75+2,9)*2	13,300
VV	A181 předsíň WC
VV (1,7+0,95)*2	5,300 VV -(0,8+0,7*2)	-2,200
VV	A182 WC
VV	(2,05+0,9)*2	5,900
VV	-(0,7)	-0,700
VV	A183 WC handicap
VV	(1,675+2,165)*2	7,680
VV	-(0,9)	-0,900
VV	A189 úklid ( A182)
VV	(2,05+0,95)*2	6,000
VV	-(0,7)	-0,700
VV	A191 aseptický sál
VV	4,5	4,500
VV	A192 ambulance UP - chirurgie
VV	3,4	3,400
VV	A193 septický sál
VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)	13,900
VV 0,2*2	0,400 VV -(2)	-2,000
VV	Mezisoučet	53,880 pavilon V/B
B103 emergency
	1,5	1,500
B108 předsíň WC
	(1,75+1,2)*2	5,900
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(0,7+0,7+0,7)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B109 WC
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,9)*2
	
	
	4,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,7)
	
	
	-0,700
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,2)*2
	
	
	6,200
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	
	0,400
	
	
	

	VV
	
	-(1,1)
	
	
	-1,100
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,65+1,2*2)
	
	
	4,250
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,6+1,2*2)
	
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1+1,2*2)
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B117 sklad
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)
	
	
	12,200
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	B118 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,9)*2
	
	
	5,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	43,750
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	97,630
	
	
	

	VV
	
	97,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	102,512
	
	
	

	260
	K
	781571131
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm
	m
	4,660
	600,00
	2 796,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	

	VV
	
	(2*1,18)
	
	2,360
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,360
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	

	VV
	
	(2*1,15)
	
	2,300
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,300
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,660
	
	

	261
	M
	59761701
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
	m2
	1,025
	300,00
	307,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	

	VV
	
	(2*1,18)
	
	2,360
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,360
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	

	VV
	
	(2*1,15)
	
	2,300
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,300
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,660
	
	

	VV
	
	4,66*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,025
	
	

	262
	K
	781674113
	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm
	m
	3,100
	300,00
	930,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A193 septický sál
VV	(2)	2,000
VV	Mezisoučet	2,000
VV	pavilon V/B
B110 sprcha
	(1,1)	1,100
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,100
	
	
	

	263
	M
	59761701
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2
	m2
	0,682
	300,00
	204,60
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A193 septický sál
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2)
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B110 sprcha
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,1)
	
	1,100
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,100
	
	
	

	VV
	
	3,1*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,682
	
	
	

	264
	K
	998781123
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	4,297
	1 000,00
	4 297,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123
	
	
	
	
	

		D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	6 093,56
	

	265
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	15,322
	90,70
	1 389,71
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/3
	
	
	
	
	

	VV
	(3,054+3,432+1,7)*2*0,9
	
	14,735
	
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	
	

	VV
	3,667*((0,05+0,03)*2)
	
	0,587
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,322
	
	
	

	266
	K
	783314101
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	15,322
	155,00
	2 374,91
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/3
	
	
	
	
	

	VV
	(3,054+3,432+1,7)*2*0,9
	
	14,735
	
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	
	

	VV
	3,667*((0,05+0,03)*2)
	
	0,587
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,322
	
	
	

	267
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	15,322
	152,00
	2 328,94
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/3
	
	
	
	
	

	VV
	(3,054+3,432+1,7)*2*0,9
	
	14,735
	
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	
	

	VV
	3,667*((0,05+0,03)*2)
	
	0,587
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,322
	
	
	

		D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	132 357,74
	

	268
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	293,412
	30,00
	8 802,36
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A101 vstupní hala
VV (0,25+0,6+7,3+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,4+0,4+0,4+6,4+0,4+0,4+0,4+6,2+0,4+0,4+0,4+3+5,6)*3,68 169,464 -(1,45*2,21*2+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2,2+2*2,1+2*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+2*2,1+1,1*1,97) -36,985
Mezisoučet	132,479 pavilon V/B B112 čekárna
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(5,4+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)*3,68
	
	
	60,904
	
	
	

	VV
	
	(2+2,1*2)*0,3*2
	
	
	3,720
	
	
	

	VV
	
	(2+2,1*2)*0,3*2
	
	
	3,720
	
	
	

	VV
	
	-(2*2,1)*2
	
	
	-8,400
	
	
	

	VV
	
	(0,6+1)*2*3,68
	
	
	11,776
	
	
	

	VV
	
	-(1,6)
	
	
	-1,600
	
	
	

	VV
	
	B113 ambulance A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2+0,25+0,4+0,25+2,6+0,25+0,25)*3,68
	
	
	15,456
	
	
	

	VV
	
	(2+2,1*2)*0,3
	
	
	1,860
	
	
	

	VV
	
	-(2*2,1)
	
	
	-4,200
	
	
	

	VV
	
	B114 ambulance B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,4)*3,68
	
	
	12,512
	
	
	

	VV
	
	(2+2,1*2)*0,3
	
	
	1,860
	
	
	

	VV
	
	-(2*2,1)
	
	
	-4,200
	
	
	

	VV
	
	B115 ambulance C
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,8)*3,68
	
	
	13,984
	
	
	

	VV
	
	(2+2,1*2)*0,3
	
	
	1,860
	
	
	

	VV
	
	-(2*2,1)
	
	
	-4,200
	
	
	

	VV
	
	B116 komunikace
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,25+4,1+3+1,5+5,5+0,4+0,6+1,95)*3,68
	
	
	63,664
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,3
	
	
	1,560
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1+1,45*2,21+0,8*1,97+1,25*1,97)
	
	
	-9,343
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	160,933
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	293,412
	
	
	

	269
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 647,405
	75,00
	123 555,38
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101
VV	půdorys 1.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A101 vstupní hala
VV	(2,875+4,025)*3,68	25,392
VV -(1,7*2,25)	-3,825 VV 1,1*3,68	4,048
VV	(0,65+0,65+0,1+0,8)*3,68	8,096
VV	(0,25+0,25+0,6+7,4+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,5+0,5+0,5+6,4+0,5+0,5+0,5+6,2+0,5+0,5+0,5+3+5,6)*3,68	174,064
VV	(4+2,1*2)*0,3	2,460
VV	(3+2,2*2)*0,4	2,960
VV	-(1,75*2,25+1,45*2,21+1,45*2,21+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2+4*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+1,1*1,97)	-36,402 VV	A113 vstupní hala - průchod
VV 2,875*3,68	10,580 VV -(1,7*2,25)	-3,825
VV	A178 vstupní prostor - tiráž
VV	(10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2)*3,68	117,392 VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1,6*2,05+1,2*2,05+1,6*2,05)	-19,860 VV	A180 očista
VV (3,75+2,9)*2*3,68	48,944 VV -(1,2*2,05)	-2,460
VV	A181 předsíň WC
VV	(1,7+0,9)*2*3,68	19,136
VV	-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)	-4,334
VV	A182 WC
VV (2,05+0,9)*2*3,68	21,712 VV -(0,7*1,97)	-1,379
VV	A182 WC (úklid)
VV (2,05+0,9)*2*3,68	21,712 VV -(0,7*1,97)	-1,379
VV	A183 WC handicap
	(1,675+2,165)*2*3,68	28,262
	-(0,9*1,97)	-1,773
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	VV
	A190 vnitřní komunikace
	

	VV
	(6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+1,2+2,265+1,875+2,265+1,5+2,265+5,66)*3,68
	146,942

	VV
	-(1,35*2+1,6*2,05+0,8*1,97+1,1*2+0,9*1,97+1,5*2+1,3*2,2)
	-17,389

	VV
	Mezisoučet
	539,074

	VV
	pavilon V/B
	

	VV
	B101 infekční filtr
	

	VV
	(2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*3,68
	47,840

	VV
	(0,525+2,1*2)*0,2
	0,945

	VV
	-(1,6*2,05+0,525*2,1+1,6*2,05+1,2*2,05)
	-10,123

	VV
	B102 izolace
	

	VV
	(3,5+2,5)*2*3,68
	44,160

	VV
	-(1,2*2,05+2,4*1,25)
	-5,460

	VV
	B103 emergency + B104 emergency1
	

	VV
	(4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*3,68
	195,592

	VV
	(2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*3,68
	128,984

	VV
	(0,4+0,4)*2*3,68
	5,888

	VV
	(0,8+0,4)*2*3,68
	8,832

	VV
	(0,8+0,4)*2*3,68
	8,832

	VV
	(0,4+0,4)*2*3,68
	5,888

	VV
	(0,4+0,4)*2*3,68
	5,888

	VV
	(0,8+0,4)*2*3,68
	8,832

	VV
	(1,325+2,1*2)*0,2
	1,105

	VV
	(2+2,1*2)*0,2
	1,240

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	1,040

	VV
	-(1,2*2+2,4*1,25+1,6*2,05+1,325*2,1+2*2,1+2*2,1+0,8*2+0,8*1,97+0,8*1,97+1,6*2,05+1,6*2,05)
	-31,175

	VV
	B105 desinfekce
	

	VV
	(1,85+2,7)*2*3,68
	33,488

	VV
	-(0,8*1,97)
	-1,576

	VV
	B106 sklad emergency
	

	VV
	(4,65+1,55+1+0,25+0,4+0,25+3,3+1,55)*3,68
	47,656

	VV
	(1+2,1*2)*0,15
	0,780

	VV
	-(0,8*1,97+1*2,1)
	-3,676

	VV
	B107 denní místnost
	

	VV
	(2,75+2,4)*2*3,68
	37,904

	VV
	(1+2,1*2)*0,15
	0,780

	VV
	-(0,8*2+1*2,1+0,7*1,97)
	-5,079

	VV
	B108 předsíň WC
	

	VV
	(1,75+1,2)*2*3,68
	21,712

	VV
	-(0,7*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)
	-4,137

	VV
	B109 WC
	

	VV
	(1,4+0,9)*2*3,68
	16,928

	VV
	-(0,7*1,97)
	-1,379

	VV
	B110 sprcha
	

	VV
	(0,9+2,2)*2*3,68
	22,816

	VV
	(1,1+0,85*2)*0,15
	0,420

	VV
	-(0,7*1,97+1,1*0,85)
	-2,314

	VV
	B111 komunikace
	

	VV
	(1,6+0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5)*3,68
	172,132

	VV
	-(1,6*2,05+1,6*2,05+1,6*2,05+1,5*2+1,2*2,05+1,2*2,05+1,5*2)
	-20,760

	VV
	B112 čekárna
	

	VV
	(5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7)*3,68
	111,504

	VV
	(1,6+2*2)*0,8
	4,480

	VV
	(2+2,1*2)*0,3*2
	3,720

	VV
	(0,6+1)*2*3,68
	11,776

	VV
	-(1,6*2+1,6*2,05+2*2,1*2)
B113 ambulance A
	-14,880

	
	(0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*3,68
	78,660

	
	(2+2,1*2)*0,3
	1,860

	
	-(1,2*2,05+2*2,1)
	-6,660


VV	B114 ambulance B
VV	(5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*3,68	71,392
VV	(2+2,1*2)*0,3	1,860
VV	-(1,2+2,05+1,2*2,05+2*2,1)	-9,910
VV	B115 ambulance C
VV	(3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*3,68	55,568
VV	(2+2,1*2)*0,3	1,860
VV	-(1,2*2,05+1,2*2,05+2*2,1)	-9,120
VV	B116 komunikace
VV	(11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95)*3,68	126,776
VV	(1+2,1*2)*0,3	1,560
VV	-(1,2*2,05+1*2,05+1,5*2+0,8*1,97+1,6*2+0,8*1,97+1,25*1,97+1*2,1)	-18,425 VV	B117 sklad
VV	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*3,68	44,896
VV	-(1*2,05)	-2,050
VV	B118 úklid
VV (1+1,9)*2*3,68	21,344 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	odpočet obkladů
VV -207,605	-207,605 VV Mezisoučet	1 001,033
VV	výměna dveří  za protipožární
VV	půdorys 1.PP
VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	půdorys 1.NP
VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700
VV	půdorys 2.NP nový stav
VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (1,5*3,65)*2	10,950 VV -(0,8*1,97)*2	-3,152
VV	půdorys 3.NP nový stav
VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)	-3,200 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(1,1*1,97)*2	-4,334 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(0,8*1,97)	-1,576
VV	půdorys 4.NP nový stav
VV (1,5*3)*2	9,000 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV (1,5*3)*2	9,000
VV -(0,9*1,97)*2	-3,546 VV -(1,2*1,2)*2	-2,880 VV (1,5*3)*2	9,000
VV -(0,8*1,97)*2	-3,152 VV (2,4*3)*2	14,400
VV -(2,1*2,4)	-5,040 Mezisoučet	107,298 Součet	1 647,405
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		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

		D	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	4 978,10
	

	270
	K
	787911111
	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní
	m2
	5,460
	564,00
	3 079,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787911111
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B102 izolace
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2*2,05)
	
	2,460
	
	
	

	VV
	
	(2,4*1,25)
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,460
	
	
	

	271
	M
	63479017
	fólie na sklo ochranné 89%
	m2
	5,624
	337,00
	1 895,29
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B102 izolace
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2*2,05)
	
	2,460
	
	
	

	VV
	
	(2,4*1,25)
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5,460
	
	
	

	VV
	
	5,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,624
	
	
	

	272
	K
	998787123
	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,001
	3 370,00
	3,37
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998787123
	
	
	
	
	

		D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	557 208,28
	

	273
	K
	VRN01
	Zařízení staveniště
	%
	3,500
	157 142,86
	550 000,00
	

	274
	K
	VRN02
	Provoz investora
	%
	3,500
	2 059,51
	7 208,28
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 787 663,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 787 663,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
585 409,23 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	3 373 072,23


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 787 663,00

	1. - STÁVAJÍCÍ OBJKET V/B
	
	95 000,00

	B. - DODÁVKY
	2 496 063,00

	    D1 - ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2
	605 721,00

	    2. - ROZVADĚČ R-SOZ
	51 441,00

	    3. - SVÍTIDLA
	387 724,00

	      D2 - A
	387 724,00

	        D3 - B
	45 000,00

	        D4 - C
	115 540,00

	        4. - D
	3 375,00

	        5. - E
	7 840,00

	        6. - F
	16 360,00

	        8. - H
	1 359,00

	        9. - N
	21 960,00

	    D5 - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ
	208 230,00

	    D6 - INSTALAČNÍ MATERIÁL
	130 639,00

	    D7 - KABELY, VODIČE
	667 568,00


	    D8 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - UPS	268 400,00
	    D9 - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	176 340,00

	D. - REVIZE
	34 000,00

	OST - Ostatní
	162 600,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 787 663,00
	

		D	1.
	STÁVAJÍCÍ OBJKET V/B
	
	
	
	95 000,00
	

	1
	K
	1.
	Demontáž stávající elektroinstalace řešené části původního objektu
	kpl.
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	

	2
	K
	2.
	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu
	kpl.
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	


	D	B.	DODÁVKY	2 496 063,00
	D	D1	ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2	605 721,00
	3
	K
	1..1
	Oceloplechový skříňový rozvaděč, požární odolnost EI30, kouřotěsné dveře, nucené odvětrání rozměr 
800x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=100A, Ik=10kA, RAL7035
	ks
	2,000
	75 900,00
	151 800,00
	

	4
	K
	2..1
	Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 eleman
	ks
	4,000
	762,00
	3 048,00
	

	5
	K
	3.
	Přepínač sítí ATyS g M-4P-80A, 400V, 80A, výrobce SOCOMEC
	ks
	1,000
	26 358,00
	26 358,00
	

	6
	K
	4.
	Propojovací lišta 80A-4p, výrobce SOCOMEC
	ks
	1,000
	2 365,00
	2 365,00
	

	7
	K
	5.
	Pomocný kontaktový blok NO/NC - 1309 0001, výrobce SOCOMEC
	ks
	2,000
	3 695,00
	7 390,00
	

	8
	K
	6.
	Přepínač sítí ATyS g M-4P-40A, 400V, 40A, výrobce SOCOMEC
	ks
	1,000
	22 360,00
	22 360,00
	

	9
	K
	7.
	Propojovací lišta 40A-4p, výrobce SOCOMEC
	ks
	1,000
	2 365,00
	2 365,00
	

	10
	K
	8.
	Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový
	ks
	2,000
	4 156,00
	8 312,00
	

	11
	K
	9.
	Termostat modulový, FLZ520/1R 08565 SCH, 0-60°C, s čidlem, SCHRACK
	ks
	1,000
	513,00
	513,00
	

	12
	K
	10.
	Ventilátor průmyslový, MEZAXIÁL 3140, 230V/21W
	ks
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	

	13
	K
	11.
	Kontrolka OEZ MINIA, MKA-SE-A230, 230V, zelená
	ks
	4,000
	377,00
	1 508,00
	

	14
	K
	12.
	Kontrolka OEZ MINIA, MKA-SD-A230, 230V, žlutá
	ks
	4,000
	377,00
	1 508,00
	

	15
	K
	13.
	Měřící transformátor proudu, typ CLB 1.2, 25/5A, 10 VA, TP 0,5 - necejchovaný
	ks
	3,000
	1 948,00
	5 844,00
	



	PČ Typ
		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	16
	K
	14.
	
	Oddělovací med.trafo HAKEL MED STD-line 4,00 kVA, 230V/230V-4,00 kVA+PT100, 71 133/00
	ks
	3,000
	25 860,00
	77 580,00
	

	17
	K
	15.
	
	Hlídač izolačního HAKEL HIG95-DELTA ISOLGUARD
	ks
	3,000
	18 120,00
	54 360,00
	

	18
	K
	16.
	
	Univerzální napájecí zdroj HAKEL HIG-PS 24V/5W - 230/24V DC-5W
	ks
	3,000
	2 560,00
	7 680,00
	

	19
	K
	17.
	
	Univerzální napájecí zdroj HAKEL HIG-PS 24V/15W - 230/24V DC-15W
	ks
	2,000
	4 650,00
	9 300,00
	

	20
	K
	18.
	
	Jistič jednofázový LTS-2B/1, 10kA
	ks
	2,000
	248,00
	496,00
	

	21
	K
	19.
	
	Jistič jednofázový LTS-4B/1, 10kA
	ks
	4,000
	229,00
	916,00
	

	22
	K
	20.
	
	Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA
	ks
	8,000
	220,00
	1 760,00
	

	23
	K
	21.
	
	Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA
	ks
	22,000
	298,00
	6 556,00
	

	24
	K
	22.
	
	Jistič 2-modulový, LTS-2D/2, 10kA
	ks
	3,000
	1 113,00
	3 339,00
	

	25
	K
	23.
	
	Jistič 2-modulový, LTS-10C/2, 10kA
	ks
	41,000
	578,00
	23 698,00
	

	26
	K
	24.
	
	Jistič třífázový LTN-16C/3, 10kA
	ks
	1,000
	698,00
	698,00
	

	27
	K
	25.
	
	Jistič třífázový LTN-20B/3, 10kA
	ks
	1,000
	689,00
	689,00
	

	28
	K
	26.
	
	Proudový chránič s ochranou OLI-10C-1N-030A, 10A, In=0,03A, 10 kA, typ A (B)
	ks
	13,000
	2 228,00
	28 964,00
	

	29
	K
	27.
	
	Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030A, 16A, In=0,03A, 10 kA, typ A (B)
	ks
	33,000
	1 447,00
	47 751,00
	

	30
	K
	28.
	
	Impulsní relé MIR-16-001-A230
	ks
	10,000
	1 056,00
	10 560,00
	

	31
	K
	29.
	
	Řídící jednotka HELVAR DALI DIGIDIM ROUTER 910
	ks
	1,000
	38 600,00
	38 600,00
	

	32
	K
	30.
	
	Vstupní jednotka HELVAR DALI INPUT UNIT IMAGINE 942
	ks
	1,000
	12 395,00
	12 395,00
	

	33
	K
	31.
	
	Univerzální napájecí zdroj MEAN WELL HDR -15-12, 230VAC/12VDC, 15W/1,25A
	ks
	1,000
	439,00
	439,00
	

	34
	K
	32.
	
	Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-1
	ks
	3,000
	451,00
	1 353,00
	

	35
	K
	33.
	
	Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3
	ks
	1,000
	869,00
	869,00
	

	36
	K
	34.
	
	Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP22-3
	ks
	2,000
	1 295,00
	2 590,00
	

	37
	K
	35.
	
	Pojistka válcová PV14-25A gG
	ks
	3,000
	44,00
	132,00
	

	38
	K
	36.
	
	Pojistka válcová PV22-50A gG
	ks
	3,000
	89,00
	267,00
	

	39
	K
	37.
	
	Pojistka válcová PV22-80A gG
	ks
	3,000
	99,00
	297,00
	

	40
	K
	38.
	
	Svorka řadová RSA 1,5 - bílá
	ks
	94,000
	18,00
	1 692,00
	

	41
	K
	39.
	
	Svorka řadová RSA 2,5 - bílá
	ks
	117,000
	18,00
	2 106,00
	

	42
	K
	40.
	
	Svorka řadová RSA 6 - bílá
	ks
	6,000
	32,00
	192,00
	

	43
	K
	41.
	
	Vodič CYA 1,5 mm2 - černý
	m
	200,000
	7,00
	1 400,00
	

	44
	K
	42.
	
	Vodič CYA 2,5 mm2 - černý
	m
	200,000
	12,00
	2 400,00
	

	45
	K
	43.
	
	Vodič CYA 6 mm2 - černý
	m
	10,000
	21,00
	210,00
	

	46
	K
	44.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg9
	ks
	8,000
	9,00
	72,00
	

	47
	K
	45.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg13,5
	ks
	48,000
	12,00
	576,00
	

	48
	K
	46.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg16
	ks
	71,000
	16,00
	1 136,00
	

	49
	K
	47.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg21
	ks
	3,000
	20,00
	60,00
	

	50
	K
	48.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg29
	ks
	1,000
	29,00
	29,00
	

	51
	K
	49.
	
	Průchodka kabelová, typ Pg36
	ks
	1,000
	58,00
	58,00
	

	52
	K
	50.
	
	Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení"
	ks
	2,000
	20,00
	40,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	53
	K
	51.
	
	Nalepovací štítek - "Nehasit vodou"
	ks
	2,000
	20,00
	40,00
	

	54
	K
	53.
	
	Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	29 800,00
	29 800,00
	

	D
	2.
	ROZVADĚČ R-SOZ
	
	
	
	51 441,00
	

	55
	K
	1..2
	Oceloplechcový Schrack, MODUL 2000, plechové dveře, pož. odolnost EI30 DP1-S,
	ks
	1,000
	15 900,00
	15 900,00
	


Poznámka k položce: 
P
kouřotěsný, pod omítku, roz. 600x600x200 mm, 72 (3x24) modulů, IP40, bílý
	56
	K
	2..2
	Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA
	ks
	1,000
	679,00
	679,00
	

	57
	K
	3..1
	Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový
	ks
	2,000
	4 156,00
	8 312,00
	

	58
	K
	4..1
	Jistič jednofázový 6B/1, 10kA
	ks
	3,000
	220,00
	660,00
	

	59
	K
	5..1
	Jistič třífázový 25C/3, 10kA
	ks
	1,000
	824,00
	824,00
	

	60
	K
	6..1
	Softstartér ABB, PRS25-600-70, 1SFA8961084R7000, 400V/11,0kW/21,0A
	ks
	1,000
	8 748,00
	8 748,00
	

	61
	K
	7..1
	Instalační stykač RSI-25-40-A230-M, 400V/25A, 4 spínací kontakty + manulání ovladač
	ks
	1,000
	1 325,00
	1 325,00
	

	62
	K
	8..1
	Instalační stykač RSI-20-11-A230, 230V/20A, kontakty 2xZ, 2xV
	ks
	2,000
	712,00
	1 424,00
	

	63
	K
	9..1
	Přepínač modulový, MSP-22, kontakty 2xZ, 2xV
	ks
	1,000
	645,00
	645,00
	

	64
	K
	10..1
	Přepínač modulový kolébkový, MSK-001-002, kontakty 1xZ, 1xV
	ks
	2,000
	712,00
	1 424,00
	

	65
	K
	11..1
	Signálka modulová, MKA-SE-A230, 230V, zelená
	ks
	1,000
	412,00
	412,00
	

	66
	K
	12..1
	Signálka modulová, MKA-SC-A230, 230V, červená
	ks
	1,000
	412,00
	412,00
	

	67
	K
	13..1
	Signálka modulová, MKA-SG-A230, 230V, bílá
	ks
	2,000
	412,00
	824,00
	

	68
	K
	14..1
	Signálka modulová, MKA-SD-A230, 230V, žlutá
	ks
	1,000
	412,00
	412,00
	

	69
	K
	15..1
	Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení"
	ks
	1,000
	20,00
	20,00
	

	70
	K
	16..1
	Nalepovací štítek - "Nehasit vodou"
	ks
	1,000
	20,00
	20,00
	

	71
	K
	17..1
	Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	9 400,00
	9 400,00
	

	D
	3.
	SVÍTIDLA
	
	
	
	387 724,00
	

	D
	D2
	A
	
	
	
	387 724,00
	

	72
	K
	Pol2
	LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/DALI, 1x36W, 4100 lm, 
4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma
	ks
	61,000
	2 890,00
	176 290,00
	

	D
	D3
	B
	
	
	
	45 000,00
	

	73
	K
	Pol3
	LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/ND, 1x36W, 4100 lm, 
4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma
	ks
	20,000
	2 250,00
	45 000,00
	

	D
	D4
	C
	
	
	
	115 540,00
	

	74
	K
	Pol4
	LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600/ND, 1x27W, 3200 lm, 
4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma
	ks
	53,000
	2 180,00
	115 540,00
	

	D
	4.
	D
	
	
	
	3 375,00
	

	75
	K
	Pol5
	LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x18W, 4000 K, 1600 lm, IP54,  korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm
	ks
	3,000
	1 125,00
	3 375,00
	

	D
	5.
	E
	
	
	
	7 840,00
	

	76
	K
	Pol6
	LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x11W, 4000 K, 1100 lm, IP54,  korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm
	ks
	7,000
	1 120,00
	7 840,00
	

	PČ Typ
	
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D
	6.
	
	F
	
	
	
	16 360,00
	

	77
	K
	Pol7
	
	LED svítidlo průmyslové přisazené liniové, typ VL1X3LND, 1x58W, 4000 K, 8500 lm, IP66, korpus - hliník, difuzor - semiopálový PMMA
	ks
	8,000
	2 045,00
	16 360,00
	

	D
	8.
	
	H
	
	
	
	1 359,00
	

	79
	K
	Pol9
	
	LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54,  korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast
	ks
	1,000
	1 359,00
	1 359,00
	

	D
	9.
	
	N
	
	
	
	21 960,00
	

	80
	K
	Pol10
	
	LED svítidlo nouzové přisazené s vlastním zdrojem 1h., typ DIANA LED, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, nouzové osvětlení
	ks
	18,000
	1 220,00
	21 960,00
	


	D	D5	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	208 230,00
	81
	K
	1..3
	Panel dálkové signalizace hlídání izolačního stavu MDS-DELTA,
	ks
	3,000
	15 380,00
	46 140,00
	

	82
	K
	2..3
	Panel signalizační, Reflex SI, JBL FIM 1300 D, 2TKA002136G1, alpská bílá,
	ks
	1,000
	2 014,00
	2 014,00
	

	83
	K
	3..2
	Pohybové čidlo PIR
	ks
	1,000
	743,00
	743,00
	

	84
	K
	4..2
	Tlačítko kolébkové č. 1/0, typ 3559-A91345, IP20,
	ks
	45,000
	217,00
	9 765,00
	

	85
	K
	5..2
	Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01345, IP20,
	ks
	5,000
	204,00
	1 020,00
	

	86
	K
	6..2
	Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01940B, IP44,
	ks
	9,000
	310,00
	2 790,00
	

	87
	K
	7..2
	Spínač kolébkový dvojitý č. 5, typ 3559-A05345, IP20
	ks
	2,000
	243,00
	486,00
	

	88
	K
	8..2
	Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06345, IP20
	ks
	6,000
	212,00
	1 272,00
	

	89
	K
	9..2
	Spínač kolébkový č. 6+6, typ 3559A-A52940, IP44
	ks
	2,000
	390,00
	780,00
	

	90
	K
	10..2
	Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06940B, IP44,
	ks
	2,000
	310,00
	620,00
	

	91
	K
	11..2
	Tlačítková skříň MSO na povrch - GEWISS 300x200 mm, vybavit 15 ks tlačítek M22-D-B-X0/K01
	kpl.
	1,000
	5 860,00
	5 860,00
	

	92
	K
	12..2
	Kryt spínače jednoduchý, Reflex SI, typ 3559B-A00651214, alp. Bílá,
	ks
	67,000
	95,00
	6 365,00
	

	93
	K
	13..2
	Kryt spínače dělený, Reflex SI, typ 3559B-A00655514, alp. Bílá,
	ks
	2,000
	153,00
	306,00
	

	94
	K
	14..2
	Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá,
	ks
	118,000
	61,00
	7 198,00
	

	95
	K
	15..2
	Rámeček 2-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0936, 2CKA001725A0936 B, alpská bílá,
	ks
	10,000
	104,00
	1 040,00
	

	96
	K
	16..2
	Rámeček 3-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0944, 2CKA001725A0944 B, alpská bílá,
	ks
	6,000
	170,00
	1 020,00
	

	97
	K
	17..2
	Rámeček 4-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0951, 2CKA001725A0951 B, alpská bílá,
	ks
	5,000
	289,00
	1 445,00
	

	98
	K
	18..1
	Rámeček 5-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0969, 2CKA001725A0969 B, alpská bílá,
	ks
	5,000
	453,00
	2 265,00
	

	99
	K
	19..1
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 O, oranžová (ZIS-VDO)
	ks
	31,000
	536,00
	16 616,00
	

	100
	K
	20..1
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 Y, žlutá (ZIS-DO)
	ks
	63,000
	548,00
	34 524,00
	

	101
	K
	21..1
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 G, zelená (DO)
	ks
	42,000
	550,00
	23 100,00
	

	102
	K
	22..1
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s přep. ochranou, Reflex SI, typ 5598D-A2349 H, hnědá (DO/VDO) pro PC
	ks
	11,000
	1 270,00
	13 970,00
	

	103
	K
	23..1
	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, typ 5518D-A2349 B, bílá
	ks
	25,000
	199,00
	4 975,00
	

	104
	K
	24..1
	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, TANGO, typ 5512A-2349 B, bílá
	ks
	3,000
	312,00
	936,00
	

	105
	K
	25..1
	Zásuvka ochr. pospoj. Reflex SI, typ JBL Z 2495-0-0059, 2CKA002495A0059, alpská bílá,
	ks
	30,000
	766,00
	22 980,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


	D	D6	INSTALAČNÍ MATERIÁL	130 639,00
	106
	K
	1..4
	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná
	ks
	290,000
	76,00
	22 040,00
	

	107
	K
	2..4
	Krabice pod omítku, bezhalogenová, pro Usx.x . - dle výběru stavby
	ks
	10,000
	684,00
	6 840,00
	

	108
	K
	3..3
	Svorka WAGO 273 - 101
	ks
	50,000
	40,00
	2 000,00
	

	109
	K
	4..3
	Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116
	ks
	3,000
	563,00
	1 689,00
	

	110
	K
	5..3
	Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 110X65 D HF_HD, instalace do podlahy
	ks
	15,000
	1 250,00
	18 750,00
	

	111
	K
	6..3
	Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 170X65 D HF_HD, instalace do podlahy
	ks
	10,000
	1 560,00
	15 600,00
	

	112
	K
	7..3
	Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti
	ks
	230,000
	171,00
	39 330,00
	

	113
	K
	8..3
	Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - požární odolnost EI30
	ks
	110,000
	199,00
	21 890,00
	

	114
	K
	9..3
	Vruty, srouby, hmoždinky
	kpl.
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	


	D	D7	KABELY, VODIČE	667 568,00
	115
	K
	1..5
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1
	m
	500,000
	51,00
	25 500,00
	

	116
	K
	2..5
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 3x1,5 - P60, B2s1d1
	m
	130,000
	58,00
	7 540,00
	

	117
	K
	3..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x1,5 - P60, B2s1d1
	m
	250,000
	58,00
	14 500,00
	

	118
	K
	4..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 19x1,5 - P60, B2s1d1
	m
	30,000
	256,00
	7 680,00
	

	119
	K
	5..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x2,5 - P60, B2s1d1
	m
	600,000
	75,00
	45 000,00
	

	120
	K
	6..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x6 - P60, B2s1d1
	m
	45,000
	176,00
	7 920,00
	

	121
	K
	7..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 5x6 - P60, B2s1d1
	m
	8,000
	206,00
	1 648,00
	

	122
	K
	8..4
	Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x25 - P60, B2s1d1
	m
	90,000
	638,00
	57 420,00
	

	123
	K
	9..4
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0
	m
	330,000
	53,00
	17 490,00
	

	124
	K
	10..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 5x1,5 - B2s1d0
	m
	12,000
	66,00
	792,00
	

	125
	K
	11..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0
	m
	1 400,000
	53,00
	74 200,00
	

	126
	K
	12..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0
	m
	1 800,000
	66,00
	118 800,00
	

	127
	K
	13..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0
	m
	42,000
	156,00
	6 552,00
	

	128
	K
	14..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0
	m
	22,000
	183,00
	4 026,00
	

	129
	K
	15..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x16 - B2s1d0
	m
	20,000
	356,00
	7 120,00
	

	130
	K
	16..3
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x50 - B2s1d0
	m
	20,000
	1 067,00
	21 340,00
	

	131
	K
	17..3
	Vodič pospojování CY2,5 zž - bezhalogenový
	m
	300,000
	32,00
	9 600,00
	

	132
	K
	18..2
	Vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový
	m
	1 000,000
	53,00
	53 000,00
	

	133
	K
	19..2
	Vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový
	m
	500,000
	61,00
	30 500,00
	

	134
	K
	20..2
	Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	m
	100,000
	84,00
	8 400,00
	

	135
	K
	21..2
	Vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový
	m
	200,000
	111,00
	22 200,00
	

	136
	K
	22..2
	Vodič pospojování CYA35 zž - bezhalogenový
	m
	2,000
	210,00
	420,00
	

	137
	K
	23..2
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1
	ks
	30,000
	45,00
	1 350,00
	

	138
	K
	24..2
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 3x1,5 - P60, B2s1d1
	ks
	66,000
	45,00
	2 970,00
	

	139
	K
	25..2
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x1,5 - P60, B2s1d1
	ks
	58,000
	45,00
	2 610,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	140
	K
	26..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 19x1,5 - P60, B2s1d1
	ks
	2,000
	45,00
	90,00
	

	141
	K
	27..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x2,5 - P60, B2s1d1
	ks
	180,000
	45,00
	8 100,00
	

	142
	K
	28..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x6 - P60, B2s1d1
	ks
	2,000
	62,00
	124,00
	

	143
	K
	29..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 5x6 - P60, B2s1d1
	ks
	2,000
	62,00
	124,00
	

	144
	K
	30..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x25 - P60, B2s1d1
	ks
	2,000
	120,00
	240,00
	

	145
	K
	31..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0
	ks
	270,000
	40,00
	10 800,00
	

	146
	K
	32..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 5x1,5 - B2s1d0
	ks
	4,000
	40,00
	160,00
	

	147
	K
	33..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0
	ks
	26,000
	40,00
	1 040,00
	

	148
	K
	34..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0
	ks
	500,000
	40,00
	20 000,00
	

	149
	K
	35..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0
	ks
	42,000
	54,00
	2 268,00
	

	150
	K
	36..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0
	ks
	2,000
	54,00
	108,00
	

	151
	K
	37..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x16 - B2s1d0
	ks
	20,000
	60,00
	1 200,00
	

	152
	K
	38..1
	
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x50 - B2s1d0
	ks
	20,000
	120,00
	2 400,00
	

	153
	K
	39..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CY2,5 zž - bezhalogenový
	ks
	300,000
	32,00
	9 600,00
	

	154
	K
	40..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový
	ks
	1 000,000
	32,00
	32 000,00
	

	155
	K
	41..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový
	ks
	500,000
	32,00
	16 000,00
	

	156
	K
	42..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	ks
	100,000
	44,00
	4 400,00
	

	157
	K
	43..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový
	ks
	200,000
	51,00
	10 200,00
	

	158
	K
	44..1
	
	Ukončení - vodič pospojování CYA35 zž - bezhalogenový
	ks
	2,000
	68,00
	136,00
	


	D	D8	ZÁLOŽNÍ ZDROJ - UPS	268 400,00
	159
	K
	1..6
	Záložní zdroj UPS Online, např. typu Sentinel Power SPT 10000, 400V/10,0 kW
	kpl.
	1,000
	268 400,00
	268 400,00
	


	D	D9	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	176 340,00
	160
	K
	1..7
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	6,000
	3 500,00
	21 000,00
	

	161
	K
	2..6
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm
	ks
	15,000
	540,00
	8 100,00
	

	162
	K
	3..5
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	8,000
	660,00
	5 280,00
	

	163
	K
	4..5
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	4,000
	780,00
	3 120,00
	

	164
	K
	5..5
	Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm
	ks
	150,000
	57,00
	8 550,00
	

	165
	K
	6..5
	Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm
	ks
	10,000
	64,00
	640,00
	

	166
	K
	7..5
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm
	m
	180,000
	62,00
	11 160,00
	

	167
	K
	8..5
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm
	m
	120,000
	65,00
	7 800,00
	

	168
	K
	9..5
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm
	m
	80,000
	65,00
	5 200,00
	

	169
	K
	10..4
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm
	m
	20,000
	70,00
	1 400,00
	

	170
	K
	11..4
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm
	m
	60,000
	65,00
	3 900,00
	

	171
	K
	12..4
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm
	m
	38,000
	70,00
	2 660,00
	

	172
	K
	13..4
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm
	m
	12,000
	110,00
	1 320,00
	

	173
	K
	14..4
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm
	m
	10,000
	120,00
	1 200,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	174
	K
	15..4
	
	Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta
	m
	455,000
	150,00
	68 250,00
	

	175
	K
	16..4
	
	Sádra elektrikářská bílá
	kg
	110,000
	16,00
	1 760,00
	

	176
	K
	17..4
	
	Malta jádrová
	kg
	250,000
	20,00
	5 000,00
	

	177
	K
	18..3
	
	Odvoz vybourané stavební sutě
	m3
	4,000
	5 000,00
	20 000,00
	


	D	D.	REVIZE	34 000,00
	178
	K
	1..8
	Revize elektroinstalace
	ks
	1,000
	34 000,00
	34 000,00
	


	D	OST	Ostatní	162 600,00
	179
	K
	OST 01
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
	kpl
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	

	180
	K
	OST 02
	HZS
	kpl
	1,000
	32 000,00
	32 000,00
	

	181
	K
	OST 03
	Dílenská a montážní dokumentace
	kpl
	1,000
	60 000,00
	60 000,00
	

	182
	K
	OST 04
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1,000
	5 600,00
	5 600,00
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 4:
SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	25 650,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
25 650,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
5 386,50
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	31 036,50


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 4:
SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	25 650,00

	1. - ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2
	
	5 450,00

	6. - KABELY, VODIČE
	14 200,00

	9. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	6 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 4:
	7
	K
	X.6.1
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0
	m
	20,000
	550,00
	000,00
	

	8
	K
	X.6.2
	Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	m
	20,000
	100,00
	000,00
	

	9
	K
	X.6.3
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0
	ks
	2,000
	300,00
	600,00
	

	10
	K
	X.6.4
	Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	ks
	2,000
	300,00
	600,00
	


	D
	9.
	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	
	
	
	000,00
	

	11
	K
	X.9.1
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	1,000
	000,00
	000,00
	

	12
	K
	X.9.2
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	1,000
	000,00
	000,00
	


SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	
	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:	 
	
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	25 650,00
	D	1.	ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2	5 450,00
	1
	K
	X.1.1
	Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	2
	K
	X.1.2
	Pojistka válcová PV22-50A gG
	ks
	3,000
	150,00
	450,00
	

	3
	K
	X.1.3
	Svorka řadová RSA 16 - bílá
	ks
	3,000
	50,00
	150,00
	

	4
	K
	X.1.4
	Vodič CYA 16 mm2 - černý
	m
	3,000
	100,00
	300,00
	

	5
	K
	X.1.5
	Průchodka kabelová, typ Pg21
	ks
	1,000
	50,00
	50,00
	

	6
	K
	X.1.6
	Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	


	D	6.	KABELY, VODIČE	14 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 012 - 03b1 UP slaboproud
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	414 821,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
414 821,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
87 112,41 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	501 933,41


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 012 - 03b1 UP slaboproud
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	414 821,00
	1. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ
	20 606,00

	2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL
	35 980,00

	3. - KABELY, VODIČE
	151 070,00

	4. - DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD
	99 781,00

	5. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	51 084,00

	D. - REVIZE
	24 800,00

	OST - Ostatní
	31 500,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 012 - 03b1 UP slaboproud
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	414 821,00
	D	1.	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	20 606,00
	1
	K
	1.
	Zásuvka datová dvojitá, 2x RJ45 + kryt. dle výběru stavby
	ks
	46,000
	394,00
	18 124,00
	

	2
	K
	2.
	Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá, ABB
	ks
	10,000
	61,00
	610,00
	

	3
	K
	3.
	Rámeček 2-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0936, 2CKA001725A0936 B, alpská bílá, ABB
	ks
	18,000
	104,00
	1 872,00
	


	D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	35 980,00
	4
	K
	1..1
	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná
	ks
	22,000
	76,00
	1 672,00
	

	5
	K
	2..1
	Krabice inst. univerzální do žlabu, bezhalogenová, typ KU 68-45/HF, jednonásobná
	ks
	24,000
	89,00
	2 136,00
	

	6
	K
	3..1
	Trubka ohebná Monoflex 1420
	m
	30,000
	56,00
	1 680,00
	

	7
	K
	4.
	Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 110X65 D HF_HD, instalace do podlahy
	ks
	11,000
	1 252,00
	13 772,00
	

	8
	K
	5.
	Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti
	ks
	80,000
	199,00
	15 920,00
	

	9
	K
	6.
	Vruty, srouby, hmoždinky
	kpl.
	1,000
	800,00
	800,00
	


	D	3.	KABELY, VODIČE	151 070,00
	10
	K
	1..2
	Kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F4x2x0,8 mm2 (řídící obvody)
	m
	300,000
	68,00
	20 400,00
	

	11
	K
	2..2
	Kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1
	m
	2 800,000
	43,00
	120 400,00
	

	12
	K
	3..2
	Kabel komunikační SYKFY 2x2x0,5 mm2
	m
	100,000
	28,00
	2 800,00
	

	13
	K
	4..1
	Ukončení kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F4x2x0,8 mm2 (řídící obvody)
	ks
	50,000
	45,00
	2 250,00
	

	14
	K
	5..1
	Ukončení kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1
	ks
	100,000
	45,00
	4 500,00
	

	15
	K
	6..1
	Ukončení kabel komunikační SYKFY 2x2x0,5 mm2
	ks
	16,000
	45,00
	720,00
	


	D	4.	DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD	99 781,00
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	16
	K
	1..3
	
	Stojanový 19” rozvaděč, šířka 600 mm, hloubka 600 mm 22U
	ks
	1,000
	9 564,00
	9 564,00
	

	17
	K
	2..3
	
	Patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý
	ks
	7,000
	512,00
	3 584,00
	

	18
	K
	3..3
	
	19' vyvazovací panel 1U černý, 5x kovový úchyt 40x40 mm
	ks
	4,000
	344,00
	1 376,00
	

	19
	K
	4..2
	
	19" rozvodný panel 8x230V, 3m 1,5U, přepěťová ochrana
	ks
	1,000
	812,00
	812,00
	

	20
	K
	5..2
	
	19' polička perforovaná 1U, integrované podpěry 450 mm
	ks
	1,000
	453,00
	453,00
	

	21
	K
	6..2
	
	10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP
	ks
	304,000
	118,00
	35 872,00
	

	22
	K
	7.
	
	Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP s ochranou konektoru
	ks
	20,000
	245,00
	4 900,00
	

	23
	K
	8.
	
	Stojanový 19” rozvaděč - instalace, vč. komponentů, vyvázání
	ks
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	

	24
	K
	9.
	
	10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP - instalace
	ks
	304,000
	125,00
	38 000,00
	

	25
	K
	10.
	
	Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP  - instalace
	ks
	20,000
	141,00
	2 820,00
	


	D	5.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	51 084,00
	26
	K
	1..4
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	3,000
	3 500,00
	10 500,00
	

	27
	K
	2..4
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm
	ks
	10,000
	540,00
	5 400,00
	

	28
	K
	3..4
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	2,000
	660,00
	1 320,00
	

	29
	K
	4..3
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	2,000
	780,00
	1 560,00
	

	30
	K
	5..3
	Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm
	ks
	22,000
	57,00
	1 254,00
	

	31
	K
	6..3
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm
	m
	80,000
	62,00
	4 960,00
	

	32
	K
	7..1
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm
	m
	50,000
	62,00
	3 100,00
	

	33
	K
	8..1
	Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta
	m
	130,000
	150,00
	19 500,00
	

	34
	K
	9..1
	Sádra elektrikářská bílá
	kg
	15,000
	16,00
	240,00
	

	35
	K
	10..1
	Malta jádrová
	kg
	100,000
	20,00
	2 000,00
	

	36
	K
	11.
	Odvoz vybourané stavební sutě
	m3
	0,250
	5 000,00
	1 250,00
	


	D	D.	REVIZE	24 800,00
	37
	K
	1..5
	Revize slaboproudu
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	38
	K
	2..5
	Měření zásuvek a měřící protokoly
	kpl.
	1,000
	22 800,00
	22 800,00
	


	D	OST	Ostatní	31 500,00
	39
	K
	OST 01
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
	kpl
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	

	40
	K
	OST 02
	HZS
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	41
	K
	OST 03
	Dílenská a montážní dokumentace
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	42
	K
	OST 04
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	572 548,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
572 548,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
120 235,08 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	692 783,08


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	572 548,00

	1. - PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ
	
	288 900,00

	2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL
	23 240,00

	3. - SOFTWARE A OŽIVENÍ
	100 200,00

	4. - KABELY, VODIČE
	33 500,00

	5. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	109 608,00

	D. - REVIZE
	5 000,00

	OST - Ostatní
	12 100,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu
Úroveň 3:
SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	572 548,00
	D	1.	PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ	288 900,00
	1
	K
	1.
	Terminál personálu IP Acrios
	ks
	1,000
	50 000,00
	50 000,00
	

	2
	K
	2.
	Zásuvka ethernet IP
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	3
	K
	3.
	Systémový server VoIP Acrios
	ks
	1,000
	70 000,00
	70 000,00
	

	4
	K
	4.
	Napaječ 350W / 24W IP
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	5
	K
	5.
	Lůžková jednotka IP
	ks
	12,000
	4 500,00
	54 000,00
	

	6
	K
	6.
	Závěs LJ s konektorem IP
	ks
	12,000
	4 500,00
	54 000,00
	

	7
	K
	8.
	Komunikační jednotka IP
	ks
	3,000
	10 000,00
	30 000,00
	

	8
	K
	10.
	Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP
	ks
	3,000
	1 200,00
	3 600,00
	

	9
	K
	11.
	Svítidlo IP
	ks
	3,000
	1 100,00
	3 300,00
	

	10
	K
	16.
	Switch 8 portů
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	


	D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	23 240,00
	11
	K
	1..1
	Instalační rámeček malý
	ks
	12,000
	110,00
	1 320,00
	

	12
	K
	2..1
	Instalační rámeček malý (ZE)
	ks
	1,000
	110,00
	110,00
	

	13
	K
	3..1
	Instalační rámeček střední (TPS AVKJV)
	ks
	1,000
	110,00
	110,00
	

	14
	K
	4..1
	Instalační rámeček střední (ZLJK)
	ks
	12,000
	110,00
	1 320,00
	

	15
	K
	5..1
	Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ)
	ks
	8,000
	110,00
	880,00
	

	16
	K
	6..1
	Konektor RJ45 včetně proměření
	ks
	50,000
	150,00
	7 500,00
	

	17
	K
	7..1
	Trubka instalační ohebná HFX průměr 25 mm
	m
	100,000
	60,00
	6 000,00
	

	18
	K
	8..1
	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná
	ks
	60,000
	100,00
	6 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


	D	3.	SOFTWARE A OŽIVENÍ	100 200,00
	19
	K
	1..2
	Kontrola a otestování rozvodného vedení
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	20
	K
	2..2
	Kotrola provozu a zaškolení
	ks
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	

	21
	K
	3..2
	Naprogramování a konfigurace systému
	ks
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	

	22
	K
	4..2
	SW aktivace sdruženého provozu
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	

	23
	K
	5..2
	SW historie volání
	ks
	4,000
	6 000,00
	24 000,00
	

	24
	K
	6..2
	SW licence audioprogramu
	ks
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	

	25
	K
	7..2
	SW licence účastníka
	ks
	20,000
	400,00
	8 000,00
	


	D	4.	KABELY, VODIČE	33 500,00
	26
	K
	1..3
	Kabel bezhalogenový datový SXKD-5E-UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH nestíněný - (etrhernet)
	m
	30,000
	50,00
	1 500,00
	

	27
	K
	2..3
	Kabel bezhalogenový datový SXKD-5E-FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH stíněný - (simple bus)
	m
	500,000
	60,00
	30 000,00
	

	28
	K
	3..3
	Ukončení - kabel datový SXKD-5E-UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH nestíněný - (etrhernet)
	ks
	6,000
	40,00
	240,00
	

	29
	K
	4..3
	Ukončení - kabel datový SXKD-5E-FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH stíněný - (simple bus)
	ks
	44,000
	40,00
	1 760,00
	


	D	5.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	109 608,00
	30
	K
	1..4
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	4,000
	3 000,00
	12 000,00
	

	31
	K
	2..4
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm
	ks
	8,000
	540,00
	4 320,00
	

	32
	K
	3..4
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	2,000
	660,00
	1 320,00
	

	33
	K
	4..4
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	1,000
	780,00
	780,00
	

	34
	K
	5..3
	Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm
	ks
	60,000
	57,00
	3 420,00
	

	35
	K
	6..3
	Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm
	ks
	12,000
	64,00
	768,00
	

	36
	K
	7..3
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm
	m
	80,000
	62,00
	4 960,00
	

	37
	K
	8..2
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm
	m
	70,000
	65,00
	4 550,00
	

	38
	K
	9..1
	Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta
	m
	500,000
	150,00
	75 000,00
	

	39
	K
	10..1
	Sádra elektrikářská bílá
	kg
	12,000
	20,00
	240,00
	

	40
	K
	11..1
	Malta jádrová
	kg
	50,000
	20,00
	1 000,00
	

	41
	K
	12..1
	Odvoz vybourané stavební sutě
	m3
	0,250
	5 000,00
	1 250,00
	

	D
	D.
	REVIZE
	
	
	
	5 000,00
	

	42
	K
	1..5
	Revize systému sestra - pacient
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


	D	OST	Ostatní	12 100,00
	43
	K
	OST 01
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	44
	K
	OST 02
	HZS
	kpl
	1,000
	100,00
	100,00
	

	45
	K
	OST 03
	Dílenská a montážní dokumentace
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	46
	K
	OST 04
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 614 991,83

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 614 991,83
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
339 148,28 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 954 140,11


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 614 991,83

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 374 052,90

	    1 - Zemní práce
	10 018,80

	    2 - Zakládání
	335 369,00

	    4 - Vodorovné konstrukce
	956 071,00

	    5 - Komunikace pozemní
	8 833,00

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	27 879,80

	    997 - Přesun sutě
	4 292,30

	    998 - Přesun hmot
	31 589,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	209 938,93

	    764 - Konstrukce klempířské
	7 020,00

	    767 - Konstrukce zámečnické
	139 392,90

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	63 526,03

	OST - Ostatní
	20 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	11 000,00


Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 614 991,83
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 374 052,90
	

		D	1
	Zemní práce
	
	
	
	10 018,80
	

	1
	K
	113107112
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	2,420
	350,00
	847,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	stavebně konstrukční řešení
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	2
	K
	113107123
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	2,420
	900,00
	2 178,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107123
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	asfaltová plocha podsyp hrubý
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	3
	K
	113107142
	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	2,420
	300,00
	726,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	4
	K
	133212811
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	m3
	1,694
	2 000,00
	3 388,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811
VV půdorys 1.NP příjem sanit patky sloupů
	1,1*1,1*0,7	0,847
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,694
	
	
	

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	1,694
	300,00
	508,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,694
	
	
	

	6
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	32,186
	20,00
	643,72
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
	
	
	
	
	

	VV
	do 20 km
	
	
	
	
	

	VV
	1,694*19
	
	32,186
	
	
	

	VV
	Součet
	
	32,186
	
	
	

	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	3,388
	500,00
	1 694,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,694
	
	
	

	VV
	1,694*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,388
	
	
	

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	1,694
	20,00
	33,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	patky sloupů
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7
	
	0,847
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,694
	
	
	

		D	2
	Zakládání
	
	
	
	335 369,00
	

	9
	K
	225321114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	m
	80,000
	1 800,00
	144 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114
	
	
	
	
	

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	4*2*10
	
	80,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	80,000
	
	
	

	10
	K
	275313711
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	1,754
	5 000,00
	8 770,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7*1,035
	
	0,877
	
	
	

	VV
	1,1*1,1*0,7*1,035
	
	0,877
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,754
	
	
	

	11
	K
	282602112
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	hod
	40,000
	950,00
	38 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112
	
	
	
	
	

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	40
	
	40,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	12
	M
	58932940
	beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8
	m3
	0,654
	8 500,00
	5 559,00
	CS ÚRS 2024 01


mikropiloty MP4
	(PI*0,051*0,051*10)*8	0,654
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	0,654
	
	
	

	13
	K
	283111113
	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm
	m
	80,000
	250,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113
	
	
	
	
	

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	4*2*10
	
	80,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	80,000
	
	
	

	14
	M
	55283914a
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm
	m
	88,000
	980,00
	86 240,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	4*2*10
	
	80,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	80,000
	
	
	

	VV
	80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	88,000
	
	
	

	15
	K
	283131113
	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm
	kus
	8,000
	3 250,00
	26 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113
	
	
	
	
	

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	16
	M
	55283914
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm
	m
	8,000
	850,00
	6 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	mikropiloty MP4
	
	
	
	
	

	VV
	1*8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

		D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	956 071,00
	

	17
	K
	441171151
	Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky do 
12 m
	t
	8,434
	28 000,00
	236 152,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171151
	VV	půdorys 1.NP příjem sanit
	VV	ZT1 TR 76x4
VV 41*7,1/1000	0,291 VV Mezisoučet	0,291
	VV	OS1 TR 273x10
	VV	4,16*2*64,9/1000	0,540
	VV	Mezisoučet	0,540
	VV	ZT2 I140
VV 11,5*14,3/1000	0,164 VV Mezisoučet	0,164
VV	I220 VV	VA1
	VV	5,7*6*31/1000	1,060
	VV	VA2
	VV	1,125*31/1000	0,035
	VV	VA3
	VV	2,25*31/1000	0,070
	VV	VA4
	VV	3,375*31/1000	0,105
	VV	VA5
	VV	4,5*31/1000	0,140
	VV	VA6
VV 4,975*31/1000	0,154 VV Mezisoučet	1,564
	VV	PR1 HEB 260
VV 11,37*93/1000	1,057 VV Mezisoučet	1,057
	VV	PR2 HEB 220
VV 11,98*71,4/1000	0,855 Mezisoučet	0,855
PR3 HEB 320
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	11,37*126/1000
	
	1,433
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,433
	
	
	

	VV
	
	PR4 HEB 340
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,675*134/1000
	
	1,430
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,430
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,334
	
	
	

	VV
	
	7,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,434
	
	
	

	18
	M
	55283911
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm
	m
	47,150
	890,00
	41 963,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	ZT1 TR 76x4
	
	
	
	
	

	VV
	
	41
	
	41,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	41,000
	
	
	

	VV
	
	41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,150
	
	
	

	19
	M
	140101
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x10,0mm
	m
	9,430
	6 850,00
	64 595,50
	vlastní

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	OS1 TR 273x10
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,1*2
	
	8,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,200
	
	
	

	VV
	
	8,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,430
	
	
	

	20
	M
	13010716
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140
	t
	0,189
	82 000,00
	15 498,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	ZT2 I140
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,5*14,3/1000
	
	0,164
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,164
	
	
	

	VV
	
	0,164*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,189
	
	
	

	21
	M
	13010724
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220
	t
	1,799
	82 000,00
	147 518,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	I220
	
	
	
	
	

	VV
	
	VA1
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,7*6*31/1000
	
	1,060
	
	
	

	VV
	
	VA2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,125*31/1000
	
	0,035
	
	
	

	VV
	
	VA3
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,25*31/1000
	
	0,070
	
	
	

	VV
	
	VA4
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,375*31/1000
	
	0,105
	
	
	

	VV
	
	VA5
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,5*31/1000
	
	0,140
	
	
	

	VV
	
	VA6
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,975*31/1000
	
	0,154
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,564
	
	
	

	VV
	
	1,564*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,799
	
	
	

	22
	M
	13010986
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260
	t
	1,216
	82 000,00
	99 712,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR1 HEB 260
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,37*93/1000
	
	1,057
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,057
	
	
	

	VV
	
	1,057*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,216
	
	
	

	23
	M
	13010982
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220
	t
	0,983
	82 000,00
	80 606,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR2 HEB 220
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,98*71,4/1000
	
	0,855
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,855
	
	
	

	VV
	
	0,855*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,983
	
	
	

	24
	M
	13011008
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320
	t
	1,648
	82 000,00
	135 136,00
	CS ÚRS 2024 01



		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	PR3 HEB 320
	
	
	
	
	

	VV
	11,37*126/1000
	
	1,433
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,433
	
	
	

	VV
	1,433*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,648
	
	
	

	25
	M
	13011009
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340
	t
	1,645
	82 000,00
	134 890,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	PR4 HEB 340
	
	
	
	
	

	VV
	10,675*134/1000
	
	1,430
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,430
	
	
	

	VV
	1,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,645
	
	
	

		D	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	8 833,00
	

	26
	K
	564770101
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	2,420
	800,00
	1 936,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564770101
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	27
	K
	564851011
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	2,420
	450,00
	1 089,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	28
	K
	565136101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	2,420
	900,00
	2 178,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565136101
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

	29
	K
	577145031
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	2,420
	1 500,00
	3 630,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145031
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	1,1*1,1
	
	1,210
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,420
	
	
	

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	27 879,80
	

	30
	K
	941211111
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	m2
	166,950
	50,00
	8 347,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111
	
	
	
	
	

	VV
	(11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5
	
	166,950
	
	
	

	VV
	Součet
	
	166,950
	
	
	

	31
	K
	941211211
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití
	m2
	10 017,000
	0,90
	9 015,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211
	
	
	
	
	

	VV
	166,95*60
	
	10 017,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10 017,000
	
	
	

	32
	K
	941211311
	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01



	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211311
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	33
	K
	941211811
	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	m2
	166,950
	20,00
	3 339,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811
	
	
	
	
	

	VV
	(11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5
	
	166,950
	
	
	

	VV
	Součet
	
	166,950
	
	
	

	34
	K
	993111111
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
	m2
	166,950
	20,00
	3 339,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111
	
	
	
	
	

	VV
	(11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5
	
	166,950
	
	
	

	VV
	Součet
	
	166,950
	
	
	

	35
	K
	993111119
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
	m2
	166,950
	20,00
	3 339,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119
	
	
	
	
	

	VV
	(11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5
	
	166,950
	
	
	

	VV
	Součet
	
	166,950
	
	
	

		D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	4 292,30
	

	36
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	2,470
	250,00
	617,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	
	

	37
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	71,630
	10,00
	716,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	VV
	2,47*29
	
	71,630
	
	
	

	VV
	Součet
	
	71,630
	
	
	

	38
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	0,532
	3 000,00
	1 596,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645
	
	
	
	
	

	VV
	0,532
	
	0,532
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,532
	
	
	

	39
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	2,725
	500,00
	1 362,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655
	
	
	
	
	

	VV
	3,257
	
	3,257
	
	
	

	VV
	-0,532
	
	-0,532
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,725
	
	
	

		D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	31 589,00
	

	40
	K
	998004011
	Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy
	t
	10,319
	1 000,00
	10 319,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998004011
	
	
	
	
	

	41
	K
	998014211
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
	t
	18,602
	1 000,00
	18 602,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014211
	
	
	
	
	

	42
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	2,668
	1 000,00
	2 668,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011
	

	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	209 938,93

	D	764	Konstrukce klempířské
	7 020,00

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	43
	K
	764511612
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm
	m
	5,700
	1 200,00
	6 840,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511612
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	5,7
	
	5,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,700
	
	
	

	44
	K
	998764121
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
	t
	0,009
	20 000,00
	180,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121
	
	
	
	
	

		D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	139 392,90
	

	45
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
	m2
	92,710
	490,00
	45 427,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	11,05*5,83
	
	64,422
	
	
	

	VV
	11,05*5,12/2
	
	28,288
	
	
	

	VV
	Součet
	
	92,710
	
	
	

	46
	M
	154801
	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 1,13mm
	m2
	92,710
	900,00
	83 439,00
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	
	

	VV
	11,05*5,83
	
	64,422
	
	
	

	VV
	11,05*5,12/2
	
	28,288
	
	
	

	VV
	Součet
	
	92,710
	
	
	

	47
	K
	767392802
	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti
	m2
	21,000
	500,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767392802
	
	
	
	
	

	VV
	3,5*6
	
	21,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	21,000
	
	
	

	48
	K
	998767121
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
	t
	0,026
	1 000,00
	26,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767121
	
	
	
	
	

		D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	63 526,03
	

	49
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	133,739
	45,00
	6 018,26
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311
	VV	půdorys 1.NP příjem sanit
	VV	ZT1 TR 76x4
	VV	(2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41)	9,798
	VV	Mezisoučet	9,798
	VV	OS1 TR 273x10
	VV	(2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2	7,370
	VV	Mezisoučet	7,370
	VV	ZT2 I140
	VV	11,5*0,502	5,773
	VV	Mezisoučet	5,773
VV	I220 VV	VA1
	VV	5,7*6*0,775	26,505
	VV	VA2
	VV	1,125*0,775	0,872
	VV	VA3
	VV	2,25*0,775	1,744
	VV	VA4
	VV	3,375*0,775	2,616
	VV	VA5
	VV	4,5*0,775	3,488
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	VA6
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,975*0,775
	
	
	3,856
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	39,081
	
	
	

	VV
	
	PR1 HEB 260
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,37*1,5
	
	
	17,055
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	17,055
	
	
	

	VV
	
	PR2 HEB 220
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,98*1,27
	
	
	15,215
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	15,215
	
	
	

	VV
	
	PR3 HEB 320
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,37*1,77
	
	
	20,125
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	20,125
	
	
	

	VV
	
	PR4 HEB 340
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,675*1,81
	
	
	19,322
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	19,322
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	133,739
	
	
	

	50
	K
	783344201
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	133,739
	200,00
	26 747,80
	CS ÚRS 2024 01

	
	Onlin
	e PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP příjem sanit
	
	
	
	

	VV
	ZT1 TR 76x4
	
	
	
	

	VV
	(2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41)
	
	9,798
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	9,798
	
	

	VV
	OS1 TR 273x10
	
	
	
	

	VV
	(2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2
	
	7,370
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	7,370
	
	

	VV
	ZT2 I140
	
	
	
	

	VV
	11,5*0,502
	
	5,773
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	5,773
	
	

	VV
	I220
	
	
	
	

	VV
	VA1
	
	
	
	

	VV
	5,7*6*0,775
	
	26,505
	
	

	VV
	VA2
	
	
	
	

	VV
	1,125*0,775
	
	0,872
	
	

	VV
	VA3
	
	
	
	

	VV
	2,25*0,775
	
	1,744
	
	

	VV
	VA4
	
	
	
	

	VV
	3,375*0,775
	
	2,616
	
	

	VV
	VA5
	
	
	
	

	VV
	4,5*0,775
	
	3,488
	
	

	VV
	VA6
	
	
	
	

	VV
	4,975*0,775
	
	3,856
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	39,081
	
	

	VV
	PR1 HEB 260
	
	
	
	

	VV
	11,37*1,5
	
	17,055
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	17,055
	
	

	VV
	PR2 HEB 220
	
	
	
	

	VV
	11,98*1,27
	
	15,215
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	15,215
	
	

	VV
	PR3 HEB 320
	
	
	
	

	VV
	11,37*1,77
	
	20,125
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	20,125
	
	

	VV
	PR4 HEB 340
	
	
	
	

	VV
	10,675*1,81
	
	19,322
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	19,322
	
	

	VV
	Součet
	
	133,739
	
	

	51
	K
	783347101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový
	m2
	133,739
	230,00
	30 759,97
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101
	VV	půdorys 1.NP příjem sanit

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	ZT1 TR 76x4
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41)
	
	
	9,798
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	9,798
	
	
	

	VV
	
	OS1 TR 273x10
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2
	
	
	7,370
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	7,370
	
	
	

	VV
	
	ZT2 I140
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,5*0,502
	
	
	5,773
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	5,773
	
	
	

	VV
	
	I220
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	VA1
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,7*6*0,775
	
	
	26,505
	
	
	

	VV
	
	VA2
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,125*0,775
	
	
	0,872
	
	
	

	VV
	
	VA3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,25*0,775
	
	
	1,744
	
	
	

	VV
	
	VA4
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,375*0,775
	
	
	2,616
	
	
	

	VV
	
	VA5
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,5*0,775
	
	
	3,488
	
	
	

	VV
	
	VA6
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,975*0,775
	
	
	3,856
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	39,081
	
	
	

	VV
	
	PR1 HEB 260
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,37*1,5
	
	
	17,055
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	17,055
	
	
	

	VV
	
	PR2 HEB 220
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,98*1,27
	
	
	15,215
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	15,215
	
	
	

	VV
	
	PR3 HEB 320
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11,37*1,77
	
	
	20,125
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	20,125
	
	
	

	VV
	
	PR4 HEB 340
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	10,675*1,81
	
	
	19,322
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	19,322
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	133,739
	
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	
	20 000,00
	

	52
	K
	OST 01
	Geodet
	
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	11 000,00
	

	53
	K
	VRN 01
	Zařízení staveniště
	
	%
	0,685
	14 598,54
	10 000,00
	

	54
	K
	VRN 02
	Provoz investora
	
	%
	0,685
	1 459,85
	1 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	Opava- Slezská nemocnice 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 009 597,03

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 009 597,03
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
422 015,38 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 431 612,41


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace
	Místo:	Opava- Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 009 597,03

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	178 531,93

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	54 375,00

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	85 942,75

	    997 - Přesun sutě
	38 214,18

	PSV - Práce a dodávky PSV
	1 723 715,10

	    713 - Izolace tepelné
	13 337,97

	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	336 967,22

	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	631 753,24

	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	474 223,95

	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace
	171 306,57

	    727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	96 126,15

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	107 350,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace
	Místo:	Opava- Slezská nemocnice 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 009 597,03

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	178 531,93

		D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	54 375,00

	1
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	108,750
	500,00
	54 375,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101
	
	
	
	

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	85 942,75

	2
	K
	974031142
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm
	m
	67,000
	124,45
	8 338,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142
	
	
	
	

	3
	K
	974031145
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm
	m
	140,000
	205,20
	28 728,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031145
	
	
	
	

	4
	K
	974042542
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm
	m
	25,000
	222,30
	5 557,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042542
	
	
	
	

	5
	K
	974042545
	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm
	m
	42,000
	388,55
	16 319,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042545
	
	
	
	

	6
	K
	977151121
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm - Prostupy stropní konstrukcí 
	m
	6,000
	4 500,00
	27 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151121
	
	
	
	

		D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	38 214,18

	7
	K
	997013216
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
	t
	5,830
	3 828,50
	22 320,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216
	
	
	
	

	8
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	5,830
	299,25
	1 744,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	

	9
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	107,920
	13,11
	1 414,83
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	VV
	5,68
	
	5,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,680
	
	
	

	VV
	5,68*19 "Přepočtené koeficientem množství
	
	107,920
	
	
	

	10
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,680
	2 242,00
	12 734,56
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 723 715,10
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	13 337,97
	

	11
	K
	713471211
	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí
	m
	62,000
	48,92
	3 033,04
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713471211
	12
	M
	63154570
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm
	m
	37,000
	161,00
	5 957,00
	CS ÚRS 2024 01

	13
	M
	63154571
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm
	m
	10,000
	166,00
	1 660,00
	CS ÚRS 2024 01

	14
	M
	63154572
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm
	m
	15,000
	175,00
	2 625,00
	CS ÚRS 2024 01

	15
	K
	998713103
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,036
	1 748,00
	62,93
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103
	
	
	
	
	

		D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	336 967,22
	

	16
	K
	721171914
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75
	kus
	8,000
	347,70
	2 781,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171914
	
	
	
	
	

	17
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	18,000
	461,70
	8 310,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915
	
	
	
	
	

	18
	K
	721171917
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160
	kus
	1,000
	1 216,00
	1 216,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171917
	
	
	
	
	

	19
	K
	721174024
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
	m
	78,000
	606,10
	47 275,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024
	
	
	
	
	

	20
	K
	721174025
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
	m
	204,000
	747,65
	152 520,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025
	
	
	
	
	

	21
	K
	721174026
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
	m
	30,000
	869,25
	26 077,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026
	
	
	
	
	

	22
	K
	721174027
	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160
	m
	10,000
	1 206,50
	12 065,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174027
	
	
	
	
	

	23
	K
	721174042
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
	m
	21,000
	516,80
	10 852,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042
	
	
	
	
	

	24
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	61,000
	572,85
	34 943,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043
	
	
	
	
	

	25
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	20,000
	98,80
	1 976,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104
	
	
	
	
	

	26
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	22,000
	109,25
	2 403,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105
	
	
	
	
	

	27
	K
	721211421
	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115
	kus
	1,000
	1 368,00
	1 368,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421
	
	
	
	
	

	28
	K
	721211913
	Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110
	kus
	6,000
	244,15
	1 464,90
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211913
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	29
	M
	55161750
	Vpust  podlahová svislý odtok nerezová DN 100  kuchyňská
	kus
	6,000
	1 500,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	30
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	13,000
	1 064,00
	13 832,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153
	31
	K
	721274123
	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100
	kus
	2,000
	547,20
	1 094,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123
	
	
	
	
	

	32
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	304,000
	30,40
	9 241,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111
	
	
	
	
	

	33
	K
	998721103
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,593
	915,80
	543,07
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103
	
	
	
	
	

		D	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	631 753,24
	

	34
	K
	722131932
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
20
	kus
	4,000
	456,95
	1 827,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131932
	
	
	
	
	

	35
	K
	722131934
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
32
	kus
	7,000
	656,45
	4 595,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131934
	
	
	
	
	

	36
	K
	722131935
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
40
	kus
	2,000
	796,10
	1 592,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131935
	
	
	
	
	

	37
	K
	722131936
	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 
50
	kus
	1,000
	1 111,50
	1 111,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131936
	
	
	
	
	

	38
	K
	722175002
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8
	m
	478,000
	483,55
	231 136,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002
	
	
	
	
	

	39
	K
	722175003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
	m
	32,000
	575,70
	18 422,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003
	
	
	
	
	

	40
	K
	722175004
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4
	m
	98,000
	701,10
	68 707,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004
	
	
	
	
	

	41
	K
	722175005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5
	m
	74,000
	848,35
	62 777,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175005
	
	
	
	
	

	42
	K
	722181211
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	165,000
	72,39
	11 944,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211
	
	
	
	
	

	43
	K
	722181212
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm
	m
	18,000
	75,71
	1 362,78
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212
	
	
	
	
	

	44
	K
	722181213
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm
	m
	28,000
	77,33
	2 165,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181213
	
	
	
	
	

	45
	K
	722181221
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	221,000
	81,03
	17 907,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221
	
	
	
	
	

	46
	K
	722181222
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	25,000
	89,49
	2 237,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222
	
	
	
	
	

	47
	K
	722181232
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	70,000
	109,25
	7 647,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	48
	K
	722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	22,000
	116,85
	2 570,70
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241
	49
	K
	722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	22,000
	137,75
	3 030,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242
	
	
	
	
	

	50
	K
	722181251
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	33,000
	162,45
	5 360,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181251
	
	
	
	
	

	51
	K
	722181253
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
	m
	16,000
	220,40
	3 526,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181253
	
	
	
	
	

	52
	K
	722182011
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
	m
	70,000
	51,20
	3 584,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182011
	
	
	
	
	

	53
	K
	722182012
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
	m
	10,000
	54,43
	544,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182012
	
	
	
	
	

	54
	K
	722182013
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
	m
	15,000
	61,37
	920,55
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013
	
	
	
	
	

	55
	K
	722182014
	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40
	m
	16,000
	97,85
	1 565,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182014
	
	
	
	
	

	56
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	112,000
	266,95
	29 898,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401
	
	
	
	
	

	57
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	54,000
	221,35
	11 952,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111
	
	
	
	
	

	58
	K
	722220112
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4"
	kus
	8,000
	273,60
	2 188,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220112
	
	
	
	
	

	59
	K
	722220121
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"
	pár
	8,000
	440,80
	3 526,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121
	
	
	
	
	

	60
	K
	722231074
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"
	kus
	3,000
	491,15
	1 473,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074
	
	
	
	
	

	61
	K
	722232043
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
	kus
	4,000
	296,40
	1 185,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043
	
	
	
	
	

	62
	K
	722232044
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
	kus
	2,000
	428,45
	856,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044
	
	
	
	
	

	63
	K
	722232045
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"
	kus
	7,000
	608,00
	4 256,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045
	
	
	
	
	

	64
	K
	722232046
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"
	kus
	2,000
	829,35
	1 658,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046
	
	
	
	
	

	65
	K
	722232061
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"
	kus
	10,000
	433,20
	4 332,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061
	
	
	
	
	

	66
	K
	722232062
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"
	kus
	5,000
	559,55
	2 797,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062
	
	
	
	
	

	67
	K
	722232063
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"
	kus
	1,000
	744,80
	744,80
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063
	
	
	
	
	

	68
	K
	722232064
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"
	kus
	2,000
	1 016,50
	2 033,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232064
	
	
	
	
	

	69
	K
	722250133
	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m
	soubor
	3,000
	11 305,00
	33 915,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133
	
	
	
	
	

	70
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	634,000
	56,33
	35 713,22
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234
	
	
	
	
	

	71
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 
40
	m
	634,000
	62,98
	39 929,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246
	
	
	
	
	

	72
	K
	998722103
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,919
	817,95
	751,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103
	
	
	
	
	

		D	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	474 223,95
	

	73
	K
	725111132
	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené
	soubor
	4,000
	2 631,50
	10 526,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725111132
	
	
	
	
	

	74
	K
	725112022
	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	9,000
	5 709,50
	51 385,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022
	
	
	
	
	

	75
	K
	725119125
	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
	kus
	1,000
	1 577,00
	1 577,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125
	
	
	
	
	

	76
	M
	55231352
	klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované
	kus
	1,000
	28 500,00
	28 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	77
	K
	725119125
	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
	kus
	1,000
	1 577,00
	1 577,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125
	
	
	
	
	

	78
	M
	64236091
	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný provedení antivandal - nerez 
	kus
	1,000
	3 325,00
	3 325,00
	CS ÚRS 2024 01

	79
	K
	725119131
	Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních
	kus
	1,000
	177,65
	177,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131
	
	
	
	
	

	80
	M
	55167394
	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální
	kus
	1,000
	580,00
	580,00
	CS ÚRS 2024 01

	81
	K
	725121527
	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem
	soubor
	1,000
	11 970,00
	11 970,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121527
	
	
	
	
	

	82
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	16,000
	3 914,00
	62 624,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602
	
	
	
	

	83
	K
	725211681
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm
	soubor
	1,000
	4 531,50
	4 531,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681
	
	
	
	

	84
	K
	725219102
	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby
	soubor
	1,000
	1 672,00
	1 672,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102
	
	
	
	

	85
	M
	55231205
	umyvadlo nerezové automatické bezdotykové závěsné pro dvě vody 240x300x100mm
	kus
	1,000
	36 000,00
	36 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	86
	K
	725241513
	Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm
	soubor
	5,000
	7 742,50
	38 712,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241513
	
	
	
	

	87
	K
	725244143
	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm
	soubor
	2,000
	11 020,00
	22 040,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244143
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	88
	K
	725244653
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm
	soubor
	3,000
	20 520,00
	61 560,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244653
	89
	K
	725291668
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného
	kus
	1,000
	231,80
	231,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668
	
	
	
	
	

	90
	K
	725291669
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového
	kus
	1,000
	241,30
	241,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669
	
	
	
	
	

	91
	M
	55147063
	madlo invalidní krakorcové bílé 900mm
	kus
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	92
	K
	725291670
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného
	kus
	1,000
	250,80
	250,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670
	
	
	
	
	

	93
	M
	55147061
	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	94
	K
	725291674
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového
	kus
	1,000
	270,75
	270,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291674
	
	
	
	
	

	95
	M
	55147159
	madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 600mm
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	96
	K
	725331111
	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
	soubor
	4,000
	6 203,50
	24 814,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111
	
	
	
	
	

	97
	K
	725339111
	Výlevky montáž výlevky
	soubor
	1,000
	1 292,00
	1 292,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111
	
	
	
	
	

	98
	M
	55231311
	výlevka nerezová na podlahu
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	99
	K
	725821316
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	4,000
	1 558,00
	6 232,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821316
	
	
	
	
	

	100
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	4,000
	2 470,00
	9 880,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821329
	
	
	
	
	

	101
	K
	725822613
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	soubor
	17,000
	2 042,50
	34 722,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613
	
	
	
	
	

	102
	K
	725822633
	Baterie umyvadlové stojánkové s lékařskou pákou
	soubor
	1,000
	1 026,00
	1 026,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822633
	
	
	
	
	

	103
	K
	725831315
	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou provedení antivandal 
	soubor
	1,000
	6 080,00
	6 080,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725831315
	
	
	
	
	

	104
	K
	725841332
	Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem
	soubor
	5,000
	2 622,00
	13 110,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841332
	
	
	
	
	

	105
	K
	725861102
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
	kus
	17,000
	407,55
	6 928,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102
	
	
	
	
	

	106
	K
	725861312
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50
	kus
	1,000
	1 300,00
	1 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861312
	
	
	
	
	

	107
	K
	725862103
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
	kus
	4,000
	477,85
	1 911,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103
	
	
	
	
	

	108
	K
	725865312
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem
	kus
	5,000
	820,80
	4 104,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865312
	
	
	
	
	

	109
	K
	725865411
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
	kus
	1,000
	698,25
	698,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411
	
	
	
	
	

	110
	K
	725980122
	Dvířka 15/20
	kus
	5,000
	697,30
	3 486,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	111
	K
	998725103
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,132
	959,50
	1 086,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103
	
	
	
	
	

		D	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace
	
	
	
	171 306,57
	

	112
	K
	726131041
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm
	soubor
	10,000
	11 020,00
	110 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041
	
	
	
	
	

	113
	K
	726131043
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
	soubor
	1,000
	20 045,00
	20 045,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043
	
	
	
	
	

	114
	K
	726191001
	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet
	soubor
	11,000
	304,95
	3 354,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001
	
	
	
	
	

	115
	K
	726191002
	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž
	soubor
	11,000
	1 035,50
	11 390,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002
	
	
	
	
	

	116
	K
	726191011
	Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC
	soubor
	11,000
	174,80
	1 922,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011
	
	
	
	
	

	117
	M
	55281792
	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm
	kus
	11,000
	2 200,00
	24 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	118
	K
	998726113
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,202
	959,50
	193,82
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726113
	
	
	
	
	

		D	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	96 126,15
	

	119
	K
	727213211
	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 20
	kus
	4,000
	634,60
	2 538,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213211
	
	
	
	
	

	120
	K
	727213213
	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 32
	kus
	8,000
	689,70
	5 517,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213213
	
	
	
	
	

	121
	K
	727213214
	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 40
	kus
	4,000
	812,25
	3 249,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213214
	
	
	
	
	

	122
	K
	727223103
	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 
75
	kus
	13,000
	2 061,50
	26 799,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223103
	
	
	
	
	

	123
	K
	727223105
	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 
110
	kus
	15,000
	2 907,00
	43 605,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223105
	
	
	
	
	

	124
	K
	727223106
	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 
125
	kus
	4,000
	3 600,50
	14 402,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223106
	
	
	
	
	

	125
	K
	998727103
	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,016
	915,80
	14,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727103
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	107 350,00
	

	126
	K
	HZS2211
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	80,000
	380,00
	30 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211
	
	
	
	
	

	127
	K
	HZS2491
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí 
- Průrazy a jejich zapravení 
	hod
	36,000
	380,00
	13 680,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	128
	K
	HZS24913
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - DEMONTÁŽE 
	hod
	120,000
	380,00
	45 600,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24913
	129
	K
	HZS4211
	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost bakteriologické zkoušky
	hod
	24,000
	380,00
	9 120,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211
	
	
	
	

	130
	K
	HZS4212
	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista-Revize požárních hydrantů
	hod
	18,000
	475,00
	8 550,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP  
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	1

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	CZ-CPV:
	45000000-7
	
	CZ-CPA:
	41

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 035 583,99

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 035 583,99
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
427 472,64 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 463 056,63


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 035 583,99

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	1 926 122,51

	    713 - Izolace tepelné
	50 944,16

	    751 - Vzduchotechnika
	1 875 178,35

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	109 461,48


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	2 035 583,99
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 926 122,51
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	50 944,16
	

	1
	K
	713311121
	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá
	m2
	20,000
	412,84
	8 256,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121
	
	
	
	
	

	2
	M
	63150986
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm
	m2
	21,000
	471,82
	9 908,22
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	21,000
	
	
	

	3
	K
	713391112
	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových
	m2
	20,000
	655,30
	13 106,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112
	
	
	
	
	

	4
	M
	13814201
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule
	t
	0,275
	67 674,82
	18 610,58
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	0,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,275
	
	
	

	5
	K
	998713103
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,406
	2 617,14
	1 062,56
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103
	
	
	
	
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	1 875 178,35
	

	6
	K
	751322134
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 
0,500 m2
	kus
	30,000
	860,75
	25 822,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134
	
	
	
	
	

	7
	M
	42972220
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku,napojení přes příslušný plenum box osazený regulační  klapkou  
	kus
	30,000
	4 303,76
	129 112,80
	CS ÚRS 2024 01

	8
	K
	751344123
	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2
	kus
	3,000
	967,00
	2 901,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344123
	9
	M
	42976035
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 900x355x1000mm
	kus
	1,000
	10 500,00
	10 500,00
	CS ÚRS 2026 01

	10
	M
	42976034
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 710x355x1000mm
	kus
	1,000
	9 260,00
	9 260,00
	CS ÚRS 2026 01

	11
	M
	42976031
	tlumič hluku čtyřhranný Pz 450x355x1000mm
	kus
	1,000
	6 800,00
	6 800,00
	CS ÚRS 2026 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	12
	K
	751398052
	Montáž ostatních zařízení protidešťové klapky regulační na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2
	kus
	3,000
	453,00
	1 359,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398052
	13
	M
	42982461
	klapka čtyřhranná regulační Pz 450x400mm
	kus
	3,000
	4 520,00
	13 560,00
	CS ÚRS 2026 01

	14
	K
	751398104
	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	375,00
	375,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398104
	15
	M
	42971012
	klapka kruhová uzavírací Pz D 355mm
	kus
	1,000
	2 090,00
	2 090,00
	CS ÚRS 2026 01

	16
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	40,000
	588,37
	23 534,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.140
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	pr.180
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	pr.160
	
	
	
	
	

	VV
	9
	
	9,000
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	26
	
	26,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	17
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	61,000
	711,62
	43 408,82
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	
	
	
	
	

	VV
	pr.225
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	52
	
	52,000
	
	
	

	VV
	pr.280
	
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	61,000
	
	
	

	18
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	m
	27,000
	1 091,24
	29 463,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044
	
	
	
	
	

	VV
	pr.355
	
	
	
	
	

	VV
	24
	
	24,000
	
	
	

	VV
	pr.
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	19
	K
	751510045
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
400 do 500 mm
	m
	3,000
	1 427,25
	4 281,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045
	
	
	
	
	

	VV
	pr.450
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	20
	K
	751511022
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2
	m
	36,500
	655,26
	23 916,99
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022
	
	
	
	
	

	VV
	9+10+7,5+10
	
	36,500
	
	
	

	21
	M
	42982108
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	m
	43,800
	1 092,10
	47 833,98
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	36,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	43,800
	
	
	

	22
	K
	751511023
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 
0,50 m2
	m
	31,000
	873,68
	27 084,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511023
	
	
	
	
	

	VV
	26+5
	
	31,000
	
	
	

	23
	M
	42982110
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
	m
	37,200
	1 456,13
	54 168,04
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	31*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	37,200
	
	
	

	24
	K
	751514114
	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2, včetně dodávky materiálu 
	kus
	2,000
	912,97
	1 825,94
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514114
	
	
	
	
	

	25
	K
	751514116
	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2, včetně dodávky 
	kus
	6,000
	1 166,57
	6 999,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514116
	
	
	
	
	

	26
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	20,000
	118,85
	2 377,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	
	
	
	
	

	27
	K
	751514179
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	16,000
	246,46
	3 943,36
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179
	28
	M
	42981221
	oblouk segmentový Pz 15° D 250mm
	kus
	2,000
	298,82
	597,64
	CS ÚRS 2024 01

	29
	M
	42981201
	oblouk segmentový Pz 30° D 355mm
	kus
	4,000
	411,01
	1 644,04
	CS ÚRS 2024 01

	30
	M
	42981119
	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm
	kus
	14,000
	449,80
	6 297,20
	CS ÚRS 2024 01

	31
	M
	42981085
	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm
	kus
	10,000
	386,89
	3 868,90
	CS ÚRS 2024 01

	32
	M
	42981123
	oblouk segmentový Pz 90° D 355mm
	kus
	1,000
	863,95
	863,95
	CS ÚRS 2024 01

	33
	M
	42981116
	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm
	kus
	4,000
	221,23
	884,92
	CS ÚRS 2024 01

	34
	M
	42981118
	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm
	kus
	2,000
	495,93
	991,86
	CS ÚRS 2024 01

	35
	K
	751514180
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	1 253,99
	1 253,99
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180
	36
	K
	751514213
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
	kus
	1,000
	236,70
	236,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514213
	
	
	
	
	

	37
	M
	42982233
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2
	kus
	1,000
	473,39
	473,39
	CS ÚRS 2024 01

	38
	K
	751514214
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2
	kus
	8,000
	532,56
	4 260,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514214
	
	
	
	
	

	39
	M
	42982234
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	kus
	12,000
	710,09
	8 521,08
	CS ÚRS 2024 01

	40
	K
	751514215
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
	kus
	4,000
	236,70
	946,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514215
	
	
	
	
	

	41
	K
	751514216
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2
	kus
	4,000
	236,70
	946,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514216
	
	
	
	
	

	42
	M
	42982235
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
	kus
	4,000
	946,78
	3 787,12
	CS ÚRS 2024 01

	43
	K
	751514289
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	337,61
	337,61
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289
	
	
	
	
	

	44
	M
	42981464
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/250mm
	kus
	1,000
	675,22
	675,22
	CS ÚRS 2024 01

	45
	K
	751514290
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	3,000
	485,45
	1 456,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290
	
	
	
	
	

	46
	M
	42981482
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/250mm
	kus
	3,000
	970,90
	2 912,70
	CS ÚRS 2024 01

	47
	K
	751514291
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	kus
	1,000
	703,01
	703,01
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	48
	M
	42981494
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/250mm
	kus
	1,000
	1 406,02
	1 406,02
	CS ÚRS 2024 01

	49
	K
	751514415
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 
0,210 do 0,280 m2
	kus
	12,000
	355,04
	4 260,48
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514415
	50
	M
	42982254
	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2
	kus
	12,000
	710,09
	8 521,08
	CS ÚRS 2024 01

	51
	K
	751514479
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	168,81
	168,81
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479
	
	
	
	
	

	52
	M
	42981372
	přechod osový Pz D1/D2 = 280/200mm
	kus
	1,000
	337,61
	337,61
	CS ÚRS 2024 01

	53
	K
	751514480
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	252,68
	252,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480
	
	
	
	
	

	54
	M
	42981380
	přechod osový Pz D1/D2 = 355/200mm
	kus
	1,000
	505,37
	505,37
	CS ÚRS 2024 01

	55
	K
	751514611
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2
	kus
	2,000
	5 555,70
	11 111,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514611
	
	
	
	
	

	56
	K
	751571035
	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 
0,13 do 0,28 m2
	m
	65,000
	170,38
	11 074,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035
	
	
	
	
	

	57
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	50,000
	136,30
	6 815,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	58
	K
	751572104
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm
	m
	10,000
	153,34
	1 533,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104
	
	
	
	
	

	59
	K
	751612118
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h
	kus
	1,000
	50 140,67
	50 140,67
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612118
	60
	M
	RMAT0001
	Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace  - ZAŘÍZENÍ č.1 dle specifikace 
	kom
	1,000
	671 852,30
	671 852,30
	nabídková cena 

	61
	M
	RMAT0002
	Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně základů, nátěru -kompletní montáž a dodávka 
	kom
	1,000
	85 189,26
	85 189,26
	kalkulace

	62
	K
	751721123
	Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 56 kW, 380V, včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 
	kus
	1,000
	378 587,50
	378 587,50
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123
	63
	K
	7517211231
	Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 41 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka
	kus
	1,000
	100 000,00
	100 000,00
	kalkulace

	64
	K
	751791114
	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0)
	m
	8,000
	155,00
	1 240,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791114
	65
	M
	42981910
	trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm
	m
	8,240
	192,00
	1 582,08
	CS ÚRS 2026 01

	VV
	8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,240
	
	
	

	66
	K
	751791116
	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) průměru do 29 
	m
	8,000
	601,28
	4 810,24
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116
	
	
	
	
	

	67
	M
	42981912
	trubka předizolovaná do průměru Cu 28,58 mm, stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm
	m
	8,240
	544,85
	4 489,56
	CS ÚRS 2026 01

	VV
	8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,240
	
	
	

	68
	M
	10892004
	chladivo R32 9kg
	kg
	12,000
	686,00
	8 232,00
	CS ÚRS 2026 01

	69
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	4,123
	2 617,14
	10 790,47
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	109 461,48
	

	70
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	48,000
	629,09
	30 196,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	71
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	36,000
	629,09
	22 647,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	
	

	72
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	72,000
	393,18
	28 308,96
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	
	

	73
	K
	HZS32122
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU 
	hod
	24,000
	393,18
	9 436,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122
	
	
	
	
	

	74
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	48,000
	393,18
	18 872,64
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY 
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	759 964,06

	DPH základní snížená
	Základ daně
759 964,06 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
159 592,45 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	919 556,51


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	759 964,06

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	654 670,36

	    713 - Izolace tepelné
	25 474,70

	    751 - Vzduchotechnika
	629 195,66

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	105 293,70


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	759 964,06
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	654 670,36
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	25 474,70
	

	1
	K
	713311121
	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá
	m2
	10,000
	412,84
	4 128,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121
	
	
	
	
	

	2
	M
	63150986
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm
	m2
	10,500
	471,82
	4 954,11
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,500
	
	
	

	3
	K
	713391112
	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových
	m2
	10,000
	655,30
	6 553,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112
	
	
	
	
	

	4
	M
	13814201
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule
	t
	0,138
	67 429,63
	9 305,29
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	0,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,138
	
	
	

	5
	K
	998713103
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,204
	2 617,14
	533,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103
	
	
	
	
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	629 195,66
	

	6
	K
	751111165
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 800 do 900 mm
	kus
	1,000
	11 035,11
	11 035,11
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111165
	
	
	
	
	

	7
	M
	42914225
	ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 2,0-5,0kW D 800mm
	kus
	1,000
	91 959,23
	91 959,23
	CS ÚRS 2024 01

	8
	K
	751111166
	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 900 do 1000 mm
	kus
	1,000
	13 454,63
	13 454,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111166
	
	
	
	
	

	9
	M
	42914230
	ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 3,0-5,5kW D 1000mm
	kus
	1,000
	112 121,94
	112 121,94
	CS ÚRS 2024 01

	10
	K
	751311095
	Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,200 do 0,250 m2
	kus
	10,000
	106,70
	1 067,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311095
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	11
	M
	42972678
	výustka komfortní jednořadá Al 560x315mm
	kus
	2,000
	1 116,63
	2 233,26
	CS ÚRS 2024 01

	12
	M
	42972688
	výustka komfortní jednořadá Al 700x300mm
	kus
	1,000
	1 323,45
	1 323,45
	CS ÚRS 2024 01

	13
	K
	751322134
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 
0,500 m2
	kus
	17,000
	830,40
	14 116,80
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134
	14
	M
	42972220
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku 
	kus
	17,000
	4 151,99
	70 583,83
	CS ÚRS 2024 01

	15
	K
	751398055
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0,600 do 0,750 m2
	kus
	3,000
	2 201,81
	6 605,43
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398055
	16
	M
	42971254
	klapka čtyřhranná přetlaková , Pz 1200x600mm
	kus
	3,000
	14 678,76
	44 036,28
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	47,000
	618,66
	29 077,02
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.180
	
	
	
	
	

	VV
	9
	
	9,000
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	38
	
	38,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	47,000
	
	
	

	18
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	9,000
	809,79
	7 288,11
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	
	
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	VV
	pr.280
	
	
	
	
	

	VV
	6,5
	
	6,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	19
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	m
	7,000
	1 034,42
	7 240,94
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044
	
	
	
	
	

	VV
	pr.315
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	pr.355
	
	
	
	
	

	VV
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	VV
	pr.400
	
	
	
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	20
	K
	751511022
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2
	m
	17,000
	655,26
	11 139,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022
	
	
	
	
	

	VV
	8+5,5+1,5+2
	
	17,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	21
	M
	42982108
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	m
	20,400
	1 092,10
	22 278,84
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	17*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	20,400
	
	
	

	22
	K
	751511024
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 
0,79 m2
	m
	14,000
	1 092,10
	15 289,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511024
	
	
	
	
	

	23
	M
	42982116
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2
	m
	16,800
	1 820,17
	30 578,86
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	14*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	16,800
	
	
	

	24
	K
	751511025
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 
1,13 m2
	m
	22,000
	1 310,52
	28 831,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511025
	
	
	
	
	

	25
	M
	42982118
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,13m2
	m
	26,400
	2 184,20
	57 662,88
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	22*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	26,400
	
	

	26
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	17,000
	189,37
	3 219,29
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	27
	M
	42981117
	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm
	kus
	4,000
	352,29
	1 409,16
	CS ÚRS 2024 01

	28
	M
	42981085
	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm
	kus
	13,000
	386,89
	5 029,57
	CS ÚRS 2024 01

	29
	K
	751514180
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	4,000
	273,92
	1 095,68
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180
	30
	M
	42981149
	oblouk segmentový Pz 45° D 315mm
	kus
	2,000
	500,13
	1 000,26
	CS ÚRS 2024 01

	31
	M
	42981152
	oblouk segmentový Pz 45° D 355mm
	kus
	2,000
	595,54
	1 191,08
	CS ÚRS 2024 01

	32
	K
	751514214
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2
	kus
	5,000
	355,04
	1 775,20
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514214
	33
	M
	42982234
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	kus
	5,000
	710,09
	3 550,45
	CS ÚRS 2024 01

	34
	K
	751514220
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,560 do 0,630 m2
	kus
	10,000
	591,74
	5 917,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514220
	
	
	
	
	

	35
	M
	42982238
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2
	kus
	10,000
	1 183,48
	11 834,80
	CS ÚRS 2024 01

	36
	K
	751571035
	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 
0,13 do 0,28 m2
	m
	65,000
	170,38
	11 074,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035
	
	
	
	
	

	37
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	25,000
	136,30
	3 407,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	38
	K
	751572104
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm
	m
	5,000
	153,34
	766,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	105 293,70
	

	39
	K
	HZS13311
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí - KRYTY POŽÁRNÍCH VENTILÁTORŮ 
	hod
	50,000
	589,77
	29 488,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS13311
	
	
	
	
	

	40
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	41
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	
	

	42
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	36,000
	393,18
	14 154,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	
	

	43
	K
	HZS32122
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY 
	hod
	8,000
	393,18
	3 145,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122
	
	
	
	
	

	44
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - VEDENÍ POTRUBÍ PO FASÁDĚ OBJEKTU 
	hod
	48,000
	589,77
	28 308,96
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116 
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	38 997,92

	DPH základní snížená
	Základ daně
38 997,92 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
8 189,56
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	47 187,48


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	38 997,92

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	34 201,12

	    751 - Vzduchotechnika
	34 201,12

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	4 796,80


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	38 997,92
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	34 201,12
	

	
	D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	
	34 201,12
	

	1
	K
	751122093
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 
300 mm
	kus
	1,000
	1 710,02
	1 710,02
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122093
	
	
	
	

	2
	M
	42914545
	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-160W D 250mm
	kus
	1,000
	8 550,12
	8 550,12
	CS ÚRS 2024 01

	3
	K
	751322134
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 
0,500 m2
	kus
	2,000
	830,40
	1 660,80
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134
	4
	M
	42972220
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku 
	kus
	2,000
	4 151,99
	8 303,98
	CS ÚRS 2024 01

	5
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	9,000
	638,43
	5 745,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	9
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	6
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	5,000
	850,75
	4 253,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	
	
	
	
	

	VV
	pr.280
	
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	7
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	3,000
	193,45
	580,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	
	
	
	
	

	8
	M
	42981085
	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm
	kus
	3,000
	386,89
	1 160,67
	CS ÚRS 2024 01

	9
	K
	751514289
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	282,04
	282,04
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	10
	M
	42981462
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/200mm
	kus
	1,000
	564,08
	564,08
	CS ÚRS 2024 01

	11
	K
	751514479
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	168,81
	168,81
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479
	12
	M
	42981372
	přechod osový Pz D1/D2 = 280/200mm
	kus
	1,000
	337,61
	337,61
	CS ÚRS 2024 01

	13
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	5,000
	136,30
	681,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	14
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,077
	2 617,14
	201,52
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 796,80
	

	15
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí 
- PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	2,000
	629,09
	1 258,18
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	16
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	6,000
	393,18
	2 359,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	
	

	17
	K
	HZS32122
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU 
	hod
	3,000
	393,18
	1 179,54
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP  
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	53 508,60

	DPH základní snížená
	Základ daně
53 508,60 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
11 236,81 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	64 745,41


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	53 508,60

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	47 768,16

	    751 - Vzduchotechnika
	47 768,16

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	5 740,44


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	53 508,60
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	47 768,16
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	47 768,16
	

	1
	K
	751122051
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm - do 100 m3/h
	kus
	4,000
	1 761,35
	7 045,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122051
	
	
	
	
	

	2
	M
	54233103
	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm
	kus
	4,000
	5 871,18
	23 484,72
	CS ÚRS 2024 01

	3
	K
	751122052
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	2 189,53
	2 189,53
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052
	
	
	
	
	

	4
	M
	542331031
	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h 
	kus
	1,000
	7 298,43
	7 298,43
	

	5
	K
	751398041
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
	kus
	2,000
	94,28
	188,56
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041
	
	
	
	
	

	6
	M
	42972901
	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 100 nebo 125 mm
	kus
	2,000
	314,28
	628,56
	CS ÚRS 2024 01

	7
	K
	751510041
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
	m
	9,000
	342,07
	3 078,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041
	
	
	
	
	

	VV
	pr.100
	
	
	
	
	

	VV
	9
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	8
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	1,500
	393,67
	590,51
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.125
	
	
	
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	9
	K
	751514177
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
	kus
	7,000
	53,85
	376,95
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177
	
	
	
	
	

	10
	M
	42981080
	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm
	kus
	6,000
	106,95
	641,70
	CS ÚRS 2024 01

	11
	M
	42981188
	oblouk lisovaný Pz 30° D 100mm
	kus
	1,000
	112,19
	112,19
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	12
	K
	751514287
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
	kus
	2,000
	173,00
	346,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514287
	13
	M
	42981317
	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm
	kus
	2,000
	346,00
	692,00
	CS ÚRS 2024 01

	14
	K
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	106,42
	106,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288
	
	
	
	
	

	15
	M
	42981425
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm
	kus
	1,000
	212,84
	212,84
	CS ÚRS 2024 01

	16
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	5,000
	136,30
	681,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	17
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,036
	2 617,14
	94,22
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	5 740,44
	

	18
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	3,000
	629,09
	1 887,27
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	19
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	3,000
	629,09
	1 887,27
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	
	

	20
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	5,000
	393,18
	1 965,90
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
061 - Elektrická požární signalizace
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	802 810,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
802 810,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
168 590,10 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	971 400,10


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
061 - Elektrická požární signalizace
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	802 810,00

	1 - Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS
	
	307 000,00

	2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti
	176 550,00

	3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R
	198 550,00

	4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností
	61 250,00

	5 - Ostatní
	59 460,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
061 - Elektrická požární signalizace
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	802 810,00
	D	1	Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS	307 000,00
	1
	K
	1.1
	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres
	ks
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	2
	K
	1.2
	Opticko-kouřový hlásič
	ks
	60,000
	1 700,00
	102 000,00
	

	3
	K
	1.3
	Termodiferenciální hlásič
	ks
	9,000
	1 700,00
	15 300,00
	

	4
	K
	1.4
	Patice hlásiče
	ks
	60,000
	750,00
	45 000,00
	

	5
	K
	1.5
	Elektronika tlačítka
	ks
	14,000
	1 600,00
	22 400,00
	

	6
	K
	1.6
	Skříň tlačítka červená
	ks
	14,000
	500,00
	7 000,00
	

	7
	K
	1.7
	Vstupně/výstupní modul 8x výstup, 8x vstup, vč. krytu
	ks
	4,000
	9 200,00
	36 800,00
	

	8
	K
	1.8
	PVC Montážní krabice 600x500x250 pro V/V moduly, montážní deska,vybavená.
	ks
	1,000
	4 400,00
	4 400,00
	

	9
	K
	1.9
	Síťový zdroj 24V DC/2A, 17Ah, EN-54
	ks
	1,000
	6 200,00
	6 200,00
	

	10
	K
	1.10
	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 3,5 kg
	ks
	2,000
	1 600,00
	3 200,00
	

	11
	K
	1.11
	Přídržný magnet 40kg s nohou 175mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem
	ks
	4,000
	4 800,00
	19 200,00
	

	12
	K
	1.12
	Siréna, červená, 7-27V, s blikačem
	ks
	10,000
	3 300,00
	33 000,00
	


	D	2	Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti	176 550,00
	13
	K
	2.1
	PraFla Safe 2x2x0,8 - hlásiče
	m
	1 850,000
	52,00
	96 200,00
	

	14
	K
	2.2
	Kabel s požární integritou – Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 
50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266
	m
	650,000
	56,00
	36 400,00
	

	15
	K
	2.3
	Kabel s požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0
	m
	100,000
	98,00
	9 800,00
	

	16
	K
	2.4
	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí
	ks
	10,000
	1 050,00
	10 500,00
	

	17
	K
	2.5
	Vodič CYA6 ŽZ
	m
	100,000
	60,00
	6 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	18
	K
	2.6
	
	Jistič 1f/6A
	ks
	1,000
	400,00
	400,00
	

	19
	K
	2.7
	
	Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů
	m
	150,000
	65,00
	9 750,00
	

	20
	K
	2.8
	
	Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks).
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	21
	K
	2.9
	
	Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu
	ks
	80,000
	50,00
	4 000,00
	


	D	3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	198 550,00
	22
	K
	3.1
	Kabelový žlab SKS 60x100x1,5
	m
	120,000
	660,00
	79 200,00
	

	23
	K
	3.2
	Úhlová spojka
	ks
	75,000
	70,00
	5 250,00
	

	24
	K
	3.3
	Oblouk 90°
	ks
	6,000
	530,00
	3 180,00
	

	25
	K
	3.4
	Víko oblouku 90°
	ks
	6,000
	870,00
	5 220,00
	

	26
	K
	3.5
	Spojovací lišta
	ks
	5,000
	50,00
	250,00
	

	27
	K
	3.6
	Víko s otočnými západkami
	m
	150,000
	320,00
	48 000,00
	

	28
	K
	3.7
	Profil U
	ks
	90,000
	220,00
	19 800,00
	

	29
	K
	3.8
	Závitová tyč
	ks
	150,000
	35,00
	5 250,00
	

	30
	K
	3.9
	Šestihranná matice
	ks
	600,000
	5,00
	3 000,00
	

	31
	K
	3.10
	Podložka
	ks
	600,000
	2,00
	1 200,00
	

	32
	K
	3.11
	Šroub s plochou kulovou hlavou
	ks
	600,000
	21,00
	12 600,00
	

	33
	K
	3.12
	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 
vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm
	ks
	300,000
	12,00
	3 600,00
	

	34
	K
	3.13
	Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu
	ks
	300,000
	40,00
	12 000,00
	


	D	4	Stoupací trasy se zachováním funkčností	61 250,00
	35
	K
	4.1
	Kabelový žebřík šíře 200
	m
	30,000
	720,00
	21 600,00
	

	36
	K
	4.2
	Podélná spojka
	ks
	15,000
	290,00
	4 350,00
	

	37
	K
	4.3
	Odlehčení tahu
	ks
	4,000
	4 600,00
	18 400,00
	

	38
	K
	4.4
	Protipožární ucpávky
	m2
	0,600
	6 500,00
	3 900,00
	

	39
	K
	4.6
	Drobný el.instalační a pomocný materiál
	set
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	


	D	5	Ostatní	59 460,00
	40
	K
	5.1
	Stavební výpomoce
	hod
	36,000
	485,00
	17 460,00
	

	41
	K
	5.2
	Spolupráce s jinými profesemi
	hod
	12,000
	500,00
	6 000,00
	

	42
	K
	5.3
	Práce spojené s protařžením kabeláže mezi pavilonem V a vrátnicí
	hod
	36,000
	500,00
	18 000,00
	

	43
	K
	5.4
	Oživení systému
	hod
	24,000
	500,00
	12 000,00
	

	44
	K
	5.5
	Funkční zkouška systému
	hod
	12,000
	500,00
	6 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
062 - Evakuační rozhlas
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	359 290,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
359 290,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
75 450,90 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	434 740,90


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
062 - Evakuační rozhlas
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	359 290,00
	1 - Materiál ER	108 150,00
	2 - Kabely a příslušenství
	34 240,00

	3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R
	202 900,00

	4 - Ostatní
	14 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
062 - Evakuační rozhlas
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	
	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:	 
	
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	359 290,00
	D	1	Materiál ER	108 150,00
	1
	K
	1.1
	LBC3018/01, skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý
	ks
	20,000
	2 000,00
	40 000,00
	CS vlastní

	2
	K
	1.2
	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka
	ks
	21,000
	1 400,00
	29 400,00
	CS vlastní

	3
	K
	1.3
	LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41
	ks
	21,000
	650,00
	13 650,00
	CS vlastní

	4
	K
	1.4
	sada 20 šroubů pro 19" stojany
	ks
	2,000
	250,00
	500,00
	CS vlastní

	5
	K
	1.5
	keramická svorkovnice
	ks
	41,000
	600,00
	24 600,00
	CS vlastní

	D
	2
	Kabely a příslušenství
	
	
	
	34 240,00

	6
	K
	2.1
	PRAFlaDur P60-R, 2x1,5
	m
	304,000
	100,00
	30 400,00
	CS vlastní

	7
	K
	2.2
	Požárně odolná elektroinstalační krabice
	ks
	4,000
	960,00
	3 840,00
	CS vlastní


	D	3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	202 900,00
	8
	K
	3.1
	Kabelový žlab SKS 60x100x1,5
	m
	120,000
	700,00
	84 000,00
	CS vlastní

	9
	K
	3.2
	Úhlová spojka
	ks
	75,000
	70,00
	5 250,00
	CS vlastní

	10
	K
	3.3
	Oblouk 90°
	ks
	6,000
	550,00
	3 300,00
	CS vlastní

	11
	K
	3.4
	Víko oblouku 90°
	ks
	6,000
	900,00
	5 400,00
	CS vlastní

	12
	K
	3.5
	Spojovací lišta
	ks
	5,000
	50,00
	250,00
	CS vlastní

	13
	K
	3.6
	Víko s otočnými západkami
	m
	150,000
	320,00
	48 000,00
	CS vlastní

	14
	K
	3.7
	Profil U
	ks
	90,000
	220,00
	19 800,00
	CS vlastní

	15
	K
	3.8
	Závitová tyč
	ks
	150,000
	30,00
	4 500,00
	CS vlastní

	16
	K
	3.9
	Šestihranná matice
	ks
	600,000
	5,00
	3 000,00
	CS vlastní

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	17
	K
	3.10
	
	Podložka
	ks
	600,000
	2,00
	1 200,00
	CS vlastní

	18
	K
	3.11
	
	Šroub s plochou kulovou hlavou
	ks
	600,000
	21,00
	12 600,00
	CS vlastní

	19
	K
	3.12
	
	Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 
vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm
	ks
	300,000
	12,00
	3 600,00
	CS vlastní

	20
	K
	3.13
	
	Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu
	ks
	300,000
	40,00
	12 000,00
	CS vlastní


	D	4	Ostatní	14 000,00
	21
	K
	4.1
	Ostatní instalační práce
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00
	CS vlastní

	22
	K
	4.2
	Stavební výpomoce
	hod
	12,000
	500,00
	6 000,00
	CS vlastní

	23
	K
	4.3
	Spolupráce s jinými profesemi
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00
	CS vlastní




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
063 - Dokumentace skutečného provedení
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	130 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
130 000,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
27 300,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	157 300,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
063 - Dokumentace skutečného provedení
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	130 000,00
	D2 - Ostatní	130 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:
SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:
063 - Dokumentace skutečného provedení
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	130 000,00
	

	D
	D2
	Ostatní
	
	
	
	
	130 000,00
	

	1
	K
	PD 01
	Dokumentace skutečného provedení
	
	kpl
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	

	2
	K
	PD 02
	Celkem zkoušky, měření, revize
	
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	P
	
	Poznámka k položce: 
Uvedení systému do provozu, s tím spojené zkoušky a revize. Součástí spuštění systému bude funkční zkouška, pravděpodobně za účasti zástupce HZS.
	
	
	
	
	

	3
	K
	PD 03
	Celkem doprava, přesun hmot
	kpl
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	


Poznámka k položce: 
P
Doprava a přesun hmot stavebně technického objektu slaboproud
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 07 - Rozvod medicinálních plynů
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	3 675 022,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
3 675 022,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
771 754,62 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	4 446 776,62


Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 07 - Rozvod medicinálních plynů
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	3 675 022,00

	Část: - Rozvody medicinálních plynů
	
	3 600 951,00



	D1 - Společné náklady	74 071,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )
Soupis:
SO 07 - Rozvod medicinálních plynů
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	3 675 022,00
	D	Část:	Rozvody medicinálních plynů	3 600 951,00
	1
	K
	1
	Trubka Cu průměr 8x1
	m
	94,000
	466,00
	43 804,00
	

	2
	K
	2
	Trubka Cu průměr 12x1
	m
	78,000
	622,00
	48 516,00
	

	3
	K
	3
	Trubka Cu průměr 18x1
	m
	112,000
	863,00
	96 656,00
	

	4
	K
	4
	Trubka Cu průměr 22x1
	m
	130,000
	1 038,00
	134 940,00
	

	5
	K
	5
	Trubka Cu průměr 28x1
	m
	31,000
	1 094,00
	33 914,00
	

	6
	K
	6
	Trubka Cu průměr 42x1,5
	m
	12,000
	1 889,00
	22 668,00
	

	7
	K
	7
	Prořez potrubí 3%
	kpl
	1,000
	11 415,00
	11 415,00
	

	8
	K
	8
	Tvarovky Cu pr. 8
	ks
	44,000
	113,00
	4 972,00
	

	9
	K
	9
	Tvarovky Cu pr. 12
	ks
	30,000
	130,00
	3 900,00
	

	10
	K
	10
	Tvarovky Cu pr. 18
	ks
	72,000
	105,00
	7 560,00
	

	11
	K
	11
	Tvarovky Cu pr. 22
	ks
	70,000
	124,00
	8 680,00
	

	12
	K
	12
	Tvarovky Cu pr. 28
	ks
	24,000
	202,00
	4 848,00
	

	13
	K
	13
	Tvarovky Cu pr. 42
	ks
	8,000
	458,00
	3 664,00
	

	14
	K
	14
	Pájka Ag 45 + pasta
	g
	2 450,000
	19,40
	47 530,00
	

	15
	K
	15
	Propláchnutí rozvodu dusíkem
	m
	457,000
	19,00
	8 683,00
	

	16
	K
	16
	Značení potrubních rozvodů
	m
	457,000
	28,00
	12 796,00
	

	17
	K
	17
	Nátěrové hmoty
	m
	457,000
	47,00
	21 479,00
	

	18
	K
	18
	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2
	m
	457,000
	10,00
	4 570,00
	

	19
	K
	19
	Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12
	m
	16,000
	257,00
	4 112,00
	

	20
	K
	20
	Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18
	m
	28,000
	307,00
	8 596,00
	

	21
	K
	21
	Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22
	m
	23,000
	379,00
	8 717,00
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	22
	K
	22
	Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28
	m
	12,000
	479,00
	5 748,00
	

	23
	K
	23
	Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42
	m
	6,000
	713,00
	4 278,00
	

	24
	K
	24
	Uzavírací ventil 1/4"
	ks
	32,000
	1 323,00
	42 336,00
	

	25
	K
	25
	Uzavírací ventil 3/8"
	ks
	12,000
	1 150,00
	13 800,00
	

	26
	K
	26
	Uzavírací ventil 3/4"
	ks
	2,000
	1 258,00
	2 516,00
	

	27
	K
	27
	Uzavírací ventil 1"
	ks
	1,000
	1 959,00
	1 959,00
	

	28
	K
	28
	Uzavírací ventil 6/4"
	ks
	1,000
	3 646,00
	3 646,00
	

	29
	K
	29
	Kotvení potrubí (4-6 potrubí) vč. závitových tyčí (závěs max 0,5m)
	ks
	126,000
	554,00
	69 804,00
	

	30
	K
	30
	Napojení na stávající rozvody
	kpl
	3,000
	1 400,00
	4 200,00
	

	31
	K
	31
	Čidlo provozní signalizace
	ks
	3,000
	6 993,00
	20 979,00
	

	32
	K
	32
	Manometr provozní signalizace
	ks
	3,000
	915,00
	2 745,00
	

	33
	K
	33
	Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) vč. manometru, čidla klinické signalizace a nouzového vstupu (montáž na povrch)
	ks
	2,000
	42 020,00
	84 040,00
	

	34
	K
	34
	Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K)
	ks
	2,000
	25 917,00
	51 834,00
	

	35
	K
	35
	Instalace terminální nástěnné jednotky
	ks
	3,000
	2 818,00
	8 454,00
	

	36
	K
	804-001
	D+M Lůžková rampa pro 3 lůžka viz. technická specifikace
	ks
	1,000
	367 400,00
	367 400,00
	


Poznámka k položce: 
Výbava pro jedno lůžko:  
 
Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS 
 
Elektro: 14x zásuvka 230 V (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 8x PA, 2x 2RJ45, 2x příprava pro budoucí instalace 
 
Příslušenství rampy:  
	P	1x nosič infuzních sáčků a pump délky 1000 mm uchycený na medilištu 
1x vyšetřovací LED lampička uchycená na medilištu 
1x nosič monitorů vitálních funkcí na rameni 200 mm uchycený na medilištu  medilišta v horní pozici po celé délce rampy  medilišta v dolní pozici délky 1000 mm  přímé LED osvětlení ovládané na rampě  nepřímé LED osvětlení ovládané ode dveří  police na spodní medilištu 
	VV	1	1,000
	VV	Součet	1,000
	37
	K
	804-002
	D+M Lůžková rampa pro 5 lůžek viz. technická specifikace
	ks
	1,000
	611 600,00
	611 600,00
	



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	P
	
	Poznámka k položce: 
Výbava pro jedno lůžko:  
 
Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS 
 
Elektro: 14x zásuvka 230 V (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 8x PA, 2x 2RJ45, 2x příprava pro budoucí instalace 
 
Příslušenství rampy:  
1x nosič infuzních sáčků a pump délky 1000 mm uchycený na medilištu 
1x vyšetřovací LED lampička uchycená na medilištu 
1x nosič monitorů vitálních funkcí na rameni 200 mm uchycený na medilištu  medilišta v horní pozici po celé délce rampy  medilišta v dolní pozici délky 1000 mm  přímé LED osvětlení ovládané na rampě  nepřímé LED osvětlení ovládané ode dveří  
police na spodní medilištu 
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	38
	K
	804-003
	D+M Stropní stativ viz. technická specifikace
	ks
	4,000
	412 000,00
	1 648 000,00
	

	P
	
	Poznámka k položce: 
Dvouramenný otočný stropní stativ – otočná ramena 500 mm dlouhé, zdrojový sloup  s nosností 220kg 
 
Výbava zdrojového sloupu:  
 
Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS 
 
Elektro: 14x zásuvka 230 V s PA svorkou (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 2x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace 
 
Příslušenství zdrojového sloupu:  
4x police 430x340 mm s bočními medilištami – nosnost police 40 kg 
1x ovládání brzd stativu na madlech v zádní části sloupu 
1x dvouramenný 500/300 mm držák se zdvihem pro náhledový monitor vitálních funkcí 
1x dvouramenný nosič 400/400 mm s 1000 mm dlouhou tyčí pro infuzní techniku 
1x dvouramenný nosič 400/400 mm s 1000 mm dlouhou tyčí s háčky pro infuzní sáčky 
1x cable managment délky 750 mm pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně sloupu 
1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu 
2x košík, uchycení na medilištu (hloubka košíku 280 mm)   
2x medilišta 180 mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu 
1x vyšetřovací stropní svítidlo 60 000 lx integrované do jednoho kotvení ke stativu 
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	39
	K
	DOP      T00
	Dopravné
	kpl
	1,000
	100 592,00
	100 592,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	40
	K
	PVR01
	Výchozí revize
	kpl
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	41
	K
	36
	Zpracování prováděcí projektové dokumentace k osazení stropních ramp
	ks
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	D
	D1
	Společné náklady
	
	
	
	74 071,00
	

	42
	K
	37
	Vedení montážních prací
	kpl
	1,000
	14 500,00
	14 500,00
	

	43
	K
	38
	Tlaková zkouška - úseková
	kpl
	9,000
	1 200,00
	10 800,00
	



	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	44
	K
	39
	
	Tlaková zkouška - závěrečná
	
	kpl
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	

	45
	K
	40
	
	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1
	
	kpl
	1,000
	2 371,00
	2 371,00
	

	46
	K
	41
	
	Výchozí revize - plynová
	
	kpl
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	47
	K
	42
	
	Výchozí revize - elektro
	
	kpl
	1,000
	12 500,00
	12 500,00
	

	48
	K
	43
	
	Proškolení obsluhy, předání dokumentace
	
	kpl
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	49
	K
	44
	
	Zakreslení skutečného stavu
	
	kpl
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	

	50
	K
	45
	
	Dopravné, ubytování
	
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	21 917 589,75

	DPH základní snížená
	Základ daně
21 917 589,75 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
4 602 693,85
0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	26 520 283,60


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	21 917 589,75

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	5 536 625,12

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	1 745 837,70

	    4 - Vodorovné konstrukce
	1 817 673,00

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	916 604,71

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	487 869,31

	    997 - Přesun sutě
	81 728,40

	    998 - Přesun hmot
	486 912,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 820 964,63

	    712 - Povlakové krytiny
	1 161 572,02

	    713 - Izolace tepelné
	2 286 787,84

	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	8 915,42

	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	40 026,90

	    762 - Konstrukce tesařské
	119 428,55

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	1 789 709,34

	    764 - Konstrukce klempířské
	877 249,70

	    765 - Krytina skládaná
	438 514,84

	    766 - Konstrukce truhlářské
	994 019,04

	    767 - Konstrukce zámečnické
	5 515 488,40


	    771 - Podlahy z dlaždic	1 675 319,97
	    776 - Podlahy povlakové
	44 256,18

	    781 - Dokončovací práce - obklady
	668 377,55

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	6 146,06

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	92 096,70

	    786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy
	103 056,12

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	560 000,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	21 917 589,75
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	5 536 625,12
	

		D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	1 745 837,70
	

	1
	K
	311272141
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
	m2
	165,036
	1 800,00
	297 064,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272141
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon A
	
	
	
	

	VV
	(7,425+8,575+7,475)*3,05
	
	71,599
	
	

	VV
	-(2*1,25)*2
	
	-5,000
	
	

	VV
	(5,1+3,575+0,75+15,3)*4,25
	
	105,081
	
	

	VV
	-(3*0,75+2,175*2,02)
	
	-6,644
	
	

	VV
	Součet
	
	165,036
	
	

	2
	K
	311272241
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
	m2
	153,850
	2 000,00
	307 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272241
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon B
	
	
	
	

	VV
	(5+0,625+4,6+19,5+7,1+1,3+1,3+4,9)*4
	
	177,300
	
	

	VV
	-(1*2+1,2*2,25+1*2,1+4,6*0,75+3,3*4)
	
	-23,450
	
	

	VV
	Součet
	
	153,850
	
	

	3
	K
	311321411
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	28,288
	4 500,00
	127 296,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411
	VV	pavilon V/A
	VV	5.NP
	VV	ST5.3
	VV	4,785*3,475*0,25	4,157
	VV	ST5.12
	VV	3,7*3,475*0,25	3,214
	VV	ST5.4
	VV	4,785*3,475*0,25	4,157
	VV	ST5.6
	VV	5,35*3,475*0,25	4,648
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	ST5.9
	
	
	
	
	

	VV
	3,01*3,475*0,25
	
	2,615
	
	
	

	VV
	ST5.10
	
	
	
	
	

	VV
	3,01*3,475*0,25
	
	2,615
	
	
	

	VV
	ST5.7
	
	
	
	
	

	VV
	1,9*3,475*0,25
	
	1,651
	
	
	

	VV
	ST5.11
	
	
	
	
	

	VV
	1,8*3,475*0,25
	
	1,564
	
	
	

	VV
	ST5.8
	
	
	
	
	

	VV
	7*3,475*0,25
	
	6,081
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21*2+1,47*2,21)*0,25
	
	-2,414
	
	
	

	VV
	Součet
	
	28,288
	
	
	

	4
	K
	311351121
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	222,019
	500,00
	111 009,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	(0,25+4,785+3,7+0,8+2,3+0,25+2,3+0,25+0,25+0,96+1,65+0,25+0,25+1,8+0,25+7+0,475+0,25)*3,475
	
	96,501
	
	
	

	VV
	(1,45+2,21*2)*0,25
	
	1,468
	
	
	

	VV
	(1,45+2,21*2)*0,25
	
	1,468
	
	
	

	VV
	(1,47+2,21*2)*0,25
	
	1,473
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21*2+1,47*2,21)
	
	-9,658
	
	
	

	VV
	(4,535+3,2+4,535)*3,475
	
	42,638
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*3,475
	
	36,905
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21)
	
	-3,205
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*3,475
	
	36,905
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21)
	
	-3,205
	
	
	

	VV
	(1,65+1,8)*2*3,475
	
	23,978
	
	
	

	VV
	-(1,47*2,21)
	
	-3,249
	
	
	

	VV
	Součet
	
	222,019
	
	
	

	5
	K
	311351122
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	222,019
	100,00
	22 201,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	(0,25+4,785+3,7+0,8+2,3+0,25+2,3+0,25+0,25+0,96+1,65+0,25+0,25+1,8+0,25+7+0,475+0,25)*3,475
	
	96,501
	
	
	

	VV
	(1,45+2,21*2)*0,25
	
	1,468
	
	
	

	VV
	(1,45+2,21*2)*0,25
	
	1,468
	
	
	

	VV
	(1,47+2,21*2)*0,25
	
	1,473
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21*2+1,47*2,21)
	
	-9,658
	
	
	

	VV
	(4,535+3,2+4,535)*3,475
	
	42,638
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*3,475
	
	36,905
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21)
	
	-3,205
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*3,475
	
	36,905
	
	
	

	VV
	-(1,45*2,21)
	
	-3,205
	
	
	

	VV
	(1,65+1,8)*2*3,475
	
	23,978
	
	
	

	VV
	-(1,47*2,21)
	
	-3,249
	
	
	

	VV
	Součet
	
	222,019
	
	
	

	6
	K
	311361821
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	3,112
	48 000,00
	149 376,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821
	
	
	
	
	

	VV
	28,288*110/1000
	
	3,112
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,112
	
	
	

	7
	K
	315321411
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	5,577
	4 500,00
	25 096,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315321411
	VV	půdorys střechy nový stav
	VV	atika pavilon A
	VV	4,2*0,65*0,15	0,410
	VV	0,8*0,65*0,15	0,078
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	5,1*0,65*0,15
	
	0,497
	
	
	

	VV
	1,2*0,65*0,15
	
	0,117
	
	
	

	VV
	9,325*0,65*0,15
	
	0,909
	
	
	

	VV
	7,775*0,65*0,15
	
	0,758
	
	
	

	VV
	15*0,65*0,15
	
	1,463
	
	
	

	VV
	0,7*0,65*0,15
	
	0,068
	
	
	

	VV
	3,5*0,65*0,15
	
	0,341
	
	
	

	VV
	9,6*0,65*0,15
	
	0,936
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,577
	
	
	

	8
	K
	315351121
	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	75,140
	500,00
	37 570,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351121
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	atika pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+0,8+5,1+1,2+9,3+8,6+15,3+0,7+3,3+9,9)*0,65
	
	37,960
	
	
	

	VV
	(3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,6)*0,65
	
	37,180
	
	
	

	VV
	Součet
	
	75,140
	
	
	

	9
	K
	315351122
	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	75,140
	100,00
	7 514,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351122
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	atika pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+0,8+5,1+1,2+9,3+8,6+15,3+0,7+3,3+9,9)*0,65
	
	37,960
	
	
	

	VV
	(3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,6)*0,65
	
	37,180
	
	
	

	VV
	Součet
	
	75,140
	
	
	

	10
	K
	315361821
	Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,613
	48 000,00
	29 424,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315361821
	
	
	
	
	

	VV
	5,577*110/1000
	
	0,613
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,613
	
	
	

	11
	K
	317143445
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm
	kus
	3,000
	4 000,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143445
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	12
	K
	317143452
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm
	kus
	3,000
	3 000,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143452
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	13
	K
	317143453
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143453
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	14
	K
	317143456
	Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2400 mm
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143456
	VV	půdorys 5.NP nový stav
	VV	pavilon B
	VV	1	1,000
	VV	Součet	1,000




Strana 1 z 341
Strana 1 z 341
Strana 1 z 341
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	15
	K
	317321411
	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
	m3
	0,233
	10 000,00
	2 330,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321411
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	3*0,15*0,17
	
	0,077
	
	
	

	VV
	pavilon B
	
	
	
	
	

	VV
	4,6*0,2*0,17
	
	0,156
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,233
	
	
	

	16
	K
	317352211
	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 250 mm
	m
	3,000
	800,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317352211
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	17
	K
	317352311
	Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 300 mm
	m
	4,600
	1 200,00
	5 520,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317352311
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon B
	
	
	
	
	

	VV
	4,6
	
	4,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,600
	
	
	

	18
	K
	317361821
	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,047
	55 000,00
	2 585,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361821
	
	
	
	
	

	VV
	0,233*200/1000
	
	0,047
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,047
	
	
	

	19
	K
	331123912
	Montáž sloupů ze železobetonu přivařených k základu,v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t
	kus
	28,000
	7 000,00
	196 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331123912
	
	
	
	
	

	VV
	
	výpis prefa prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	sloup
	
	
	
	
	

	VV
	
	S5.1
	
	
	
	
	

	VV
	
	21
	
	21,000
	
	
	

	VV
	
	S5.2
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	S5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	20
	M
	59362000
	sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	m3
	17,875
	22 000,00
	393 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prefa prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	sloup
	
	
	
	
	

	VV
	
	S5.1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,4*0,4*3,8)*21
	
	12,768
	
	
	

	VV
	
	S5.2
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,4*0,4*3,8)*3
	
	1,824
	
	
	

	VV
	
	S5.3
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,4*0,4*3,8)*4
	
	2,432
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,024
	
	
	

	VV
	
	17,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,875
	
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 817 673,00
	

	21
	K
	413124012
	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí se svařovanými spoji přes 18 do 
52 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t
	kus
	58,000
	4 000,00
	232 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413124012
VV	výpis prefa prvků - 5.NP
vazník
VV	VZ1
VV	5	5,000
VV	VZ2
VV	5	5,000
VV	VZ3
VV	3	3,000
VV	VZ4
VV	2	2,000
VV	VZ5
VV	1	1,000
VV	VZ6
VV	1	1,000
VV	VZ7
VV	1	1,000
VV	VZ8
VV	1	1,000
VV	VZ9
VV	1	1,000
VV	VZ10
VV	1	1,000
VV	Ztužidlo
VV	ZT1.a
VV	3	3,000
VV	ZT1.b
VV	1	1,000
VV	ZT1.c
VV	1	1,000
VV	ZT2.a
VV	7	7,000
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	ZT2.b
VV	3	3,000
VV	ZT2.c
VV	3	3,000
VV	ZT2.d
VV	2	2,000
VV	ZT3.a
VV	2	2,000
VV	ZT3.b
VV	1	1,000
VV	ZT3.c
VV	1	1,000
VV	ZT3.d
VV	1	1,000
VV	ZT4.a
VV	3	3,000
VV	ZT4.b
VV	1	1,000
VV	ZT4.c
VV	1	1,000
VV	ZT5.1
VV	1	1,000
VV	ZT5.2
VV	1	1,000
VV	ZT5.3
VV	1	1,000
VV	ZT6.1
VV	1	1,000
VV	ZT6.2
VV	1	1,000
VV	ZT6.3
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	ZT7
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	58,000
	
	

	22
	M
	59323006
	ztužidlo ŽB včetně výztuže přes 180 do 220kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	m3
	6,776
	24 000,00
	162 624,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prefa prvků - 5.NP
	
	
	
	

	VV
	
	Ztužidlo
	
	
	
	

	VV
	
	ZT1.a
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,3*2,845)*3
	
	0,512
	
	

	VV
	
	ZT2.a
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,3*4,19)*7
	
	1,760
	
	

	VV
	
	ZT2.d
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,06*4,19)*2
	
	1,777
	
	

	VV
	
	ZT3.a
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,3*2,99)*2
	
	0,359
	
	

	VV
	
	ZT3.d
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,06*2,99)*1
	
	0,634
	
	

	VV
	
	ZT4.a
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,3*4,795)*3
	
	0,863
	
	

	VV
	
	ZT7
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,55*4,985)*1
	
	0,548
	
	

	VV
	
	Součet
	
	6,453
	
	

	VV
	
	6,453*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,776
	
	

	23
	M
	59323007
	ztužidlo ŽB včetně výztuže přes 180 do 220kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	m3
	29,572
	20 000,00
	591 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prefa prvků - 5.NP
	
	
	
	

	VV
	
	Ztužidlo
	
	
	
	

	VV
	
	ZT1.b
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,805*2,845)*1
	
	1,027
	
	

	VV
	
	ZT1.c
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*2,115*2,845)*1
	
	1,203
	
	

	VV
	
	ZT2.b
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,805*4,19)*3
	
	4,538
	
	

	VV
	
	ZT2.c
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*2,115*4,19)*3
	
	5,317
	
	

	VV
	
	ZT3.b
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,805*2,99)*1
	
	1,079
	
	

	VV
	
	ZT3.c
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*2,115*2,99)*1
	
	1,265
	
	

	VV
	
	ZT4.b
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,805*4,795)*1
	
	1,731
	
	

	VV
	
	ZT4.c
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*2,115*4,795)*1
	
	2,028
	
	

	VV
	
	ZT5.1
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,195*7,29)*1
	
	1,742
	
	

	VV
	
	ZT5.2
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,195*5,98)*1
	
	1,429
	
	

	VV
	
	ZT5.3
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,195*6,29)*1
	
	1,503
	
	

	VV
	
	ZT6.1
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,355*7,29)*1
	
	1,976
	
	

	VV
	
	ZT6.2
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,355*5,98)*1
	
	1,621
	
	

	VV
	
	ZT6.3
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*1,355*6,29)*1
	
	1,705
	
	

	VV
	
	Součet
	
	28,164
	
	

	VV
	
	28,164*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,572
	
	

	24
	M
	59323002
	průvlak ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3
	m3
	12,676
	24 000,00
	304 224,00
	CS ÚRS 2024 01


výpis prefa prvků - 5.NP
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	vazník
	
	
	
	
	

	VV
	
	VZ1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,6*7,29)*5
	
	4,374
	
	
	

	VV
	
	VZ2
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,6*5,98)*5
	
	3,588
	
	
	

	VV
	
	VZ3
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,6*6,29)*3
	
	2,264
	
	
	

	VV
	
	VZ4
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,2*0,6*7,69)*2
	
	1,846
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	12,072
	
	
	

	VV
	
	12,072*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,676
	
	
	

	25
	M
	59323003
	průvlak ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	m3
	7,392
	20 000,00
	147 840,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis prefa prvků - 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	vazník
	
	
	
	
	

	VV
	
	VZ5
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*7,29)*1
	
	1,312
	
	
	

	VV
	
	VZ6
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*5,98)*1
	
	1,076
	
	
	

	VV
	
	VZ7
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*6,29)*1
	
	1,132
	
	
	

	VV
	
	VZ8
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*7,29)*1
	
	1,312
	
	
	

	VV
	
	VZ9
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*5,98)*1
	
	1,076
	
	
	

	VV
	
	VZ10
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,3*0,6*6,29)*1
	
	1,132
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,040
	
	
	

	VV
	
	7,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,392
	
	
	

	26
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	m3
	7,446
	6 000,00
	44 676,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+4,335+5,1+3,01+3,01+7+1,8+9,325+8,075+15,2+0,7+3,3+9,4)*0,25*0,4
	
	7,446
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,446
	
	
	

	27
	K
	417351115
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	m2
	58,410
	750,00
	43 807,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+0,8+5,1+1,2+9,325+8,575+15,2+0,7+3,3+9,9)*0,4
	
	23,320
	
	
	

	VV
	(3,7+4,785+0,25+0,5+7+2,05+7,1+8,075+14,7+0,6+3,325+9,4)*0,4
	
	24,594
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*0,4
	
	4,248
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*0,4
	
	4,248
	
	
	

	VV
	(1,1+1,4)*2*0,4
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	58,410
	
	
	

	28
	K
	417351116
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	m2
	58,410
	150,00
	8 761,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+0,8+5,1+1,2+9,325+8,575+15,2+0,7+3,3+9,9)*0,4
	
	23,320
	
	
	

	VV
	(3,7+4,785+0,25+0,5+7+2,05+7,1+8,075+14,7+0,6+3,325+9,4)*0,4
	
	24,594
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*0,4
	
	4,248
	
	
	

	VV
	(2,3+3,01)*2*0,4
	
	4,248
	
	
	

	VV
	(1,1+1,4)*2*0,4
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	58,410
	
	
	

	29
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	2,234
	50 000,00
	111 700,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821
VV	7,446*300/1000	2,234
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	2,234
	
	
	

	30
	K
	431125012
	Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431125012
	
	
	
	
	

	VV
	vnitřní schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	MP1 mezipodesta
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	31
	M
	59343003
	podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	m3
	1,354
	25 000,00
	33 850,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	vnitřní schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	MP1 mezipodesta
	
	
	
	
	

	VV
	1,845*3,67*0,2
	
	1,354
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,354
	
	
	

	32
	K
	435125012
	Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t
	kus
	2,000
	10 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/435125012
	
	
	
	
	

	VV
	
	vnitřní schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	
	R2
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	R1
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	33
	M
	59372192
	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3
	m3
	4,270
	25 000,00
	106 750,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	vnitřní schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	
	R2
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,09
	
	2,090
	
	
	

	VV
	
	R1
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,18
	
	2,180
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,270
	
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	916 604,71
	

	34
	K
	612121112
	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn
	m2
	260,819
	40,00
	10 432,76
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612121112
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886
VV	A506 vzduchotechnika
VV	3,55*4,25	15,088
VV	A509 pokoj lékaři
VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500
VV	A510 koupelna
VV	3,1*3,05	9,455
VV	A512 pokoj lékaři
VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500
VV	A513 koupelna
VV	3,5*3,05	10,675
VV	A514rozvaděč
VV	(1,2+0,8)*4,2	8,400
VV	Mezisoučet	122,094 pavilon V/B
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B501 jídelna
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,25+0,5+3,45)*3,46
	
	
	28,372
	
	
	

	VV
	
	(1+4,45)*3,46
	
	
	18,857
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1,3)*3,46
	
	
	7,612
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9)*3,46
	
	
	3,114
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)
	
	
	-0,675
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9)*3,46
	
	
	3,114
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)
	
	
	-0,675
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy personál
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,3*3,46
	
	
	4,498
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)
	
	
	-0,675
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*3,46
	
	
	3,114
	
	
	

	VV
	
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9)*3,46
	
	
	3,114
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,75)
	
	
	-0,675
	
	
	

	VV
	
	B510 chodba
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+1,95+2,5)*3,46
	
	
	19,549
	
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	(1,2+2,25*2)*0,25
	
	
	1,425
	
	
	

	VV
	
	-(1*2+1,2*2,25+1*2,1)
	
	
	-6,800
	
	
	

	VV
	
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7)*3,46
	
	
	5,882
	
	
	

	VV
	
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,6)*3,46
	
	
	8,996
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1+1)*3,46
	
	
	10,034
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55)*3,46
	
	
	5,363
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,7+0,25)*3,46
	
	
	10,207
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,4)*3,46
	
	
	8,304
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5)*3,46
	
	
	8,650
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	-(2*1,45)
	
	
	-2,900
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	138,725
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	260,819
	
	
	

	35
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	369,336
	20,00
	7 386,72
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886
VV	A506 vzduchotechnika
VV	3,55*4,25	15,088
VV	A509 pokoj lékaři
VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 (2+1,25*2)*0,2	0,900 -(2*1,25)	-2,500
VV	A510 koupelna
VV	3,1*3,05	9,455
VV	A512 pokoj lékaři
VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500
VV	A513 koupelna
VV	3,5*3,05	10,675
VV	A514rozvaděč
VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	122,094
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372
VV	(1+4,45)*3,46	18,857
VV	sloupy
VV (0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456
VV 0,4*6*3,46	8,304 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768
VV	B504 WC ženy
VV	(0,9+1,3)*3,46	7,612
VV	0,4*3,46	1,384
VV	B504 WC ženy
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675
VV	B504 WC muži
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	B506 pisoáry WC muži
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675 VV (0,2+0,4)*3,46	2,076
VV	B508 přípravna jídla
VV	(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570
VV	B509 výdej jídla
VV	0,25*3,46*2	1,730
VV	B510 chodba
VV	(1,2+1,95+2,5)*3,46	19,549
VV	(1+2*2)*0,2	1,000
VV (1,2+2,25*2)*0,25	1,425 VV -(1*2+1,2*2,25+1*2,1)	-6,800 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768
VV	(0,4+0,4)*3,46	2,768
VV	B511 šatna muži
VV (1,7)*3,46	5,882 VV 0,25*3,46	0,865
VV	B504 WC muži
VV	0,9*3,46	3,114
VV	B514 hygiena muži
VV	(0,3+0,3)*3,46	2,076
VV	B512 šatna zaměstnanci ženy
VV	(2,6)*3,46	8,996
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV (0,9+1+1)*3,46	10,034 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152
VV	B504 WC ženy personál
VV	1,3*3,46	4,498
VV	-(1,3*0,75)	-0,975
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55)*3,46
	
	
	5,363
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,7+0,25)*3,46
	
	
	10,207
	
	
	

	VV
	
	(0,3+0,4)*3,46
	
	
	2,422
	
	
	

	VV
	
	(0,1+0,4+0,1)*3,46
	
	
	2,076
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,4)*3,46
	
	
	8,304
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5)*3,46
	
	
	8,650
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	-(2*1,45)
	
	
	-2,900
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,4)*3,46
	
	
	2,249
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,46
	
	
	1,384
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,46
	
	
	0,865
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	247,242
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	369,336
	
	
	

	36
	K
	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	m2
	369,336
	280,00
	103 414,08
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886
VV	A506 vzduchotechnika
VV	3,55*4,25	15,088
VV	A509 pokoj lékaři
VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500
VV	A510 koupelna
VV	3,1*3,05	9,455
VV	A512 pokoj lékaři
VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500
VV	A513 koupelna
VV	3,5*3,05	10,675
VV	A514rozvaděč
VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	122,094
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372
VV	(1+4,45)*3,46	18,857
VV	sloupy
(0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456
	0,4*6*3,46	8,304
	(0,4+0,4)*3,46	2,768
B504 WC ženy
	(0,9+1,3)*3,46	7,612
VV	0,4*3,46	1,384
VV	B504 WC ženy
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675
VV	B504 WC muži
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675
VV	B506 pisoáry WC muži
VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675 VV (0,2+0,4)*3,46	2,076
VV	B508 přípravna jídla
VV	(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570
VV	B509 výdej jídla
VV	0,25*3,46*2	1,730
VV	B510 chodba
VV	(1,2+1,95+2,5)*3,46	19,549
VV	(1+2*2)*0,2	1,000
VV (1,2+2,25*2)*0,25	1,425 VV -(1*2+1,2*2,25+1*2,1)	-6,800 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768
VV	(0,4+0,4)*3,46	2,768
VV	B511 šatna muži
VV (1,7)*3,46	5,882 VV 0,25*3,46	0,865
VV	B504 WC muži
VV	0,9*3,46	3,114
VV	B514 hygiena muži
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	(0,3+0,3)*3,46	2,076
VV	B512 šatna zaměstnanci ženy
VV	(2,6)*3,46	8,996
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV (0,9+1+1)*3,46	10,034 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152
VV	B504 WC ženy personál
VV	1,3*3,46	4,498
VV	-(1,3*0,75)	-0,975
VV	B515 úklid
VV	(1,55)*3,46	5,363
VV	B516 chladící box
VV (2,7+0,25)*3,46	10,207 VV (0,3+0,4)*3,46	2,422 VV (0,1+0,4+0,1)*3,46	2,076
VV	B517 oddech
VV (2,4)*3,46	8,304 VV (1+2,1*2)*0,2	1,040 VV -(1*2,1)	-2,100
VV	B518 kancelář provozní
VV (2,5)*3,46	8,650 VV (2+1,45*2)*0,2	0,980 VV -(2*1,45)	-2,900
VV	(0,25+0,4)*3,46	2,249
VV	B521 zelenina
VV	0,4*3,46	1,384
VV	B522 sklad suché potraviny
VV 0,25*3,46	0,865 VV Mezisoučet	247,242
VV	Součet	369,336
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886
VV	A506 vzduchotechnika
VV	3,55*4,25	15,088
VV	A509 pokoj lékaři
VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+2,3*0,6)	-3,880
VV	A510 koupelna
VV 3,1*3,05	9,455 VV -(3,1*1,8)	-5,580
VV	A512 pokoj lékaři
VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+2,3*0,6)	-3,880
VV	A513 koupelna
VV 3,5*3,05	10,675 VV -(3,5*1,8)	-6,300
VV	A514rozvaděč
VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	107,454
VV	pavilon V/B
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	37
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	308,550
	200,00
	61 710,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	B501 jídelna
VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372
VV	(1+4,45)*3,46	18,857
VV	sloupy
VV (0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456
VV 0,4*6*3,46	8,304 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768 VV -(2,35+0,8)*1,8	-5,670
VV	B504 WC ženy
VV	(0,9+1,3)*3,46	7,612
VV	0,4*3,46	1,384
VV	-(0,9+1,3+0,4)*1,8	-4,680
VV	B504 WC ženy
VV	(0,9)*3,46	3,114
VV	-(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025
VV	B504 WC muži
VV	(0,9)*3,46	3,114
VV	-(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025
VV	B506 pisoáry WC muži
VV	(0,9)*3,46	3,114
VV -(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025 (0,2+0,4)*3,46	2,076 -(0,2+0,4)*1,8	-1,080
B508 přípravna jídla
(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570 -(0,25+0,4+0,25)*1,8*5	-8,100
B509 výdej jídla
0,25*3,46*2	1,730 -(0,25*1,8*2)	-0,900
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B510 chodba
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+1,95+2,5)*3,46
	
	
	19,549
	
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	(1,2+2,25*2)*0,25
	
	
	1,425
	
	
	

	VV
	
	-(1*2+1,2*2,25+1*2,1)
	
	
	-6,800
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4+0,4)*3,46
	
	
	4,152
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*3,46
	
	
	2,768
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4)*3,46
	
	
	2,768
	
	
	

	VV
	
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7)*3,46
	
	
	5,882
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,46
	
	
	0,865
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*3,46
	
	
	3,114
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,8)
	
	
	-1,620
	
	
	

	VV
	
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,6)*3,46
	
	
	8,996
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+1+1)*3,46
	
	
	10,034
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+1+1)*1,8
	
	
	-5,220
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,4+0,4)*3,46
	
	
	4,152
	
	
	

	VV
	
	-(0,4+0,4+0,4)*1,8
	
	
	-2,160
	
	
	

	VV
	
	B504 WC personál ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,3*3,46
	
	
	4,498
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,45+1,3*1,8)
	
	
	-2,745
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,55)*3,46
	
	
	5,363
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,7+0,25)*3,46
	
	
	10,207
	
	
	

	VV
	
	-(2,7+0,25)*1,8
	
	
	-5,310
	
	
	

	VV
	
	(0,3+0,4)*3,46
	
	
	2,422
	
	
	

	VV
	
	-(0,3+0,4)*1,8
	
	
	-1,260
	
	
	

	VV
	
	(0,1+0,4+0,1)*3,46
	
	
	2,076
	
	
	

	VV
	
	-(0,1+0,4+0,1)*1,8
	
	
	-1,080
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,4)*3,46
	
	
	8,304
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	-(1*2,1)
	
	
	-2,100
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5)*3,46
	
	
	8,650
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	-(2*1,45)
	
	
	-2,900
	
	
	

	VV
	
	(0,25+0,4)*3,46
	
	
	2,249
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,4*3,46
	
	
	1,384
	
	
	

	VV
	
	-(0,4*1,8)
	
	
	-0,720
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,25*3,46
	
	
	0,865
	
	
	

	VV
	
	-(0,25*1,8)
	
	
	-0,450
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	201,096
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	308,550
	
	
	

	38
	K
	621131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů
	m2
	33,500
	20,00
	670,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131121 balkon 5.NP
24*0,8	19,200 11,0*1,3	14,300
	Součet	33,500
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	39
	K
	621221011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	19,200
	950,00
	18 240,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221011
	VV
	balkon 5.NP
	
	
	
	

	VV
	24*0,8
	
	19,200
	
	

	VV
	Součet
	
	19,200
	
	

	40
	M
	63151520
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm
	m2
	20,160
	168,00
	3 386,88
	CS ÚRS 2024 01


VV	balkon 5.NP
VV	24*0,8	19,200
VV	Součet	19,200
VV	19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	20,160
	41
	K
	621221031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	14,300
	1 050,00
	15 015,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221031
	VV
	balkon 5.NP
	
	
	
	

	VV
	11*1,3
	
	14,300
	
	

	VV
	Součet
	
	14,300
	
	

	42
	M
	63151538
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm
	m2
	15,015
	448,00
	6 726,72
	CS ÚRS 2024 01


VV	balkon 5.NP
VV	11*1,3	14,300
VV	Součet	14,300
VV	14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	15,015
	321
	K
	621221061
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm
	m2
	14,300
	1 350,00
	19 305,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221061
	VV
	
	skladba S15
	
	
	
	

	VV
	
	11,0*1,3
	
	14,300
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,300
	
	

	322
	M
	63142034
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm
	m2
	15,015
	728,00
	10 930,92
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	skladba S15
	
	
	
	

	VV
	
	11,0*1,3
	
	14,300
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,300
	
	

	VV
	
	14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,015
	
	

	43
	K
	622121111
	Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn
	m2
	355,357
	40,00
	14 214,28
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622121111
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	skladba S7
VV	(3,3+9,885)*4,25	56,036
VV	(4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*3,075	90,098
VV	(3+0,75*2)*0,2	0,900
VV	(2+1,25*2)*0,2	0,900
VV	(2+1,25*2)*0,2	0,900
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)	-7,250
Mezisoučet	141,584 skladba S8
	(24+19,25+21,2+4,3)*3,91	268,813
(4,6+0,75*2)*0,2	1,220 (1+2,1*2)*0,2	1,040 (11+3,68*2)*0,35	6,426
	(2+1,45*2)*0,2	0,980
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	

	VV
	
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	188,069
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	

	VV
	
	Součet
	
	355,357
	
	

	44
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	571,196
	20,00
	11 423,92
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S7
	
	
	
	

	VV
	(3,3+9,885)*5,115
	
	67,441
	
	

	VV
	(3,3+9,885+4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*4,125
	
	175,251
	
	

	VV
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	238,142
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	

	VV
	(24+19,25+21,2+4,3)*5,645
	
	388,094
	
	

	VV
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	

	VV
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	

	VV
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	

	VV
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	307,350
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	

	VV
	Součet
	
	571,196
	
	

	45
	K
	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	m2
	571,196
	280,00
	159 934,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	skladba S7
	
	
	
	

	VV
	(3,3+9,885)*5,115
	
	67,441
	
	

	VV
	(3,3+9,885+4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*4,125
	
	175,251
	
	

	VV
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	238,142
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	

	VV
	(24+19,25+21,2+4,3)*5,645
	
	388,094
	
	

	VV
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	

	VV
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	

	VV
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	

	VV
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	307,350
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	

	VV
	Součet
	
	571,196
	
	

	46
	K
	631311116
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
	m3
	27,766
	8 650,00
	240 175,90
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116
VV	skladba S5 a S6
VV	pavilon V/A
	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)*0,05	5,695
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112126
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350
VV	A506 vzduchotechnika
VV	(3,55+1,875)*2	10,850
VV	A507 chodba
VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035
VV	A508 předsíň lékaři 1
VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)	10,080
VV	A509 pokoj lékaři 1
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)*0,05
	
	21,328
	
	
	

	VV
	
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,85*0,05
	
	0,743
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	27,766
	
	
	

	47
	K
	631342312
	Cementová litá pěna - pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	32,428
	6 500,00
	210 782,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342312
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S5 a S6
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)*0,06
	
	6,834
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)*0,06
	
	25,594
	
	
	

	VV
	Součet
	
	32,428
	
	
	

	319
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,066
	40 000,00
	2 640,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	14,85*4,44/1000
	
	0,066
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,066
	
	
	

	48
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	540,460
	15,00
	8 106,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S5 a S6
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)
	
	113,900
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)
	
	426,560
	
	
	

	VV
	Součet
	
	540,460
	
	
	

	49
	K
	634112126
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm
	m
	484,350
	25,00
	12 108,75
	CS ÚRS 2024 01


VV	(3,975+3,45)*2	14,850
VV	A510 koupelna 1
VV	(3,1+1,7)*2	9,600
VV	A511 předsíň lékaři 2
VV	(1,5+2,285)*2	7,570
VV	A512 pokoj lékaři 1
VV	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)	16,870
VV	A513 koupelna
VV	(3+0,5+0,5+1,4+3,5+1,875)	10,775
A514 rozváděč
(1,2+0,8)*2	4,000 Mezisoučet	120,980 pavilon V/B
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	B501 jídelna
	
	
	
	
	

	VV
	14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4
	
	48,900
	
	
	

	VV
	1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45
	
	38,550
	
	
	

	VV
	(0,4*4)*4
	
	6,400
	
	
	

	VV
	(0,4*3)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	B503 předsíň WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(1,7+2,2)*2
	
	7,800
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B505 předsíň WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1,7+1,75+2,1)
	
	5,550
	
	
	

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1,4+0,1+1+0,9)
	
	3,400
	
	
	

	VV
	B507 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	(4,2+1,2+4,2)
	
	9,600
	
	
	

	VV
	B508 kuchyň příprava jídla
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)
	
	30,350
	
	
	

	VV
	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)
	
	20,100
	
	
	

	VV
	B509 kuchyň výdej jídla
	
	
	
	
	

	VV
	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)
	
	12,600
	
	
	

	VV
	B510 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5
	
	38,300
	
	
	

	VV
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1)
	
	8,600
	
	
	

	VV
	B514  hygiena muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)
	
	5,800
	
	
	

	VV
	B504 WC personál muži
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6)
	
	12,600
	
	
	

	VV
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)
	
	10,550
	
	
	

	VV
	B504 WC personál ženy
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B515 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	(1,1+2,65+1,5+2,3+0,4+0,3)
	
	8,250
	
	
	

	VV
	B516 chladící box
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)
	
	12,300
	
	
	

	VV
	B517 oddech
	
	
	
	
	

	VV
	(2,5+2,65)*2
	
	10,300
	
	
	

	VV
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	

	VV
	(3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15)
	
	13,350
	
	
	

	VV
	B521 zelenina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,7+3,2)*2
	
	9,800
	
	
	

	VV
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	

	VV
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)
	
	10,450
	
	
	

	VV
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	

	VV
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)
	
	15,420
	
	
	

	VV
	Součet
	
	484,350
	
	
	

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	487 869,31
	

	50
	K
	941221112
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž
	m2
	1 425,963
	50,00
	71 298,15
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221112
	(1,2+24+3)*20,5	578,100
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

	51
	K
	941221211
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	213 894,450
	1,00
	213 894,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221211
	
	
	
	
	

	VV
	1425,963*150
	
	213 894,450
	
	
	

	VV
	Součet
	
	213 894,450
	
	
	

	52
	K
	941221812
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž
	m2
	1 425,963
	20,00
	28 519,26
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221812
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+24+3)*20,5
	
	578,100
	
	
	

	VV
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

	53
	K
	941121322
	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121322
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	54
	K
	944611111
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	1 425,963
	5,00
	7 129,82
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+24+3)*20,5
	
	578,100
	
	
	

	VV
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

	55
	K
	944611211
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	213 894,450
	0,30
	64 168,34
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211
	
	
	
	
	

	VV
	1425,963*150
	
	213 894,450
	
	
	

	VV
	Součet
	
	213 894,450
	
	
	

	56
	K
	944611811
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	1 425,963
	3,00
	4 277,89
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+24+3)*20,5
	
	578,100
	
	
	

	VV
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

	57
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	540,460
	50,00
	27 023,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112
VV	skladba S5 a S6
VV	pavilon V/A
VV	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)	113,900 pavilon V/B
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)
	
	426,560
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	540,460
	
	
	

	58
	K
	953312125
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm
	m2
	104,164
	324,00
	33 749,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312125
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	19,6*5,5
	
	107,800
	
	
	

	VV
	-(1,8*2,02)
	
	-3,636
	
	
	

	VV
	Součet
	
	104,164
	
	
	

	59
	K
	953611211
	Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m
	kus
	10,000
	439,00
	4 390,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211
	
	
	
	
	

	VV
	5+5
	
	10,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	60
	K
	953941211
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/2 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	61
	M
	54889030
	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm
	kus
	3,000
	800,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/2 
	
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	62
	K
	993111111
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km
	m2
	1 425,963
	10,00
	14 259,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+24+3)*20,5
	
	578,100
	
	
	

	VV
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

	63
	K
	993111119
	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km
	m2
	1 425,963
	10,00
	14 259,63
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+24+3)*20,5
	
	578,100
	
	
	

	VV
	(1,2+4)*20,5
	
	106,600
	
	
	

	VV
	12*8,5
	
	102,000
	
	
	

	VV
	(3,5+1,2)*20,5
	
	96,350
	
	
	

	VV
	21*16
	
	336,000
	
	
	

	VV
	(9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2
	
	206,913
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 425,963
	
	
	

		D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	81 728,40
	

	64
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	22,903
	1 800,00
	41 225,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211
	
	
	
	
	

	65
	K
	997013219
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m
	t
	22,903
	60,00
	1 374,18
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	66
	K
	997013312
	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m
	m
	16,000
	800,00
	12 800,00
	CS ÚRS 2024 01



	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013312
	
	
	
	
	

	VV
	16
	
	16,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	67
	K
	997013322
	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m
	m
	960,000
	5,00
	4 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013322
	
	
	
	
	

	VV
	16*60
	
	960,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	960,000
	
	
	

	68
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	22,903
	250,00
	5 725,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	
	

	69
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	664,187
	10,00
	6 641,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	VV
	22,903*29
	
	664,187
	
	
	

	VV
	Součet
	
	664,187
	
	
	

	70
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	22,903
	400,00
	9 161,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	
	

		D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	486 912,00
	

	71
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	486,912
	1 000,00
	486 912,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010
	
	
	
	
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 820 964,63
	

		D	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	1 161 572,02
	

	72
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	671,137
	50,00
	33 556,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	22,65*19
	
	430,350
	
	
	

	VV
	((19+22,65)*2)*0,9
	
	74,970
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	
	

	VV
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	
	

	VV
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	
	

	VV
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	Součet
	
	671,137
	
	
	

	73
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,215
	86 000,00
	18 490,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	

	VV
	skladba S10
	

	VV
	22,65*19
	430,350

	VV
	((19+22,65)*2)*0,9
	74,970

	VV
	skladba S9
	

	VV
	3,7*9,385
	34,725

	VV
	5,1*9,285
	47,354

	VV
	9,325*8,075
	75,299

	VV
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	8,439

	
	Součet
	671,137

	
	671,137*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství
	0,215

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19
	
	430,350
	
	

	VV
	
	((19+22,65)*2)*0,9
	
	74,970
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	

	VV
	
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	

	VV
	
	Součet
	
	671,137
	
	

	75
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	782,210
	152,00
	118 895,92
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19
	
	430,350
	
	

	VV
	
	((19+22,65)*2)*0,9
	
	74,970
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	

	VV
	
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	

	VV
	
	Součet
	
	671,137
	
	

	VV
	
	671,137*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	782,210
	
	

	76
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	740,917
	250,00
	185 229,25
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19
	
	430,350
	
	

	VV
	
	((19+22,65)*2)*1,4
	
	116,620
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	

	VV
	
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,65
	
	36,569
	
	

	VV
	
	Součet
	
	740,917
	
	

	77
	M
	28322067
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm
	m2
	863,539
	175,00
	151 119,33
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19
	
	430,350
	
	

	VV
	
	((19+22,65)*2)*1,4
	
	116,620
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	

	VV
	
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,65
	
	36,569
	
	

	VV
	
	Součet
	
	740,917
	
	

	VV
	
	740,917*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	863,539
	
	

	78
	K
	712363101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny
	kus
	5 289,547
	20,00
	105 790,94
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101
VV	půdorys střechy nový stav
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	74
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	671,137
	150,00
	100 670,55
	CS ÚRS 2024 01


VV	skladba S10
VV	22,65*19*9	3 873,150
VV	skladba S9




VV
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	3,7*9,385*9
	
	312,521
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,285*9
	
	426,182
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,075*9
	
	677,694
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5 289,547
	
	
	

	79
	M
	56280144
	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm
	kus
	5 554,024
	29,00
	161 066,70
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19*9
	
	3 873,150
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385*9
	
	312,521
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,285*9
	
	426,182
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,075*9
	
	677,694
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	5 289,547
	
	
	

	VV
	
	5289,547*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 554,024
	
	
	

	80
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm
	m
	330,000
	100,00
	33 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	K18
	
	
	
	
	

	VV
	330,0
	
	330,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	330,000
	
	
	

	81
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm
	m
	330,000
	100,00
	33 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	K19
	
	
	
	
	

	VV
	330,0
	
	330,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	330,000
	
	
	

	82
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	12,000
	250,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	K21 okapnice
	
	
	
	
	

	VV
	12,0
	
	12,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	83
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
	m2
	671,137
	35,00
	23 489,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	22,65*19
	
	430,350
	
	
	

	VV
	((19+22,65)*2)*0,9
	
	74,970
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	
	

	VV
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	
	

	VV
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	
	

	VV
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	Součet
	
	671,137
	
	
	

	84
	M
	69311014
	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m
	m2
	775,163
	30,00
	23 254,89
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys střechy nový stav
VV	skladba S10
VV	22,65*19	430,350
((19+22,65)*2)*0,9	74,970 skladba S9
	3,7*9,385	34,725
	5,1*9,285	47,354
	9,325*8,075	75,299
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	671,137
	
	
	

	VV
	
	671,137*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	775,163
	
	
	

	85
	K
	712771301
	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z lehčeného kameniva, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°
	m2
	157,378
	200,00
	31 475,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771301
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	
	

	VV
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	
	

	VV
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	
	

	VV
	Součet
	
	157,378
	
	
	

	86
	M
	58337403
	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
	t
	15,738
	1 330,00
	20 931,54
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,7*9,385*0,05
	
	1,736
	
	
	

	VV
	5,1*9,285*0,05
	
	2,368
	
	
	

	VV
	9,325*8,075*0,05
	
	3,765
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,869
	
	
	

	VV
	7,869*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,738
	
	
	

	87
	K
	712998004
	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110
	kus
	4,000
	1 500,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998004
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	88
	M
	28342470
	chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
	kus
	4,000
	2 200,00
	8 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	89
	K
	712998106
	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče
	kus
	4,000
	150,00
	600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998106
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	90
	M
	28349100
	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm
	kus
	4,000
	680,00
	2 720,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	1+1+1
	
	3,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	91
	K
	998712123
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	23,099
	4 350,00
	100 480,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123
	
	
	
	
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	2 286 787,84
	

	92
	K
	713110813
	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
	m2
	425,500
	100,00
	42 550,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110813
VV	řez podélný bourací práce
VV	skladba S2
VV	23*18,5	425,500
VV	Součet	425,500
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	93
	K
	713111127
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně
	m2
	19,200
	600,00
	11 520,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111127
	
	
	
	
	

	VV
	balkon 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	24*0,8
	
	19,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,200
	
	
	

	94
	M
	63151540
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm
	m2
	20,160
	600,00
	12 096,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	balkon 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	24*0,8
	
	19,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,200
	
	
	

	VV
	19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	20,160
	
	
	

	95
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	555,310
	95,00
	52 754,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S5 a S6
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)
	
	113,900
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)
	
	426,560
	
	
	

	VV
	
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,85
	
	14,850
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	555,310
	
	
	

	96
	M
	28376559
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm
	m2
	567,483
	150,00
	85 122,45
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	skladba S5 a S6
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)
	
	113,900
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)
	
	426,560
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	540,460
	
	
	

	VV
	
	540,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	567,483
	
	
	

	318
	M
	28376558
	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm
	m2
	15,593
	120,00
	1 871,16
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,85
	
	14,850
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,850
	
	
	

	VV
	
	14,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,593
	
	
	

	97
	K
	713121211
	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně
	m
	22,000
	24,40
	536,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211
	
	
	
	
	

	VV
	izolace pod prosklené stěny
	
	
	
	
	

	VV
	11+11
	
	22,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	98
	M
	283701
	deska izolační z tuhé pěny PIR tl 80mm, v.180mm délka 1000mm
	m
	23,100
	1 440,00
	33 264,00
	vlastní

	VV
	izolace pod prosklené stěny
	
	
	
	
	

	VV
	11+11
	
	22,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	VV
	22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,100
	
	
	

	99
	K
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
	m2
	148,172
	250,00
	37 043,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141
	půdorys střechy nový stav atika zevnitř
	

	((19,2+22,65)*2)*0,9
	75,330

	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 atika shora
	8,439

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	atika pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48
	
	20,417
	
	
	

	VV
	
	atika pavilon B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52
	
	34,866
	
	
	

	VV
	
	mezi pavilony
	
	
	
	
	

	VV
	
	15,2*0,6
	
	9,120
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	148,172
	
	
	

	100
	M
	28376443
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm
	m2
	87,957
	421,00
	37 029,90
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	atika zevnitř
	
	
	
	
	

	VV
	
	((19,2+22,65)*2)*0,9
	
	75,330
	
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	83,769
	
	
	

	VV
	
	83,769*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	87,957
	
	
	

	101
	M
	28376440
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm
	m2
	67,623
	210,00
	14 200,83
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	atika shora
	
	
	
	
	

	VV
	
	atika pavilon A
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48
	
	20,417
	
	
	

	VV
	
	atika pavilon B
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52
	
	34,866
	
	
	

	VV
	
	mezi pavilony
	
	
	
	
	

	VV
	
	15,2*0,6
	
	9,120
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	64,403
	
	
	

	VV
	
	64,403*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	67,623
	
	
	

	102
	K
	713132333
	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky přes 12 do 24 m
	m2
	335,030
	390,00
	130 661,70
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713132333
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	
	390,070
	
	
	

	VV
	
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	309,326
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	335,030
	
	
	

	103
	M
	63148163a
	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm
	m2
	351,782
	231,00
	81 261,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	
	390,070
	
	
	

	VV
	
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	309,326
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	335,030
	
	
	

	VV
	
	335,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	351,782
	
	
	

	104
	K
	713133330
	Montáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště vkládáním do samonosných C-kazet výška budovy přes 12 do 24 m překrývající zámky kazet, tloušťka izolace do 140 mm
	m2
	189,155
	350,00
	66 204,25
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713133330
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,14+3,3+10,2)*5,115
	
	69,769
	
	
	

	VV
	
	(4,5+0,8+0,14+5,1+1,3+0,14+9,325+8,6+0,14)*4,125
	
	123,936
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	189,155
	
	
	

	105
	M
	63148163
	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm
	m2
	242,792
	231,00
	56 084,95
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,14+3,3+10,2)*5,115
	
	69,769
	
	
	

	VV
	
	(10,2+4,5+0,8+0,14+5,1+1,3+0,14+9,325+8,6+0,14)*4,125
	
	166,011
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	231,230
	
	
	

	VV
	
	231,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	242,792
	
	
	

	106
	K
	713141136
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	1 203,280
	120,00
	144 393,60
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,9*9,585
	
	37,382
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,9*9,585
	
	37,382
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 203,280
	
	
	

	107
	M
	63151474
	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm
	m2
	631,722
	770,00
	486 425,94
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,9*9,585
	
	37,382
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	
	601,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	631,722
	
	
	

	108
	M
	63151620
	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm
	m2
	631,722
	675,00
	426 412,35
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys střechy nový stav
skladba S10
22,85*19,2	438,720 skladba S9
	3,9*9,585	37,382
	5,1*9,485	48,374
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	
	601,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	631,722
	
	
	

	109
	K
	713141242
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva
	m2
	1 203,280
	150,00
	180 492,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141242
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,9*9,585
	
	37,382
	
	
	

	VV
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	3,9*9,585
	
	37,382
	
	
	

	VV
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	601,640
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 203,280
	
	
	

	110
	K
	713151813
	Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
	m2
	702,975
	80,00
	56 238,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151813
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	22,5*9,5
	
	213,750
	
	
	

	VV
	22,5*9,5
	
	213,750
	
	
	

	VV
	18,9*9,5/2
	
	89,775
	
	
	

	VV
	43
	
	43,000
	
	
	

	VV
	65,5
	
	65,500
	
	
	

	VV
	77,2
	
	77,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	702,975
	
	
	

	111
	K
	713191522
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm
	m
	22,000
	350,00
	7 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191522
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	112
	M
	28376285
	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 
80mm v 150mm
	m
	26,400
	950,00
	25 080,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	VV
	22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,400
	
	
	

	113
	K
	713291222
	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií
	m2
	521,736
	80,00
	41 738,88
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291222 půdorys 5.NP nový stav
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,3+10,2)*5,115
	
	
	69,053
	
	
	

	VV
	
	(4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125
	
	
	122,203
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	
	-7,250
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	186,706
	
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	
	
	390,070
	
	
	

	VV
	
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	
	1,220
	
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	
	1,040
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*0,35
	
	
	6,426
	
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	
	0,980
	
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	
	-91,410
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	309,326
	
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*1,4
	
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	25,704
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	521,736
	
	
	

	114
	M
	28329038
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)
	m2
	637,040
	100,00
	63 704,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	

	VV
	
	(3,3+10,2)*5,115
	
	69,053
	
	

	VV
	
	(4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125
	
	122,203
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	186,706
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	

	VV
	
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	
	390,070
	
	

	VV
	
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	

	VV
	
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	

	VV
	
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	

	VV
	
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	

	VV
	
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	309,326
	
	

	VV
	
	(11+3,68*2)*1,4
	
	25,704
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,704
	
	

	VV
	
	Součet
	
	521,736
	
	

	VV
	
	521,736*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	637,040
	
	

	115
	K
	998713123
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	39,346
	4 890,00
	192 401,94
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123
	
	
	
	

		D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	8 915,42

	116
	K
	721233121
	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110
	kus
	2,000
	3 900,00
	7 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233121
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	

	VV
	1+1
	
	2,000
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	

	117
	K
	721242115
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110
	kus
	2,000
	550,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115
VV	klempířské výrobky
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	K/13
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	118
	K
	998721123
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,006
	2 570,00
	15,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123
	
	
	
	
	

		D	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	40 026,90
	

	119
	K
	725291652
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla
	kus
	8,000
	400,00
	3 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	120
	M
	55431097
	dávkovač tekutého mýdla 1,2L
	kus
	8,000
	1 500,00
	12 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	121
	K
	725291653
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů
	kus
	7,000
	400,00
	2 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653
	
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	7
	
	7,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	122
	M
	55431092
	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm
	kus
	7,000
	1 000,00
	7 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	7
	
	7,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	123
	K
	725291654
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků
	kus
	2,000
	400,00
	800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654
	
	
	
	
	

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	124
	M
	55431086
	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	125
	K
	7252R
	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš nášlapný
	kus
	8,000
	400,00
	3 200,00
	vlastní

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	126
	M
	7355R
	koš nášlapný
	kus
	8,000
	1 000,00
	8 000,00
	vlastní

	VV
	
	sanitární prvky
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	127
	K
	998725123
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,010
	2 690,00
	26,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123
	
	
	
	
	

		D	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	119 428,55
	

	128
	K
	762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	2,092
	1 470,00
	3 075,24
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122
	1,288	1,288
	0,201	0,201
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	0,603
	
	0,603
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,092
	
	
	

	129
	K
	762332142
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	56,000
	315,00
	17 640,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332142
	
	
	
	
	

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W1,W4 krokev 100/200
	
	
	
	
	

	VV
	56
	
	56,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	56,000
	
	
	

	130
	M
	60512131
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m
	m3
	1,288
	9 940,00
	12 802,72
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W1,W4 krokev 100/200
	
	
	
	
	

	VV
	56*0,1*0,2
	
	1,120
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,120
	
	
	

	VV
	1,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,288
	
	
	

	131
	K
	762332144
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	m
	5,200
	528,00
	2 745,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332144
	
	
	
	
	

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W2 krokev 140/240
	
	
	
	
	

	VV
	5,2
	
	5,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,200
	
	
	

	132
	M
	60512141
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m
	m3
	0,201
	9 940,00
	1 997,94
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W2 krokev 140/240
	
	
	
	
	

	VV
	5,2*0,14*0,24
	
	0,175
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,175
	
	
	

	VV
	0,175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,201
	
	
	

	133
	K
	762332145
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	11,000
	585,00
	6 435,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332145
	
	
	
	
	

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W3,W5 krokev 140/340
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	134
	M
	60512146
	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m
	m3
	0,603
	9 940,00
	5 993,82
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	střecha nad 4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	W3,W5 krokev 140/340
	
	
	
	
	

	VV
	11*0,14*0,34
	
	0,524
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,524
	
	
	

	VV
	0,524*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,603
	
	
	

	135
	K
	762361313
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
	m2
	64,403
	860,00
	55 386,58
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313
VV	půdorys střechy nový stav
VV	atika pavilon A
VV	(4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48	20,417
VV	atika pavilon B
VV	(4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52	34,866
VV	mezi pavilony
	15,2*0,6	9,120
	Součet	64,403
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	136
	K
	998762123
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,171
	6 150,00
	13 351,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123
	
	
	
	

		D	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	1 789 709,34

	137
	K
	763111421
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB
	m2
	148,049
	1 453,00
	215 115,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111421
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	(0,7+3,2+3,1)*3,46
	
	24,220
	
	

	VV
	(4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46
	
	62,626
	
	

	VV
	-(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02)
	
	-7,384
	
	

	VV
	(11,4+2,65)*3,46
	
	48,613
	
	

	VV
	-(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02)
	
	-9,090
	
	

	VV
	2,35*3,46
	
	8,131
	
	

	VV
	2,65*3,46
	
	9,169
	
	

	VV
	(1+0,7+1,7)*3,46
	
	11,764
	
	

	VV
	Součet
	
	148,049
	
	

	138
	K
	763111426
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB
	m2
	211,046
	1 562,00
	329 653,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111426
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	(1,2+1,7+3+1,5)*3,05
	
	22,570
	
	

	VV
	-(0,9*2,02+0,9*2,02)
	
	-3,636
	
	

	VV
	3,975*3,05
	
	12,124
	
	

	VV
	(2,1+1,65)*3,05
	
	11,438
	
	

	VV
	(3,7+2)*4,2
	
	23,940
	
	

	VV
	-(0,7*2,02)
	
	-1,414
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	(2,65+5)*3,46
	
	26,469
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	

	VV
	(2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46
	
	51,554
	
	

	VV
	-(1*2,02+0,9*1,97)
	
	-3,793
	
	

	VV
	(1,85+3,35)*3,46
	
	17,992
	
	

	VV
	3,5*3,46
	
	12,110
	
	

	VV
	(0,7+2,6+3,8)*3,46
	
	24,566
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	

	VV
	(2,35+4,15)*3,46
	
	22,490
	
	

	VV
	-(0,9*2,02)
	
	-1,818
	
	

	VV
	Součet
	
	211,046
	
	

	139
	K
	763111440
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace
	m2
	84,324
	1 400,00
	118 053,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111440
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	(3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05	35,380
VV	-(0,9*2,02*4)	-7,272
VV	pavilon V/B
VV	(3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46	28,718
VV	-(0,8*2,02*3)	-4,848
VV 0,2*0,75*3	0,450 1,7*3,46	5,882
	(1+1,5+1)*3,46	12,110
VV 0,2*0,75*2	0,300 VV -(0,8*2,02)	-1,616 VV 2,6*3,46	8,996
VV -(0,8*2,02)	-1,616 VV (1,9+1,3)*3,46	11,072 VV -(0,8*2,02*2)	-3,232
VV	Součet	84,324
	140
	K
	763111447
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB
	m2
	51,255
	1 500,00
	76 882,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111447
	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	1,8*3,05
	
	5,490
	
	

	VV
	2*4,2
	
	8,400
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	(1,75+4,2)*3,46
	
	20,587
	
	

	VV
	-(0,9*2,02*2)
	
	-3,636
	
	

	VV
	3,25*3,46
	
	11,245
	
	

	VV
	2,65*3,46
	
	9,169
	
	

	VV
	Součet
	
	51,255
	
	

	141
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	494,674
	20,00
	9 893,48
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/B
VV (0,7+3,2+3,1)*3,46	24,220 VV (4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46	62,626
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	-(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02)	-7,384
VV	(11,4+2,65)*3,46	48,613
VV	-(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02)	-9,090
VV	2,35*3,46	8,131
VV	2,65*3,46	9,169
VV (1+0,7+1,7)*3,46	11,764 VV Mezisoučet	148,049
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV (1,2+1,7+3+1,5)*3,05	22,570 VV -(0,9*2,02+0,9*2,02)	-3,636
VV	3,975*3,05	12,124
VV (2,1+1,65)*3,05	11,438 VV (3,7+2)*4,2	23,940 VV -(0,7*2,02)	-1,414
VV	pavilon V/B
VV (2,65+5)*3,46	26,469 VV -(0,9*1,97)	-1,773
VV (2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46	51,554 VV -(1*2,02+0,9*1,97)	-3,793 VV (1,85+3,35)*3,46	17,992
VV	3,5*3,46	12,110
VV	(0,7+2,6+3,8)*3,46	24,566
VV	-(0,9*1,97)	-1,773
VV (2,35+4,15)*3,46	22,490 VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	211,046
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	(3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05	35,380
VV	-(0,9*2,02*4)	-7,272
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/B
VV (0,7+3,2+3,1)*3,46	24,220 VV (4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46	62,626
VV	-(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02)	-7,384
VV	(11,4+2,65)*3,46	48,613
VV	-(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02)	-9,090
VV	2,35*3,46	8,131
VV	2,65*3,46	9,169
VV (1+0,7+1,7)*3,46	11,764 VV Mezisoučet	148,049
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV (1,2+1,7+3+1,5)*3,05	22,570 VV -(0,9*2,02+0,9*2,02)	-3,636
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46
	
	
	28,718
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02*3)
	
	
	-4,848
	
	
	

	VV
	
	0,2*0,75*3
	
	
	0,450
	
	
	

	VV
	
	1,7*3,46
	
	
	5,882
	
	
	

	VV
	
	(1+1,5+1)*3,46
	
	
	12,110
	
	
	

	VV
	
	0,2*0,75*2
	
	
	0,300
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02)
	
	
	-1,616
	
	
	

	VV
	
	2,6*3,46
	
	
	8,996
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02)
	
	
	-1,616
	
	
	

	VV
	
	(1,9+1,3)*3,46
	
	
	11,072
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02*2)
	
	
	-3,232
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	84,324
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*3,05
	
	
	5,490
	
	
	

	VV
	
	2*4,2
	
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+4,2)*3,46
	
	
	20,587
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*2,02*2)
	
	
	-3,636
	
	
	

	VV
	
	3,25*3,46
	
	
	11,245
	
	
	

	VV
	
	2,65*3,46
	
	
	9,169
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	51,255
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	494,674
	
	
	

	142
	K
	763111771
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3
	m2
	494,674
	40,00
	19 786,96
	CS ÚRS 2024 01


VV	3,975*3,05	12,124
VV (2,1+1,65)*3,05	11,438 VV (3,7+2)*4,2	23,940 VV -(0,7*2,02)	-1,414
VV	pavilon V/B
VV (2,65+5)*3,46	26,469 VV -(0,9*1,97)	-1,773
VV (2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46	51,554 VV -(1*2,02+0,9*1,97)	-3,793 VV (1,85+3,35)*3,46	17,992
VV	3,5*3,46	12,110
VV	(0,7+2,6+3,8)*3,46	24,566
VV	-(0,9*1,97)	-1,773
VV (2,35+4,15)*3,46	22,490 VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	211,046
VV	půdorys 5.NP nový stav
pavilon V/A
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05
	
	
	35,380
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*2,02*4)
	
	
	-7,272
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46
	
	
	28,718
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02*3)
	
	
	-4,848
	
	
	

	VV
	
	0,2*0,75*3
	
	
	0,450
	
	
	

	VV
	
	1,7*3,46
	
	
	5,882
	
	
	

	VV
	
	(1+1,5+1)*3,46
	
	
	12,110
	
	
	

	VV
	
	0,2*0,75*2
	
	
	0,300
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02)
	
	
	-1,616
	
	
	

	VV
	
	2,6*3,46
	
	
	8,996
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02)
	
	
	-1,616
	
	
	

	VV
	
	(1,9+1,3)*3,46
	
	
	11,072
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*2,02*2)
	
	
	-3,232
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	84,324
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*3,05
	
	
	5,490
	
	
	

	VV
	
	2*4,2
	
	
	8,400
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,75+4,2)*3,46
	
	
	20,587
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*2,02*2)
	
	
	-3,636
	
	
	

	VV
	
	3,25*3,46
	
	
	11,245
	
	
	

	VV
	
	2,65*3,46
	
	
	9,169
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	51,255
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	494,674
	
	
	

	143
	K
	763121453
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75
	m2
	104,164
	969,00
	100 934,92
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121453
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/B
VV 19,6*5,5	107,800 VV -(1,8*2,02)	-3,636
VV	Součet	104,164
	144
	K
	763121590
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50
	m2
	7,813
	3 000,00
	23 439,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590
	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	

	VV
	1,75*1,25
	
	2,188
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	Součet
	
	7,813
	
	

	145
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	111,977
	20,00
	2 239,54
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714
VV	půdorys 5.NP nový stav

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1,25
	
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1,25
	
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,75*1,25
	
	
	2,188
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1,25
	
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1,25
	
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9*1,25
	
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	7,813
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	19,6*5,5
	
	
	107,800
	
	
	

	VV
	
	-(1,8*2,02)
	
	
	-3,636
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	104,164
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	111,977
	
	
	

	146
	K
	763121761
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
Q3
	m2
	111,977
	40,00
	4 479,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	

	VV
	1,75*1,25
	
	2,188
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	0,9*1,25
	
	1,125
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	7,813
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	19,6*5,5
	
	107,800
	
	

	VV
	-(1,8*2,02)
	
	-3,636
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	104,164
	
	

	VV
	Součet
	
	111,977
	
	

	147
	K
	763131471
	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
	m2
	42,860
	988,00
	42 345,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131471
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	13,66+5,27+3,4+14,13+6,4
	
	42,860
	
	

	VV
	Součet
	
	42,860
	
	

	148
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	42,860
	20,00
	857,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	13,66+5,27+3,4+14,13+6,4
	
	42,860
	
	

	VV
	Součet
	
	42,860
	
	

	149
	K
	763131771
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3
	m2
	42,860
	150,00
	6 429,00
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	13,66+5,27+3,4+14,13+6,4
	
	42,860
	
	
	

	VV
	Součet
	
	42,860
	
	
	

	150
	K
	763164537
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
	m
	24,220
	1 000,00
	24 220,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164537
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	3,46*7
	
	24,220
	
	
	

	VV
	Součet
	
	24,220
	
	
	

	151
	K
	763164637
	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm
	m
	27,680
	1 731,00
	47 914,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164637
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	3,46*8
	
	27,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	27,680
	
	
	

	152
	K
	763173112
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	153
	M
	59030728
	konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	1 430,00
	1 430,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	154
	K
	763173113
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC
	kus
	7,000
	500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A510 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	A513 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	155
	M
	59030731
	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	7,000
	2 730,00
	19 110,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A510 koupelna
VV	1	1,000
VV	A513 koupelna
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	156
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	24,000
	800,00
	19 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/28  450/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	157
	M
	55331593
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	1 200,00
	2 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	158
	M
	55331594
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	8,000
	1 200,00
	9 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	159
	M
	55331595
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	13,000
	1 200,00
	15 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	161
	M
	55331R
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 450/2000mm
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	dveře
VV	Dv/28  450/2000
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96
	
	90,470
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23
	
	417,340
	
	
	

	VV
	
	5,44+5,8+12,86
	
	24,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	531,910
	
	
	

	163
	M
	59036035
	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm
	m2
	558,506
	750,00
	418 879,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96
	
	90,470
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23
	
	417,340
	
	
	

	VV
	
	5,44+5,8+12,86
	
	24,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	531,910
	
	
	

	VV
	
	531,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	558,506
	
	
	

	164
	K
	763431041
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
	m2
	436,370
	30,00
	13 091,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431041
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96
	
	90,470
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	241,85+5,04+53,77+11,91+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	345,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	436,370
	
	
	

	165
	K
	763431042
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m
	m2
	80,690
	65,00
	5 244,85
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431042
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP skladba S9,S10
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	3,85+1,2*5+3,06+1,12+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36
	
	80,690
	
	
	

	VV
	Součet
	
	80,690
	
	
	

	166
	K
	763431803
	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém
	m2
	135,200
	150,00
	20 280,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431803
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 4.NP stávající stav
	
	
	
	
	

	VV
	401 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	135,2
	
	135,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	135,200
	
	
	

	167
	K
	998763333
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	33,504
	1 000,00
	33 504,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333
	
	
	
	
	

		D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	877 249,70
	

	168
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	702,975
	150,00
	105 446,25
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821
VV	střecha 4.NP bourací práce
VV	22,5*9,5	213,750
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	162
	K
	763431031
	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
	m2
	531,910
	380,00
	202 125,80
	CS ÚRS 2024 01


VV	22,5*9,5	213,750
VV	18,9*9,5/2	89,775
VV 43	43,000 VV 65,5	65,500
VV	77,2	77,200
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	702,975
	
	
	

	169
	K
	764001861
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti
	m
	22,500
	88,90
	2 000,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001861
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	22,5
	
	22,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	22,500
	
	
	

	170
	K
	764001881
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti
	m
	26,400
	98,20
	2 592,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001881
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	13,2*2
	
	26,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	26,400
	
	
	

	171
	K
	764001891
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti
	m
	26,400
	69,20
	1 826,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001891
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	13,2*2
	
	26,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	26,400
	
	
	

	172
	K
	764002812
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané
	m
	65,800
	84,90
	5 586,42
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	23,5+18,8+23,5
	
	65,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	65,800
	
	
	

	173
	K
	764002841
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	8,200
	250,00
	2 050,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	0,7+7,5
	
	8,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,200
	
	
	

	174
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	65,800
	110,00
	7 238,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	23,5+18,8+23,5
	
	65,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	65,800
	
	
	

	175
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	63,320
	85,40
	5 407,53
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	4*15,83
	
	63,320
	
	
	

	VV
	Součet
	
	63,320
	
	
	

	176
	K
	764204109
	Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm
	m
	700,000
	500,00
	350 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764204109
	
	
	
	
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/20
	
	
	
	
	

	VV
	700,0
	
	700,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	700,000
	
	
	

	177
	M
	55350262
	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou
	m2
	175,000
	660,00
	115 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/20
	
	
	
	
	

	VV
	700,0*0,25
	
	175,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	175,000
	
	
	

	178
	K
	764216643
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	15,650
	350,00
	5 477,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216643
VV	klempířské výrobky
VV	K/4 k oknu Ok5
VV	1,05*2	2,100
K/5 o oknu Ok6 a Ok11
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	2,05*3
	
	6,150
	
	
	

	VV
	K/6 k oknu Ok10
	
	
	
	
	

	VV
	4,35*1
	
	4,350
	
	
	

	VV
	K/7 k oknu Ok10
	
	
	
	
	

	VV
	3,05*1
	
	3,050
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,650
	
	
	

	317
	K
	76431R
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 200 mm
	m
	300,000
	450,00
	135 000,00
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K17
	
	
	
	
	

	VV
	300,0
	
	300,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	300,000
	
	
	

	179
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	120,000
	750,00
	90 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602
	
	
	
	
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/9
	
	
	
	
	

	VV
	6*20
	
	120,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	120,000
	
	
	

	180
	K
	764511642
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642
	
	
	
	
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/7
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	181
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511643
	
	
	
	
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/11
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	182
	K
	764518622
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	m
	40,000
	750,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622
	
	
	
	
	

	VV
	klempířské výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	K/15
	
	
	
	
	

	VV
	20*2
	
	40,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	183
	K
	998764123
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,069
	7 310,00
	15 124,39
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123
	
	
	
	
	

		D	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	438 514,84
	

	184
	K
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci
	m2
	1 393,088
	80,00
	111 447,04
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191001
VV	půdorys střechy nový stav
VV	pojistná hydroizolace
VV	skladba S10
VV	22,65*19	430,350
VV	((19+22,65)*2)*0,9	74,970
VV	skladba S9
VV	3,7*9,385	34,725 5,1*9,285	47,354
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	671,137
	
	
	

	VV
	
	parozábrana
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	
	(19,2+22,85)*2*1
	
	84,100
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,8*9,585
	
	36,423
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	(3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,585)*0,65
	
	37,170
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	721,951
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1 393,088
	
	
	

	185
	M
	28329282
	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2
	m2
	794,146
	50,00
	39 707,30
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	parozábrana
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,85*19,2
	
	438,720
	
	
	

	VV
	
	(19,2+22,85)*2*1
	
	84,100
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,8*9,585
	
	36,423
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,485
	
	48,374
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,275
	
	77,164
	
	
	

	VV
	
	(3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,585)*0,65
	
	37,170
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	721,951
	
	
	

	VV
	
	721,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	794,146
	
	
	

	186
	M
	28329031
	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska
	m2
	738,251
	140,00
	103 355,14
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pojistná hydroizolace
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,65*19
	
	430,350
	
	
	

	VV
	
	((19+22,65)*2)*0,9
	
	74,970
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*9,385
	
	34,725
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,285
	
	47,354
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,075
	
	75,299
	
	
	

	VV
	
	(3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15
	
	8,439
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	671,137
	
	
	

	VV
	
	671,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	738,251
	
	
	

	187
	K
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°
	m2
	702,975
	100,00
	70 297,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901
	
	
	
	
	

	VV
	střecha 4.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	22,5*9,5
	
	213,750
	
	
	

	VV
	22,5*9,5
	
	213,750
	
	
	

	VV
	18,9*9,5/2
	
	89,775
	
	
	

	VV
	43
	
	43,000
	
	
	

	VV
	65,5
	
	65,500
	
	
	

	VV
	77,2
	
	77,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	702,975
	
	
	

	188
	K
	765192001
	Nouzové zakrytí střechy plachtou
	m2
	745,000
	150,00
	111 750,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001
VV	půdorys střechy nový stav
VV	20*11	220,000
VV 21*25	525,000 Součet	745,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	189
	K
	998765123
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,438
	4 470,00
	1 957,86
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765123
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	994 019,04
	

	190
	K
	766001
	D+M úložná skříň převlékací uzaviratelná 400x600, výška 2140mm,materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), barva bílá, větrací otvory, kování hliníkové, bezpečnostní zámek T8
	ks
	14,000
	3 000,00
	42 000,00
	vlastní

	VV
	
	14
	
	14,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	191
	K
	766002
	D+M kuchyňská linka dl.2,4 m (MÍSTNOST LÉKAŘŮ),rozměr 2400x600 mm, výška 2080 mm, materiál LTD 
(laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm,dřez 600m,dřezová baterie,mikrovlná trouba,plotýnkový vařič T10
	ks
	2,000
	65 000,00
	130 000,00
	vlastní

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	192
	K
	766003
	D+M úložná skříň uzaviratelná 1500 x 2500, hloubka 600mm, na celou výšku prostoru, materiál LTD ( laminovaná dřevotřísková deska),barva bílá,kování hliníkové T11
	ks
	2,000
	6 000,00
	12 000,00
	vlastní

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	193
	K
	766004
	D+M jídelní stůl 1600 x 800mm, laminovaná deska na ocelové trnoži I1
	ks
	28,000
	6 000,00
	168 000,00
	vlastní

	VV
	
	28
	
	28,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	28,000
	
	
	

	194
	K
	766005
	D+M židle stohovatelná,dobře udržovatelná, z tvrzeného plastu nebo s kovovou konstrukcí I2
	ks
	105,000
	1 700,00
	178 500,00
	vlastní

	P
	
	Poznámka k položce: 
konkrétní typ bude vzorkován
	
	
	
	
	

	VV
	
	105
	
	105,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	105,000
	
	
	

	195
	K
	766622115
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m
	m2
	1,125
	798,00
	897,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115
	
	
	
	
	

	VV
	okna 
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	1,5*0,75
	
	1,125
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,125
	
	
	

	196
	M
	61140043
	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	1,125
	2 910,00
	3 273,75
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna 
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	1,5*0,75
	
	1,125
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,125
	
	
	

	197
	K
	766622131
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
	m2
	9,025
	950,00
	8 573,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/6
	
	
	
	
	

	VV
	2*1,45
	
	2,900
	
	
	

	VV
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	(2*1,25)*2
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	1,5*0,75
	
	1,125
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,025
	
	
	

	198
	M
	61140051
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	9,025
	4 390,00
	39 619,75
	CS ÚRS 2024 01


VV	okna VV	Ok/6
VV	2*1,45	2,900
Ok/11
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(2*1,25)*2
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,5*0,75
	
	1,125
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,025
	
	
	

	199
	K
	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	4,200
	964,00
	4 048,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	200
	M
	61140053
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	4,200
	3 680,00
	15 456,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1*2,1)*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	201
	K
	766622216
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva
	kus
	4,000
	950,00
	3 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216
	
	
	
	
	

	VV
	Okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	202
	M
	61140049
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2
	m2
	3,000
	5 810,00
	17 430,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	Okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	(0,9*0,75)*3
	
	2,025
	
	
	

	VV
	1,3*0,75
	
	0,975
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	203
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	20,000
	1 030,00
	20 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/28
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	204
	M
	61162085
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
	kus
	8,000
	7 500,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	205
	M
	61162086
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	11,000
	7 500,00
	82 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	206
	M
	61162R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 450x2000mm
	kus
	1,000
	11 000,00
	11 000,00
	vlastní


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	dveře
Dv/28
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	209
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	4,000
	1 740,00
	6 960,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	210
	M
	61162096
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm
	kus
	2,000
	12 000,00
	24 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	211
	M
	61162098
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	2,000
	12 000,00
	24 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	212
	K
	766660022
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	2,000
	2 020,00
	4 040,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/20 900/2000
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	213
	M
	61165314
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	kus
	2,000
	12 000,00
	24 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/20 900/2000
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	214
	K
	766660312
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm
	kus
	5,000
	1 770,00
	8 850,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660312
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/24
	
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	215
	M
	61162087b
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm
	kus
	5,000
	8 000,00
	40 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/24
	
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	216
	K
	766660728
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	kus
	25,000
	159,00
	3 975,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	24,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/18  900/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	25,000
	
	
	

	217
	M
	54924006
	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm
	kus
	25,000
	165,00
	4 125,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	11,000
	
	

	VV
	
	Dv/28
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,000
	
	

	VV
	
	Dv/18  900/2000
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	25,000
	
	

	218
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	25,000
	221,00
	5 525,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	

	VV
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	

	VV
	8
	
	8,000
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	

	VV
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	

	VV
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	

	VV
	Dv/28
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	24,000
	
	

	VV
	Dv/18  900/2000
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	25,000
	
	

	219
	M
	54914123
	kování rozetové klika/klika
	kus
	25,000
	698,00
	17 450,00
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	
	11,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	24,000
	
	
	

	VV
	
	Dv/18  900/2000
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	25,000
	
	
	

	220
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	
	kus
	25,000
	500,00
	12 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/27  600/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Dv/14  700/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	
	8,000
	
	

	VV
	
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	
	Dv/12 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	

	VV
	
	Dv/13 800/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	11
	
	
	11,000
	
	

	VV
	
	Dv/28
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	24,000
	
	

	VV
	
	Dv/18  900/2000
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	1,000
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	25,000
	
	

	221
	K
	766660748
	Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle
	kus
	5,000
	60,80
	304,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	

	VV
	Dv/24
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	

	222
	M
	54914137
	kování k posuvným dveřím mušle
	kus
	5,000
	791,00
	3 955,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	

	VV
	Dv/24
	
	
	
	

	VV
	5
	
	5,000
	
	

	VV
	Součet
	
	5,000
	
	

	223
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	17,200
	211,00
	3 629,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116
VV	okna 
VV	Ok/5
VV	2,1*2	4,200
VV	Ok/6
	2	2,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9+0,9+0,9+1,3
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	
	

	224
	M
	60794102
	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm
	m
	17,200
	456,00
	7 843,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	okna 
	
	
	
	
	

	VV
	
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,1*2
	
	4,200
	
	
	

	VV
	
	Ok/6
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9+0,9+0,9+1,3
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	17,200
	
	
	

	225
	K
	998766123
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,348
	3 830,00
	5 162,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123
	
	
	
	
	

		D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	5 515 488,40
	

	226
	K
	767163121
	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
	m
	11,005
	850,00
	9 354,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/5
	
	
	
	
	

	VV
	11,005
	
	11,005
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,005
	
	
	

	227
	M
	55342286
	zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené na puky
	m
	11,005
	14 500,00
	159 572,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/5
	
	
	
	
	

	VV
	11,005
	
	11,005
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,005
	
	
	

	228
	K
	767163221
	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu
	m
	4,289
	900,00
	3 860,10
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/1
	
	
	
	
	

	VV
	3,089+1,2
	
	4,289
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,289
	
	
	

	229
	M
	55342281
	zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek
	m
	4,289
	6 200,00
	26 591,80
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	3,089+1,2
	
	4,289
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,289
	
	
	

	230
	K
	767220410
	Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	3,335
	850,00
	2 834,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220410
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	
	

	VV
	3,335
	
	3,335
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,335
	
	
	

	231
	M
	14550136
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm
	t
	0,008
	85 000,00
	680,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	zámečnické výrobky
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Z/2
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,335*2,4/1000
	
	0,008
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,008
	
	
	

	232
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
	m2
	609,729
	361,00
	220 112,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,8*19,2
	
	437,760
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,2*9,885
	
	41,517
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,9
	
	50,490
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,575
	
	79,962
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	609,729
	
	
	

	233
	M
	154801
	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 1,13mm
	m2
	690,823
	480,00
	331 595,04
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S10
	
	
	
	
	

	VV
	
	22,8*19,2
	
	437,760
	
	
	

	VV
	
	skladba S9
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,2*9,885
	
	41,517
	
	
	

	VV
	
	5,1*9,9
	
	50,490
	
	
	

	VV
	
	9,325*8,575
	
	79,962
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	609,729
	
	
	

	VV
	
	609,729*1,133 'Přepočtené koeficientem množství
	
	690,823
	
	
	

	234
	K
	767415132
	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním
	m2
	335,948
	132,00
	44 345,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767415132
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	
	390,070
	
	
	

	VV
	(4,6+0,75*2)*0,2
	
	1,220
	
	
	

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	
	1,040
	
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*0,35
	
	6,426
	
	
	

	VV
	(2+1,45*2)*0,2
	
	0,980
	
	
	

	VV
	(1+2*2)*0,2
	
	1,000
	
	
	

	VV
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	
	-91,410
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	309,326
	
	
	

	VV
	(11+3,68*2)*1,45
	
	26,622
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	26,622
	
	
	

	VV
	Součet
	
	335,948
	
	
	

	235
	M
	13835000
	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm
	m2
	380,629
	120,00
	45 675,48
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	

	VV
	skladba S8
	

	VV
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645
	390,070

	VV
	(11+3,68*2)*1,45
	26,622

	VV
	(4,6+0,75*2)*0,2
	1,220

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	1,040

	VV
	(11+3,68*2)*0,35
	6,426

	VV
	(2+1,45*2)*0,2
	0,980

	VV
	(1+2*2)*0,2
	1,000

	VV
	-(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2)
	-91,410

	VV
	Součet
	335,948

	VV
	335,948*1,133 'Přepočtené koeficientem množství
	380,629

	236
	K
	767427343
	Montáž fasádních kazetových obkladů včetně montáže a dodávky roštu zatepleného kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu šířky kazet přes 400 mm výšky budovy přes 12 do 24 m
	m2
	186,706
	2 590,00
	483 568,54
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767427343 půdorys 5.NP nový stav
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,3+10,2)*5,115
	
	69,053
	
	
	

	VV
	
	(4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125
	
	122,203
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	186,706
	
	
	

	237
	M
	19418054
	kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 300 do 500mm, délky 2000mm z Al plechu
	m2
	201,642
	1 960,00
	395 218,32
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S7
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,3+10,2)*5,115
	
	69,053
	
	
	

	VV
	
	(4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125
	
	122,203
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*0,2
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)
	
	-7,250
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	186,706
	
	
	

	VV
	
	186,706*1,08 'Přepočtené koeficientem množství
	
	201,642
	
	
	

	238
	K
	767491001
	Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu
	kus
	3 015,270
	150,00
	452 290,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767491001
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	335,03*9
	
	3 015,270
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3 015,270
	
	
	

	239
	M
	15441047
	konzola nosného roštu A140 pozink
	kus
	3 015,810
	150,00
	452 371,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	335,09*9
	
	3 015,810
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3 015,810
	
	
	

	240
	K
	767492001
	Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "A" vodorovně
	m
	587,100
	250,00
	146 775,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492001
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	(24,2+19,4+21,2+4,3)*11
	
	760,100
	
	
	

	VV
	(8*1,4)*2
	
	22,400
	
	
	

	VV
	(3*0,2)*2
	
	1,200
	
	
	

	VV
	(5*0,2)*2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	(8*0,35)*2
	
	5,600
	
	
	

	VV
	(4*0,2)*2
	
	1,600
	
	
	

	VV
	(5*0,2)*2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	-(11*8+4,6*3+1*5+11*8+2*4+1*5)
	
	-207,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	587,100
	
	
	

	241
	M
	15441031
	profil nosného roštu Z50 dl3,05 m pozink
	m
	598,842
	250,00
	149 710,50
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	skladba S8
VV	(24,2+19,4+21,2+4,3)*11	760,100
VV (8*1,4)*2	22,400 VV (3*0,2)*2	1,200
VV (5*0,2)*2	2,000 VV (8*0,35)*2	5,600 VV (4*0,2)*2	1,600
VV	(5*0,2)*2	2,000
VV	-(11*8+4,6*3+1*5+11*8+2*4+1*5)	-207,800
VV	Součet	587,100
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	587,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	598,842
	
	
	

	242
	K
	767492012
	Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na vodorovný profil svisle
	m
	630,535
	250,00
	157 633,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492012
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	
	50*5,645
	
	282,250
	
	
	

	VV
	
	(4*3,69)*2
	
	29,520
	
	
	

	VV
	
	-(3,69*24+0,75*10)
	
	-96,060
	
	
	

	VV
	
	39*5,645
	
	220,155
	
	
	

	VV
	
	-(2,1*2)
	
	-4,200
	
	
	

	VV
	
	43*5,645
	
	242,735
	
	
	

	VV
	
	-(2*2+1,45*4+3,69*23)
	
	-94,670
	
	
	

	VV
	
	9*5,645
	
	50,805
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	630,535
	
	
	

	243
	M
	15441035
	profil nosného roštu OM50/30 dl 3,05 m pozink
	m
	643,146
	250,00
	160 786,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	skladba S8
	
	
	
	
	

	VV
	
	50*5,645
	
	282,250
	
	
	

	VV
	
	(4*3,69)*2
	
	29,520
	
	
	

	VV
	
	-(3,69*24+0,75*10)
	
	-96,060
	
	
	

	VV
	
	39*5,645
	
	220,155
	
	
	

	VV
	
	-(2,1*2)
	
	-4,200
	
	
	

	VV
	
	43*5,645
	
	242,735
	
	
	

	VV
	
	-(2*2+1,45*4+3,69*23)
	
	-94,670
	
	
	

	VV
	
	9*5,645
	
	50,805
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	630,535
	
	
	

	VV
	
	630,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	643,146
	
	
	

	244
	K
	767620325
	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2
	m2
	58,800
	2 000,00
	117 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620325
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	9,5*3
	
	28,500
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	10,1*3
	
	30,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	58,800
	
	
	

	245
	M
	55341007
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m
	m2
	58,800
	15 000,00
	882 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	9,5*3
	
	28,500
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	10,1*3
	
	30,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	58,800
	
	
	

	246
	K
	767627306
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska
	m
	105,800
	139,00
	14 706,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306
VV	okna VV	Ok/5
VV	(1+2,1)*2*2	12,400
VV	Ok/6
VV	(2+1,45)*2	6,900
VV	Ok/7
VV	(11+3)*2	28,000
VV	Ok/8
VV	(11+3)*2	28,000
VV	Ok/9
	(0,9+0,75)*2*3	9,900
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1,3+0,75)*2
	
	4,100
	
	
	

	VV
	
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3+0,75)*2
	
	7,500
	
	
	

	VV
	
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2+1,25*2)*2
	
	9,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	105,800
	
	
	

	247
	K
	767627307
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska
	m
	105,800
	138,00
	14 600,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1+2,1)*2*2
	
	12,400
	
	
	

	VV
	Ok/6
	
	
	
	
	

	VV
	(2+1,45)*2
	
	6,900
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	(11+3)*2
	
	28,000
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	(11+3)*2
	
	28,000
	
	
	

	VV
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	(0,9+0,75)*2*3
	
	9,900
	
	
	

	VV
	(1,3+0,75)*2
	
	4,100
	
	
	

	VV
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	(3+0,75)*2
	
	7,500
	
	
	

	VV
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*2
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	105,800
	
	
	

	248
	K
	767627310
	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska
	m
	105,800
	364,00
	38 511,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/5
	
	
	
	
	

	VV
	(1+2,1)*2*2
	
	12,400
	
	
	

	VV
	Ok/6
	
	
	
	
	

	VV
	(2+1,45)*2
	
	6,900
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	(11+3)*2
	
	28,000
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	(11+3)*2
	
	28,000
	
	
	

	VV
	Ok/9
	
	
	
	
	

	VV
	(0,9+0,75)*2*3
	
	9,900
	
	
	

	VV
	(1,3+0,75)*2
	
	4,100
	
	
	

	VV
	Ok/10
	
	
	
	
	

	VV
	(3+0,75)*2
	
	7,500
	
	
	

	VV
	Ok/11
	
	
	
	
	

	VV
	(2+1,25*2)*2
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	105,800
	
	
	

	313
	K
	767640111
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	9 500,00
	9 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111
	
	
	
	
	

	VV
	výpis prvků - dveře 
	
	
	
	
	

	VV
	D2
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	314
	M
	55341332
	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	2,050
	90 000,00
	184 500,00
	CS ÚRS 2024 01


Poznámka k položce: 
P
protipožární odolnost EI30 DP1-C
VV	výpis prvků - dveře 
VV	D2
VV	1,0*2,05	2,050
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	2,050
	
	
	

	249
	K
	767640112
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem
	kus
	1,000
	6 010,00
	6 010,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640112
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	250
	M
	55341338
	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2
	m2
	2,700
	19 400,00
	52 380,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/8
	
	
	
	
	

	VV
	0,9*3
	
	2,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,700
	
	
	

	251
	K
	767640222
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem
	kus
	1,000
	10 800,00
	10 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640222
	
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	252
	M
	55341346
	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI60 C DP1
	m2
	3,300
	42 600,00
	140 580,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	
	

	VV
	1,5*2,2
	
	3,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,300
	
	
	

	253
	M
	55341003
	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m
	m2
	1,200
	9 330,00
	11 196,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	
	

	VV
	Ok/7 nadsvětlík
	
	
	
	
	

	VV
	1,5*0,8
	
	1,200
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,200
	
	
	

	254
	K
	767640322
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových
	kus
	1,000
	21 000,00
	21 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/22  1850/2000
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	255
	M
	5534R
	dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené hladké s polodrážkou 1850x2000mm, požární odolnost EI30 
DP1-C. S200
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	vlastní

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	dveře
	
	
	
	
	

	VV
	Dv/22  1850/2000
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	315
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
	kus
	1,000
	364,00
	364,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191
	
	
	
	
	

	VV
	výpis prvků - dveře 
	
	
	
	
	

	VV
	D2
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	316
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	1,000
	1 340,00
	1 340,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis prvků - dveře 
	
	
	
	
	

	VV
	D2
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	256
	K
	767832102
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu
	m
	6,000
	1 960,00
	11 760,00
	CS ÚRS 2024 01



	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102
	
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/6
	
	
	
	
	

	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	257
	M
	44983000
	žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn
	m
	6,000
	5 550,00
	33 300,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	
	

	VV
	Z/6
	
	
	
	
	

	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	258
	K
	767995113
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
	kg
	4 148,116
	38,00
	157 628,41
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113
	
	
	
	
	

	VV
	výpis ocelových prků 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	S5.4
	
	
	
	
	

	VV
	2xU120
	
	
	
	
	

	VV
	2,865*2*13,4
	
	76,782
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	76,782
	
	
	

	VV
	HEB 260
	
	
	
	
	

	VV
	N1
	
	
	
	
	

	VV
	6,525*93
	
	606,825
	
	
	

	VV
	N2
	
	
	
	
	

	VV
	6,525*93
	
	606,825
	
	
	

	VV
	N3
	
	
	
	
	

	VV
	8,575*93
	
	797,475
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	2 011,125
	
	
	

	VV
	I 160
	
	
	
	
	

	VV
	N4
	
	
	
	
	

	VV
	4,075*2*17,9
	
	145,885
	
	
	

	VV
	N5
	
	
	
	
	

	VV
	4,65*17,9
	
	83,235
	
	
	

	VV
	N6
	
	
	
	
	

	VV
	5,1*2*17,9
	
	182,580
	
	
	

	VV
	N7
	
	
	
	
	

	VV
	4,8*2*17,9
	
	171,840
	
	
	

	VV
	N8
	
	
	
	
	

	VV
	3,6*4*17,9
	
	257,760
	
	
	

	VV
	N9
	
	
	
	
	

	VV
	6,5*17,9
	
	116,350
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	957,650
	
	
	

	VV
	2xI 180
	
	
	
	
	

	VV
	PR1
	
	
	
	
	

	VV
	4*43,8
	
	175,200
	
	
	

	VV
	PR2
	
	
	
	
	

	VV
	3*2*43,8
	
	262,800
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	438,000
	
	
	

	VV
	vodorovná ztužidla pr.20
	
	
	
	
	

	VV
	50*2,47
	
	123,500
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	123,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3 607,057
	
	
	

	VV
	3607,057*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 148,116
	
	
	

	259
	M
	13010818
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120
	t
	0,089
	85 000,00
	7 565,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	výpis ocelových prků 5.NP
	

	VV
	S5.4
	

	VV
	2xU120
	

	VV
	2,865*2*13,4/1000
	0,077

	VV
	Součet
	0,077

	VV
	0,077*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	0,089

	VV
	
	výpis ocelových prků 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	HEB 260
	
	
	
	
	

	VV
	
	N1
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,525*93/1000
	
	0,607
	
	
	

	VV
	
	N2
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,525*93/1000
	
	0,607
	
	
	

	VV
	
	N3
	
	
	
	
	

	VV
	
	8,575*93/1000
	
	0,797
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,011
	
	
	

	VV
	
	2,011*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,313
	
	
	

	261
	M
	13010718
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160
	t
	1,102
	85 000,00
	93 670,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prků 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	I 160
	
	
	
	
	

	VV
	
	N4
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,075*2*17,9/1000
	
	0,146
	
	
	

	VV
	
	N5
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,65*17,9/1000
	
	0,083
	
	
	

	VV
	
	N6
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,1*2*17,9/1000
	
	0,183
	
	
	

	VV
	
	N7
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,8*2*17,9/1000
	
	0,172
	
	
	

	VV
	
	N8
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,6*4*17,9/1000
	
	0,258
	
	
	

	VV
	
	N9
	
	
	
	
	

	VV
	
	6,5*17,9/1000
	
	0,116
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,958
	
	
	

	VV
	
	0,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,102
	
	
	

	262
	M
	13010720
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180
	t
	0,504
	85 000,00
	42 840,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prků 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2xI 180
	
	
	
	
	

	VV
	
	PR1
	
	
	
	
	

	VV
	
	4*43,8/1000
	
	0,175
	
	
	

	VV
	
	PR2
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*2*43,8/1000
	
	0,263
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,438
	
	
	

	VV
	
	0,438*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,504
	
	
	

	263
	M
	13010016
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm
	t
	0,143
	85 000,00
	12 155,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	výpis ocelových prků 5.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	vodorovná ztužidla pr.20
	
	
	
	
	

	VV
	
	50*2,47/1000
	
	0,124
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,124
	
	
	

	VV
	
	0,124*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,143
	
	
	

	264
	K
	998767123
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	12,455
	4 970,00
	61 901,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123
	
	
	
	
	

		D	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	1 675 319,97
	

	265
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	532,490
	40,00
	21 299,60
	CS ÚRS 2024 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	260
	M
	13010986
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260
	t
	2,313
	85 000,00
	196 605,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011
	půdorys 5.NP nový stav pavilon V/A
	

	54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96
A502 podesta schodiště
	86,110

	3,7*1,335
	4,940
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	441,440
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	532,490
	
	
	

	266
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	532,490
	150,00
	79 873,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96
	
	86,110
	
	
	

	VV
	A502 podesta schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	3,7*1,335
	
	4,940
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	441,440
	
	
	

	VV
	Součet
	
	532,490
	
	
	

	267
	K
	771274113
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm
	m
	39,600
	450,00
	17 820,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274113
	
	
	
	
	

	VV
	A502 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	39,600
	
	
	

	268
	M
	59761097
	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 
400 do 600mm
	m
	43,560
	600,00
	26 136,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	A502 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	39,600
	
	
	

	VV
	39,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	43,560
	
	
	

	269
	K
	771274232
	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm
	m
	39,600
	300,00
	11 880,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232
	
	
	
	
	

	VV
	A502 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	11*1,8
	
	19,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	39,600
	
	
	

	270
	M
	59761153
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	6,673
	650,00
	4 337,45
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	A502 schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	11*1,8*0,1532
	
	3,033
	
	
	

	VV
	11*1,8*0,1532
	
	3,033
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,066
	
	
	

	VV
	6,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,673
	
	
	

	271
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	196,885
	300,00
	59 065,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350
VV	-(1,45+1,45+1,2+0,7+1,8+0,6)	-7,200
VV	A506 vzduchotechnika
VV	(3,55+1,875)*2	10,850
VV	-(0,7)	-0,700
VV	A507 chodba
VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035
	-(0,9*3)	-2,700
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A501 chodba
VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350
VV	-(1,45+1,45+1,2+0,7+1,8+0,6)	-7,200
VV	A506 vzduchotechnika
VV	(3,55+1,875)*2	10,850
VV	-(0,7)	-0,700
VV	A507 chodba
VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	A508 předsíň lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)
	
	10,080
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*3)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	A511 předsíň lékaři 2
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+2,285)*2
	
	7,570
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*3)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	A514 rozváděč
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,2+0,8)*2
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	-(0,6)
	
	-0,600
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,285
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B501 jídelna
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4
	
	48,900
	
	
	

	VV
	
	1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45
	
	38,550
	
	
	

	VV
	
	(0,4*4)*4
	
	6,400
	
	
	

	VV
	
	(0,4*3)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	-(1,8+9,24+1,76+0,9+0,9+11)
	
	-25,600
	
	
	

	VV
	
	B507 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,2+1,2+4,2)
	
	9,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*3)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	B510 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5
	
	38,300
	
	
	

	VV
	
	-(1+0,9+0,9+0,9+1+0,9+1+0,8+0,9+0,9+0,9)
	
	-10,100
	
	
	

	VV
	
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1)
	
	8,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,8*2)
	
	-2,500
	
	
	

	VV
	
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6)
	
	12,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,8)
	
	-1,700
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+2,65)*2
	
	10,300
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15)
	
	13,350
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	196,885
	
	
	

	272
	M
	59761184
	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm
	m
	216,574
	150,00
	32 486,10
	CS ÚRS 2024 01


VV	-(0,9*3)	-2,700
VV	A508 předsíň lékaři 1
VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)	10,080
VV	-(0,9*3)	-2,700
VV	A511 předsíň lékaři 2
VV	(1,5+2,285)*2	7,570
VV	-(0,9*3)	-2,700
A514 rozváděč
	(1,2+0,8)*2	4,000
	-(0,6)	-0,600
Mezisoučet	52,285 pavilon V/B
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B501 jídelna
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4
	
	48,900
	
	
	

	VV
	
	1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45
	
	38,550
	
	
	

	VV
	
	(0,4*4)*4
	
	6,400
	
	
	

	VV
	
	(0,4*3)*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	-(1,8+9,24+1,76+0,9+0,9+11)
	
	-25,600
	
	
	

	VV
	
	B507 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	
	(4,2+1,2+4,2)
	
	9,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*3)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	
	B510 chodba
	
	
	
	
	

	VV
	
	5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5
	
	38,300
	
	
	

	VV
	
	-(1+0,9+0,9+0,9+1+0,9+1+0,8+0,9+0,9+0,9)
	
	-10,100
	
	
	

	VV
	
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1)
	
	8,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,8*2)
	
	-2,500
	
	
	

	VV
	
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6)
	
	12,600
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,8)
	
	-1,700
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+2,65)*2
	
	10,300
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15)
	
	13,350
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	196,885
	
	
	

	VV
	
	196,885*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	216,574
	
	
	

	273
	K
	771574414
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2
	m2
	532,490
	1 350,00
	718 861,50
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	D keramická
	
	
	
	

	VV
	
	54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96
	
	86,110
	
	

	VV
	
	A502 podesta schodiště
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*1,335
	
	4,940
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	D keramická
	
	
	
	

	VV
	
	3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	89,270
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	

	VV
	
	241,85+14,85+53,77+11,91+29,79
	
	352,170
	
	

	VV
	
	Součet
	
	532,490
	
	

	274
	M
	59761108
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	410,677
	600,00
	246 406,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	

	VV
	
	A502 podesta schodiště
	
	
	
	

	VV
	
	3,7*1,335
	
	4,940
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	

	VV
	
	241,85+14,85+53,77+11,91+29,79
	
	352,170
	
	

	VV
	
	Součet
	
	357,110
	
	

	VV
	
	357,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	410,677
	
	

	275
	M
	59761131
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2
	m2
	201,687
	600,00
	121 012,20
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	D keramická
VV	54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96	86,110
VV	pavilon V/B
VV	D keramická
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	89,270
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	175,380
	
	
	

	VV
	
	175,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	201,687
	
	
	

	276
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	453,110
	450,00
	203 899,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A510 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	5,27
	
	5,270
	
	
	

	VV
	A513 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	6,4
	
	6,400
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	11,670
	
	
	

	VV
	skladba S6
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	D keramická
	
	
	
	
	

	VV
	3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86
	
	89,270
	
	
	

	VV
	D keramická protiskluzová
	
	
	
	
	

	VV
	241,85+53,77+11,91+29,79
	
	337,320
	
	
	

	VV
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	14,85
	
	14,850
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	441,440
	
	
	

	VV
	Součet
	
	453,110
	
	
	

	320
	K
	771591211
	Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační
	m2
	14,850
	950,00
	14 107,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591211
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S15
	
	
	
	
	

	VV
	B502 terasa
	
	
	
	
	

	VV
	14,85
	
	14,850
	
	
	

	VV
	Součet
	
	14,850
	
	
	

	277
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	157,000
	200,00
	31 400,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A510 koupelna
VV	4	4,000
VV	A513 koupelna
VV	5	5,000
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	22	22,000
VV	B503 předsíň WC ženy
VV	4	4,000
VV	B504 WC kabina
VV	4	4,000
VV	B504 WC kabina
VV	4	4,000
VV	B504 WC kabina
VV	4	4,000
VV	B504 WC kabina
VV	4	4,000
VV	B504 WC kabina
VV	4	4,000
VV	B505 předsíň WC muži
VV	3	3,000
VV	B506 pisoár kabina
VV	2	2,000
VV	B507 chodba
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A513 koupelna
VV	1	1,000
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	44	44,000
VV	B505 předsíň WC muži
VV	1	1,000
VV	B506 pisoár kabina
VV	1	1,000
VV	B507 chodba
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	2
	
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	B508 kuchyň příprava jídla
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	19
	
	
	19,000
	
	
	

	VV
	
	B509 kuchyň výdej jídla
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	6
	
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	B510 chodba
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	10
	
	
	10,000
	
	
	

	VV
	
	B511 šatna muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	B512 šatna ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	8
	
	
	8,000
	
	
	

	VV
	
	B514 hyg.zaměstnanci muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	7
	
	
	7,000
	
	
	

	VV
	
	B517 oddech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	6
	
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4
	
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	6
	
	
	6,000
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	5
	
	
	5,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	157,000
	
	
	

	278
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	90,000
	214,00
	19 260,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	2	2,000
VV	B508 kuchyň příprava jídla
VV	15	15,000
VV	B509 kuchyň výdej jídla
VV	4	4,000
VV	B510 chodba
VV	6	6,000
VV	B511 šatna muži
VV	1	1,000
VV	B512 šatna ženy
VV	1	1,000
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV	4	4,000
VV	B514 hyg.zaměstnanci muži
VV	1	1,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	

	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	VV
	
	B518 kancelář provozní
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	

	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	279
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	72,025
	200,00
	14 405,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A510 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	(3,1+1,7)*2
	
	9,600
	
	
	

	VV
	A513 koupelna
	
	
	
	
	

	VV
	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)
	
	9,375
	
	
	

	VV
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	B504 WC kabina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC kabina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC kabina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC kabina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B504 WC kabina
	
	
	
	
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	0,4+0,25+0,9+2,5+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1,1+1+1,3
	
	10,550
	
	
	

	VV
	B514  hyg.zam.muži
	
	
	
	
	

	VV
	1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7
	
	5,800
	
	
	

	VV
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	

	VV
	1,5+4,65+3,15+1,9+0,7+2,8
	
	14,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	72,025
	
	
	

	280
	K
	998771123
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	24,344
	2 180,00
	53 069,92
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123
	
	
	
	
	

		D	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	44 256,18
	

	281
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	27,790
	31,00
	861,49
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	A509 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	13,66
	
	13,660
	
	
	

	VV
	A512 pokoj lékaři 2
	
	
	
	
	

	VV
	14,13
	
	14,130
	
	
	

	VV
	Součet
	
	27,790
	
	
	

	282
	K
	776141123
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm
	m2
	27,790
	540,00
	15 006,60
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A509 pokoj lékaři 1
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	13,66
	
	13,660
	
	
	

	VV
	
	A512 pokoj lékaři 2
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,13
	
	14,130
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	27,790
	
	
	

	283
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	27,790
	225,00
	6 252,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A509 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	13,66
	
	13,660
	
	
	

	VV
	
	A512 pokoj lékaři 2
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,13
	
	14,130
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	27,790
	
	
	

	284
	M
	28412245
	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm
	m2
	30,569
	540,00
	16 507,26
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A509 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	13,66
	
	13,660
	
	
	

	VV
	
	A512 pokoj lékaři 2
	
	
	
	
	

	VV
	
	14,13
	
	14,130
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	27,790
	
	
	

	VV
	
	27,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,569
	
	
	

	285
	K
	776411111
	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
	m
	30,120
	59,00
	1 777,08
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111
	
	
	
	
	

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A509 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,975+3,45)*2
	
	14,850
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	A512 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)
	
	16,870
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,120
	
	
	

	286
	M
	28411010
	lišta soklová PVC 20x100mm
	m
	30,722
	100,00
	3 072,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	
	A509 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,975+3,45)*2
	
	14,850
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	A512 pokoj lékaři 1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)
	
	16,870
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	30,120
	
	
	

	VV
	
	30,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,722
	
	
	

	287
	K
	998776123
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,440
	1 770,00
	778,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123
	
	
	
	
	

		D	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	668 377,55
	

	288
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	318,252
	400,00
	127 300,80
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A509 pokoj lékaři
VV	2,3*0,6	1,380
VV	A510 koupelna
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	VV
	(3,1+1,7)*2*1,8
	17,280

	VV
	-(0,9*1,8)
	-1,620

	VV
	A512 pokoj lékaři
	

	VV
	2,3*0,6
	1,380

	VV
	A513 koupelna
	

	VV
	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8
	16,875

	VV
	-(0,9*1,8)
	-1,620

	VV
	Mezisoučet
	33,675

	VV
	pavilon V/B
	

	VV
	B501 jídelna
	

	VV
	(2,35+0,8)*1,8
	5,670

	VV
	B503 předsíň WC ženy
	

	VV
	(1,7+2,2)*2*1,8
	14,040

	VV
	-(0,8*1,8*2+0,9*1,8)
	-4,500

	VV
	B504 WC ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*1,8
	7,920

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)
	-1,710

	VV
	B504 WC ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*1,8
	7,920

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)
	-1,710

	VV
	B505 předsíň WC muži
	

	VV
	(1,7+1,75+2,1)*1,8
	9,990

	VV
	-(0,9*1,8+0,8*1,8)
	-3,060

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	

	VV
	(1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8
	12,600

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,9*0,3)
	-0,270

	VV
	B504 WC muži
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*1,8
	7,920

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)
	-1,710

	VV
	B508 kuchyň příprava jídla
	

	VV
	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8
	54,630

	VV
	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8
	36,180

	VV
	-(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8)
	-5,040

	VV
	B509 kuchyň výdej jídla
	

	VV
	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8
	22,680

	VV
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	

	VV
	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8
	18,990

	VV
	-(0,8*1,8+0,8*1,8)
	-2,880

	VV
	B504 WC zaměstnanci ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*1,8
	7,920

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,8*1,8+1,3*0,3)
	-1,830

	VV
	B514  hygiena muži
	

	VV
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8
	10,440

	VV
	-(0,8*1,8)
	-1,440

	VV
	B504 WC zaměstnanci muži
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*1,8
	7,920

	VV
	0,9*0,15
	0,135

	VV
	-(0,8*1,8)
	-1,440

	VV
	B515 úklid
	

	VV
	(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8
	8,550

	VV
	-(0,8*1,8)
	-1,440

	VV
	B516 chladící box
	

	VV
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8
	22,140

	VV
	-(1*1,8) B521 zelenina
	-1,800


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472218
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A509 pokoj lékaři
VV	2,3*0,6	1,380
VV	A510 koupelna
VV (3,1+1,7)*2*1,8	17,280 VV -(0,9*1,8)	-1,620
VV	A512 pokoj lékaři
VV	2,3*0,6	1,380
VV	A513 koupelna
VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8	16,875
VV -(0,9*1,8)	-1,620 VV Mezisoučet	33,675
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	(2,35+0,8)*1,8	5,670
VV	B503 předsíň WC ženy
VV (1,7+2,2)*2*1,8	14,040 VV -(0,8*1,8*2+0,9*1,8)	-4,500
VV	B504 WC ženy
VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920
VV	0,9*0,15	0,135
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1,7+3,2)*2*1,8
	
	
	17,640
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8
	
	
	18,810
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8)
	
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8
	
	
	27,756
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97+0,9*1,97)
	
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	284,577
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	318,252
	
	
	

	289
	K
	781472218
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2
	m2
	318,252
	950,00
	302 339,40
	CS ÚRS 2024 01


VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710
VV	B504 WC ženy
VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920
VV	0,9*0,15	0,135
VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710
VV	B505 předsíň WC muži
VV (1,7+1,75+2,1)*1,8	9,990 VV -(0,9*1,8+0,8*1,8)	-3,060
VV	B506 pisoáry WC muži
VV	(1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8	12,600
VV 0,9*0,15	0,135 VV -(0,9*0,3)	-0,270
VV	B504 WC muži
VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920
VV	0,9*0,15	0,135
VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710
VV	B508 kuchyň příprava jídla
VV	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8	54,630
VV	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8	36,180
VV	-(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8)	-5,040
VV	B509 kuchyň výdej jídla
VV	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8	22,680
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8	18,990
VV	-(0,8*1,8+0,8*1,8)	-2,880
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B504 WC zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2*1,8
	
	
	7,920
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8+1,3*0,3)
	
	
	-1,830
	
	
	

	VV
	
	B514  hygiena muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8
	
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B504 WC zaměstnanci muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2*1,8
	
	
	7,920
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8
	
	
	8,550
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8
	
	
	22,140
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8)
	
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7+3,2)*2*1,8
	
	
	17,640
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8
	
	
	18,810
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8)
	
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8
	
	
	27,756
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97+0,9*1,97)
	
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	284,577
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	318,252
	
	
	

	290
	M
	59761709
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2
	m2
	350,077
	500,00
	175 038,50
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A509 pokoj lékaři
VV	2,3*0,6	1,380
VV	A510 koupelna
VV (3,1+1,7)*2*1,8	17,280 VV -(0,9*1,8)	-1,620
VV	A512 pokoj lékaři
VV	2,3*0,6	1,380
VV	A513 koupelna
VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8	16,875
VV -(0,9*1,8)	-1,620 VV Mezisoučet	33,675
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	(2,35+0,8)*1,8	5,670
VV	B503 předsíň WC ženy
VV (1,7+2,2)*2*1,8	14,040 VV -(0,8*1,8*2+0,9*1,8)	-4,500
VV	B504 WC ženy
VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920
VV	0,9*0,15	0,135
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710
B504 WC ženy
	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920
	0,9*0,15	0,135
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710
B505 předsíň WC muži
(1,7+1,75+2,1)*1,8	9,990 -(0,9*1,8+0,8*1,8)	-3,060
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8
	
	12,600
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*0,3)
	
	-0,270
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2*1,8
	
	7,920
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8+0,9*0,3)
	
	-1,710
	
	
	

	VV
	
	B508 kuchyň příprava jídla
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8
	
	54,630
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8
	
	36,180
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8)
	
	-5,040
	
	
	

	VV
	
	B509 kuchyň výdej jídla
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8
	
	22,680
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8
	
	18,990
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8+0,8*1,8)
	
	-2,880
	
	
	

	VV
	
	B504 WC zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2*1,8
	
	7,920
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8+1,3*0,3)
	
	-1,830
	
	
	

	VV
	
	B514  hygiena muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8
	
	10,440
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B504 WC zaměstnanci muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2*1,8
	
	7,920
	
	
	

	VV
	
	0,9*0,15
	
	0,135
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8
	
	8,550
	
	
	

	VV
	
	-(0,8*1,8)
	
	-1,440
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8
	
	22,140
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8)
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7+3,2)*2*1,8
	
	17,640
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8
	
	18,810
	
	
	

	VV
	
	-(1*1,8)
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8
	
	27,756
	
	
	

	VV
	
	-(0,9*1,97+0,9*1,97)
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	284,577
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	318,252
	
	
	

	VV
	
	318,252*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	350,077
	
	
	

	291
	K
	781491011
	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2
	m2
	2,100
	2 500,00
	5 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011
	
	
	
	

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	

	VV
	(0,5*0,7)*6
	
	2,100
	
	

	VV
	Součet
	
	2,100
	
	

	292
	M
	63465126
	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm
	m2
	2,310
	2 500,00
	5 775,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	sanitární prvky
	
	
	
	

	VV
	(0,5*0,7)*6
	
	2,100
	
	

	VV
	Součet
	
	2,100
	
	

	VV
	2,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,310
	
	

	293
	K
	781492211
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového
	m
	72,700
	100,00
	7 270,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 5.NP nový stav
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,3*2
	
	
	0,600
	
	
	

	VV
	
	0,9*2
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,3*2
	
	
	0,600
	
	
	

	VV
	
	0,9*2
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	B505 předsíň WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	B506 pisoáry WC muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9+1,8
	
	
	2,700
	
	
	

	VV
	
	B508 kuchyň příprava jídla
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	17*1,8
	
	
	30,600
	
	
	

	VV
	
	B509 kuchyň výdej jídla
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	6*1,8
	
	
	10,800
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4*1,8
	
	
	7,200
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9+1,3
	
	
	2,200
	
	
	

	VV
	
	B514 hygiena mužři
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8
	
	
	1,800
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*3
	
	
	5,400
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*2
	
	
	3,600
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	72,700
	
	
	

	294
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	
	m
	76,335
	33,20
	2 534,32
	CS ÚRS 2024 01


VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/B
VV	B504 WC ženy
VV	0,3*2	0,600
VV	0,9*2	1,800
VV	B504 WC ženy
VV	0,3*2	0,600
VV	0,9*2	1,800
VV	B505 předsíň WC muži
VV	1,8	1,800
VV	B506 pisoáry WC muži
VV	0,9+1,8	2,700
VV	B508 kuchyň příprava jídla
VV	17*1,8	30,600
VV	B509 kuchyň výdej jídla
VV	6*1,8	10,800
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV	4*1,8	7,200
VV	B504 WC ženy
VV	0,9+1,3	2,200
VV	B514 hygiena mužři
	1,8	1,800
B515 úklid
	1,8	1,800
B516 chladící box
	1,8*3	5,400
B522 sklad suché potraviny
	1,8*2	3,600
	Součet	72,700
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV	půdorys 5.NP nový stav
VV	pavilon V/A
VV	A510 koupelna
VV (3,1+1,7)*2	9,600 VV -(0,9)	-0,900
VV	A513 koupelna
VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)	9,375
VV	-(0,9)	-0,900
VV	Mezisoučet	17,175
VV	pavilon V/B
VV	B501 jídelna
VV	(2,35+0,8)	3,150
VV	B503 předsíň WC ženy
VV (1,7+2,2)*2	7,800 VV -(0,8*2+0,9)	-2,500
VV	B504 WC ženy
VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2*0,2	0,040
VV	-(0,8+0,9)	-1,700
VV	B504 WC ženy
VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2*0,2	0,040
VV	-(0,8+0,9)	-1,700
VV	B505 předsíň WC muži
VV (1,7+1,75+2,1)	5,550 VV -(0,9+0,8)	-1,700
VV	B506 pisoáry WC muži
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	72,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	76,335
	
	

	295
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	173,215
	100,00
	17 321,50
	CS ÚRS 2024 01


VV	(1,5+0,1+1+0,9)*2	7,000
VV 0,2*0,2	0,040 VV -(0,9)	-0,900
VV	B504 WC muži
VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2+0,2	0,400 VV -(0,8)	-0,800
VV	B508 kuchyň příprava jídla
VV	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)	30,350
VV	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)	20,100
VV	-(1+0,9+0,9)	-2,800
VV	B509 kuchyň výdej jídla
VV	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)	12,600
VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy
VV	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)	10,550
VV	-(0,8+0,8)	-1,600
VV	B504 WC zaměstnanci ženy
VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2+0,2	0,400
VV	-(0,8+0,9)	-1,700
VV	B514  hygiena muži
VV	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)	5,800
VV	-(0,8)	-0,800
VV	B504 WC zaměstnanci muži
	(1,3+0,9)*2	4,400
	-(0,8)	-0,800
B515 úklid
	(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)	4,750
	-(0,8)	-0,800

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)
	
	
	12,300
	
	
	

	VV
	
	-(1)
	
	
	-1,000
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7+3,2)*2
	
	
	9,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)
	
	
	10,450
	
	
	

	VV
	
	-(1)
	
	
	-1,000
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)
	
	
	15,420
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,9)
	
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	156,040
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	173,215
	
	
	

	296
	M
	28342003
	lišta ukončovací z PVC 10mm
	
	m
	181,876
	33,20
	6 038,28
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 5.NP nový stav
	

	VV
	pavilon V/A
	

	VV
	A510 koupelna
	

	VV
	(3,1+1,7)*2
	9,600

	VV
	-(0,9)
	-0,900

	VV
	A513 koupelna
	

	VV
	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)
	9,375

	VV
	-(0,9)
	-0,900

	VV
	Mezisoučet
	17,175

	VV
	pavilon V/B
	

	VV
	B501 jídelna
	

	VV
	(2,35+0,8)
	3,150

	VV
	B503 předsíň WC ženy
	

	VV
	(1,7+2,2)*2
	7,800

	VV
	-(0,8*2+0,9)
	-2,500

	VV
	B504 WC ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	4,400

	VV
	0,2*0,2
	0,040

	VV
	-(0,8+0,9)
	-1,700

	VV
	B504 WC ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	4,400

	VV
	0,2*0,2
	0,040

	VV
	-(0,8+0,9)
	-1,700

	VV
	B505 předsíň WC muži
	

	VV
	(1,7+1,75+2,1)
	5,550

	VV
	-(0,9+0,8)
	-1,700

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	

	VV
	(1,5+0,1+1+0,9)*2
	7,000

	VV
	0,2*0,2
	0,040

	VV
	-(0,9)
	-0,900

	VV
	B504 WC muži
	

	VV
	(1,3+0,9)*2
	4,400

	VV
	0,2+0,2
	0,400

	VV
	-(0,8)
	-0,800

	VV
	B508 kuchyň příprava jídla
	

	VV
	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)
	30,350

	
	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)
	20,100

	
	-(1+0,9+0,9)
B509 kuchyň výdej jídla
	-2,800

	
	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)
B513 hygiena zaměstnanci ženy
	12,600

	
	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)
	10,550

	
	-(0,8+0,8)
B504 WC zaměstnanci ženy
	-1,600

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(1,3+0,9)*2
	
	
	4,400
	
	
	

	VV
	
	0,2+0,2
	
	
	0,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,8+0,9)
	
	
	-1,700
	
	
	

	VV
	
	B514  hygiena muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)
	
	
	5,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	B504 WC zaměstnanci muži
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,3+0,9)*2
	
	
	4,400
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	B515 úklid
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)
	
	
	4,750
	
	
	

	VV
	
	-(0,8)
	
	
	-0,800
	
	
	

	VV
	
	B516 chladící box
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)
	
	
	12,300
	
	
	

	VV
	
	-(1)
	
	
	-1,000
	
	
	

	VV
	
	B521 zelenina
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(1,7+3,2)*2
	
	
	9,800
	
	
	

	VV
	
	-(0,9)
	
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)
	
	
	10,450
	
	
	

	VV
	
	-(1)
	
	
	-1,000
	
	
	

	VV
	
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)
	
	
	15,420
	
	
	

	VV
	
	-(0,9+0,9)
	
	
	-1,800
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	156,040
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	173,215
	
	
	

	VV
	
	173,215*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	181,876
	
	
	

	297
	K
	781571131
	Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm
	m
	1,600
	600,00
	960,00
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131
	
	
	
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B506 pisoár
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B504 hygiena zaměstnanci ženy WC
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	

	298
	M
	59761704a
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2
	m2
	0,352
	1 500,00
	528,00
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B506 pisoár
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	B504 hygiena zaměstnanci ženy WC
	
	
	
	

	VV
	
	0,2*2
	
	0,400
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,600
	
	

	VV
	
	1,6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,352
	
	

	299
	K
	781674113
	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm
	m
	4,000
	500,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113 pavilon V/B
B504 WC ženy
	0,9	0,900
B504 WC muži
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	B506 pisoár
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci WC ženy 504
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,3
	
	1,300
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	300
	M
	59761704b
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2
	m2
	0,880
	1 500,00
	1 320,00
	

	VV
	
	pavilon V/B
	
	
	
	
	

	VV
	
	B504 WC ženy
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	B504 WC muži
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	B506 pisoár
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	VV
	
	B513 hygiena zaměstnanci WC ženy 504
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,3
	
	1,300
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	VV
	
	4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,880
	
	
	

	301
	K
	998781123
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	6,775
	2 170,00
	14 701,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123
	
	
	
	

		D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	6 146,06

	302
	K
	783301313
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
	m2
	15,454
	90,70
	1 401,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	

	VV
	Z/1
	
	
	
	

	VV
	(3,089+1,2)*2*0,9
	
	7,720
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	

	VV
	3,335*((0,05+0,03)*2)
	
	0,534
	
	

	VV
	Z/6
	
	
	
	

	VV
	6*0,6*2
	
	7,200
	
	

	VV
	Součet
	
	15,454
	
	

	303
	K
	783314101
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	15,454
	155,00
	2 395,37
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101
	
	
	
	

	VV
	zámečnické výrobky
	
	
	
	

	VV
	Z/1
	
	
	
	

	VV
	(3,089+1,2)*2*0,9
	
	7,720
	
	

	VV
	Z/2
	
	
	
	

	VV
	3,335*((0,05+0,03)*2)
	
	0,534
	
	

	VV
	Z/6
	
	
	
	

	VV
	6*0,6*2
	
	7,200
	
	

	VV
	Součet
	
	15,454
	
	

	304
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	15,454
	152,00
	2 349,01
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101
	VV	zámečnické výrobky
	VV	Z/1
	VV	(3,089+1,2)*2*0,9	7,720
	VV	Z/2
	VV	3,335*((0,05+0,03)*2)	0,534
	VV	Z/6
	VV	6*0,6*2	7,200
	VV	Součet	15,454
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	92 096,70
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	305
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 227,956
	75,00
	92 096,70
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101
	VV	půdorys 5.NP nový stav
	VV	pavilon V/A
	VV	A501 chodba
	VV	(0,25+0,7+6,8+2,5+1,5+3,7+2+3,7+0,7+2,025+0,9+1,3+5,05)*4,2	130,725
VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV (1,45+2,21*2)*0,2	1,174
VV (1,45+2,21*2)*0,2	1,174 VV (1,2+2,21*2)*0,2	1,124
VV	-(1,8*2,02+0,6*1,97+3*0,75+1,45*2,21+1,45*2,21+1,2*2,21+0,7*2,02)	-17,543 VV	A502 schodiště
	VV	(4,535+3,7+4,535)*4,2	53,634
	VV	A506 vzduchotechnika
	VV	(3,55+1,875)*2*4,2	45,570
	VV	-(0,7*2,02)	-1,414
	VV	A507 chodba
	VV	(1,6+2,835+1,6)*3,05	18,407
	VV	-(0,9*2,02)*2	-3,636
	VV	A508 předsíň lékaři 1
	VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)*3,05	30,744
	VV	-(0,9*2,02)*3	-5,454
	VV	A509 pokoj lékaři 1
VV (3,975+3,45)*2*3,05	45,293 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+0,9*2,02)	-4,318
	VV	A510 koupelna 1
VV (3,1+1,7)*2*3,05	29,280 VV -(0,9*2,02)	-1,818
	VV	A511 předsíň lékaři 2
VV (1,5+2,285)*2*3,05	23,089 VV -(0,9*2,02)*3	-5,454
	VV	A512 pokoj lékaři 1
	VV	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)*3,05	51,454
VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+0,9*2,02)	-4,318
	VV	A513 koupelna
	VV	(3+0,5+0,5+1,4+3,5+1,875)*3,05	32,864
VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	422,919
	VV	pavilon V/B
	VV	B501 jídelna
VV (14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4)*3,46 169,194 VV (1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45)*3,46 133,383
VV (0,4*4)*4*3,46	22,144 VV (0,4*3)*2*3,46	8,304 VV (11+3*2)*0,25	4,250
	VV	(11+3*2)*0,25	4,250
	VV	-(1,8*2,02+11*3+0,9*1,97*3+11*3)	-74,955
	VV	B503 předsíň WC ženy
	VV	(1,7+2,2)*2*3,46	26,988
	VV	-(0,8*2,02*2+0,9*2,02)	-5,050
	VV	B504 WC ženy
VV (1,3+0,9)*2*3,46	15,224 VV -(0,8*2,02)	-1,616
	VV	B504 WC ženy
	VV	(1,3+0,9)*2*3,46	15,224

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	(0,9+0,75*2)*0,2
	0,480

	VV
	-(0,8*2,02+0,9*0,75)
	-2,291

	VV
	B505 předsíň WC muži
	

	VV
	(1,7+1,75+2,1)*3,46
	19,203

	VV
	-(0,9*2,02+0,8*2,02)
	-3,434

	VV
	B506 pisoáry WC muži
	

	VV
	(1,4+0,1+1+0,9)*3,46
	11,764

	VV
	(0,9+0,75*2)*0,2
	0,480

	VV
	-(0,9*0,75)
	-0,675

	VV
	B504 WC muži
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*3,46
	15,224

	VV
	(0,9+0,75*2)*0,2
	0,480

	VV
	-(0,8*2,02+0,9*0,75)
	-2,291

	VV
	B508 kuchyň příprava jídla
	

	VV
	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*3,46
	105,011

	VV
	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*3,46
	69,546

	VV
	-(1*2,02+0,9*1,97)
	-3,793

	VV
	B509 kuchyň výdej jídla
	

	VV
	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*3,46
	43,596

	VV
	-(0,9*1,97*2)
	-3,546

	VV
	B510 chodba
	

	VV
	(5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5)*3,46
	132,518

	VV
	(1+2,1*2)*0,2
	1,040

	VV
	(1,25+2,1*2)*0,3
	1,635

	VV
	(1+2,01*2)*0,2
	1,004

	VV
	-(1*2,02+0,9*1,97*2+0,9*2,02+1*2,1+1,25*2,1+1*2,1+0,9*2,02+1*2,02+0,8*2,02+0,9*2,02*3)
	-25,117

	VV
	B511 šatna  zam.muži
	

	VV
	(1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1)*3,46
	29,756

	VV
	-(0,9*2,02+0,8*2,02*2)
	-5,050

	VV
	B504 WC muži
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*3,4
	14,960

	VV
	-(0,8*2,02)
	-1,616

	VV
	B512 šatna zaměstnanci ženy
	

	VV
	(3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6)*3,46
	43,596

	VV
	-(0,9*2,02+0,8*2,02)
	-3,434

	VV
	B513 hygiena zaměstnanci
	

	VV
	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*3,46
	36,503

	VV
	-(0,8*2,02)*2
	-3,232

	VV
	B504 WC personál ženy
	

	VV
	(1,3+0,9)*2*3,46
	15,224

	VV
	(1,3+0,75*2)*0,2
	0,560

	VV
	-(1,3*0,75+0,8*2,02)
	-2,591

	VV
	B514  hygiena muži
	

	VV
	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*3,46
	20,068

	VV
	-(0,8*2,02)
	-1,616

	VV
	B515 úklid
	

	VV
	(1,1+2,65+1,5+2,3+0,4+0,3)*3,46
	28,545

	VV
	-(0,8*2,02)
	-1,616

	VV
	B516 chladící box
	

	VV
	(2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*3,46
	42,558

	VV
	-(1*2,02)
	-2,020

	VV
	B517 sklad oddech
	

	VV
	(2,4+2,65)*2*3,46
	34,946

	VV
	-(0,9*2,02)
	-1,818

	VV
	B518 kancelář provozní
	

	VV
	(3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15)*3,46
	46,191

	VV
	(2+1,45*2)*0,2
	0,980

	VV
	-(0,9*2,02+2*1,45)
	-4,718

	VV
	B521 zelenina
	

	VV
	(1,7+3,2)*2*3,46
	33,908



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	-(0,9*1,97)
	
	-1,773
	
	
	

	VV
	B522 sklad suché potraviny
	
	
	
	
	

	VV
	(0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*3,46
	
	36,157
	
	
	

	VV
	-(1*2,02)
	
	-2,020
	
	
	

	VV
	B523 kuchyň mytí nádobí
	
	
	
	
	

	VV
	(2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*3,46
	
	53,353
	
	
	

	VV
	-(0,9*1,97)*2
	
	-3,546
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	1 080,429
	
	
	

	VV
	SDK podhledy
	
	
	
	
	

	VV
	pavilon V/A
	
	
	
	
	

	VV
	13,66+5,27+3,4+14,13+6,4
	
	42,860
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	42,860
	
	
	

	VV
	-318,252
	
	-318,252
	
	
	

	VV
	Mezisoučet
	
	-318,252
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 227,956
	
	
	

		D	786
	Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy
	
	
	
	103 056,12
	

	306
	K
	786623021
	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623021
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	

	307
	M
	55342548
	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2
	m2
	3,960
	3 500,00
	13 860,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	

	VV
	1,32*3,0
	
	3,960
	
	

	VV
	Součet
	
	3,960
	
	

	308
	K
	786623025
	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do 8 m2
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623025
	
	
	
	

	VV
	okna
	
	
	
	

	VV
	Ok/7 
	
	
	
	

	VV
	3
	
	3,000
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	

	309
	M
	55342552
	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 8,0m2
	m2
	23,760
	3 500,00
	83 160,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	okna
	
	
	
	

	VV
	Ok/7
	
	
	
	

	VV
	(2,64*3,0)*3
	
	23,760
	
	

	VV
	Součet
	
	23,760
	
	

	310
	K
	998786103
	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m
	t
	0,028
	1 290,00
	36,12
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786103
	
	
	
	

		D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	560 000,00

	311
	K
	VRN 01
	Zařízení staveniště
	%
	2,600
	211 538,46
	550 000,00
	

	312
	K
	VRN 02
	Provoz investora
	%
	2,600
	3 846,15
	10 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 718 733,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 718 733,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
570 933,93 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	3 289 666,93


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 718 733,00

	D1 - 1. TRAFOSTANICE - ROZVADĚČ RH2 - ÚPRAVA MĚŘENÍ
	
	14 362,00

	D2 - B. DODÁVKY
	2 593 371,00

	    D3 - 1. ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2
	199 766,00

	    D4 - 2. ROZVADĚČ RP-5
	53 833,00

	    D5 - 3. SVÍTIDLA
	291 747,00

	      D7 - 2. B
	58 500,00

	      D8 - 3. C
	154 780,00

	      D9 - 4. D
	7 875,00

	      D10 - 5. E
	28 000,00

	      D12 - 7. G
	2 996,00

	      D13 - 8. H
	5 436,00

	      D14 - 9. N
	34 160,00

	    D15 - 4. PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ
	78 918,00

	    D16 - 5. INSTALAČNÍ MATERIÁL
	110 982,00

	    D17 - 6. KABELY, VODIČE
	1 354 827,00

	    D18 - 7. UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD
	146 298,00

	    D19 - 9. PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	357 000,00

	D20 - D. REVIZE
	31 000,00


	OST - Ostatní	80 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	
	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:	 
	
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	2 718 733,00
	D	D1	1. TRAFOSTANICE - ROZVADĚČ RH2 - ÚPRAVA MĚŘENÍ	14 362,00
	1
	K
	Pol11
	1. Měřící transformátor proudu násuvný, typ CLA 3.1 - 1000/5A, tř.p.0,5S, 10VA
	ks
	3,000
	2 890,00
	8 670,00
	

	2
	K
	Pol12
	2. Elektroměr třífázový jedosazbový pro nepřímé měření, typ EDIN 37XL, X/5, 7 modulů, LCD
	ks
	1,000
	1 985,00
	1 985,00
	

	3
	K
	Pol13
	3. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-3
	ks
	1,000
	312,00
	312,00
	

	4
	K
	Pol14
	4. Pojistka válcová PV10-4A gG
	ks
	3,000
	25,00
	75,00
	

	5
	K
	Pol15
	5. Vodič CYA 2,5 mm2 - černý
	m
	10,000
	12,00
	120,00
	

	6
	K
	Pol16
	6. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	3 200,00
	3 200,00
	


	D	D2	B. DODÁVKY	2 593 371,00
	D	D3	1. ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2	199 766,00
	7
	K
	Pol17
	Oceloplechový skříňový rozvaděč SCHRACK TECHNIK, typ AT206041,  
rozměr 600x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=400A, Ik=10kA, RAL7035
	ks
	1,000
	17 000,00
	17 000,00
	

	8
	K
	Pol18
	Oceloplechový skříňový rozvaděč SCHRACK TECHNIK, typ AT208041, nucené odvětrání, rozměr 800x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=400A, Ik=10kA, RAL7035
	ks
	1,000
	22 300,00
	22 300,00
	

	9
	K
	Pol19
	3. Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 eleman
	ks
	4,000
	555,00
	2 220,00
	

	10
	K
	Pol20
	4. Výkonový jistič OEZ, typ 3VA1340-4EF32-0AA0, Icu 36 kA, 3 pól., pevné provedení,přední přívod, nadproudová spoušť TM240(ATAM), Ir 280-400A, napěťová spoušť STL, 
Ue AC 208-277V, připojovací sada horní 3VA9483-0QC00, dolní 3VA9403-0QC23
	ks
	2,000
	12 600,00
	25 200,00
	


Poznámka k položce: 
	P	přední přívod, nadproudová spoušť TM240(ATAM), Ir 280-400A, napěťová spoušť STL, 
Ue AC 208-277V, připojovací sada horní 3VA9483-0QC00, dolní 3VA9403-0QC23
	11
	K
	Pol21
	5. Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový
	ks
	1,000
	6 022,00
	6 022,00
	



		PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	12
	K
	Pol22
	6. Tlačítkový ovladač EATON RMQ-Titan, C22-PVT45P-K11, rudé, Z+V kontakt, M22-XZK-CZ99
	ks
	1,000
	698,00
	698,00
	

	13
	K
	Pol23
	7. Kontrolka EATON RMQ-Titan, M22-L-W, 230V, bílá
	ks
	1,000
	325,00
	325,00
	

	14
	K
	Pol24
	8. Jistič jednofázový LTS-4B/1, 10kA
	ks
	7,000
	249,00
	1 743,00
	

	15
	K
	Pol25
	9. Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA
	ks
	2,000
	185,00
	370,00
	

	16
	K
	Pol26
	10. Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA
	ks
	11,000
	146,00
	1 606,00
	

	17
	K
	Pol27
	11. Jistič jednofázový LTS-16B/1, 10kA
	ks
	6,000
	95,00
	570,00
	

	18
	K
	Pol28
	12. Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	4,000
	1 665,00
	6 660,00
	

	19
	K
	Pol29
	13. Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	18,000
	1 665,00
	29 970,00
	

	20
	K
	Pol30
	14. Proudový chránič LFN 25/4/030, 25A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	8,000
	1 333,00
	10 664,00
	

	21
	K
	Pol31
	15. Proudový chránič LFN 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	2,000
	1 371,00
	2 742,00
	

	22
	K
	Pol32
	16. Proudový chránič LFN 50/4/030, 50A, In=0,03A, 10 kA, typ AC
	ks
	1,000
	3 150,00
	3 150,00
	

	23
	K
	Pol33
	17. Proudový chránič LFN 63/4/030, 63A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	4,000
	3 300,00
	13 200,00
	

	24
	K
	Pol34
	18. Impulsní relé MIR-16-001-A230
	ks
	7,000
	1 056,00
	7 392,00
	

	25
	K
	Pol35
	19. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-1
	ks
	1,000
	108,00
	108,00
	

	26
	K
	Pol36
	20. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-3
	ks
	1,000
	312,00
	312,00
	

	27
	K
	Pol37
	21. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3
	ks
	13,000
	795,00
	10 335,00
	

	28
	K
	Pol38
	22. Pojistkový odpojovač řadový, typ VARIUS, FH00-3A/T-160A-3P
	ks
	1,000
	1 523,00
	1 523,00
	

	29
	K
	Pol39
	23. Pojistka válcová PV10-6A gG
	ks
	1,000
	28,00
	28,00
	

	30
	K
	Pol40
	24. Pojistka válcová PV14-25A gG
	ks
	3,000
	30,00
	90,00
	

	31
	K
	Pol41
	25. Pojistka válcová PV14-32A gG
	ks
	6,000
	32,00
	192,00
	

	32
	K
	Pol42
	26. Pojistka válcová PV14-40A gG
	ks
	6,000
	45,00
	270,00
	

	33
	K
	Pol43
	27. Pojistka válcová PV14-50A gG
	ks
	6,000
	54,00
	324,00
	

	34
	K
	Pol44
	28. Pojistka válcová PV14-63A gG
	ks
	24,000
	59,00
	1 416,00
	

	35
	K
	Pol45
	29. Pojistka nožová, typ PN00-160A gG
	ks
	3,000
	125,00
	375,00
	

	36
	K
	Pol46
	30. Svorka řadová RSA 1,5 - bílá
	ks
	32,000
	18,00
	576,00
	

	37
	K
	Pol47
	31. Svorka řadová RSA 2,5 - bílá
	ks
	45,000
	18,00
	810,00
	

	38
	K
	Pol48
	32. Svorka řadová RSA 4 - bílá
	ks
	9,000
	25,00
	225,00
	

	39
	K
	Pol49
	33. Svorka řadová RSA 6 - bílá
	ks
	3,000
	32,00
	96,00
	

	40
	K
	Pol50
	34. Svorka řadová RSA 10 - bílá
	ks
	9,000
	50,00
	450,00
	

	41
	K
	Pol51
	35. Svorka řadová RSA 16 - bílá
	ks
	6,000
	80,00
	480,00
	

	42
	K
	Pol52
	36. Svorka řadová RSA 25 - bílá
	ks
	6,000
	120,00
	720,00
	

	43
	K
	Pol53
	37. Vodič CYA 1,5 mm2 - černý
	m
	70,000
	7,00
	490,00
	

	44
	K
	Pol54
	38. Vodič CYA 2,5 mm2 - černý
	m
	80,000
	12,00
	960,00
	

	45
	K
	Pol55
	39. Vodič CYA 4 mm2 - černý
	m
	20,000
	18,00
	360,00
	

	46
	K
	Pol56
	40. Vodič CYA 6 mm2 - černý
	m
	5,000
	21,00
	105,00
	

	47
	K
	Pol57
	41. Vodič CYA 10 mm2 - černý
	m
	20,000
	30,00
	600,00
	

	48
	K
	Pol58
	42. Vodič CYA 16 mm2 - černý
	m
	10,000
	45,00
	450,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	49
	K
	Pol59
	43. Vodič CYA 25 mm2 - černý
	m
	10,000
	65,00
	650,00
	

	50
	K
	Pol60
	44. Průchodka kabelová, typ Pg9
	ks
	2,000
	9,00
	18,00
	

	51
	K
	Pol61
	45. Průchodka kabelová, typ Pg13,5
	ks
	24,000
	12,00
	288,00
	

	52
	K
	Pol62
	46. Průchodka kabelová, typ Pg16
	ks
	24,000
	16,00
	384,00
	

	53
	K
	Pol63
	47. Průchodka kabelová, typ Pg21
	ks
	10,000
	20,00
	200,00
	

	54
	K
	Pol64
	48. Průchodka kabelová, typ Pg29
	ks
	7,000
	29,00
	203,00
	

	55
	K
	Pol65
	49. Průchodka kabelová, typ Pg36
	ks
	2,000
	58,00
	116,00
	

	56
	K
	Pol66
	50. Průchodka kabelová, typ Pg50
	ks
	2,000
	100,00
	200,00
	

	57
	K
	Pol67
	51. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení"
	ks
	2,000
	20,00
	40,00
	

	58
	K
	Pol68
	52. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou"
	ks
	2,000
	20,00
	40,00
	

	59
	K
	Pol69
	53. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	24 500,00
	24 500,00
	


	D	D4	2. ROZVADĚČ RP-5	53 833,00
	60
	K
	Pol70
	1. Rozvaděč EATON, typ BP-U-DWB-400/7-EIS, plechové dveře, pož. odolnost EI30 DP1-S,kouřotěsný, pod omítku, rozměr 426x754x195 mm, 48 (4x12) modulů, IP40, bílý
	ks
	1,000
	15 200,00
	15 200,00
	

	61
	K
	Pol71
	2. Vypínač modulový MSO 32/3 - 32A/10kA
	ks
	1,000
	450,00
	450,00
	

	62
	K
	Pol72
	3. Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový
	ks
	2,000
	6 022,00
	12 044,00
	

	63
	K
	Pol73
	4. Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA
	ks
	4,000
	185,00
	740,00
	

	64
	K
	Pol74
	5. Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA
	ks
	11,000
	146,00
	1 606,00
	

	65
	K
	Pol75
	6. Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	2,000
	1 665,00
	3 330,00
	

	66
	K
	Pol76
	7. Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10kA, typ AC
	ks
	7,000
	1 665,00
	11 655,00
	

	67
	K
	Pol77
	8. Impulsní relé MIR-16-001-A230
	ks
	3,000
	1 056,00
	3 168,00
	

	68
	K
	Pol78
	9. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení"
	ks
	1,000
	20,00
	20,00
	

	69
	K
	Pol79
	10. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou"
	ks
	1,000
	20,00
	20,00
	

	70
	K
	Pol80
	11. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	5 600,00
	5 600,00
	

	D
	D5
	3. SVÍTIDLA
	
	
	
	291 747,00
	

	D
	D7
	2. B
	
	
	
	58 500,00
	

	72
	K
	Pol82
	LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/ND, 1x36W, 4100 lm, 
4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma
	ks
	26,000
	2 250,00
	58 500,00
	

	D
	D8
	3. C
	
	
	
	154 780,00
	

	73
	K
	Pol83
	LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600/ND, 1x27W, 3200 lm, 
4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma
	ks
	71,000
	2 180,00
	154 780,00
	

	D
	D9
	4. D
	
	
	
	7 875,00
	

	74
	K
	Pol84
	LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x18W, 4000 K, 1600 lm, IP54,  korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm
	ks
	7,000
	1 125,00
	7 875,00
	

	D
	D10
	5. E
	
	
	
	28 000,00
	

	75
	K
	Pol85
	LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x11W, 4000 K, 1100 lm, IP54,  korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm
	ks
	25,000
	1 120,00
	28 000,00
	

	PČ Typ
	
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D
	D12
	
	7. G
	
	
	
	
	2 996,00
	

	77
	K
	Pol87
	
	LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54, senzor pohybu, korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast
	ks
	2,000
	1 498,00
	2 996,00
	

	D
	D13
	
	8. H
	
	
	
	5 436,00
	

	78
	K
	Pol88
	
	LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54,  korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast
	ks
	4,000
	1 359,00
	5 436,00
	

	D
	D14
	
	9. N
	
	
	
	34 160,00
	

	79
	K
	Pol89
	
	LED svítidlo nouzové přisazené s vlastním zdrojem 1h., typ DIANA LED, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, nouzové osvětlení
	ks
	28,000
	1 220,00
	34 160,00
	


	D	D15	4. PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	78 918,00
	80
	K
	Pol90
	1. Tlačítko požární, typ GW 42-201, červené, se sklem
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	81
	K
	Pol91
	2. Pohybové čidlo PIR
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	82
	K
	Pol92
	3. Tlačítko kolébkové č. 1/0, typ 3559-A91345, IP20,
	ks
	57,000
	217,00
	12 369,00
	

	83
	K
	Pol93
	4. Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01345, IP20,
	ks
	6,000
	204,00
	1 224,00
	

	84
	K
	Pol94
	5. Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01940B, IP44,
	ks
	16,000
	310,00
	4 960,00
	

	85
	K
	Pol95
	6. Spínač kolébkový dvojitý č. 5, typ 3559-A05345, IP20
	ks
	3,000
	243,00
	729,00
	

	86
	K
	Pol96
	7. Spínač kolébkový č. 5, typ 3559-A05940B, IP44,
	ks
	2,000
	269,00
	538,00
	

	87
	K
	Pol97
	8. Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06345, IP20
	ks
	6,000
	212,00
	1 272,00
	

	88
	K
	Pol98
	9. Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06940B, IP44,
	ks
	4,000
	240,00
	960,00
	

	89
	K
	Pol99
	10. Kryt spínače jednoduchý, typ 3558A-A651B
	ks
	89,000
	43,00
	3 827,00
	

	90
	K
	Pol100
	11. Kryt spínače dělený, typ 3558A-A652B
	ks
	5,000
	54,00
	270,00
	

	91
	K
	Pol101
	12. Rámeček jednonásobný, typ 3901A-B10 B
	ks
	81,000
	26,00
	2 106,00
	

	92
	K
	Pol102
	13. Rámeček dvojnásobný,typ 3901A-B20 B
	ks
	10,000
	49,00
	490,00
	

	93
	K
	Pol103
	14. Rámeček trojnásobný, typ 3901A-B30 B
	ks
	1,000
	70,00
	70,00
	

	95
	K
	Pol105
	16. Rámeček pětinásobný, typ 3901A-B50 B
	ks
	1,000
	116,00
	116,00
	

	96
	K
	Pol106
	17. Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20
	ks
	77,000
	265,00
	20 405,00
	

	97
	K
	Pol107
	18. Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20
	ks
	2,000
	299,00
	598,00
	

	98
	K
	Pol108
	19. Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s.p.o., IP20
	ks
	1,000
	987,00
	987,00
	

	99
	K
	Pol109
	20. Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 - pod omítku
	ks
	25,000
	297,00
	7 425,00
	

	100
	K
	Pol110
	21. Zásuvka třífázová, typ CUE 400V/16A, 5 kol. , ABB Praha
	ks
	7,000
	198,00
	1 386,00
	

	101
	K
	Pol111
	22. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS16, 400V/16A - 3P, poloha 0-1
	ks
	1,000
	972,00
	972,00
	

	102
	K
	Pol112
	23. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS25, 400V/25A - 3P, poloha 0-1
	ks
	1,000
	972,00
	972,00
	

	103
	K
	Pol113
	24. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS32, 400V/32A - 3P, poloha 0-1
	ks
	2,000
	972,00
	1 944,00
	

	104
	K
	Pol114
	25. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS40, 400V/40A - 3P, poloha 0-1
	ks
	1,000
	1 594,00
	1 594,00
	

	105
	K
	Pol115
	26. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS63, 400V/63A - 3P, poloha 0-1
	ks
	4,000
	1 926,00
	7 704,00
	

	D
	D16
	5. INSTALAČNÍ MATERIÁL
	
	
	
	110 982,00
	

	106
	K
	Pol116
	1. Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná
	ks
	205,000
	76,00
	15 580,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	107
	K
	Pol117
	2. Krabice KSK80_KA
	ks
	50,000
	40,00
	2 000,00
	

	108
	K
	Pol118
	3. Krabice pod omítku, bezhalogenová, pro Usx.x . - pro potenciálové svorkovnice EPS3
	ks
	10,000
	684,00
	6 840,00
	

	109
	K
	Pol119
	4. Trubka instalační ohebná Monoflex 1420
	m
	100,000
	45,00
	4 500,00
	

	110
	K
	Pol120
	5. Trubka instalační ohebná Monoflex 1429
	m
	150,000
	47,00
	7 050,00
	

	111
	K
	Pol121
	6. Trubka korugovaná KF09040 - červená
	m
	20,000
	55,00
	1 100,00
	

	112
	K
	Pol122
	7. Trubka korugovaná KF09050 - červená
	m
	25,000
	55,00
	1 375,00
	

	113
	K
	Pol123
	8. Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116
	ks
	3,000
	563,00
	1 689,00
	

	114
	K
	Pol124
	9. Kabelová lávka KL 60X200_S
	m
	40,000
	555,00
	22 200,00
	

	115
	K
	Pol125
	10. Spojka kabelové lávky S 60X200
	ks
	14,000
	25,00
	350,00
	

	116
	K
	Pol126
	11. Držák střední DS 200_S
	ks
	30,000
	167,00
	5 010,00
	

	117
	K
	Pol127
	12. Svorka WAGO 273 - 101
	ks
	220,000
	40,00
	8 800,00
	

	118
	K
	Pol128
	13. Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti
	ks
	180,000
	153,00
	27 540,00
	

	119
	K
	Pol129
	14. Montážní krabice GEWISS GE 44211 - 472x392x130 mm, pro HOP
	ks
	1,000
	1 623,00
	1 623,00
	

	120
	K
	Pol130
	15. Sběrnice Cu 60x8 mm, upevnění do krabice HOP, vyvrtání otvorů pro oka vodičů
	ks
	1,000
	325,00
	325,00
	

	121
	K
	Pol131
	16. Vruty, srouby, hmoždinky
	kpl.
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


	D	D17	6. KABELY, VODIČE	1 354 827,00
	122
	K
	Pol132
	1. Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1
	m
	50,000
	51,00
	2 550,00
	

	123
	K
	Pol133
	2. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0
	m
	1 350,000
	53,00
	71 550,00
	

	124
	K
	Pol134
	3. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0
	m
	1 750,000
	53,00
	92 750,00
	

	125
	K
	Pol135
	4. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0
	m
	1 950,000
	66,00
	128 700,00
	

	126
	K
	Pol136
	5. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x2,5 - B2s1d0
	m
	500,000
	92,00
	46 000,00
	

	127
	K
	Pol137
	6. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x4 - B2s1d0
	m
	280,000
	131,00
	36 680,00
	

	128
	K
	Pol138
	7. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0
	m
	50,000
	150,00
	7 500,00
	

	129
	K
	Pol139
	8. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0
	m
	60,000
	180,00
	10 800,00
	

	130
	K
	Pol140
	9. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0
	m
	150,000
	289,00
	43 350,00
	

	131
	K
	Pol141
	10. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0
	m
	100,000
	423,00
	42 300,00
	

	132
	K
	Pol142
	11. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x25 - B2s1d0
	m
	65,000
	697,00
	45 305,00
	

	133
	K
	Pol143
	12. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x120+70 - B2s1d0
	m
	260,000
	2 410,00
	626 600,00
	

	134
	K
	Pol144
	13. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x4 mm2
	m
	10,000
	135,00
	1 350,00
	

	135
	K
	Pol145
	14. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x10 mm2
	m
	20,000
	316,00
	6 320,00
	

	136
	K
	Pol146
	15. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x16 mm2
	m
	10,000
	465,00
	4 650,00
	

	137
	K
	Pol147
	16. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x25 mm2
	m
	20,000
	748,00
	14 960,00
	

	138
	K
	Pol148
	17. Vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový
	m
	500,000
	48,00
	24 000,00
	

	139
	K
	Pol149
	18. Vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový
	m
	250,000
	65,00
	16 250,00
	

	140
	K
	Pol150
	19. Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	m
	150,000
	84,00
	12 600,00
	

	141
	K
	Pol151
	20. Vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový
	m
	100,000
	111,00
	11 100,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	142
	K
	Pol152
	21. Vodič pospojování CYA120 zž - bezhalogenový
	m
	120,000
	612,00
	73 440,00
	

	143
	K
	Pol153
	22. Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1
	ks
	2,000
	32,00
	64,00
	

	144
	K
	Pol154
	23. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0
	ks
	80,000
	32,00
	2 560,00
	

	145
	K
	Pol155
	24. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0
	ks
	420,000
	32,00
	13 440,00
	

	146
	K
	Pol156
	25. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0
	ks
	350,000
	32,00
	11 200,00
	

	147
	K
	Pol157
	26. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x2,5 - B2s1d0
	ks
	30,000
	32,00
	960,00
	

	148
	K
	Pol158
	27. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x4 - B2s1d0
	ks
	4,000
	32,00
	128,00
	

	149
	K
	Pol159
	28. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0
	ks
	6,000
	32,00
	192,00
	

	150
	K
	Pol160
	29. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0
	ks
	2,000
	32,00
	64,00
	

	151
	K
	Pol161
	30. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0
	ks
	6,000
	36,00
	216,00
	

	152
	K
	Pol162
	31. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0
	ks
	4,000
	40,00
	160,00
	

	153
	K
	Pol163
	32. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x25 - B2s1d0
	ks
	4,000
	86,00
	344,00
	

	154
	K
	Pol164
	33. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x120+70 - B2s1d0
	ks
	4,000
	146,00
	584,00
	

	155
	K
	Pol165
	34. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x4 mm2
	ks
	4,000
	55,00
	220,00
	

	156
	K
	Pol166
	35. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x10 mm2
	ks
	6,000
	74,00
	444,00
	

	157
	K
	Pol167
	36. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x16 mm2
	ks
	4,000
	96,00
	384,00
	

	158
	K
	Pol168
	37. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x25 mm2
	ks
	4,000
	180,00
	720,00
	

	159
	K
	Pol169
	38. Ukončení - vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový
	ks
	120,000
	20,00
	2 400,00
	

	160
	K
	Pol170
	39. Ukončení - vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový
	ks
	60,000
	22,00
	1 320,00
	

	161
	K
	Pol171
	40. Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový
	ks
	10,000
	22,00
	220,00
	

	162
	K
	Pol172
	41. Ukončení - vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový
	ks
	6,000
	22,00
	132,00
	

	163
	K
	Pol173
	42. Ukončení - vodič pospojování CYA120 zž - bezhalogenový
	ks
	2,000
	160,00
	320,00
	


	D	D18	7. UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD	146 298,00
	164
	K
	Pol174
	1. Vodič zemnící AlMgSi - 8 mm2
	m
	420,000
	189,00
	79 380,00
	

	165
	K
	Pol175
	2. Vodič zemnící FeZn 10 mm2
	m
	20,000
	85,00
	1 700,00
	

	166
	K
	Pol176
	3. Pásek zemnící FeZn 30x4 mm
	m
	50,000
	78,00
	3 900,00
	

	167
	K
	Pol177
	4. Svorka spojovací - SS
	ks
	95,000
	79,00
	7 505,00
	

	168
	K
	Pol178
	5. Svorka křížová - SK
	ks
	42,000
	92,00
	3 864,00
	

	169
	K
	Pol179
	6. Svorka připojovací - SP
	ks
	105,000
	79,00
	8 295,00
	

	170
	K
	Pol180
	7. Svorka zkušební - SZ
	ks
	6,000
	99,00
	594,00
	

	171
	K
	Pol181
	8. Svorka na okapový svod - ST
	ks
	40,000
	112,00
	4 480,00
	

	172
	K
	Pol182
	9. Svorka spojovací - pásek x vodič - SO03
	ks
	24,000
	105,00
	2 520,00
	

	173
	K
	Pol183
	10. Podpěra svodu do fasády - PV DEHN SNAP M8/36, šedý plast č. 204004, DEHN
	ks
	100,000
	65,00
	6 500,00
	

	174
	K
	Pol184
	11. Podpěra na plechové střechy - PV23 - kolmá
	ks
	28,000
	31,00
	868,00
	

	175
	K
	Pol185
	12. Podpěra na plechové střechy - PV23b - rovná
	ks
	40,000
	31,00
	1 240,00
	

	176
	K
	Pol186
	13. Jímací tyč JT3,0 - l=3000 mm
	ks
	4,000
	651,00
	2 604,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	177
	K
	Pol187
	14. Betonový podstavec jímací tyče - 9 kg + gumová podložka
	ks
	12,000
	498,00
	5 976,00
	

	178
	K
	Pol188
	15. Ochranný úhelník - OÚ
	ks
	6,000
	521,00
	3 126,00
	

	179
	K
	Pol189
	16. Podpěra ochranného úhelníku - DPOÚ
	ks
	12,000
	22,00
	264,00
	

	180
	K
	Pol190
	17. Zemnící tyč ZT2,0 s připojovací svorkou
	ks
	12,000
	624,00
	7 488,00
	

	181
	K
	Pol191
	18. Štítek označení svodu
	ks
	6,000
	65,00
	390,00
	

	182
	K
	Pol192
	19. Vytvoření pomocných strojených vodičových jímačů
	ks
	12,000
	115,00
	1 380,00
	

	183
	K
	Pol193
	20. Ekvipotenciální svorkovnice EPS-3 v krabici KO100E
	ks
	8,000
	528,00
	4 224,00
	


	D	D19	9. PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	357 000,00
	184
	K
	Pol194
	1. Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	10,000
	3 500,00
	35 000,00
	

	185
	K
	Pol195
	2. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm
	ks
	45,000
	540,00
	24 300,00
	

	186
	K
	Pol196
	3. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	15,000
	660,00
	9 900,00
	

	187
	K
	Pol197
	4. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	9,000
	780,00
	7 020,00
	

	188
	K
	Pol198
	5. Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm
	ks
	205,000
	56,00
	11 480,00
	

	189
	K
	Pol199
	6. Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm
	ks
	20,000
	63,00
	1 260,00
	

	190
	K
	Pol200
	7. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm
	m
	280,000
	62,00
	17 360,00
	

	191
	K
	Pol201
	8. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm
	m
	175,000
	65,00
	11 375,00
	

	192
	K
	Pol202
	9. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm
	m
	127,000
	65,00
	8 255,00
	

	193
	K
	Pol203
	10. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm
	m
	85,000
	70,00
	5 950,00
	

	194
	K
	Pol204
	11. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm
	m
	150,000
	65,00
	9 750,00
	

	195
	K
	Pol205
	12. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm
	m
	50,000
	70,00
	3 500,00
	

	196
	K
	Pol206
	13. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm
	m
	45,000
	110,00
	4 950,00
	

	197
	K
	Pol207
	14. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm
	m
	30,000
	120,00
	3 600,00
	

	198
	K
	Pol208
	15. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 7 cm
	m
	20,000
	70,00
	1 400,00
	

	199
	K
	Pol209
	16. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 15 cm
	m
	10,000
	120,00
	1 200,00
	

	200
	K
	Pol210
	17. Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta
	m
	1 100,000
	150,00
	165 000,00
	

	201
	K
	Pol211
	18. Sádra elektrikářská bílá
	kg
	180,000
	15,00
	2 700,00
	

	202
	K
	Pol212
	19. Malta jádrová
	kg
	400,000
	20,00
	8 000,00
	

	203
	K
	Pol213
	20. Odvoz vybourané stavební sutě
	m3
	5,000
	5 000,00
	25 000,00
	


	D	D20	D. REVIZE	31 000,00
	204
	K
	Pol214
	1. Revize elektroinstalace
	ks
	1,000
	26 000,00
	26 000,00
	

	205
	K
	Pol215
	2. Revize bleskosvodu
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


	D	OST	Ostatní	80 000,00
	206
	K
	OST 01
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
	kpl
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	

	207
	K
	OST 02
	HZS
	kpl
	1,000
	24 000,00
	24 000,00
	

	208
	K
	OST 03
	Dílenská a montážní dokumentace
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	



	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	209
	K
	OST 04
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:
SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	57 120,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
57 120,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
11 995,20 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	69 115,20


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:
SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	57 120,00

	1. - ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2
	
	10 220,00

	6. - KABELY, VODIČE
	34 900,00

	9. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	12 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:
SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	
	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:	 
	
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	57 120,00
	D	1.	ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2	10 220,00
	1
	K
	X.1.1
	Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3
	ks
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	

	2
	K
	X.1.2
	Pojistka válcová PV14-32A gG
	ks
	3,000
	150,00
	450,00
	

	3
	K
	X.1.3
	Pojistka válcová PV14-40A gG
	ks
	3,000
	50,00
	150,00
	

	4
	K
	X.1.4
	Svorka řadová RSA 10 - bílá
	ks
	3,000
	40,00
	120,00
	

	5
	K
	X.1.5
	Vodič CYA 10 mm2 - černý
	m
	20,000
	60,00
	1 200,00
	

	6
	K
	X.1.6
	Průchodka kabelová, typ Pg21
	ks
	10,000
	30,00
	300,00
	

	7
	K
	X.1.7
	Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál
	kpl.
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	


	D	6.	KABELY, VODIČE	34 900,00
	8
	K
	X.6.1
	Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0
	m
	50,000
	550,00
	27 500,00
	

	9
	K
	X.6.2
	Vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový
	m
	50,000
	100,00
	5 000,00
	

	10
	K
	X.6.3
	Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0
	ks
	4,000
	300,00
	1 200,00
	

	11
	K
	X.6.4
	Ukončení - vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový
	ks
	4,000
	300,00
	1 200,00
	

	D
	9.
	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	
	
	
	12 000,00
	

	12
	K
	X.9.1
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	

	13
	K
	X.9.2
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	2,000
	1 000,00
	2 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	107 169,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
107 169,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
22 505,49 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	129 674,49


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	107 169,00
	1. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ
	1 820,00

	2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL
	10 277,00

	3. - KABELY, VODIČE
	37 630,00

	4. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY
	42 842,00

	D. - REVIZE
	3 000,00

	OST - Ostatní
	11 600,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:
SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	107 169,00
	

		D	1.
	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ
	
	
	
	1 820,00
	

	1
	K
	1.
	Zásuvka datová dvojitá, 2x RJ45 + kryt. dle výběru stavby
	ks
	4,000
	394,00
	1 576,00
	

	2
	K
	2.
	Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá, ABB
	ks
	4,000
	61,00
	244,00
	


	D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	10 277,00
	3
	K
	1..1
	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná
	ks
	22,000
	76,00
	1 672,00
	

	4
	K
	2..1
	Trubka ohebná Monoflex 1420
	m
	15,000
	56,00
	840,00
	

	5
	K
	3.
	Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti
	ks
	35,000
	199,00
	6 965,00
	

	6
	K
	4.
	Vruty, srouby, hmoždinky
	kpl.
	1,000
	800,00
	800,00
	

	D
	3.
	KABELY, VODIČE
	
	
	
	37 630,00
	

	7
	K
	1..2
	Kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1
	m
	850,000
	43,00
	36 550,00
	

	8
	K
	2..2
	Ukončení kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1
	ks
	24,000
	45,00
	1 080,00
	


	D	4.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	42 842,00
	9
	K
	1..3
	Požární ucpávka průrazu stěny
	ks
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	

	10
	K
	2..3
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm
	ks
	2,000
	540,00
	1 080,00
	

	11
	K
	3..1
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm
	ks
	2,000
	660,00
	1 320,00
	

	12
	K
	4..1
	Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm
	ks
	3,000
	780,00
	2 340,00
	

	13
	K
	5.
	Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm
	ks
	4,000
	57,00
	228,00
	

	14
	K
	6.
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm
	m
	80,000
	62,00
	4 960,00
	

	15
	K
	7.
	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm
	m
	50,000
	62,00
	3 100,00
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	16
	K
	8.
	
	Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta
	m
	130,000
	150,00
	19 500,00
	

	17
	K
	9.
	
	Sádra elektrikářská bílá
	kg
	4,000
	16,00
	64,00
	

	18
	K
	10.
	
	Malta jádrová
	kg
	100,000
	20,00
	2 000,00
	

	19
	K
	11.
	
	Odvoz vybourané stavební sutě
	m3
	0,250
	5 000,00
	1 250,00
	


	D	D.	REVIZE	3 000,00
	20
	K
	1..4
	Revize slaboproudu
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	21
	K
	2..4
	Měření zásuvek a měřící protokoly
	kpl.
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	


	D	OST	Ostatní	11 600,00
	22
	K
	OST 01
	Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál
	kpl
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	

	23
	K
	OST 02
	HZS
	kpl
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	

	24
	K
	OST 03
	Dílenská a montážní dokumentace
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	25
	K
	OST 04
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 03 - Únikové schodiště
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 731 916,24

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 731 916,24
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
573 702,41 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	3 305 618,65


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 03 - Únikové schodiště
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 731 916,24

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	2 133 105,56

	    1 - Zemní práce
	12 950,28

	    2 - Zakládání
	536 410,06

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	1 449 821,40

	    997 - Přesun sutě
	77 796,82

	    998 - Přesun hmot
	56 127,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	583 810,68

	    767 - Konstrukce zámečnické
	279 593,00

	    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	304 217,68

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	15 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 03 - Únikové schodiště
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 731 916,24
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 133 105,56
	

		D	1
	Zemní práce
	
	
	
	12 950,28
	

	1
	K
	113107312
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	14,645
	51,30
	751,29
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5
	
	2,048
	
	

	VV
	3,9*3,23
	
	12,597
	
	

	VV
	Součet
	
	14,645
	
	

	2
	K
	113107323
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	14,645
	124,00
	1 815,98
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5
	
	2,048
	
	

	VV
	3,9*3,23
	
	12,597
	
	

	VV
	Součet
	
	14,645
	
	

	3
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	14,645
	96,30
	1 410,31
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5
	
	2,048
	
	

	VV
	3,9*3,23
	
	12,597
	
	

	VV
	Součet
	
	14,645
	
	

	4
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	4,393
	664,00
	2 916,95
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100
VV 1,365*1,5*0,3	0,614 VV 3,9*3,23*0,3	3,779
	VV	Součet	4,393
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	4,393
	313,00
	1 375,01
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*0,3
	
	0,614
	
	
	

	VV
	3,9*3,23*0,3
	
	3,779
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,393
	
	
	

	6
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	83,467
	23,30
	1 944,78
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
	
	
	
	
	

	VV
	4,393*19
	
	83,467
	
	
	

	VV
	Součet
	
	83,467
	
	
	

	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	8,786
	300,00
	2 635,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*0,3
	
	0,614
	
	
	

	VV
	3,9*3,23*0,3
	
	3,779
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,393
	
	
	

	VV
	4,393*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,786
	
	
	

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	4,393
	22,80
	100,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*0,3
	
	0,614
	
	
	

	VV
	3,9*3,23*0,3
	
	3,779
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,393
	
	
	

		D	2
	Zakládání
	
	
	
	536 410,06
	

	9
	K
	213311141
	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
	m3
	4,393
	1 360,00
	5 974,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*0,3
	
	0,614
	
	
	

	VV
	3,9*3,23*0,3
	
	3,779
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,393
	
	
	

	10
	K
	225321114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	m
	90,000
	1 800,00
	162 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	9*10
	
	90,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	11
	K
	273313711
	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	1,516
	4 380,00
	6 640,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711
	
	
	
	
	

	VV
	stavebně konstrukční řešení
	
	
	
	
	

	VV
	podkladní beton
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*0,1*1,035
	
	0,212
	
	
	

	VV
	3,23*3,9*0,1*1,035
	
	1,304
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,516
	
	
	

	12
	K
	273321511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	8,311
	4 570,00
	37 981,27
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511
VV	stavebně konstrukční řešení
VV 1,365*1,5*0,5*1,035	1,060 VV 1,365*1,5*0,05	0,102
VV 3,23*3,9*0,5*1,035	6,519 3,23*3,9*0,05	0,630
	Součet	8,311
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121
	
	
	
	
	

	VV
	stavebně konstrukční řešení
	
	
	
	
	

	VV
	(1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)*0,05
	
	0,863
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,863
	
	
	

	14
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	0,863
	151,00
	130,31
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122
	
	
	
	
	

	VV
	stavebně konstrukční řešení
	
	
	
	
	

	VV
	(1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)*0,05
	
	0,863
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,863
	
	
	

	15
	K
	273361821
	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	1,371
	56 000,00
	76 776,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821
	
	
	
	
	

	VV
	8,311*165/1000
	
	1,371
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,371
	
	
	

	16
	K
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,116
	39 000,00
	4 524,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021
	
	
	
	
	

	VV
	1,365*1,5*7,9/1000
	
	0,016
	
	
	

	VV
	3,9*3,23*7,9/1000
	
	0,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,116
	
	
	

	17
	K
	282602112
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	hod
	36,000
	950,00
	34 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	9*4
	
	36,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	36,000
	
	
	

	18
	M
	58932940
	beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8
	m3
	0,343
	8 500,00
	2 915,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	(PI*0,034*0,034*10,5)*9
	
	0,343
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,343
	
	
	

	19
	K
	283111113
	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm
	m
	85,500
	250,00
	21 375,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	9*9,5
	
	85,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	85,500
	
	
	

	20
	M
	14011080
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm
	m
	85,500
	1 630,00
	139 365,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	9*9,5
	
	85,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	85,500
	
	
	

	21
	K
	283131113
	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm
	kus
	9,000
	3 250,00
	29 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113
	
	
	
	
	

	VV
	9
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	22
	M
	14011080a
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm
	m
	9,000
	1 630,00
	14 670,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP2,MP3,
	
	
	
	
	

	VV
	9*1
	
	9,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,000
	
	
	

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 449 821,40
	

	23
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	17,260
	500,00
	8 630,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	13
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	
	m2
	0,863
	705,00
	608,42
	CS ÚRS 2024 01


VV	stavebně konstrukční řešení
VV	(1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)	17,260
VV	Součet	17,260
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946125
VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
VV	jakl 140/80/6,3
VV	poz.1 příčle ve směru Y
VV	2,58*17*18,34/1000	0,804
VV	Mezisoučet	0,804
VV	jakl 150/100/6,3
VV	poz.2 příčle ve směru X
VV	3,25*20*21,06/1000	1,369
VV	Mezisoučet	1,369
VV	jakl 150/150/6,3
VV	poz.3 dříky
VV	20,08*4*25,6/1000	2,056
VV	Mezisoučet	2,056
VV	jakl 60/60/6
VV	poz.4
VV	0,975*4*9,167/1000	0,036
VV	Mezisoučet	0,036
VV	jakl 100/100/6,3
VV	poz.25
VV	3,555*2*16,493/1000	0,117
VV	Mezisoučet	0,117
VV	jakl 50/50/4
VV	poz.33 zábradlí
VV	300*5,287/1000	1,586
VV	poz.34  sloupky zábradlí
VV 200*5,287/1000	1,057 VV Mezisoučet	2,643
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	24
	K
	953946125
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t
	t
	12,276
	32 000,00
	392 832,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	pr.25 
VV	poz.5 diagonály
VV 217,8*3,85/1000	0,839 VV Mezisoučet	0,839
VV	pr.20 
VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce
VV	94*2,47/1000	0,232
VV	poz.23 táhla v zábradlí
VV	15*2,47/1000	0,037
VV	poz.32 táhla plošin
VV 57*2,47/1000	0,141 VV Mezisoučet	0,410
VV	P12
VV	poz.7 schodnice R1
VV	(0,24*2,89*8)*96/1000	0,533
VV	poz.8 schodnice R2
VV	(0,24*2,89*8)*96/1000	0,533
VV	poz.10 schodnice R3
VV	(0,24*1,43*2)*96/1000	0,066
VV	Mezisoučet	1,132
VV	TR 30x4
VV	poz.9 ztužidlo ramene
VV	1,15*8*2,56/1000	0,024
VV	Mezisoučet	0,024
VV	profil I160
VV	poz.20
VV	2,795*3*17,9/1000	0,150 poz.21
	1,3*14*17,9/1000	0,326
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	poz.22
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,56*1*17,9/1000
	
	
	0,028
	
	
	

	VV
	
	poz.24
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,735*2*17,9/1000
	
	
	0,062
	
	
	

	VV
	
	poz.26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,435*2*17,9/1000
	
	
	0,016
	
	
	

	VV
	
	poz.27
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,24*2*17,9/1000
	
	
	0,044
	
	
	

	VV
	
	poz.28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4*17,9/1000
	
	
	0,143
	
	
	

	VV
	
	poz.29
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,975*2*17,9/1000
	
	
	0,035
	
	
	

	VV
	
	poz.30
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,355*1*17,9/1000
	
	
	0,078
	
	
	

	VV
	
	poz.31
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*2*17,9/1000
	
	
	0,064
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	0,946
	
	
	

	VV
	
	profil HEB160
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.35
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,795*42,6/1000
	
	
	0,119
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	0,119
	
	
	

	VV
	
	P3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.36 okopový plech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,15*50*24/1000
	
	
	0,180
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	0,180
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	10,675
	
	
	

	VV
	
	10,675*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	12,276
	
	
	

	25
	M
	14551R
	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x6,3mm
	t
	0,925
	85 000,00
	78 625,00
	vlastní

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	jakl 140/80/6,3
	
	
	
	

	VV
	
	poz.1 příčle ve směru Y
	
	
	
	

	VV
	
	2,58*17*18,34/1000
	
	0,804
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,804
	
	

	VV
	
	0,804*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,925
	
	

	26
	M
	14552R
	profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 150x100x6,3mm
	t
	1,574
	85 000,00
	133 790,00
	vlastní

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	jakl 150/100/6,3
	
	
	
	

	VV
	
	poz.2 příčle ve směru X
	
	
	
	

	VV
	
	3,25*20*21,06/1000
	
	1,369
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,369
	
	

	VV
	
	1,369*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,574
	
	

	27
	M
	14553R
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x6,3mm
	t
	2,364
	85 000,00
	200 940,00
	vlastní

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	jakl 150/150/6,3
	
	
	
	

	VV
	
	poz.3 dříky
	
	
	
	

	VV
	
	20,08*4*25,6/1000
	
	2,056
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,056
	
	

	VV
	
	2,056*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,364
	
	

	28
	M
	14550314
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm
	t
	0,041
	85 000,00
	3 485,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	jakl 60/60/6
	
	
	
	

	VV
	
	poz.4
	
	
	
	

	VV
	
	0,975*4*9,167/1000
	
	0,036
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,036
	
	

	VV
	
	0,036*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,041
	
	

	29
	M
	14550302
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6,3mm
	t
	0,135
	85 000,00
	11 475,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků




VV
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	jakl 100/100/6,3
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.25
	
	
	
	
	

	VV
	
	3,555*2*16,493/1000
	
	0,117
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,117
	
	
	

	VV
	
	0,117*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,135
	
	
	

	30
	M
	14550248
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm
	t
	3,039
	85 000,00
	258 315,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	jakl 50/50/4
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.33 zábradlí
	
	
	
	
	

	VV
	
	300*5,287/1000
	
	1,586
	
	
	

	VV
	
	poz.34  sloupky zábradlí
	
	
	
	
	

	VV
	
	200*5,287/1000
	
	1,057
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,643
	
	
	

	VV
	
	2,643*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,039
	
	
	

	31
	M
	13010018
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm
	t
	0,965
	85 000,00
	82 025,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	pr.25 
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.5 diagonály
	
	
	
	
	

	VV
	
	217,8*3,85/1000
	
	0,839
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,839
	
	
	

	VV
	
	0,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,965
	
	
	

	32
	M
	13010016
	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm
	t
	0,472
	85 000,00
	40 120,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	pr.20 
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.6 táhla uvnitř konstrukce
	
	
	
	
	

	VV
	
	94*2,47/1000
	
	0,232
	
	
	

	VV
	
	poz.23 táhla v zábradlí
	
	
	
	
	

	VV
	
	15*2,47/1000
	
	0,037
	
	
	

	VV
	
	poz.32 táhla plošin
	
	
	
	
	

	VV
	
	57*2,47/1000
	
	0,141
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,410
	
	
	

	VV
	
	0,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,472
	
	
	

	33
	M
	13611232
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule
	t
	1,302
	85 000,00
	110 670,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	P12
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.7 schodnice R1
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*2,89*8)*96/1000
	
	0,533
	
	
	

	VV
	
	poz.8 schodnice R2
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*2,89*8)*96/1000
	
	0,533
	
	
	

	VV
	
	poz.10 schodnice R3
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*1,43*2)*96/1000
	
	0,066
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,132
	
	
	

	VV
	
	1,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,302
	
	
	

	34
	M
	14015020
	trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 30x4,0mm
	m
	10,580
	680,00
	7 194,40
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	
	TR 30x4
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.9 ztužidlo ramene
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,15*8
	
	9,200
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	9,200
	
	
	

	VV
	
	9,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,580
	
	
	

	35
	M
	13010718
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160
	t
	1,088
	85 000,00
	92 480,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
VV	profil I160 poz.20
2,795*3*17,9/1000	0,150 poz.21
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1,3*14*17,9/1000
	
	
	0,326
	
	
	

	VV
	
	poz.22
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,56*1*17,9/1000
	
	
	0,028
	
	
	

	VV
	
	poz.24
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,735*2*17,9/1000
	
	
	0,062
	
	
	

	VV
	
	poz.26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,435*2*17,9/1000
	
	
	0,016
	
	
	

	VV
	
	poz.27
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,24*2*17,9/1000
	
	
	0,044
	
	
	

	VV
	
	poz.28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4*17,9/1000
	
	
	0,143
	
	
	

	VV
	
	poz.29
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,975*2*17,9/1000
	
	
	0,035
	
	
	

	VV
	
	poz.30
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,355*1*17,9/1000
	
	
	0,078
	
	
	

	VV
	
	poz.31
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*2*17,9/1000
	
	
	0,064
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	0,946
	
	
	

	VV
	
	0,946*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	
	1,088
	
	
	

	36
	M
	13010976
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160
	t
	0,137
	85 000,00
	11 645,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	profil HEB160
	
	
	
	

	VV
	
	poz.35
	
	
	
	

	VV
	
	2,795*42,6/1000
	
	0,119
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,119
	
	

	VV
	
	0,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,137
	
	

	37
	M
	13814223
	plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl 3mm
	t
	0,207
	85 000,00
	17 595,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	

	VV
	
	P3
	
	
	
	

	VV
	
	poz.36 okopový plech
	
	
	
	

	VV
	
	0,15*50*24/1000
	
	0,180
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,180
	
	

	VV
	
	0,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,207
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	77 796,82

	38
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	28,393
	1 800,00
	51 107,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157
	
	
	
	

	39
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	28,393
	250,00
	7 098,25
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	

	40
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	823,397
	10,00
	8 233,97
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	

	VV
	28,393*29
	
	823,397
	
	

	VV
	Součet
	
	823,397
	
	

	41
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	28,393
	400,00
	11 357,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	

		D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	56 127,00

	42
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	56,127
	1 000,00
	56 127,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221511
VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
VV	jakl 140/80/6,3
VV	poz.1 příčle ve směru Y
VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377
VV	jakl 150/100/6,3
VV	poz.2 příčle ve směru X
VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	583 810,68
	

		D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	279 593,00
	

	43
	K
	767210153
	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním
	kus
	76,000
	850,00
	64 600,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767210153
	
	
	
	
	

	VV
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	poz.38 stupně
	
	
	
	
	

	VV
	76
	
	76,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	44
	M
	5534R
	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost  1150x190mm
	kus
	76,000
	1 200,00
	91 200,00
	vlastní

	VV
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	poz.38 stupně
	
	
	
	
	

	VV
	76
	
	76,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	76,000
	
	
	

	45
	K
	767250113
	Montáž podest z oceli svařováním
	m2
	37,700
	1 450,00
	54 665,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250113
	
	
	
	
	

	VV
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	poz.37 pororošty
	
	
	
	
	

	VV
	37,7
	
	37,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	37,700
	
	
	

	46
	M
	RMAT0002
	pororošt tl.40 mm
	m2
	37,700
	1 800,00
	67 860,00
	

	VV
	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
	
	
	
	
	

	VV
	poz.37 pororošty
	
	
	
	
	

	VV
	37,7
	
	37,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	37,700
	
	
	

	47
	K
	998767123
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	1,268
	1 000,00
	1 268,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123
	
	
	
	
	

		D	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	304 217,68
	

	48
	K
	789221511
	Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění 
A, stupeň přípravy Sa 3
	m2
	292,517
	390,00
	114 081,63
	CS ÚRS 2024 01


VV	jakl 150/150/6,3
VV	poz.3 dříky
VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505
VV	jakl 60/60/6
VV	poz.4
VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854
VV	jakl 100/100/6,3
poz.25
	3,555*2*0,379	2,695
	Mezisoučet	2,695
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VV	jakl 50/50/4
VV	poz.33 zábradlí
VV	300*0,186	55,800
VV	poz.34  sloupky zábradlí
VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000
VV	pr.25 
VV	poz.5 diagonály
VV	(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107
VV	Mezisoučet	17,107
VV	pr.20 
VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94)	5,907
VV	poz.23 táhla v zábradlí
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15)	0,943
VV	poz.32 táhla plošin
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57)	3,582
VV	Mezisoučet	10,432
VV	P12
VV	poz.7 schodnice R1
VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098
VV	poz.8 schodnice R2
VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098
VV	poz.10 schodnice R3
VV	(0,24*1,43*2)*2	1,373
VV	Mezisoučet	23,569
VV	TR 30x4
VV	poz.9 ztužidlo ramene
VV	(2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8	0,878
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	Mezisoučet	0,878
VV	profil I160
VV	poz.20
VV	2,795*3*0,575	4,821
VV	poz.21
VV	1,3*14*0,575	10,465
VV	poz.22
VV	1,56*1*0,575	0,897
VV	poz.24
VV	1,735*2*0,575	1,995
VV	poz.26
VV	0,435*2*0,575	0,500
VV	poz.27
VV	1,24*2*0,575	1,426
VV	poz.28
VV	2*4*0,575	4,600
VV	poz.29
VV	0,975*2*0,575	1,121
VV	poz.30
VV	4,355*1*0,575	2,504
VV	poz.31
VV	1,8*2*0,575	2,070
VV	Mezisoučet	30,399
VV	profil HEB160
VV	poz.35
VV 2,795*0,918	2,566 VV Mezisoučet	2,566
VV	P3 poz.36 okopový plech
	0,15*50*2	15,000
	Mezisoučet	15,000
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	292,517
	
	

	49
	K
	789325310
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm
	m2
	292,517
	310,00
	90 680,27
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325310
VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
VV	jakl 140/80/6,3
VV	poz.1 příčle ve směru Y
VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377
VV	jakl 150/100/6,3
VV	poz.2 příčle ve směru X
VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135
VV	jakl 150/150/6,3
VV	poz.3 dříky
VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505
VV	jakl 60/60/6
VV	poz.4
VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854
VV	jakl 100/100/6,3
VV	poz.25
VV 3,555*2*0,379	2,695 VV Mezisoučet	2,695
VV	jakl 50/50/4
VV	poz.33 zábradlí
VV	300*0,186	55,800
VV	poz.34  sloupky zábradlí
VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000
VV	pr.25 
VV	poz.5 diagonály
VV	(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107
VV	Mezisoučet	17,107
VV	pr.20 
VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94)	5,907
VV	poz.23 táhla v zábradlí
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15)	0,943
VV	poz.32 táhla plošin
VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57)	3,582
VV	Mezisoučet	10,432
VV	P12
VV	poz.7 schodnice R1
VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098
VV	poz.8 schodnice R2
VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098
VV	poz.10 schodnice R3
VV	(0,24*1,43*2)*2	1,373
VV	Mezisoučet	23,569
VV	TR 30x4
VV	poz.9 ztužidlo ramene
VV	(2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8	0,878
VV	Mezisoučet	0,878
VV	profil I160 poz.20
2,795*3*0,575	4,821 poz.21
	1,3*14*0,575	10,465
	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	poz.22
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,56*1*0,575
	
	
	0,897
	
	
	

	VV
	
	poz.24
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,735*2*0,575
	
	
	1,995
	
	
	

	VV
	
	poz.26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,435*2*0,575
	
	
	0,500
	
	
	

	VV
	
	poz.27
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,24*2*0,575
	
	
	1,426
	
	
	

	VV
	
	poz.28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4*0,575
	
	
	4,600
	
	
	

	VV
	
	poz.29
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,975*2*0,575
	
	
	1,121
	
	
	

	VV
	
	poz.30
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,355*1*0,575
	
	
	2,504
	
	
	

	VV
	
	poz.31
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*2*0,575
	
	
	2,070
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	30,399
	
	
	

	VV
	
	profil HEB160
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.35
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,795*0,918
	
	
	2,566
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	2,566
	
	
	

	VV
	
	P3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.36 okopový plech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,15*50*2
	
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	292,517
	
	
	

	50
	K
	789325320
	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 μm
	m2
	292,517
	340,00
	99 455,78
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325320
VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků
VV	jakl 140/80/6,3
VV	poz.1 příčle ve směru Y
VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377
VV	jakl 150/100/6,3
VV	poz.2 příčle ve směru X
VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135
VV	jakl 150/150/6,3
VV	poz.3 dříky
VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505
VV	jakl 60/60/6
VV	poz.4
VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854
VV	jakl 100/100/6,3
VV	poz.25
VV 3,555*2*0,379	2,695 VV Mezisoučet	2,695
VV	jakl 50/50/4
VV	poz.33 zábradlí
VV	300*0,186	55,800
VV	poz.34  sloupky zábradlí
VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000
VV	pr.25 poz.5 diagonály
	(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107
	Mezisoučet	17,107
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	pr.20 
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.6 táhla uvnitř konstrukce
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94)
	
	
	5,907
	
	
	

	VV
	
	poz.23 táhla v zábradlí
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15)
	
	
	0,943
	
	
	

	VV
	
	poz.32 táhla plošin
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57)
	
	
	3,582
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	10,432
	
	
	

	VV
	
	P12
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.7 schodnice R1
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*2,89*8)*2
	
	
	11,098
	
	
	

	VV
	
	poz.8 schodnice R2
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*2,89*8)*2
	
	
	11,098
	
	
	

	VV
	
	poz.10 schodnice R3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(0,24*1,43*2)*2
	
	
	1,373
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	23,569
	
	
	

	VV
	
	TR 30x4
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.9 ztužidlo ramene
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	(2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8
	
	
	0,878
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	0,878
	
	
	

	VV
	
	profil I160
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.20
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,795*3*0,575
	
	
	4,821
	
	
	

	VV
	
	poz.21
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,3*14*0,575
	
	
	10,465
	
	
	

	VV
	
	poz.22
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,56*1*0,575
	
	
	0,897
	
	
	

	VV
	
	poz.24
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,735*2*0,575
	
	
	1,995
	
	
	

	VV
	
	poz.26
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,435*2*0,575
	
	
	0,500
	
	
	

	VV
	
	poz.27
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,24*2*0,575
	
	
	1,426
	
	
	

	VV
	
	poz.28
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2*4*0,575
	
	
	4,600
	
	
	

	VV
	
	poz.29
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,975*2*0,575
	
	
	1,121
	
	
	

	VV
	
	poz.30
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	4,355*1*0,575
	
	
	2,504
	
	
	

	VV
	
	poz.31
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	1,8*2*0,575
	
	
	2,070
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	30,399
	
	
	

	VV
	
	profil HEB160
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.35
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,795*0,918
	
	
	2,566
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	2,566
	
	
	

	VV
	
	P3
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	poz.36 okopový plech
	
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,15*50*2
	
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	Mezisoučet
	
	
	15,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	
	292,517
	
	
	

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	15 000,00
	

	51
	K
	VRN 01
	Zařízení staveniště
	
	%
	0,552
	27 173,91
	15 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 011 - A1 Výtah
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 656 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 656 000,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
347 760,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 003 760,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 011 - A1 Výtah
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 656 000,00
	D1 - Výtah A1	1 656 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 011 - A1 Výtah
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 656 000,00
	D	D1	Výtah A1	1 656 000,00
	1
	K
	1
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	2
	K
	2
	Demontáž původního výtahu
	ks
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	3
	K
	3
	Technologie nového evakuačního výtahu s dopravou osob
	ks
	1,000
	1 400 000,00
	1 400 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Poznámka k položce: 
Nový výtah o nosnosti 1600 kg, průchozí, 6 stanic, 8 nástupišť, zdvih 18,87 m. Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1400 x 2400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Bez strojovny. 
Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb. 
2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.  
· typ výtahu:	 	evakuační, lůžkový, trakční  
· nosnost: 1600 kg  
· dopravní rychlost: 1 ms-1  
· strojovna: bez strojovny  
· rozměry výtahové šachty: 	šířka 2 300 mm, hloubka 3 000 mm  
· prohlubeň: 	1400 mm - stávající  
· horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m  
· výtahový stroj: 	bezpřevodový  
· nosné prostředky:	ocelová lana  
Počet stanic: 	6 
Počet nástupišť: 	8  
Kabina: 	průchozí, kovová  
· povrchová úprava:NEREZ BRUS  
· rozměr kabiny: 	šířka 1 400 mm, hloubka 2 400 mm,  výška 2 100 mm  
	P	- vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  
okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2  
· podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou  
· osvětlení kabiny: 	LED  
 
Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm  
· jištění dveří: 	celoplošná závora 
· práh: standard - hliníkový  
 
Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm  
· práh: standard - hliníkový  
· požární odolnost: 	dle PBŘ  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	4
	Montáž výtahu o nosnosti 1600 kg
	á
	1,000
	179 000,00
	179 000,00
	

	5
	K
	5
	Doprava a přesun dílů
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	6
	K
	6
	Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu
	á
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	7
	K
	7
	Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda
	á
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	8
	K
	8
	Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky,
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	


Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové, evakuační řízení  frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, ovladač nouzové signalizace, hlášení stanic, 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 012 - A2 Výtah
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 456 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 456 000,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
305 760,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 761 760,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 012 - A2 Výtah
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 456 000,00
	D1 - Výtah A2	1 456 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 012 - A2 Výtah
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 456 000,00
	D	D1	Výtah A2	1 456 000,00
	1
	K
	1
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	2
	K
	2
	Demontáž původního výtahu
	ks
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	3
	K
	3
	Technologie nového evakuačního výtahu s dopravou osob
	ks
	1,000
	1 200 000,00
	1 200 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Poznámka k položce: 
Nový výtah o nosnosti 1600 kg, neprůchozí, 6 stanic, 6 nástupišť, zdvih 18,87 m. 
Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1400 x 2400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 1200 x 2000 mm, NEREZ BRUS  * Bez strojovny. 
Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb. 
2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.  
· typ výtahu:	 	evakuační, lůžkový, trakční  
· nosnost: 1600 kg  
· dopravní rychlost: 1 ms-1  
· strojovna: bez strojovny  
· rozměry výtahové šachty: 	šířka 2 300 mm, hloubka 3 000 mm  
· prohlubeň: 	1400 mm - stávající  
· horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m  
· výtahový stroj: 	bezpřevodový  
· nosné prostředky:	ocelová lana  
Počet stanic: 	6 
Počet nástupišť: 	6  
Kabina: 	neprůchozí, kovová  
· povrchová úprava:NEREZ BRUS  
· rozměr kabiny: 	šířka 1 400 mm, hloubka 2 400 mm,  
	P	výška 2 100 mm  
· vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2  
· podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou  
· osvětlení kabiny: 	LED  
 
Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm  
· jištění dveří: 	celoplošná závora 
· práh: standard - hliníkový  
 
Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm  
· práh: standard - hliníkový  
· požární odolnost: 	dle PBŘ  
 
Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové, evakuační řízení  frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	4
	Montáž výtahu o nosnosti 1600 kg
	á
	1,000
	179 000,00
	179 000,00
	

	5
	K
	5
	Doprava a přesun dílů
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	6
	K
	6
	Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu
	á
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	7
	K
	7
	Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda
	á
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	8
	K
	8
	Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky,
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	


Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 013 - A3 Výtah
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 026 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 026 000,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
215 460,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 241 460,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 013 - A3 Výtah
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 026 000,00
	D1 - A3 Výtah	1 026 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:
PS 013 - A3 Výtah
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	1 026 000,00
	D	D1	A3 Výtah	1 026 000,00
	1
	K
	1
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	2
	K
	2
	Demontáž původního výtahu
	ks
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	

	3
	K
	3
	Technologie nového výtahu s dopravou osob
	ks
	1,000
	800 000,00
	800 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Poznámka k položce: 
Nový výtah o nosnosti 630 kg, neprůchozí, 6 stanic, 6 nástupišť, zdvih 18,87 m. 
Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 900 x 2000 mm, NEREZ BRUS  * Bez strojovny. 
Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb. 
2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.  
· typ výtahu:	 	osobní, trakční  
· nosnost: 630 kg  
· dopravní rychlost: 1 ms-1  
· strojovna: bez strojovny  
· rozměry výtahové šachty: 	šířka 1650 mm, hloubka 1800 mm  
· prohlubeň: 	1400 mm - stávající  
· horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m  
· výtahový stroj: 	bezpřevodový  
· nosné prostředky:	ocelová lana  
Počet stanic: 	6 
Počet nástupišť: 	6  
Kabina: 	neprůchozí, kovová  
· povrchová úprava:NEREZ BRUS  
· rozměr kabiny: 	šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm,  
	P	výška 2 100 mm  
· vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2  
· podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou  
· osvětlení kabiny: 	LED  
 
Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm  
· jištění dveří: 	celoplošná závora 
· práh: standard - hliníkový  
 
Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm  
· práh: standard - hliníkový  
· požární odolnost: 	dle PBŘ  
 
Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	K
	4
	Montáž výtahu o nosnosti 630 kg
	á
	1,000
	149 000,00
	149 000,00
	

	5
	K
	5
	Doprava a přesun dílů
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	6
	K
	6
	Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu
	á
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	7
	K
	7
	Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda
	á
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	8
	K
	8
	Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky,
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	


Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, 
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 499 658,96

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 499 658,96
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
524 928,38 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	3 024 587,34


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení
	Místo:	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 499 658,96

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	2 393 609,38

	    1 - Zemní práce
	41 873,42

	    2 - Zakládání
	615 005,04

	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	721 131,30

	    4 - Vodorovné konstrukce
	55 852,31

	    5 - Komunikace pozemní
	5 625,00

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	458 758,11

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	165 940,00

	    997 - Přesun sutě
	147 874,20

	    998 - Přesun hmot
	181 550,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	91 049,58

	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	10 554,43

	    712 - Povlakové krytiny
	23 816,40

	    713 - Izolace tepelné
	26 154,18

	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	12 005,14

	    762 - Konstrukce tesařské
	5 058,13
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	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 461,30

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 499 658,96
	

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 393 609,38
	

		D	1
	Zemní práce
	
	
	
	41 873,42
	

	1
	K
	113107312
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm
	m2
	4,760
	51,30
	244,19
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1PP
	
	
	
	

	VV
	0,8*4
	
	3,200
	
	

	VV
	0,6*2,6
	
	1,560
	
	

	VV
	Součet
	
	4,760
	
	

	2
	K
	113107323
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	m2
	4,760
	124,00
	590,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1PP
	
	
	
	

	VV
	0,8*4
	
	3,200
	
	

	VV
	0,6*2,6
	
	1,560
	
	

	VV
	Součet
	
	4,760
	
	

	3
	K
	113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	4,760
	96,30
	458,39
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1PP
	
	
	
	

	VV
	0,8*4
	
	3,200
	
	

	VV
	0,6*2,6
	
	1,560
	
	

	VV
	Součet
	
	4,760
	
	

	4
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	21,672
	664,00
	14 390,21
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	4*0,8*1,8
	
	5,760
	
	
	

	VV
	3,4*2,6*1,8
	
	15,912
	
	
	

	VV
	Součet
	
	21,672
	
	
	

	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	19,890
	313,00
	6 225,57
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117
	
	
	
	
	

	VV
	4*0,8*1,8
	
	5,760
	
	
	

	VV
	3,4*2,6*1,8
	
	15,912
	
	
	

	VV
	-1,782
	
	-1,782
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	6
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	397,800
	23,30
	9 268,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119
	
	
	
	
	

	VV
	19,89*20
	
	397,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	397,800
	
	
	

	7
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	39,780
	250,00
	9 945,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221
	
	
	
	
	

	VV
	4*0,8*1,8
	
	5,760
	
	
	

	VV
	3,4*2,6*1,8
	
	15,912
	
	
	

	VV
	-1,782
	
	-1,782
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	VV
	19,89*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,780
	
	
	

	8
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
	m3
	19,890
	22,80
	453,49
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201
	
	
	
	
	

	VV
	4*0,8*1,8
	
	5,760
	
	
	

	VV
	3,4*2,6*1,8
	
	15,912
	
	
	

	VV
	-1,782
	
	-1,782
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,890
	
	
	

	9
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	1,782
	167,00
	297,59
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101
	
	
	
	
	

	VV
	0,45*2,2*1,8
	
	1,782
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,782
	
	
	

		D	2
	Zakládání
	
	
	
	615 005,04
	

	10
	K
	213311141
	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného
	m3
	3,938
	1 200,00
	4 725,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	2,9*2,55*0,5
	
	3,698
	
	
	

	VV
	0,8*0,6*0,5
	
	0,240
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,938
	
	
	

	11
	K
	225321114
	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
	m
	105,000
	1 800,00
	189 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10*10,5
	
	105,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	105,000
	
	
	

	12
	K
	273323511
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
	m3
	3,938
	4 980,00
	19 611,24
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511 základy 
	2,9*2,55*0,5	3,698
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	0,8*0,6*0,5
	
	0,240
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	3,938
	
	
	

	13
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	6,400
	705,00
	4 512,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	(0,6+3,5+2,9+2,7+2,1+1)*0,5
	
	6,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	14
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	6,400
	151,00
	966,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	(0,6+3,5+2,9+2,7+2,1+1)*0,5
	
	6,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	15
	K
	273361821
	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,650
	50 000,00
	32 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821
	
	
	
	
	

	VV
	3,938*165/1000
	
	0,650
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,650
	
	
	

	16
	K
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,062
	35 000,00
	2 170,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	2,9*2,55*7,9/1000
	
	0,058
	
	
	

	VV
	0,8*0,6*7,9/1000
	
	0,004
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,062
	
	
	

	17
	K
	279321347
	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	0,589
	4 300,00
	2 532,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321347
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	0,95*0,35*1,4
	
	0,466
	
	
	

	VV
	0,25*0,35*1,4
	
	0,123
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,589
	
	
	

	18
	K
	279323111
	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 25/30
	m3
	4,802
	4 500,00
	21 609,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323111
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	2,7*1,4*0,35
	
	1,323
	
	
	

	VV
	2,7*1,4*0,35
	
	1,323
	
	
	

	VV
	2,2*1,4*0,35
	
	1,078
	
	
	

	VV
	2,2*1,4*0,35
	
	1,078
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,802
	
	
	

	19
	K
	279351121
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	30,800
	611,00
	18 818,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*1,4
	
	11,760
	
	
	

	VV
	(0,95+0,6+0,25+0,6)*1,4
	
	3,360
	
	
	

	VV
	Součet
	
	30,800
	
	
	

	20
	K
	279351122
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	30,800
	164,00
	5 051,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122
	
	
	
	
	

	VV
	základy 
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*1,4
	
	11,760
	
	
	

	VV
	(0,95+0,6+0,25+0,6)*1,4
	
	3,360
	
	
	

	VV
	Součet
	
	30,800
	
	
	

	21
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,576
	54 600,00
	31 449,60
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	4,802*120/1000
	
	0,576
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,576
	
	
	

	22
	K
	282602112
	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
	hod
	40,000
	950,00
	38 000,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10*4
	
	40,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	23
	M
	58932940
	beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8
	m3
	0,381
	8 500,00
	3 238,50
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	(PI*0,034*0,034*10)*10,5
	
	0,381
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,381
	
	
	

	24
	K
	283111113
	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm
	m
	90,000
	250,00
	22 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10*9
	
	90,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	25
	M
	14011080
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm
	m
	99,000
	1 630,00
	161 370,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10*9
	
	90,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	90,000
	
	
	

	VV
	90*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	99,000
	
	
	

	26
	K
	283131113
	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm
	kus
	10,000
	3 250,00
	32 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113
	
	
	
	
	

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	27
	M
	14011080a
	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm
	m
	15,000
	1 630,00
	24 450,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	základy mikropiloty MP1
	
	
	
	
	

	VV
	10*1,5
	
	15,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,000
	
	
	

		D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	721 131,30
	

	28
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
	m3
	3,256
	8 100,00
	26 373,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	dveře do zádveří
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*0,85*0,45
	
	0,421
	
	
	

	VV
	půdorys 2NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1*0,45
	
	0,945
	
	
	

	VV
	půdorys 3NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1*0,45
	
	0,945
	
	
	

	VV
	půdorys 4NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1*0,45
	
	0,945
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,256
	
	
	

	29
	K
	311321411
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	40,479
	4 500,00
	182 155,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411
	VV	půdorys 1NP
VV 3,2*20,22*0,2	12,941 VV 2,2*20,22*0,2	8,897
	VV	2,2*20,22*0,2	8,897
	3*20,22*0,2	12,132
	-(1,2*2,25*0,2)*3	-1,620
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	-(0,8*4,8*0,2)
	
	-0,768
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	40,479
	
	
	

	30
	K
	311353111
	Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	397,686
	500,00
	198 843,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353111
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+3,2+2,6+2,4+2,4+0,6+0,25)*20,22
	
	240,618
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*20,22
	
	169,848
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)*3
	
	-8,100
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)*3
	
	-8,100
	
	
	

	VV
	((1,2+2,25*2)*0,2)*3
	
	3,420
	
	
	

	VV
	Součet
	
	397,686
	
	
	

	31
	K
	311353112
	Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	397,686
	150,00
	59 652,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353112
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+3,2+2,6+2,4+2,4+0,6+0,25)*20,22
	
	240,618
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*20,22
	
	169,848
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)*3
	
	-8,100
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)*3
	
	-8,100
	
	
	

	VV
	((1,2+2,25*2)*0,2)*3
	
	3,420
	
	
	

	VV
	Součet
	
	397,686
	
	
	

	32
	K
	311361821
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	4,048
	50 000,00
	202 400,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821
	
	
	
	
	

	VV
	40,479*100/1000
	
	4,048
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,048
	
	
	

	33
	K
	315321411
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
	m3
	1,522
	4 900,00
	7 457,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315321411
	
	
	
	
	

	VV
	atika
	
	
	
	
	

	VV
	3,15*1,115*0,15
	
	0,527
	
	
	

	VV
	2,3*1,115*0,15
	
	0,385
	
	
	

	VV
	3,35*1,115*0,15
	
	0,560
	
	
	

	VV
	0,3*1,115*0,15
	
	0,050
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,522
	
	
	

	34
	K
	315351121
	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	20,238
	500,00
	10 119,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351121
	
	
	
	
	

	VV
	atika
	
	
	
	
	

	VV
	(3,2+2,6+3,2+0,45)*1,115
	
	10,537
	
	
	

	VV
	(3,05+2,3+3,05+0,3)*1,115
	
	9,701
	
	
	

	VV
	Součet
	
	20,238
	
	
	

	35
	K
	315351122
	Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	20,238
	150,00
	3 035,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351122
	
	
	
	
	

	VV
	atika
	
	
	
	
	

	VV
	(3,2+2,6+3,2+0,45)*1,115
	
	10,537
	
	
	

	VV
	(3,05+2,3+3,05+0,3)*1,115
	
	9,701
	
	
	

	VV
	Součet
	
	20,238
	
	
	

	36
	K
	315361821
	Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,183
	50 000,00
	9 150,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315361821
	
	
	
	
	

	VV
	1,522*120/1000
	
	0,183
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,183
	
	
	

	37
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	0,284
	9 800,00
	2 783,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410 do nových otvorů I140
	(1,5*0,45*0,14)*3	0,284
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	0,284
	
	
	

	38
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
	t
	0,178
	12 700,00
	2 260,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123
	
	
	
	
	

	VV
	
	statika
	
	
	
	
	

	VV
	
	strop nad 1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,2*22,8/1000
	
	0,050
	
	
	

	VV
	
	1,7*22,8/1000
	
	0,039
	
	
	

	VV
	
	strop nad 1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,2*22,8/1000
	
	0,050
	
	
	

	VV
	
	1,7*22,8/1000
	
	0,039
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,178
	
	
	

	39
	M
	13010938
	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200
	t
	0,178
	35 000,00
	6 230,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	statika
	
	
	
	
	

	VV
	
	strop nad 1.PP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,2*22,8/1000
	
	0,050
	
	
	

	VV
	
	1,7*22,8/1000
	
	0,039
	
	
	

	VV
	
	strop nad 1.NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	2,2*22,8/1000
	
	0,050
	
	
	

	VV
	
	1,7*22,8/1000
	
	0,039
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	0,178
	
	
	

	40
	K
	317944323
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	t
	0,194
	55 000,00
	10 670,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323
	
	
	
	
	

	VV
	do nových otvorů I140
	
	
	
	
	

	VV
	(1,5*3*14,4/1000)*3
	
	0,194
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,194
	
	
	

		D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	55 852,31
	

	41
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	m3
	2,858
	4 930,00
	14 089,94
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	zastropení šachty
	
	
	
	
	

	VV
	3,35*2,6*0,2
	
	1,742
	
	
	

	VV
	D2.2-D.2.4 desky
	
	
	
	
	

	VV
	2,6*0,65*0,22
	
	0,372
	
	
	

	VV
	2,6*0,65*0,22
	
	0,372
	
	
	

	VV
	2,6*0,65*0,22
	
	0,372
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,858
	
	
	

	42
	K
	411351011
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
	m2
	13,780
	633,00
	8 722,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	zastropení šachty
	
	
	
	
	

	VV
	3,35*2,6
	
	8,710
	
	
	

	VV
	D2.2-D.2.4 desky
	
	
	
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,780
	
	
	

	43
	K
	411351012
	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
	m2
	13,780
	162,00
	2 232,36
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012
VV	Řez 4-4´ nový stav
VV	zastropení šachty
	3,35*2,6	8,710
D2.2-D.2.4 desky
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314
VV	Řez 4-4´ nový stav
VV	zastropení šachty
VV	3,35*2,6	8,710
VV	D2.2-D.2.4 desky
VV	2,6*0,65	1,690
VV	2,6*0,65	1,690
VV	2,6*0,65	1,690
VV	Součet	13,780
	46
	K
	411361821
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,282
	55 000,00
	15 510,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821
VV	2,258*125/1000	0,282
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	
	Součet
	
	13,780
	
	

	44
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	m2
	13,780
	238,00
	3 279,64
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	

	VV
	zastropení šachty
	
	
	
	

	VV
	3,35*2,6
	
	8,710
	
	

	VV
	D2.2-D.2.4 desky
	
	
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	2,6*0,65
	
	1,690
	
	

	VV
	Součet
	
	13,780
	
	

	45
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	m2
	13,780
	75,30
	1 037,63
	CS ÚRS 2024 01


VV	Součet	0,282
	47
	K
	411362021
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,108
	35 000,00
	3 780,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	

	VV
	zastropení šachty
	
	
	
	

	VV
	3,35*2,6*7,9/1000
	
	0,069
	
	

	VV
	D2.2-D.2.4 desky
	
	
	
	

	VV
	2,6*0,65*7,9/1000
	
	0,013
	
	

	VV
	2,6*0,65*7,9/1000
	
	0,013
	
	

	VV
	2,6*0,65*7,9/1000
	
	0,013
	
	

	VV
	Součet
	
	0,108
	
	

	48
	K
	413232221
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm
	kus
	18,000
	400,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221
	
	
	
	

	VV
	do nových okenních otvorů I140
	
	
	
	

	VV
	(3+3)*3
	
	18,000
	
	

	VV
	Součet
	
	18,000
	
	

		D	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	5 625,00

	49
	K
	564770111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
	m2
	2,250
	400,00
	900,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564770111
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	
	0,6*0,3
	
	0,180
	
	
	

	VV
	
	4*0,3
	
	1,200
	
	
	

	VV
	
	2,9*0,3
	
	0,870
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,250
	
	
	

	50
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	2,250
	300,00
	675,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	0,6*0,3
	
	0,180
	
	
	

	VV
	4*0,3
	
	1,200
	
	
	

	VV
	2,9*0,3
	
	0,870
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,250
	
	
	

	51
	K
	565136101
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	2,250
	1 000,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565136101
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	0,6*0,3
	
	0,180
	
	
	

	VV
	4*0,3
	
	1,200
	
	
	

	VV
	2,9*0,3
	
	0,870
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,250
	
	
	

	52
	K
	577145031
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	2,250
	800,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145031
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	0,6*0,3
	
	0,180
	
	
	

	VV
	4*0,3
	
	1,200
	
	
	

	VV
	2,9*0,3
	
	0,870
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,250
	
	
	

		D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	458 758,11
	

	53
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	4,400
	80,00
	352,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,400
	
	
	

	54
	K
	611142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů
	m2
	4,400
	300,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,400
	
	
	

	55
	K
	611311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	4,400
	240,00
	1 056,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2
	
	4,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,400
	
	
	

	56
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	179,484
	40,00
	7 179,36
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121
VV	výtahová šachta
VV (2+2,2)*2*21,52	180,768 VV -(1,1*2,22)*2	-4,884 VV -(1,2*2,25)	-2,700
VV	dozdívka oken
VV	2.NP
VV	1*2,1	2,100
VV	3.NP
	1*2,1	2,100
4.NP
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	179,484
	
	
	

	57
	K
	612142001
	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	m2
	179,484
	280,00
	50 255,52
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001
	
	
	
	
	

	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*21,52
	
	180,768
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	dozdívka oken
	
	
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	179,484
	
	
	

	58
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
	m2
	3,120
	950,00
	2 964,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302
	
	
	
	
	

	VV
	nová okna ve fasádě
	
	
	
	
	

	VV
	(1+2,1*2)*0,2*3
	
	3,120
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,120
	
	
	

	59
	K
	617311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
	m2
	179,484
	220,00
	39 486,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617311131
	
	
	
	
	

	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*21,52
	
	180,768
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	dozdívka oken
	
	
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	179,484
	
	
	

	60
	K
	622131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn
	m2
	187,547
	40,00
	7 501,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+3,2+2,6+0,5)*21,335
	
	144,011
	
	
	

	VV
	2,6*16,7
	
	43,420
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	(2,6+2,4)*1
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	187,547
	
	
	

	61
	K
	622142001
	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn
	m2
	11,990
	280,00
	3 357,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	sokl
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+2,4+0,08+0,08+2,4)*1
	
	11,990
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,990
	
	
	

	62
	K
	622151011
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn
	m2
	195,095
	40,00
	7 803,80
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011
VV	řez 4-4 nový stav
VV	(0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+0,5)*20,335	154,343
VV	2,6*16,7	43,420
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Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021
VV	řez 4-4 nový stav
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	

	VV
	
	(1,1+2,22*2)*2*0,2
	
	2,216
	
	

	VV
	
	Součet
	
	195,095
	
	

	63
	K
	622151021
	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn
	m2
	7,530
	40,00
	301,20
	CS ÚRS 2024 01


VV	sokl
VV	(0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+0,5)*1	7,530
VV	Součet	7,530
	64
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	184,338
	850,00
	156 687,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,14+3,2+0,14+2,6+0,14+0,5)*20,335
	
	145,802
	
	
	

	VV
	2,6*16,7
	
	43,420
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	Součet
	
	184,338
	
	
	

	65
	M
	63151531
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm
	m2
	193,555
	420,00
	81 293,10
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,14+3,2+0,14+2,6+0,14+0,5)*20,335
	
	145,802
	
	
	

	VV
	2,6*16,7
	
	43,420
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	Součet
	
	184,338
	
	
	

	VV
	184,338*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	193,555
	
	
	

	66
	K
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	11,080
	260,00
	2 880,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222001
	
	
	
	
	

	VV
	(1,1+2,22*2)*2
	
	11,080
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,080
	
	
	

	67
	M
	63151518
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm
	m2
	2,438
	120,00
	292,56
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	(1,1+2,22*2)*2*0,2
	
	2,216
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,216
	
	
	

	VV
	2,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,438
	
	
	

	68
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	10,090
	171,00
	1 725,39
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+3
	
	10,090
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10,090
	
	
	

	69
	M
	59051651
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm
	m
	10,595
	108,00
	1 144,26
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys 1NP
	
	
	
	
	

	VV
	0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+3
	
	10,090
	
	
	

	VV
	Součet
	
	10,090
	
	
	

	VV
	10,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,595
	
	
	

	70
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	142,975
	20,00
	2 859,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002
	
	
	
	
	

	VV
	86,505
	
	86,505
	
	
	

	VV
	42,67
	
	42,670
	
	
	

	VV
	11,4
	
	11,400
	
	
	

	VV
	2,4
	
	2,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	142,975
	
	
	

	71
	M
	63127466
	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	90,830
	15,00
	1 362,45
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	3*21,335
	
	64,005
	
	
	

	VV
	
	(2,25*2)*5
	
	22,500
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	86,505
	
	
	

	VV
	
	86,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	90,830
	
	
	

	72
	M
	59051502
	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS
	m
	44,804
	50,00
	2 240,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	21,335
	
	21,335
	
	
	

	VV
	
	16,7
	
	16,700
	
	
	

	VV
	
	4,635
	
	4,635
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	42,670
	
	
	

	VV
	
	42,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	44,804
	
	
	

	73
	M
	59051476
	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
	m
	11,970
	25,00
	299,25
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	(1,2+2,25*2)*2
	
	11,400
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	11,400
	
	
	

	VV
	
	11,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,970
	
	
	

	74
	M
	59051510
	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS
	m
	2,520
	25,00
	63,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	
	1,2*2
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	2,400
	
	
	

	VV
	
	2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,520
	
	
	

	75
	K
	622511112
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	7,530
	600,00
	4 518,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	sokl
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+0,5)*1
	
	7,530
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,530
	
	
	

	76
	K
	622541022
	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 
2,0 mm stěn
	m2
	195,095
	400,00
	78 038,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541022
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4 nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+0,5)*20,335
	
	154,343
	
	
	

	VV
	2,6*16,7
	
	43,420
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	(1,1+2,22*2)*2*0,2
	
	2,216
	
	
	

	VV
	Součet
	
	195,095
	
	
	

	77
	K
	631311116
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
	m3
	0,220
	8 500,00
	1 870,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav skladba S11
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*0,05
	
	0,220
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,220
	
	
	

	78
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	0,220
	2 000,00
	440,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav skladba S11
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*0,05
	
	0,220
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,220
	
	
	

	79
	K
	631319171
	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
	m3
	0,220
	463,00
	101,86
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav skladba S11
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*0,05
	
	0,220
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,220
	
	
	

	80
	K
	631362021
	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	0,035
	39 000,00
	1 365,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021

		PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	Řez 4-4´ nový stav skladba S11
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*7,9/1000
	
	0,035
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,035
	
	
	

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	165 940,00
	

	81
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	8,400
	500,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
	
	
	
	
	

	VV
	základy unikové schodiště
	
	
	
	
	

	VV
	0,8+4+2,9+0,7
	
	8,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,400
	
	
	

	82
	K
	941221112
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž
	m2
	353,675
	50,00
	17 683,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221112
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5
	
	353,675
	
	
	

	VV
	Součet
	
	353,675
	
	
	

	83
	K
	941221211
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	31 830,750
	1,00
	31 830,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221211
	
	
	
	
	

	VV
	353,675*90
	
	31 830,750
	
	
	

	VV
	Součet
	
	31 830,750
	
	
	

	84
	K
	941221812
	Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž
	m2
	353,675
	20,00
	7 073,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221812
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5
	
	353,675
	
	
	

	VV
	Součet
	
	353,675
	
	
	

	85
	K
	943211112
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m montáž
	m3
	94,688
	62,80
	5 946,41
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211112
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*21,52
	
	94,688
	
	
	

	VV
	Součet
	
	94,688
	
	
	

	86
	K
	943211119
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2
	m3
	94,688
	3,95
	374,02
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211119
	
	
	
	
	

	VV
	94,688
	
	94,688
	
	
	

	VV
	Součet
	
	94,688
	
	
	

	87
	K
	943211212
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití
	m3
	8 521,920
	2,00
	17 043,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211212
	
	
	
	
	

	VV
	94,688*90
	
	8 521,920
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8 521,920
	
	
	

	88
	K
	943211812
	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 
10 do 25 m demontáž
	m3
	94,688
	51,80
	4 904,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211812
	
	
	
	
	

	VV
	2*2,2*21,52
	
	94,688
	
	
	

	VV
	Součet
	
	94,688
	
	
	

	89
	K
	944611111
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž
	m2
	353,675
	5,00
	1 768,38
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5
	
	353,675
	
	
	

	VV
	Součet
	
	353,675
	
	
	

	90
	K
	944611211
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	31 830,750
	0,30
	9 549,23
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211
	
	
	
	
	

	VV
	353,675*90
	
	31 830,750
	
	
	

	VV
	Součet
	
	31 830,750
	
	
	

	91
	K
	944611811
	Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž
	m2
	353,675
	3,00
	1 061,03
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5
	
	353,675
	
	
	

	VV
	Součet
	
	353,675
	
	
	

	92
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	15,600
	50,00
	780,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	6,3+5,7+3,6
	
	15,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,600
	
	
	

	93
	K
	953312125
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm
	m2
	8,088
	500,00
	4 044,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312125
	
	
	
	
	

	VV
	Řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	20,22*0,2
	
	4,044
	
	
	

	VV
	20,22*0,2
	
	4,044
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,088
	
	
	

	94
	K
	953334121
	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm
	m
	8,400
	500,00
	4 200,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121
	
	
	
	
	

	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2
	
	8,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,400
	
	
	

	95
	K
	961055111
	Bourání základů z betonu železového
	m3
	3,840
	3 500,00
	13 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.PP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	2,15*3,2*0,3
	
	2,064
	
	
	

	VV
	1,85*3,2*0,3
	
	1,776
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,840
	
	
	

	96
	K
	962032432
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
	m3
	4,979
	800,00
	3 983,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032432
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	1,85*3,68*0,45
	
	3,064
	
	
	

	VV
	1,7*3,68*0,45
	
	2,815
	
	
	

	VV
	-(1*2*0,45)
	
	-0,900
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,979
	
	
	

	97
	K
	962052314
	Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2
	m3
	1,181
	5 000,00
	5 905,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052314
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.PP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	0,4*0,4*3,7
	
	0,592
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	0,4*0,4*3,68
	
	0,589
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,181
	
	
	

	98
	K
	963051113
	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
	m3
	2,856
	3 500,00
	9 996,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	1,9*2,2*0,22
	
	0,920
	
	
	

	VV
	3,3*1,4*0,22
	
	1,016
	
	
	

	VV
	půdorys 2NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	1,9*2,2*0,22
	
	0,920
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,856
	
	
	

	99
	K
	965042131
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	0,704
	3 500,00
	2 464,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131
VV	půdorys 1NP bourací práce
VV	1,9*2,2*0,08	0,334
VV	3,3*1,4*0,08	0,370
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	0,704
	
	
	

	100
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	0,704
	500,00
	352,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	1,9*2,2*0,08
	
	0,334
	
	
	

	VV
	3,3*1,4*0,08
	
	0,370
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,704
	
	
	

	101
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	12,000
	120,00
	1 440,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	127 sklad zbytků jídel
	
	
	
	
	

	VV
	5,7
	
	5,700
	
	
	

	VV
	126 rampa
	
	
	
	
	

	VV
	6,3
	
	6,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	102
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	3,212
	400,00
	1 284,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	128 zádveří
	
	
	
	
	

	VV
	1,1*2,92
	
	3,212
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,212
	
	
	

	103
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	5,400
	500,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	1*1,8*3
	
	5,400
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,400
	
	
	

	104
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
	m3
	2,835
	1 250,00
	3 543,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651
	
	
	
	
	

	VV
	nová okna
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1*0,45*3
	
	2,835
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,835
	
	
	

	105
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm
	m
	6,500
	500,00
	3 250,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	127 sklad zbytků jídel
	
	
	
	
	

	VV
	1,7+1,5
	
	3,200
	
	
	

	VV
	rampa
	
	
	
	
	

	VV
	3,3
	
	3,300
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,500
	
	
	

	106
	K
	978011191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	5,700
	200,00
	1 140,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	127 sklad zbytků jídel
	
	
	
	
	

	VV
	5,7
	
	5,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,700
	
	
	

	107
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	20,015
	100,00
	2 001,50
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV	půdorys 1.NP bourací práce
VV	127 sklad zbytků jídel
VV	(2,5+2,475)*2*3,68	36,616

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	-(1*2+0,8*1,97)
	
	-3,576
	
	
	

	VV
	-13,025
	
	-13,025
	
	
	

	VV
	Součet
	
	20,015
	
	
	

	108
	K
	978015391
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	13,105
	200,00
	2 621,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	(1,85+2,125)*3,8
	
	15,105
	
	
	

	VV
	-(1*2)
	
	-2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,105
	
	
	

	109
	K
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	11,325
	120,00
	1 359,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 1.NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	127 sklad zbytků jídel
	
	
	
	
	

	VV
	(1,85+2,125)*2*1,5
	
	11,925
	
	
	

	VV
	-(1*0,6)
	
	-0,600
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,325
	
	
	

		D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	147 874,20
	

	110
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	39,966
	2 760,00
	110 306,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157
	
	
	
	
	

	111
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	39,966
	250,00
	9 991,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
	
	
	
	
	

	112
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 159,014
	10,00
	11 590,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
	
	
	
	
	

	VV
	39,966*29
	
	1 159,014
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1 159,014
	
	
	

	113
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	39,966
	400,00
	15 986,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
	
	
	
	
	

		D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	181 550,00
	

	114
	K
	998012023
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	181,550
	1 000,00
	181 550,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023
	
	
	
	
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	91 049,58
	

		D	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	10 554,43
	

	115
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	m2
	7,830
	20,00
	156,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	2,7*2,9
	
	7,830
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,830
	
	
	

	116
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,002
	60 000,00
	120,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	

	VV
	2,7*2,9
	7,830

	VV
	Součet
	7,830

	VV
	7,83*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	0,002

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,680
	
	
	

	118
	M
	11163150a
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,005
	6 000,00
	30,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,680
	
	
	

	VV
	15,68*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,005
	
	
	

	119
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
	m2
	7,830
	149,00
	1 166,67
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	2,7*2,9
	
	7,830
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,830
	
	
	

	120
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	9,126
	160,00
	1 460,16
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	2,7*2,9
	
	7,830
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,830
	
	
	

	VV
	7,83*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	9,126
	
	
	

	121
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	m2
	15,680
	150,00
	2 352,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,680
	
	
	

	122
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm
	m2
	19,145
	160,00
	3 063,20
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(2,7+2,9)*2*1,4
	
	15,680
	
	
	

	VV
	Součet
	
	15,680
	
	
	

	VV
	15,68*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,145
	
	
	

	123
	K
	711161212
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
	m2
	11,670
	100,00
	1 167,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1
	
	11,670
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,670
	
	
	

	124
	K
	998711123
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,154
	4 200,00
	646,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711123
	
	
	
	
	

		D	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	23 816,40
	

	125
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
	m2
	7,635
	50,00
	381,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(3,35+2,5)*2*0,15
	
	1,755
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,635
	
	
	

	126
	M
	62856001
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm
	m2
	8,899
	152,00
	1 352,65
	CS ÚRS 2024 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	117
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
	m2
	15,680
	25,00
	392,00
	CS ÚRS 2024 01


VV	skladba S14
VV	2,8*2,1	5,880
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	(3,35+2,5)*2*0,15
	
	1,755
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	7,635
	
	
	

	VV
	
	7,635*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8,899
	
	
	

	127
	K
	712340832
	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé
	m2
	6,493
	300,00
	1 947,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys 2NP bourací práce
	
	
	
	
	

	VV
	2,65*2,45
	
	6,493
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,493
	
	
	

	128
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	11,040
	350,00
	3 864,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(3,6+2,85)*2*0,4
	
	5,160
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,040
	
	
	

	129
	M
	28322067
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm
	m2
	12,867
	175,00
	2 251,73
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(3,6+2,85)*2*0,4
	
	5,160
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,040
	
	
	

	VV
	11,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,867
	
	
	

	130
	K
	712363101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny
	kus
	52,920
	19,00
	1 005,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1*9
	
	52,920
	
	
	

	VV
	Součet
	
	52,920
	
	
	

	131
	M
	56280144
	hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm
	kus
	55,566
	22,00
	1 222,45
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1*9
	
	52,920
	
	
	

	VV
	Součet
	
	52,920
	
	
	

	VV
	52,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	55,566
	
	
	

	132
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 
100 mm
	m
	9,800
	100,00
	980,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2
	
	9,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,800
	
	
	

	133
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 
100 mm
	m
	9,800
	100,00
	980,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2
	
	9,800
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,800
	
	
	

	134
	K
	712363357
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm
	m
	9,150
	250,00
	2 287,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(3,35+2,9+0,6+2,3)
	
	9,150
	
	
	

	VV
	Součet
	
	9,150
	
	
	

	135
	K
	712391172
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
	m2
	16,920
	35,00
	592,20
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172
VV	skladba S14
VV	2,8*2,1	5,880
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,6
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(3,6+2,85)*2*0,4
	
	5,160
	
	
	

	VV
	Součet
	
	16,920
	
	
	

	136
	M
	69311014
	geotextilie tkaná PES 300/50kN/m
	m2
	19,358
	30,00
	580,74
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	2,8*2,1
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,6
	
	5,880
	
	
	

	VV
	(3,35+2,9)*2*0,4
	
	5,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	16,760
	
	
	

	VV
	16,76*1,155 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,358
	
	
	

	137
	K
	712831101
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
	m2
	8,967
	150,00
	1 345,05
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,915
	
	8,967
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,967
	
	
	

	138
	M
	62856001
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm
	m2
	10,760
	152,00
	1 635,52
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,915
	
	8,967
	
	
	

	VV
	Součet
	
	8,967
	
	
	

	VV
	8,967*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,760
	
	
	

	139
	K
	712861705
	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
	m2
	5,880
	280,00
	1 646,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861705
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,6
	
	5,880
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,880
	
	
	

	140
	M
	28322067
	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm
	m2
	6,853
	175,00
	1 199,28
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(2,8+2,1)*2*0,6
	
	5,880
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,880
	
	
	

	VV
	5,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,853
	
	
	

	141
	K
	998712123
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,125
	4 350,00
	543,75
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123
	
	
	
	
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	26 154,18
	

	142
	K
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení
	m2
	11,670
	250,00
	2 917,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141
	
	
	
	
	

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1
	
	11,670
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,670
	
	
	

	143
	M
	28376442
	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm
	m2
	12,254
	280,00
	3 431,12
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	řez 4-4´ nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	(0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1
	
	11,670
	
	
	

	VV
	Součet
	
	11,670
	
	
	

	VV
	11,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,254
	
	
	

	144
	K
	713140813
	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
	m2
	6,493
	150,00
	973,95
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140813
VV	půdorys 2NP bourací práce
VV	2,65*2,45	6,493
VV	Součet	6,493
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	3,1*2,1*2
	
	13,020
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,020
	
	
	

	146
	M
	63151472
	deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm
	m2
	6,836
	720,00
	4 921,92
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	3,1*2,1
	
	6,510
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,510
	
	
	

	VV
	6,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,836
	
	
	

	147
	M
	63151498
	deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm
	m2
	6,836
	360,00
	2 460,96
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	3,1*2,1
	
	6,510
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,510
	
	
	

	VV
	6,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,836
	
	
	

	148
	K
	713141243
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu
	m2
	6,510
	150,00
	976,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	3,1*2,1
	
	6,510
	
	
	

	VV
	Součet
	
	6,510
	
	
	

	149
	K
	713141356
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m
	13,220
	150,00
	1 983,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(3,71+2,9)*2
	
	13,220
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,220
	
	
	

	150
	M
	28376141
	klín izolační spád do 5% EPS 100
	m3
	0,277
	4 000,00
	1 108,00
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(3,71+2,9)*2*0,4*0,05
	
	0,264
	
	
	

	VV
	Součet
	
	0,264
	
	
	

	VV
	0,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,277
	
	
	

	151
	K
	713141396
	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	5,700
	300,00
	1 710,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	atika
	
	
	
	
	

	VV
	(2,85+1,9)*2*0,6
	
	5,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,700
	
	
	

	152
	M
	28376422
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm
	m2
	5,985
	350,00
	2 094,75
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	atika
	
	
	
	
	

	VV
	(2,85+1,9)*2*0,6
	
	5,700
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,700
	
	
	

	VV
	5,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,985
	
	
	

	153
	K
	998713123
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,332
	4 890,00
	1 623,48
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123
	
	
	
	
	

		D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	12 005,14
	

	154
	K
	721233121
	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110
	kus
	1,000
	8 500,00
	8 500,00
	CS ÚRS 2024 01


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	145
	K
	713141136
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	13,020
	150,00
	1 953,00
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233121

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	155
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153
	
	
	
	
	

	VV
	půdorys střechy nový stav
	
	
	
	
	

	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	156
	K
	998721123
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,002
	2 570,00
	5,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123
	
	
	
	
	

		D	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	5 058,13
	

	157
	K
	762361313
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
	m2
	5,288
	860,00
	4 547,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313
	
	
	
	
	

	VV
	skladba S14
	
	
	
	
	

	VV
	(3,71+2,9)*2*0,4
	
	5,288
	
	
	

	VV
	Součet
	
	5,288
	
	
	

	158
	K
	998762123
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,083
	6 150,00
	510,45
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123
	
	
	
	
	

		D	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	13 461,30
	

	159
	K
	784211105
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m
	m2
	179,484
	75,00
	13 461,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105
	
	
	
	
	

	VV
	výtahová šachta
	
	
	
	
	

	VV
	(2+2,2)*2*21,52
	
	180,768
	
	
	

	VV
	-(1,1*2,22)*2
	
	-4,884
	
	
	

	VV
	-(1,2*2,25)
	
	-2,700
	
	
	

	VV
	dozdívka oken
	
	
	
	
	

	VV
	2.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	4.NP
	
	
	
	
	

	VV
	1*2,1
	
	2,100
	
	
	

	VV
	Součet
	
	179,484
	
	
	

		D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	15 000,00
	

	160
	K
	VRN 01
	Zařízení staveniště
	%
	0,600
	25 000,00
	15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 022 - B3 Výtah nový
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	1 006 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
1 006 000,00
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
211 260,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 217 260,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 022 - B3 Výtah nový
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 006 000,00
	D1 - 	1 006 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:
PS 022 - B3 Výtah nový
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	1 006 000,00
	

		D	D1
	
	
	
	
	
	1 006 000,00
	

	1
	K
	1
	Projektová dokumentace skutečného stavu
	
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	2
	K
	2
	Technologie nového o výtahu s dopravou osob
	
	ks
	1,000
	800 000,00
	800 000,00
	

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Poznámka k položce: 
Nový výtah o nosnosti 630 kg, průchozí, 3 stanic, 3 nástupišť, zdvih 15,22 m. 
Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 900 x 2000 mm, NEREZ BRUS*   Bez strojovny. 
1. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.  
· typ výtahu:	 	osobní, trakční  
· nosnost: 630 kg  
· dopravní rychlost: 1 ms-1  
· strojovna: bez strojovny  
· rozměry výtahové šachty: 	šířka 2200 mm, hloubka 2000 mm  
· prohlubeň: 	1200 mm  
· horní rozměr: 	3 950 mm  
· dopravní zdvih: 15,2 m  
· výtahový stroj: 	bezpřevodový  
· nosné prostředky:	ocelová lana  
Počet stanic: 	3 
Počet nástupišť: 	3  
Kabina: 	průchozí, kovová  
· povrchová úprava:NEREZ BRUS  
· rozměr kabiny: 	šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm,  výška 2 100 mm  
· vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  
P
okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2  
· podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou  
· osvětlení kabiny: 	LED  
 
Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm  
· jištění dveří: 	celoplošná závora 
· práh: standard - hliníkový  
 
Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené  
· povrchová úprava: NEREZ BRUS 
· rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm  
· práh: standard - hliníkový  
· požární odolnost: 	dle PBŘ  
 
Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, ovladač nouzové signalizace, hlášení stanic, 
	3
	K
	3
	Montáž výtahu o nosnosti 630 kg
	á
	1,000
	169 000,00
	169 000,00
	

	4
	K
	4
	Doprava a přesun dílů
	ks
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	5
	K
	5
	Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu
	á
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	6
	K
	6
	Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda
	á
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	7
	K
	7
	Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky,
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz  
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava, Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	282 594,20

	DPH základní snížená
	Základ daně
282 594,20 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
59 344,78 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	341 938,98


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz  
	Místo:	Opava, Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	282 594,20

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	11 700,00

	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	11 700,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	228 334,20

	    727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	11 592,98

	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	93 897,48

	    734 - Ústřední vytápění - armatury
	33 340,53

	    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	85 090,69

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	4 412,52

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	42 560,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:
SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz  
	Místo:	Opava, Slezská nemocnice 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová 

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	282 594,20

		D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	11 700,00

		D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	11 700,00

	1
	K
	977151121
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm - Prostupy stropní konstrukcí 
	m
	2,600
	4 500,00
	11 700,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151121
	
	
	
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	228 334,20

		D	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	11 592,98

	2
	K
	727111041
	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost 
EI 120 DN 25
	kus
	14,000
	826,50
	11 571,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111041
	
	
	
	

	3
	K
	998727103
	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,024
	915,80
	21,98
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727103
	
	
	
	

		D	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
	
	
	
	93 897,48

	4
	K
	733122221
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 
16, T= +110°C Ø 12/1,2
	m
	54,000
	323,00
	17 442,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122221
	
	
	
	

	5
	K
	733122222
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 
16, T= +110°C Ø 15/1,2
	m
	134,000
	333,45
	44 682,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122222
	
	
	
	

	6
	K
	733191923
	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15
	kus
	14,000
	314,45
	4 402,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191923
	
	
	
	

	7
	K
	733224221
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø do 12/1
	kus
	18,000
	226,10
	4 069,80
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224221
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	8
	K
	733224222
	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø 15/1
	kus
	16,000
	222,30
	3 556,80
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224222
	9
	K
	733291101
	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových přesných Ø do 35/1,5
	m
	188,000
	26,88
	5 053,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101
	
	
	
	
	

	10
	K
	733811241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	124,000
	116,85
	14 489,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241
	
	
	
	
	

	11
	K
	998733103
	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,114
	1 767,00
	201,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103
	
	
	
	
	

		D	734
	Ústřední vytápění - armatury
	
	
	
	33 340,53
	

	12
	K
	734221682
	Ventily regulační závitové - hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK
	kus
	13,000
	456,00
	5 928,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682
	
	
	
	
	

	13
	K
	7342216831
	Ventily regulační závitové - připojovací armatury pro trubková otopná tělesa včetně termostatické hlavice, provedení chrom,rohová G 1/2" 
	kus
	4,000
	1 757,50
	7 030,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7342216831
	
	
	
	
	

	14
	K
	734261402
	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18
	kus
	13,000
	959,50
	12 473,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402
	
	
	
	
	

	15
	K
	734291122
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8
	kus
	14,000
	266,95
	3 737,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291122
	
	
	
	
	

	16
	K
	734292713
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2
	kus
	14,000
	296,40
	4 149,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713
	
	
	
	
	

	17
	K
	998734103
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,017
	1 301,50
	22,13
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103
	
	
	
	
	

		D	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	85 090,69
	

	18
	K
	735152112
	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 168 W
	kus
	1,000
	2 280,00
	2 280,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152112
	
	
	
	
	

	19
	K
	735152171
	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W
	kus
	1,000
	2 764,50
	2 764,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152171
	
	
	
	
	

	20
	K
	735152271
	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W
	kus
	3,000
	2 717,00
	8 151,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152271
	
	
	
	
	

	21
	K
	735152472
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W
	kus
	1,000
	3 410,50
	3 410,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152472
	
	
	
	
	

	22
	K
	735152476
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W
	kus
	1,000
	4 218,00
	4 218,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152476
	
	
	
	
	

	23
	K
	735152575
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W
	kus
	2,000
	4 284,50
	8 569,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575
	
	
	
	
	

	24
	K
	735152581
	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W
	kus
	4,000
	6 270,00
	25 080,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152581
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	25
	K
	735160111
	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 450 mm
	kus
	2,000
	2 802,50
	5 605,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160111
	26
	K
	735160113
	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm
	kus
	1,000
	2 935,50
	2 935,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160113
	
	
	
	
	

	27
	K
	735160121
	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 450 mm
	kus
	1,000
	3 182,50
	3 182,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160121
	
	
	
	
	

	28
	K
	735890102
	Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 300 W
	kus
	4,000
	4 579,00
	18 316,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735890102
	
	
	
	
	

	29
	K
	998735103
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,393
	1 472,50
	578,69
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103
	
	
	
	
	

		D	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	4 412,52
	

	30
	K
	783627612
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový tepelně odolný
	m
	84,000
	52,53
	4 412,52
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627612
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	42 560,00
	

	31
	K
	HZS2212
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný- NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	36,000
	380,00
	13 680,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212
	
	
	
	
	

	32
	K
	HZS22221
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA 
	hod
	52,000
	380,00
	19 760,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS22221
	
	
	
	
	

	33
	K
	HZS24911
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 
	hod
	24,000
	380,00
	9 120,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24911
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	989 103,96

	DPH základní snížená
	Základ daně
989 103,96 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
207 711,83 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	1 196 815,79


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_2 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	989 103,96

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	913 298,76

	    713 - Izolace tepelné
	25 474,70

	    751 - Vzduchotechnika
	887 824,06

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	75 805,20


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_2 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	989 103,96
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	913 298,76
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	25 474,70
	

	1
	K
	713311121
	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá
	m2
	10,000
	412,84
	4 128,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121
	
	
	
	
	

	2
	M
	63150986
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm
	m2
	10,500
	471,82
	4 954,11
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,500
	
	
	

	3
	K
	713391112
	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových
	m2
	10,000
	655,30
	6 553,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112
	
	
	
	
	

	4
	M
	13814201
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule
	t
	0,138
	67 429,63
	9 305,29
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	0,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,138
	
	
	

	5
	K
	998713103
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,204
	2 617,14
	533,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103
	
	
	
	
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	887 824,06
	

	6
	K
	751322134
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 
0,500 m2
	kus
	20,000
	745,47
	14 909,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134
	
	
	
	
	

	7
	M
	42972218
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - 300 m3/h, počet lamel dle požadovaného průtoku,napojení přes příslušný plenum box osazený regulační  klapkou 
	kus
	20,000
	2 484,91
	49 698,20
	CS ÚRS 2024 01

	8
	K
	751344113
	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	4,000
	920,04
	3 680,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113
	
	
	
	
	

	9
	M
	42976009
	tlumič hluku kruhový Pz, D 280mm, l=1000mm
	kus
	4,000
	3 066,81
	12 267,24
	CS ÚRS 2024 01

	10
	K
	751398103
	Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	4,000
	300,00
	1 200,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398103
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	11
	M
	42981008
	klapka kruhová regulační Pz D 280mm
	kus
	4,000
	943,00
	3 772,00
	CS ÚRS 2026 01

	12
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	107,000
	442,84
	47 383,88
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.140
	
	
	
	
	

	VV
	94
	
	94,000
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	13
	
	13,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	107,000
	
	
	

	13
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	59,000
	805,76
	47 539,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	
	
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	18
	
	18,000
	
	
	

	VV
	pr.280
	
	
	
	
	

	VV
	41
	
	41,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	59,000
	
	
	

	14
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	m
	2,000
	1 222,30
	2 444,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044
	
	
	
	
	

	VV
	pr.400
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	15
	K
	751510045
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
400 do 500 mm
	m
	7,000
	1 732,45
	12 127,15
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045
	
	
	
	
	

	VV
	pr.500
	
	
	
	
	

	VV
	7
	
	7,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	16
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	46,000
	152,03
	6 993,38
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	
	
	
	
	

	17
	M
	42981115
	oblouk lisovaný Pz 90° D 140mm
	kus
	46,000
	304,06
	13 986,76
	CS ÚRS 2024 01

	18
	K
	751514180
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	2,000
	418,34
	836,68
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180
	
	
	
	
	

	19
	M
	42981087
	oblouk segmentový Pz 90° D 400mm
	kus
	2,000
	836,69
	1 673,38
	CS ÚRS 2024 01

	20
	K
	751514181
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	kus
	6,000
	597,64
	3 585,84
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514181
	21
	M
	42981088
	oblouk segmentový Pz 90° D 500mm
	kus
	6,000
	1 195,27
	7 171,62
	CS ÚRS 2024 01

	22
	K
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	226,47
	905,88
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288
	23
	M
	42981443
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/140mm
	kus
	4,000
	452,94
	1 811,76
	CS ÚRS 2024 01

	24
	K
	751514289
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	11,000
	332,94
	3 662,34
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289
	25
	M
	429814531
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/140mm
	kus
	4,000
	456,09
	1 824,36
	

	26
	M
	429814591
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/140mm
	kus
	5,000
	444,56
	2 222,80
	

	27
	M
	42981465
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/280mm
	kus
	2,000
	621,75
	1 243,50
	CS ÚRS 2024 01

	28
	M
	42981388
	přechod osový Pz D1/D2 = 400/280mm
	kus
	4,000
	508,51
	2 034,04
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	29
	K
	751514290
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	3,000
	484,05
	1 452,15
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290
	30
	M
	42981175
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/400mm
	kus
	2,000
	1 452,15
	2 904,30
	CS ÚRS 2024 01

	31
	K
	751514291
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	kus
	1,000
	703,01
	703,01
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291
	
	
	
	
	

	32
	M
	42981494
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/250mm
	kus
	1,000
	1 406,02
	1 406,02
	CS ÚRS 2024 01

	33
	K
	751514478
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	108,52
	434,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478
	
	
	
	
	

	34
	M
	42981355
	přechod osový Pz D1/D2 = 200/140mm
	kus
	4,000
	217,04
	868,16
	CS ÚRS 2024 01

	35
	K
	751514479
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	8,000
	139,19
	1 113,52
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479
	36
	M
	42981374
	přechod osový Pz D1/D2 = 280/250mm
	kus
	4,000
	334,47
	1 337,88
	CS ÚRS 2024 01

	37
	M
	42981368
	přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm
	kus
	4,000
	222,28
	889,12
	CS ÚRS 2024 01

	38
	K
	751514480
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	4,000
	254,26
	1 017,04
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480
	39
	M
	42981388
	přechod osový Pz D1/D2 = 400/280mm
	kus
	4,000
	508,51
	2 034,04
	CS ÚRS 2024 01

	40
	K
	751572062
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm
	m
	50,000
	102,23
	5 111,50
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572062
	
	
	
	
	

	41
	K
	751572063
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	20,000
	119,26
	2 385,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572063
	
	
	
	
	

	42
	K
	751572065
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 400 do 500 mm
	m
	10,000
	136,30
	1 363,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572065
	
	
	
	
	

	43
	K
	751612116
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 
1000 do 5000 m3/h
	kus
	1,000
	29 947,91
	29 947,91
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612116
	44
	M
	RMAT0002
	Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace  - ZAŘÍZENÍ č.2 dle specifikace 
	kom
	1,000
	389 914,91
	389 914,91
	nabídka 

	45
	M
	RMAT00022
	Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka 
	kom
	1,000
	65 000,00
	65 000,00
	kalkulace

	46
	K
	751691111
	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek
	kus
	20,000
	393,18
	7 863,60
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751691111
	47
	K
	751721123
	Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 13,5 kW, 380V včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 
	kus
	1,000
	78 173,88
	78 173,88
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123
	48
	K
	7517211231
	Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 13,5 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka
	kus
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	kalkulace

	49
	M
	10892004
	chladivo R32 9kg
	kg
	4,000
	686,00
	2 744,00
	CS ÚRS 2026 01

	50
	K
	751791116
	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) do průměru 22 (7/8" x 1,0)
	m
	10,000
	601,28
	6 012,80
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	51
	M
	42981912
	trubka předizolovaná do průměru  Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm
	m
	10,300
	544,85
	5 611,96
	CS ÚRS 2026 01

	VV
	10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,300
	
	
	

	52
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,507
	2 617,14
	6 561,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	75 805,20
	

	53
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	54
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	
	

	55
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	56,000
	393,18
	22 018,08
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	
	

	56
	K
	HZS32122
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU 
	hod
	24,000
	393,18
	9 436,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122
	
	
	
	
	

	57
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	36,000
	393,18
	14 154,48
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně  
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	2 237 253,98

	DPH základní snížená
	Základ daně
2 237 253,98
0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
469 823,34 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	2 707 077,32


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	2 237 253,98

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	2 127 792,50

	    713 - Izolace tepelné
	76 418,85

	    751 - Vzduchotechnika
	2 051 373,65

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	109 461,48


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	2 237 253,98
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 127 792,50
	

		D	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	76 418,85
	

	1
	K
	713311121
	Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá
	m2
	30,000
	412,84
	12 385,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121
	
	
	
	
	

	2
	M
	63150986
	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm
	m2
	31,500
	471,82
	14 862,33
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	31,500
	
	
	

	3
	K
	713391112
	Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových
	m2
	30,000
	655,30
	19 659,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112
	
	
	
	
	

	4
	M
	13814201
	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule
	t
	0,413
	67 592,89
	27 915,86
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	0,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,413
	
	
	

	5
	K
	998713103
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m
	t
	0,610
	2 617,14
	1 596,46
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103
	
	
	
	
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	2 051 373,65
	

	6
	K
	751122094
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 
400 mm
	kus
	2,000
	2 326,18
	4 652,36
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122094
	
	
	
	
	

	7
	M
	42917104
	ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 2502m3/h IP44 D 315mm 262W
	kus
	2,000
	15 507,85
	31 015,70
	CS ÚRS 2024 01

	8
	K
	751322134
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 
0,500 m2
	kus
	14,000
	843,85
	11 813,90
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134
	9
	M
	42972220
	anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku, napojení přes příslušný plenum box osazený regulační  klapkou 
	kus
	14,000
	2 812,82
	39 379,48
	CS ÚRS 2024 01

	10
	K
	751377022
	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,0 do 1,5 m2
	kus
	1,000
	2 621,21
	2 621,21
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377022
	11
	M
	42958039
	zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skříň) nerez, 110x120x45cm
	kus
	1,000
	13 106,04
	13 106,04
	CS ÚRS 2024 01

	12
	K
	751377028
	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,0 do 4,5 m2
	kus
	1,000
	16 501,34
	16 501,34
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377028
	13
	M
	RMAT000DK3
	zákryt odsávací (digestoř) DK3 2300x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 4455 m3/h- mycí centrum 
	kus
	1,000
	165 013,43
	165 013,43
	nabídka

	14
	K
	751377029
	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,5 m2
	kus
	2,000
	17 430,93
	34 861,86
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377029
	15
	M
	RMAT000DK2
	zákryt odsávací (digestoř) DK2 3650x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 1123 m3/h-varné centrum 
	kus
	1,000
	184 695,56
	184 695,56
	nabídka 

	16
	M
	RMAT000DK1
	zákryt odsávací (digestoř) DK1 3200x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 1483 m3/h-varné centrum 
	kus
	1,000
	163 923,01
	163 923,01
	nabídka 

	17
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	55,000
	587,49
	32 311,95
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.160
	
	
	
	
	

	VV
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	pr.180
	
	
	
	
	

	VV
	15
	
	15,000
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	30
	
	30,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	55,000
	
	
	

	18
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	19,000
	685,53
	13 025,07
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	
	
	
	
	

	VV
	pr.225
	
	
	
	
	

	VV
	11
	
	11,000
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	pr.280
	
	
	
	
	

	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	19
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	m
	21,500
	822,73
	17 688,70
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044
	
	
	
	
	

	VV
	pr.315
	
	
	
	
	

	VV
	21,5
	
	21,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	21,500
	
	
	

	20
	K
	751510045
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
400 do 500 mm
	m
	4,000
	1 732,45
	6 929,80
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045
	
	
	
	
	

	VV
	pr.500
	
	
	
	
	

	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	21
	K
	751511022
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 
0,28 m2
	m
	7,000
	655,26
	4 586,82
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022
	
	
	
	
	

	VV
	1,5+1,5+1+3
	
	7,000
	
	
	

	22
	M
	42982108
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	m
	8,400
	1 092,10
	9 173,64
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	8,400
	
	
	

	23
	K
	751511023
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 
0,50 m2
	m
	16,500
	873,68
	14 415,72
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511023
	
	
	
	
	

	VV
	1+1,5+14
	
	16,500
	
	
	

	24
	M
	42982110
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
	m
	19,800
	1 456,13
	28 831,37
	CS ÚRS 2024 01

	VV
	16,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství
	
	19,800
	
	
	

	25
	K
	751514114
	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2, včetně dodávky materiálu 
	kus
	1,000
	912,97
	912,97
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514114
	
	
	
	
	

	26
	K
	751514116
	Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2, včetně dodávky 
	kus
	2,000
	1 166,57
	2 333,14
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514116
	
	
	
	
	

	27
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	17,000
	154,62
	2 628,54
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	
	
	
	
	

	28
	K
	751514179
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	18,000
	320,25
	5 764,50
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179
	29
	M
	42981221
	oblouk segmentový Pz 15° D 250mm
	kus
	2,000
	298,82
	597,64
	CS ÚRS 2024 01

	30
	M
	42981218
	oblouk segmentový Pz 15° D 200mm
	kus
	1,000
	226,47
	226,47
	CS ÚRS 2024 01

	31
	M
	42981217
	oblouk lisovaný Pz 15° D 180mm
	kus
	1,000
	201,31
	201,31
	CS ÚRS 2024 01

	32
	M
	42981223
	oblouk segmentový Pz 15° D 315mm
	kus
	2,000
	358,58
	717,16
	CS ÚRS 2024 01

	33
	M
	42981201
	oblouk segmentový Pz 30° D 355mm
	kus
	4,000
	411,01
	1 644,04
	CS ÚRS 2024 01

	34
	M
	42981194
	oblouk segmentový Pz 30° D 200mm
	kus
	2,000
	217,04
	434,08
	CS ÚRS 2024 01

	35
	M
	42981193
	oblouk lisovaný Pz 30° D 180mm
	kus
	2,000
	215,99
	431,98
	CS ÚRS 2024 01

	36
	M
	42981149
	oblouk segmentový Pz 45° D 315mm
	kus
	2,000
	500,13
	1 000,26
	CS ÚRS 2024 01

	37
	M
	42981145
	oblouk segmentový Pz 45° D 200mm
	kus
	2,000
	236,96
	473,92
	CS ÚRS 2024 01

	38
	M
	42981155
	oblouk segmentový Pz 45° D 500mm
	kus
	1,000
	825,16
	825,16
	CS ÚRS 2024 01

	39
	M
	42981146
	oblouk segmentový Pz 45° D 224mm
	kus
	2,000
	318,74
	637,48
	CS ÚRS 2024 01

	40
	M
	42981085
	oblouk segmentový Pz 90° D 200mm
	kus
	4,000
	386,89
	1 547,56
	CS ÚRS 2024 01

	41
	M
	42981116
	oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm
	kus
	4,000
	221,23
	884,92
	CS ÚRS 2024 01

	42
	M
	42981122
	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm
	kus
	4,000
	711,92
	2 847,68
	CS ÚRS 2024 01

	43
	M
	42981117
	oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm
	kus
	3,000
	352,29
	1 056,87
	CS ÚRS 2024 01

	44
	M
	42981121
	oblouk segmentový Pz 90° D 280mm
	kus
	1,000
	468,67
	468,67
	CS ÚRS 2024 01

	45
	M
	42981119
	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm
	kus
	4,000
	449,80
	1 799,20
	CS ÚRS 2024 01

	46
	M
	42981118
	oblouk segmentový Pz 90° D 224mm
	kus
	2,000
	495,93
	991,86
	CS ÚRS 2024 01

	47
	K
	751514180
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	5,000
	371,16
	1 855,80
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180
	48
	M
	42981122
	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm
	kus
	4,000
	711,92
	2 847,68
	CS ÚRS 2024 01

	49
	M
	42981123
	oblouk segmentový Pz 90° D 355mm
	kus
	1,000
	863,95
	863,95
	CS ÚRS 2024 01

	50
	K
	751514181
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	kus
	2,000
	298,82
	597,64
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514181
	51
	M
	42981088
	oblouk segmentový Pz 90° D 500mm
	kus
	1,000
	1 195,27
	1 195,27
	CS ÚRS 2024 01

	52
	K
	751514213
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
	kus
	1,000
	236,70
	236,70
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514213
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	53
	M
	42982233
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2
	kus
	1,000
	473,39
	473,39
	CS ÚRS 2024 01

	54
	K
	751514215
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
	kus
	3,000
	355,04
	1 065,12
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514215
	55
	M
	42982234
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2
	kus
	3,000
	710,09
	2 130,27
	CS ÚRS 2024 01

	56
	K
	751514216
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2
	kus
	2,000
	473,39
	946,78
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514216
	
	
	
	
	

	57
	M
	42982235
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
	kus
	2,000
	946,78
	1 893,56
	CS ÚRS 2024 01

	58
	K
	751514217
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2
	kus
	3,000
	473,39
	1 420,17
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514217
	
	
	
	
	

	59
	M
	42982235
	odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2
	kus
	3,000
	946,78
	2 840,34
	CS ÚRS 2024 01

	60
	K
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	180,60
	361,20
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288
	61
	M
	42981443
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm
	kus
	1,000
	329,22
	329,22
	CS ÚRS 2024 01

	62
	M
	42981444
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/180mm
	kus
	1,000
	393,18
	393,18
	CS ÚRS 2024 01

	63
	K
	751514290
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	5,000
	376,41
	1 882,05
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290
	64
	M
	42981479
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/315mm
	kus
	3,000
	780,07
	2 340,21
	CS ÚRS 2024 01

	65
	M
	42981475
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/200mm
	kus
	2,000
	711,92
	1 423,84
	CS ÚRS 2024 01

	66
	K
	751514291
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm
	kus
	1,000
	632,24
	632,24
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291
	67
	M
	42981185
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/500mm
	kus
	1,000
	1 264,47
	1 264,47
	CS ÚRS 2024 01

	68
	K
	751514478
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	95,15
	190,30
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478
	69
	M
	42981356
	přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm
	kus
	1,000
	163,56
	163,56
	CS ÚRS 2024 01

	70
	M
	42981357
	přechod osový Pz D1/D2 = 200/180mm
	kus
	1,000
	217,04
	217,04
	CS ÚRS 2024 01

	71
	K
	751514480
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	2,000
	269,98
	539,96
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480
	72
	M
	42981390
	přechod osový Pz D1/D2 = 400/315mm
	kus
	1,000
	492,79
	492,79
	CS ÚRS 2024 01

	73
	M
	42981376
	přechod osový Pz D1/D2 = 315/200mm
	kus
	2,000
	293,58
	587,16
	CS ÚRS 2024 01

	74
	K
	751514612
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 
0,070 m2
	kus
	1,000
	901,64
	901,64
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514612
	75
	M
	42982420
	klapka čtyřhranná regulační Pz 900x400mm
	kus
	1,000
	3 337,32
	3 337,32
	CS ÚRS 2024 01

	76
	K
	751514616
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,280 do 
0,350 m2
	kus
	4,000
	322,00
	1 288,00
	CS ÚRS 2026 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514616
	
	
	
	
	

	77
	M
	42982410
	klapka čtyřhranná regulační Pz 710x400mm
	kus
	3,000
	5 830,00
	17 490,00
	CS ÚRS 2024 01

	78
	M
	42982461
	klapka čtyřhranná regulační Pz 450x400mm
	kus
	1,000
	4 520,00
	4 520,00
	CS ÚRS 2026 01

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	79
	K
	751514679
	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	207,00
	207,00
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514679
	80
	M
	42981312
	klapka kruhová regulační Pz D 200mm
	kus
	1,000
	794,00
	794,00
	CS ÚRS 2026 01

	81
	K
	751514778
	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	kus
	3,000
	754,28
	2 262,84
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514778
	
	
	
	
	

	82
	M
	42981037
	výfuková hlavice Pz D 315mm
	kus
	3,000
	2 514,26
	7 542,78
	CS ÚRS 2024 01

	83
	K
	751571035
	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 
0,13 do 0,28 m2
	m
	35,000
	170,38
	5 963,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035
	
	
	
	
	

	84
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	50,000
	136,30
	6 815,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	85
	K
	751572104
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm
	m
	10,000
	153,34
	1 533,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104
	
	
	
	
	

	86
	K
	751612118
	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h
	kus
	1,000
	41 703,25
	41 703,25
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612118
	87
	M
	RMAT0003
	Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace  - ZAŘÍZENÍ č.3 dle specifikace 
	
	1,000
	531 228,69
	531 228,69
	nabídka 

	88
	M
	RMAT00022
	Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka 
	kom
	1,000
	90 000,00
	90 000,00
	kalkulace

	89
	K
	751721123
	Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 45 kW, 380V včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 
	kus
	1,000
	378 587,50
	378 587,50
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123
	90
	K
	7517211231
	Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 45 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka
	kus
	1,000
	75 000,00
	75 000,00
	kalkulace 

	91
	M
	10892004
	chladivo R32 9kg
	kg
	12,000
	686,00
	8 232,00
	CS ÚRS 2026 01

	92
	K
	751791116
	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného pro chladící jednotky 
	m
	10,000
	601,28
	6 012,80
	CS ÚRS 2026 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116
	93
	M
	42981912
	trubka předizolovaná průměru do Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm
	m
	10,300
	544,85
	5 611,96
	CS ÚRS 2026 01

	VV
	10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,300
	
	
	

	94
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	3,892
	2 617,14
	10 185,91
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	109 461,48
	

	95
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	48,000
	629,09
	30 196,32
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	
	

	96
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	36,000
	629,09
	22 647,24
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	
	

	97
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	72,000
	393,18
	28 308,96
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	
	

	98
	K
	HZS32122
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU 
	hod
	24,000
	393,18
	9 436,32
	CS ÚRS 2024 01

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122
	
	
	
	

	99
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	48,000
	393,18
	18 872,64
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP  
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	211 594,97

	DPH základní snížená
	Základ daně
211 594,97 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
44 434,94 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	256 029,91


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	211 594,97

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	156 549,65

	    751 - Vzduchotechnika
	156 549,65

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	55 045,32


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP  
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	211 594,97
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	156 549,65
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	156 549,65
	

	1
	K
	751122051
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm
	kus
	1,000
	1 761,35
	1 761,35
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122051
	
	
	
	
	

	2
	M
	54233103
	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm - 80 m3/h
	kus
	1,000
	5 871,18
	5 871,18
	CS ÚRS 2024 01

	3
	K
	751122052
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	10,000
	2 189,53
	21 895,30
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052
	
	
	
	
	

	4
	M
	542331031
	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h 
	kus
	10,000
	7 298,43
	72 984,30
	

	5
	K
	751398041
	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
	kus
	2,000
	574,58
	1 149,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041
	
	
	
	
	

	6
	M
	42972903
	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 250mm
	kus
	2,000
	1 915,25
	3 830,50
	CS ÚRS 2024 01

	7
	K
	751510041
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 
100 mm
	m
	2,000
	364,87
	729,74
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041
	
	
	
	
	

	8
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	44,000
	445,55
	19 604,20
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.125
	
	
	
	
	

	VV
	26
	
	26,000
	
	
	

	VV
	pr.160
	
	
	
	
	

	VV
	12
	
	12,000
	
	
	

	VV
	pr.180
	
	
	
	
	

	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	44,000
	
	
	

	9
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	23,000
	670,80
	15 428,40
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	VV	pr.225
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	13
	
	13,000
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	10
	
	10,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	10
	K
	751514177
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
	kus
	1,000
	53,47
	53,47
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177
	
	
	
	
	

	11
	M
	42981080
	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm
	kus
	1,000
	106,95
	106,95
	CS ÚRS 2024 01

	12
	K
	751514178
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	12,000
	69,20
	830,40
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178
	
	
	
	
	

	13
	M
	42981113
	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm
	kus
	12,000
	138,40
	1 660,80
	CS ÚRS 2024 01

	14
	K
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	4,000
	135,78
	543,12
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288
	15
	M
	42981433
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm
	kus
	2,000
	258,98
	517,96
	CS ÚRS 2024 01

	16
	M
	42981437
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm
	kus
	2,000
	284,14
	568,28
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	751514289
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	5,000
	214,83
	1 074,15
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289
	18
	M
	42981452
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm
	kus
	2,000
	440,36
	880,72
	CS ÚRS 2024 01

	19
	M
	42981458
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/250mm
	kus
	1,000
	535,77
	535,77
	CS ÚRS 2024 01

	20
	M
	42981446
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/125mm
	kus
	2,000
	365,92
	731,84
	CS ÚRS 2024 01

	21
	K
	751514478
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	1,000
	77,06
	77,06
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478
	22
	M
	42981110
	přechod osový Pz D1/D2 = 200/100mm
	kus
	1,000
	154,13
	154,13
	CS ÚRS 2024 01

	23
	K
	751514479
	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	8,000
	82,90
	663,20
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479
	24
	M
	42981348
	přechod osový Pz D1/D2 = 150/125mm
	kus
	1,000
	137,35
	137,35
	CS ÚRS 2024 01

	25
	M
	42981353
	přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm
	kus
	2,000
	157,27
	314,54
	CS ÚRS 2024 01

	26
	M
	42981361
	přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm
	kus
	2,000
	201,31
	402,62
	CS ÚRS 2024 01

	27
	M
	42981369
	přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm
	kus
	2,000
	235,91
	471,82
	CS ÚRS 2024 01

	28
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	20,000
	136,30
	2 726,00
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	29
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,323
	2 617,14
	845,34
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	
	
	
	

		D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	55 045,32

	30
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	
	
	
	

	31
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	36,000
	629,09
	22 647,24
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	32
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	20,000
	393,18
	7 863,60
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	33
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	24,000
	393,18
	9 436,32
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP 
	KSO:
	801
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Opava - Slezská nemocnice 
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	

	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Lenka Jerakasová 
Zpracovatel:
Lenka Jerakasová
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
633 07 111
633 07 111

	Cena bez DPH
	
	
	
	115 681,29

	DPH základní snížená
	Základ daně
115 681,29 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
24 293,07 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	139 974,36


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	115 681,29

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	75 734,13

	    751 - Vzduchotechnika
	75 734,13

	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	39 947,16


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:
SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:
D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP 
	Místo:	Opava - Slezská nemocnice 
	
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024
	

	Zadavatel:	Slezská nemocnice v Opavě 
	
	
	
	Projektant:
	Lenka Jerakasová 
	

	Účastník:	KP REVITAL s.r.o.
	
	
	
	Zpracovatel:
	Lenka Jerakasová
	

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	115 681,29
	

		D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	75 734,13
	

		D	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	75 734,13
	

	1
	K
	751122052
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	2 189,53
	4 379,06
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052
	
	
	
	
	

	2
	M
	542331031
	ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h 
	kus
	2,000
	7 298,43
	14 596,86
	

	3
	K
	751122094
	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 
400 mm
	kus
	1,000
	3 166,87
	3 166,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122094
	
	
	
	
	

	4
	M
	42914547
	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 230-280W D 355mm
	kus
	1,000
	21 112,45
	21 112,45
	CS ÚRS 2024 01

	5
	K
	751322011
	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm
	kus
	10,000
	34,60
	346,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011
	
	
	
	
	

	6
	M
	42972201
	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm
	kus
	10,000
	115,33
	1 153,30
	CS ÚRS 2024 01

	7
	K
	751510041
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
	m
	13,000
	342,07
	4 446,91
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041
	
	
	
	
	

	VV
	pr.100
	
	
	
	
	

	VV
	13
	
	13,000
	
	
	

	VV
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	8
	K
	751510042
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	m
	7,500
	442,62
	3 319,65
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042
	
	
	
	
	

	VV
	pr.125
	
	
	
	
	

	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	VV
	pr.200
	
	
	
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	9
	K
	751510043
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
200 do 300 mm
	m
	3,000
	674,55
	2 023,65
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	pr.225
	
	
	
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	pr.250
	
	
	
	
	

	VV
	1,5
	
	1,500
	
	
	

	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	10
	K
	751510044
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	m
	4,000
	1 074,86
	4 299,44
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044
	
	
	
	
	

	11
	K
	751514177
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
	kus
	9,000
	53,47
	481,23
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177
	
	
	
	
	

	12
	M
	42981080
	oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm
	kus
	9,000
	106,95
	962,55
	CS ÚRS 2024 01

	13
	K
	751514179
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	1,000
	224,90
	224,90
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179
	
	
	
	
	

	14
	M
	42981119
	oblouk segmentový Pz 90° D 250mm
	kus
	1,000
	449,80
	449,80
	CS ÚRS 2024 01

	15
	K
	751514180
	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm
	kus
	1,000
	431,98
	431,98
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180
	
	
	
	
	

	16
	M
	42981123
	oblouk segmentový Pz 90° D 355mm
	kus
	1,000
	863,95
	863,95
	CS ÚRS 2024 01

	17
	K
	751514287
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm
	kus
	2,000
	173,00
	346,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514287
	
	
	
	
	

	18
	M
	42981317
	rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm
	kus
	2,000
	346,00
	692,00
	CS ÚRS 2024 01

	19
	K
	751514288
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm
	kus
	2,000
	148,36
	296,72
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288
	20
	M
	42981436
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/100mm
	kus
	1,000
	269,46
	269,46
	CS ÚRS 2024 01

	21
	M
	42981441
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm
	kus
	1,000
	323,98
	323,98
	CS ÚRS 2024 01

	22
	K
	751514289
	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
	kus
	3,000
	178,77
	536,31
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289
	23
	M
	42981445
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/100mm
	kus
	2,000
	339,71
	679,42
	CS ÚRS 2024 01

	24
	M
	42981451
	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/100mm
	kus
	1,000
	393,18
	393,18
	CS ÚRS 2024 01

	25
	K
	751514776
	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm
	kus
	2,000
	332,16
	664,32
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514776
	26
	M
	42981021
	výfuková hlavice Pz D 125mm
	kus
	2,000
	1 107,20
	2 214,40
	CS ÚRS 2024 01

	27
	K
	751514778
	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 
300 do 400 mm
	kus
	1,000
	913,12
	913,12
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514778
	
	
	
	
	

	28
	M
	42981038
	výfuková hlavice Pz D 355mm
	kus
	1,000
	3 043,75
	3 043,75
	CS ÚRS 2024 01

	29
	K
	751572103
	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm
	m
	20,000
	136,30
	2 726,00
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103
	
	
	
	
	

	30
	K
	998751102
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	t
	0,144
	2 617,14
	376,87
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102
	

	D	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	39 947,16

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
		Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	31
	K
	HZS24912
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ 
	hod
	12,000
	629,09
	7 549,08
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912
	32
	K
	HZS2492
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - 
POMOCNÉ PRÁCE 
	hod
	24,000
	629,09
	15 098,16
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492
	
	
	
	

	33
	K
	HZS32121
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
	hod
	20,000
	393,18
	7 863,60
	CS ÚRS 2024 01

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121
	
	
	
	

	34
	K
	HZS32123
	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE 
	hod
	24,000
	393,18
	9 436,32
	CS ÚRS 2024 01


	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 06 - Přeložení FVE
	KSO:
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	
	
	IČ:
	47813750

	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	
	
	DIČ:
	

	Účastník:
	
	
	IČ:
	02632195

	KP REVITAL s.r.o.
Projektant:
Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R.
Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	CZ02632195
60766859

	Cena bez DPH
	
	
	
	570 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
570 000,00 0,00
	
	Sazba daně 21,00%
15,00%
	Výše daně
119 700,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	689 700,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 06 - Přeložení FVE
Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024
Ing.arch.Martin 
Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.
Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:	 
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	570 000,00
	M - Práce a dodávky M	570 000,00

	    21-M - Elektromontáže	570 000,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:
02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )
Soupis:
SO 06 - Přeložení FVE
	Místo:
	 
	Datum:
	14. 6. 2024

	Zadavatel:
	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86
	Projektant:
	Ing.arch.Martin 
Janda,Lomná 
1895,Frenštát p.R.

	Účastník:
	KP REVITAL s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	570 000,00

		D	M	Práce a dodávky M
	570 000,00

		D	21-M	Elektromontáže
	570 000,00

	1
	K
	2101
	Zpracování projektové dokumentace - demontáže FVE, zpětná montáž na nové střeše v koordinaci s konstrukčním řešením střechy (způsob kotvení nosné konstrukce), aktualizace PBŘ objektu, aktualizace statického posouzení na novou konstrukci střechy, aktualizace analýzy rizik a oprášení/kontrola návrhu LPS ze současné PD En. úspor
	kpl
	1,000
	80 000,00
	80 000,00
	

	2
	K
	2102
	Demontáž veškeré technologie FVE na střeše, včetně určité části na pavilonu V_A v případě kolize s průběhem stavebních prací.Přesun materiálu na dočasné skladovací místo, ideálně v rámci areálu.
	kpl
	1,000
	200 000,00
	200 000,00
	

	3
	K
	2103
	Zpětná montáž technologie a případně dodávka nových kotvících prvků a materiálů dle potřeby v souladu s navrženým řešením v projektové dokumentaci.
	kpl
	1,000
	250 000,00
	250 000,00
	

	4
	K
	2104
	Vyhotovení revize FVE, aktualizace MPP pro pavilon V_A a V_B. Opětovné zprovoznění FVE na pavilonu V_A a V_B.Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (FVE) na pavilonu V/B.
	kpl
	1,000
	40 000,00
	40 000,00
	


Poznámka k položce: 
P	Související činnost: konzultace, koordinace se SFŽP, koordinace s realizátorem přístavby, koordinace s aktuální smlouvou o připojení. Poskytnutí veškerých podkladů SFŽP - DSPS, revize FVE, potvrzení o opětovném spuštění.


Příloha č. 2 -	Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava (název, sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Stavební úpravy a nástavba Pavilonu V“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
V Ostravě dne 
za zhotovitele:
Kamila Peterová, jednatelka
…………………………………


Příloha č. 1


 


Smlouva o dílo na stavbu 


Pavilon V 


–


 


stavební úpravy


 


OPA/FMP/2025/14/Pavilon V


 


SMLOUVA O


 


DÍLO


 


I.


 


Smluvní strany


 


1.


 


Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.


 


se sídlem: 


 


Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava


 


 


zastoupena:


 


Ing. Karlem Siebertem, MBA


, ředitelem nemocnice


 


 


IČO:


 


47813750


 


 


DIČ:


 


CZ47813750


 


bankovní spojení:


 


Komerční banka, a.s., pobočka Opava


 


číslo účtu:


 


 


Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924


 


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:


 


 


 


(


dále


 


jen „


objednatel


“)


 


 


2.


 


KP REVITAL s.r.o.


 


 


se sídlem:


 


Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava 


 


 


zastoupena:


 


Kamilou Peterovou, jednatelkou 


 


IČO:


 


02632195


 


 


DIČ:


 


CZ02632195


 


 


bankovní spojení:


 


Raiffeisenbank a.s.


 


 


číslo účtu:


 


 


 


Zapsána v


 


obchodním rejstříku vedeném 


Krajským 


soudem v


 


Ostravě, 


sp. zn.


 


C 58196


 


Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


 


 


 


(


dále


 


jen „


zhotovitel


“)


 


II.


 


Základní ustanovení


 


1.


 


Tato smlouva je uzavřena dle §


 


2586 a


 


násl. zákona 


č.


 


89/2012


 


Sb., občanský zákoník, 


ve


 


znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto 


smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


 


2.


 


Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v


 


čl. I této 


smlouvy jsou v


 


souladu 


se


 


skutečností v


 


době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 


údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 


smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke s


mlouvě dodatek.


 


3.


 


Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v


 


čl. I odst.


 


2 této smlouvy je bankovním 


účtem zveřejněným ve smyslu zákona č.


 


235/2004


 


Sb., o


 


dani z


 


přidané hodnoty, ve


 


znění 


pozdějších předpisů (dále jen „zákon o


 


DPH“ a „zveřejněný účet“


). V


 


případě změny účtu 


zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k


 


novému účtu, a to kopií příslušné 


smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem 


ve


 


smyslu předchozí věty.


 




Příloha č. 1   Smlouva o dílo na stavbu  Pavilon V  –   stavební úpravy   OPA/FMP/2025/14/Pavilon V   SMLOUVA O   DÍLO   I.   Smluvní strany   1.   Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.   se sídlem:    Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava     zastoupena:   Ing. Karlem Siebertem, MBA , ředitelem nemocnice     IČO:   47813750     DIČ:   CZ47813750   bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Opava   číslo účtu:     Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924   Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:       ( dále   jen „ objednatel “)     2.   KP REVITAL s.r.o.     se sídlem:   Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava      zastoupena:   Kamilou Peterovou, jednatelkou    IČO:   02632195     DIČ:   CZ02632195     bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s.     číslo účtu:       Zapsána v   obchodním rejstříku vedeném  Krajským  soudem v   Ostravě,  sp. zn.   C 58196   Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:       ( dále   jen „ zhotovitel “)   II.   Základní ustanovení   1.   Tato smlouva je uzavřena dle §   2586 a   násl. zákona  č.   89/2012   Sb., občanský zákoník,  ve   znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto  smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.   2.   Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v   čl. I této  smlouvy jsou v   souladu  se   skutečností v   době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených  údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů  smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke s mlouvě dodatek.   3.   Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v   čl. I odst.   2 této smlouvy je bankovním  účtem zveřejněným ve smyslu zákona č.   235/2004   Sb., o   dani z   přidané hodnoty, ve   znění  pozdějších předpisů (dále jen „zákon o   DPH“ a „zveřejněný účet“ ). V   případě změny účtu  zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k   novému účtu, a to kopií příslušné  smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem  ve   smyslu předchozí věty.  

