Dodatek č 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 43681/2017

k provedení stavby:

„Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“– v objektu Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Odborné učiliště Vyšehrad**

se sídlem: Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2

zastoupený: Mgr. Josef Filip - ředitel OU Vyšehrad

IČ: 60436735

DIČ: CZ60436735

bankovní spojení: PPF banka Praha 1.

č. účtu: 200 1980003/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

zapsán v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Strakonice

Číslo účtu : 812803773/0300

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

**I.**

**I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E O S T A V B Ě**

Číslo stavby: **43681**

Název stavby**: „Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“**

Místo stavby:**objekt Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2**

Zadavatel a investor: **Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, 128 00 Praha 2**

**II.**

# P Ř E D M Ě T S M L O U V Y

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace u akce **č.:** **43681**: **„Zateplení ležatých rozvodů tepla a výměna regulačních ventilů“ v budově Odborného učiliště Vyšehrad, Vratislavova 6/31, Praha 2.** Jedná se ovynucené úpravy termínu realizace předmětu zakázky na základě změn oproti původnímu harmonogramu – **náročnější prostorové úpravy při výměně regulačních ventilů a jejich upřednostnění vzhledem zahájení provozu školy.** Skutečný harmonogram prací je dán na základě upravené specifikace postupu prací, a to v rozsahu upřesněného plánovaného harmonogramu prací zhotovitele ze dne **15. 8. 2017** a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: **23. 6. 2017.**

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **42 – ti** **kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla **nejpozději** **do** – **1.8.2017**

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do - 11.9.2017**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne **10. 7. 2017,** jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

#### V Praze dne 28.8.2017

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Mgr. Josef Filip Miroslav Procházka, jednatel

ředitel OU Vyšehrad statutární zástupce společnosti