dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

I.

#### Smluvní strany

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

ve věcech technických: Ing. Bedřichem Köhlerem, provozně-technickým náměstkem

IČ: 47813750

DIČ: CZ47813750

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Číslo účtu: 19-0633950217/0100

(dále jen „kupující“)

a

1. **Obchodní** **firma: EDOMED a.s.**

Se sídlem U Vinohradské nemocnice 3, 130 00, Praha 3

Zastoupena:

ve věcech smluvních Ing. David Srb, předseda představenstva

IČ: 63673169

DIČ: CZ63673169

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9703

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 189634655/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Michal Srb, tel. 602 329 584

(dále jen „prodávající“)

II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 21.9.2016 uzavřely kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
2. Termíny definované smlouvou mají v tomto dodatku stejný význam jako ve smlouvě, není-li výslovně dohodnuto jinak.

**III.**

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany dále prohlašují, že vzhledem k tomu, že kupující neměl a nemá ke dni podpisu smlouvy připravené místo plnění určené pro instalaci zboží tak, aby prodávající mohl provést řádné dodání a instalaci zboží dle smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujících změnách smlouvy:

* **čl. V. odst. 2, který zní:**

*„2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu instalované zboží, včetně příslušenství v pavilonu G nejpozději do* ***60*** *dnů od uzavření smlouvy.“*

**se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým úplným zněním:**

*„2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu instalované zboží, včetně příslušenství v pavilonu G nejpozději do* ***60*** *dnů ode dne předání řádně připraveného místa plnění kupujícím prodávajícímu ve smyslu čl. VI. odst. 6 písm. d) smlouvy.“*

* **čl. VI. odst. 6 se doplňuje o nové ust. písm. d) takto:**

*„Předat protokolárně prodávajícímu bez zbytečného prodlení po uzavření smlouvy místo plnění v řádném a odpovídajícím stavu, který umožní prodávajícímu řádné a včasné splnění předmětu této smlouvy, tj. provedení instalace a dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy; stav místa instalace je sjednán a popsán v****Příloze č. 1*** *tohoto dodatku.“*

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu (1x prodávající, 1x kupující).
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl ujednán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku a svůj souhlas s obsahem vyjadřují svým podpisem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží po jednom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: 3.10.2016 |  |  |
|  |  |  |

MUDr. Ladislav Václavec, MBA za prodávajícího

ředitel Ing. David Srb

za kupujícího předseda představenstva