DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice

Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

Michal Krpec, referent OTS

IČ:	002 98 077

DIČ:	CZ 002 98 077

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

- dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.

- Sídlo:	Frýdecká 225, 739 61  Třinec

- Zastoupen:	Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou

- představenstva a ředitelem společnosti

- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA

- Ing. Soňa Mazúrová

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek,

- Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

- IČ:	28618891

- DIČ:	CZ28618891

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- zapsán v OR:	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

- dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“)

- Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

(dále jen „dílo“).

- V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprácí a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Vícepráce:

Elektroinstalace

Zavedení internetové přípojky (optický kabel) do objektu vč. prostupu, rozvod slaboproudu v 1.NP a příprava zásuvky pro datový rozvaděč (zásuvka, vodič, jistič).

Požadavek na osazení zásuvek na fasádu objektu, z důvodu pořádání kulturních akcí v parku Ed. Beneše v Kopřivnici.

Změna navrhovaného rozvaděče v 1.PP z 84 ks modulu na 160 ks modulu.

Zdravotechnika

Skutečný rozsah demontáže a likvidace stávajících zařizovacích předmětů, kotlů a otopných těles.

Skutečný rozsah nového rozvodu plynu v objektu.

Skutečné množství otopných těles v objektu.

Zaslepení stávající nefunkční přípojky vody - požadavek SmVaK a.s.

Bourací práce

Při realizaci nové vodovodní a kanalizační přípojky byly v trasách výkopů nalezeny betonové patky (staré muzeum, původní patky základu Slovenské strely a zídky v parku).

Méněpráce:

Zdravotechnika

Z důvodu položení dvouplášťové vodovodní přípojky, není potřeba zasypávat výkop štěrkopískem.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:

|  | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy | 22.798.281,92 | 4.787.639,20 | 27.585.921,12 |
| Méněpráce | - 50.715,00 | - 10.650,15 | -61.365,15 |
| Vícepráce | 482.342,09 | 101.291,84 | 583.633,93 |
| Cena díla celkem dle Dodatku č.1 | 23.229.909,01 | 4.878.280,89 | 28.108.189,90 |

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č.1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č.1 – 9 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 73. schůzi konané dne 03.10.2017 usnesením č. 2326 .

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	……………………………

Ing. Miroslav Kopečný	Ing. Jiří Dohnal, MBA

starosta	místopředseda představenstva a

ředitel společnosti

2310100/3639/6121/15/1569/002634