***DODATEK č. 2 k SmlouvĚ o dílo***

***číslo TC-17-14***

*Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:*

***Domov pro seniory Háje***

***Sídlo: K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4***

***Zastoupený: Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou***

***IČ: 708 75 111***

***DIČ: není plátcem DPH***

**Bankovní spojení:**

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

***a***

***TENDER CONSORTIUM s.r.o.***

***Sídlo: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1***

***Zastoupený: JUDr. Ninou Rydlovou, zástupcem při výkonu funkce jednatele***

***IČ: 048 54 934***

***DIČ: CZ04854934***

***Bankovní spojení:***

*Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254727*

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

***smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8.8.2017, Evidenční číslo zhotovitele TC-17-14 (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:***

***Preambule***

*V průběhu přípravy realizace stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem na straně Objednatele, které spočívají ve skutečnosti, že se nepodařilo v plánovaném termínu ukončit výběr dodavatele a zajistit ze strany objednatele náhradní stravování nezbytné pro odstavení kuchyně. Práce bude možné zahájit po zahájení dodávek náhradního stravování ze strany externího dodavatele.*

***Článek I. Předmět dodatku***

*Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI a v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:*

* 1. *Odstavec 2.1.1 až 2.1.5. Článku II. Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:*

***„2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)*** *dne 26.9.2017*

***2.1.2. dokončení bouracích prací***

*nejpozději do 22 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do dne 18.10 2017*

***2.1.3. dokončení stavebních prací***

*nejpozději do 94 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do dne 29.12.2017*

***2.1.4. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek***

*nejpozději do 97 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do dne 1.1.2018*

***2.1.5 řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací)******–*** *(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)* ***včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:***

***nejpozději do 98 kalendářních dnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.***

***tj. do dne 2.1.2018****“*

***Článek II. Závěrečná ustanovení***

*II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.*

*II.2. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje*

*II.3. Příloha: Vyjádření dodavatele náhradního stravování k termínu zahájení dodávek.*

***V Praze dne 25.9.2017 V Praze dne 25.9.2017***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*za Objednatele za Zhotovitele*

***Mgr. Dagmar Zavadilová JUDr. Nina Rydlová***

*ředitelka DS Háje zástupce při výkonu funkce jednatele*