	
	


	
	

	
	                         



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODOP/SOD/003583/2026/Nez, SMOL/ODOP/109C/103/2026/MR
na stavbu
„Tř. Svobody – předlažba propadů v žul. kostce“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODOP/109C/125/2026/MR  k SOD č. 
ODOP/SOD/003583/2026/Nez SMOL/ODOP/109C/103/2026/MR


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí č.p. 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	

	zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOl


	- kontaktní osoba ve věcech technických:   

Ing. Monika Růžičková, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy MMOl
…                                                                                                                                      

	Jaroslav Šulc, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy MMOl

…

	…


	2.Zhotovitel:
	        Technické služby města Olomouce, a.s.

	
	Zamenhofova 783/34 

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	25826603
	DIČ:
	CZ25826603

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě

	oddíl B
	Vložka 2052

	

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

	…
	
	
	
	

	Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva

	…
	
	
	
	

	- ve věcech technických:  

Michal Fantula, vedoucí MK

	…
	
	
	
	

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Václav Müller, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 1200777

	…
	
	
	
	

	

	

	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/003583/2026/Nez, SMOL/ODOP/109C/103/2026/MR ze dne 22. 7. 2026 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a méněprací požadovaných smlouvou vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. V souladu s čl. II. tohoto Dodatku se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní následovně: 
1Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 541 153,49 Kč bez DPH, tj. 654 795,72 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tř. Svobody – předlažba propadů v žul. kostce“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci dne:…………….
	V Olomouci dne: …………… 


	Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Zdeňka Gajdošová

vedoucí odboru dopravy

statutární město Olomouc

	Ing. Pavel Dostál

předseda představenstva

      Ing. Milan Štarnovský

           místopředseda představenstva
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