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Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín
DODATEK  č.  6
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
 Komplexní pozemkové úpravy Štěnec a Mravín, 
č. zhotovitele 9800221359, č. objednatele 1028-2022-544101 ze dne 10.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj, 
na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jolanou Miškářovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jolanou Miškářovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj  
Tel.:	+420 727 937 172
E-mail:	kralovehradecky.pardubicky.liberecky.kraj@spu.gov.cz
V technických záležitostech zastoupený: Lenka Křičenská, Pobočka Pardubice a Chrudim 
Tel.: 	+420 724 220 971
E-mail: 	pardubice.chrudim.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“
První společník (vedoucí společník): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695
Zastoupený: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli
Druhý společník (účastník): SELLA & AGRETA s.r.o.
se sídlem T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň, IČO: 25935721
Zastoupený: Ing. Milanem Petrem, jednatelem
Třetí společník (účastník): Geodézie Chrudim s.r.o.
se sídlem K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, IČO: 27545857
Zastoupený: Ing. Alešem Kubátem a Danielou Hübnerovou, DiS., jednateli

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 08.08.2022 za společnost jedná: Mgr. Pavel Vančura a Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Korespondenční adresa: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	3v8a5db
Bankovní spojení: 	ČSOB Chrudim
Číslo účtu:	272199033/0300
DIČ:	CZ15053695
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
	
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6.


Čl. I.
Předmět dodatku

1) Z důvodu organizační změny Státního pozemkového úřadu se označení Objednatele uvedené ve smlouvě „Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj“ mění na „Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj“. Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.
2) Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 



navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	
	KoPÚ Mravín
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu
	100 bm
	0 MJ
	+ 2
	10 000,00
	20 000,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	230
	+ 1
	1 210,00
	1 210,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	230
	+ 1
	495,00
	495,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	21 705,00



Hodnota změn činí 21 705,- Kč bez DPH (tj. 0,64 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	
	KoPÚ Mravín
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	139
	- 3
	2 100,00
	- 6 300,00

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	ha
	230
	- 4
	715,00
	- 2 860,00

	
	KoPÚ Štěnec
	
	
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	297
	- 5
	1 210,00
	- 6 050,00

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	297
	- 5
	495,00
	- 2 475,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	-17 685,00



Hodnota změn činí 17 685,00 Kč bez DPH, (tj. 0,52 % původní hodnoty závazku), o tuto částku bude celková cena snížena.

V součtu činí hodnota změny závazku ze smlouvy částku ve výši 39 390,00 Kč bez DPH, (tj. 1,16 % původní hodnoty závazku). 

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 4 020,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkových výkazů činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Pro navržená opatření v rámci PSZ u KoPÚ Mravín není v současné době dostatek státní a obecní půdy. Z tohoto důvodu je třeba přistoupit ke změně obvodu a část katastrálního území Jenišovice u Chrudimi, řešeného aktuálně v rámci KoPÚ Štěnec, přesunout do obvodu KoPÚ Mravín. Změnou obvodu bude do KoPÚ Mravín získána obecní půda ve výměře 4,7 ha. O tuto výměru se sníží plocha řešeného území v rámci KoPÚ Štěnec z původního počtu 297 ha na 292 ha. Předmětem nepodstatné změny závazku je snížení o 5 MJ u dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 pro KoPÚ Štěnec.
Plocha řešeného území v rámci KoPÚ Mravín činí v současné době rozlohu 226 ha. Po změně obvodu bude plocha řešeného území činit rozlohu 231 ha. Předmětem nepodstatné změny závazku je navýšení o 1 MJ u dílčí části 6.3.2 a hlavního celku 6.4 pro KoPÚ Mravín.

Předmětem méněprací je dále snížení počtu MJ u dílčí části 6.2.4 u KoPÚ Mravín na základě skutečné fakturace o 3 MJ z původního počtu 139 na 136 MJ vyfakturovaných. Dále dochází ke snížení počtu MJ u dílčí části 6.3.1 u KoPÚ Mravín o 4 MJ z původního počtu 230 na 226 MJ. 

[bookmark: _Hlk215054031]Předmětem dodatku č. 6 jsou dodatečné služby související s doplněním nové činnosti „6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu“ do položkového výkazu činností. Důvodem těchto dodatečných služeb je změna obvodu mezi KoPÚ Mravín a KoPÚ Štěnec, jejíž potřeba vznikla až při realizaci díla. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 2 MJ. Dále objednatel postupoval v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo.


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 4), nepřesáhne 30 % cenového nárůstu původní hodnoty závazku.







změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se stanovuje termín pro provedení změny obvodu a mění se termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	
	KoPÚ Mravín
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – změna obvodu
	x
	30.11.2026

	
	KoPÚ Štěnec
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.07.2026
	31.12.2026



Uvedené změny se promítly do položkových výkazů činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
Pro navržená opatření v rámci PSZ u KoPÚ Mravín není v současné době dostatek státní a obecní půdy. Z tohoto důvodu je třeba přistoupit ke změně obvodu a část katastrálního území Jenišovice u Chrudimi, řešeného v současné době v rámci KoPÚ Štěnec, přesunout do obvodu KoPÚ Mravín. Potřeba změny obvodu vznikla až při realizaci díla. Předmětem šetření hranic v rámci změny obvodu budou 2 MJ. Pro splnění této dílčí části (6.2.4) je stanoven termín plnění do 30.11.2026. 
U KoPÚ Štěnec dochází k posunu navazující dílčí části 6.3.2 v termínu do 31.12.2026 pro zapracování změny obvodu do návrhu nového uspořádání pozemků.
U KoPÚ Mravín bude posun navazující dílčí části 6.3.2 řešen až navazujícím dodatkem po odevzdání a dokončení PSZ včetně DTR tak, aby byl zachován odpovídající časový odstup dle SOD mezi PSZ a návrhem nového uspořádání pozemků k vystavení.


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. stanovení termínu pro změnu obvodu a změna termínu dílčí části 6.3.2 je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 




Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 621 080,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 416 964,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   258 885,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 296 929,00 Kč

	DPH 21 %
	   692 355,09 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 989 284,09 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkových výkazech činností, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností pro KoPÚ Štěnec 
a KoPÚ Mravín.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 








Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	„Společnost EKOMONITOR + SELLA
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký,	+ Geodetales - KoPÚ Štěnec a Mravín“ 
Pardubický a Liberecký kraj
Místo: Hradec Králové	Místo: Chrudim
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu
3.9.2026	2.9.2026





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jolana Miškářová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura
Funkce: zástupce ředitele KPÚ	Funkce: jednatel společnosti Vodní zdroje
v z. Ing. Bohuslav Kabátek	Ekomonitor spol. s r.o.
		Vedoucí společník 


	2.9.2026



		„elektronicky podepsáno“
 		___________________________
 		Jméno: Ing. Josef Drahokoupil
 		Funkce: jednatel společnosti Vodní zdroje
		Ekomonitor spol. s r.o.
		Vedoucí společník


Za správnost: Ing. Petra Žáková
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