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Dodatek č. 1
P Ř Í K A Z N Í    S M L O U V Y

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 


[bookmark: _Hlk138326994]Příkazce:				Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
IČO: 		47674521
DIČ: 		CZ47674521
Se sídlem: 		Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Zastoupený ve věcech smluvních: 		Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jiřím Pavlíkem, ředitelem
		Ing. Luďkem Nezhybou, výrobně technickým náměstkem
		Ing. Lucií Kopečkovou, technickou pracovnicí
Bankovní spojení (číslo účtu):		XXXXXXXXXXXX
Telefon:		+420 581 299 111
E-mail:		reditelstvi@vakpr.cz
ID datové schránky:		jfyvg6t
(dále jen jako „příkazce“ na straně jedné)

a

Příkazník: 		VRV + Dozory a bezpečnost 

Vedoucí sdružení: 		Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
IČO: 		47116901 
DIČ: 		CZ47116901 
Se sídlem: 		Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
Zastoupený: 		Ing. Martinem Dufkem, ředitelem divize 05, na základě plné moci představenstva společnosti ze dne 28.02.2023 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1930 
Bankovní spojení (číslo účtu): 		XXXXXXXXXXXXX 
Telefon: 		+420 257 110 111 
E-mail: 		vrv@vrv.cz 
ID datové schránky: 		4qfgxx3 

Společník: Dozory a bezpečnost s.r.o. 
IČO: 		08409048 
DIČ: 		CZ08409048 
Se sídlem: 		Měník 14, 783 21 Bílá Lhota 
Zastoupený: 		Martinem Wywialem 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 79449 
Telefon: 		+420 602 141 367 
E-mail: 		martin@wywial.cz 
ID datové schránky: 		u9ea3dn 
(dále jen „příkazník“ na straně druhé)

(příkazce a příkazník jsou dále označováni společně také jen „smluvní strany“ a jednotlivě také jen „smluvní strana“)



uzavírají tento dodatek č. 1 
příkazní smlouvy ze dne 15.1.2025, jejímž předmětem je činnost příkazníka pro příkazce,
tj. výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu „Zkapacitnění vodovodního přivaděče Hranice - Lipník nad Bečvou“  (dále jen „dodatek“):

I.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby poskytování služeb technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP v návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Předmět činnosti příkazníka se tímto dodatkem nemění.
Dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby ze dne 5. 5. 2026 byl termín pro dokončení stavebních prací prodloužen z původních 16 měsíců na 18,7 měsíců od převzetí staveniště, tj. nejpozději do 28. 8. 2026.

S prodloužením doby poskytování služeb se odpovídajícím způsobem upravuje maximální výše odměny za poskytnutí služeb, a to při zachování hodinových sazeb sjednaných v příkazní smlouvě.

Veřejná zakázka, na jejímž základě byla příkazní smlouva uzavřena, byla zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s pravidly pro zadávání zakázek v OPŽP 2021–2027. Příkazce je v této věci sektorovým zadavatelem a celková hodnota závazku ani po změně provedené tímto dodatkem nedosahuje příslušného finančního limitu pro sektorové veřejné zakázky na služby.
Potřeba prodloužení služeb příkazníka vznikla v návaznosti na prodloužení doby provádění stavebních prací, vyvolané nepředvídanými dodatečnými stavebními pracemi a souvisejícími okolnostmi realizace stavby. Změna provedená tímto dodatkem nemění celkovou povahu zakázky, neboť se týká téhož projektu, téhož předmětu plnění a stejných hodinových sazeb.
Uzavřením tohoto dodatku nejsou dotčena jakákoli práva příkazce vůči zhotoviteli stavby, zejména práva z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody nebo náhrady zvýšených nákladů vzniklých v souvislosti s prodloužením doby provádění stavebních prací.

II.
Změna termínu plnění 

Termín poskytování služeb se prodlužuje v návaznosti na prodloužení termínu dokončení stavebních prací stavby. Lhůta pro poskytování služeb se prodlužuje o 2,7 měsíce. Celková předpokládaná délka poskytování služeb dle příkazní smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 činí 20,2 měsíce.

Bod č. 4.2. článku IV. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje v tomto znění: 

4.2. Předpokládaný termín ukončení služeb: do 20,2 měsíců od zahájení plnění. Zahájení plnění je stanoveno 2 týdny před zahájením stavebních prací (předání staveniště) a ukončení plnění činností TDI a BOZP je stanoveno 4 týdny po ukončení stavebních prací a předání staveniště. 


III.
Změna výše úplaty

Navýšení maximální odměny za činnost příkazníka je stanoveno na částku 513 650 Kč bez DPH. Navýšení vychází z předpokládaného rozsahu služeb po dobu prodloužení realizace stavby a z hodinových sazeb sjednaných v příkazní smlouvě. Podrobná kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.


Bod č. 3.1. článku. III. Úplata a Fakturace se ruší a nahrazuje v tomto znění: 

3.1. Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1. náleží příkazníkovi odměna ve výši:

	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH (21%)
	Cena v Kč vč. DPH

	Výkon TDI (dle čl. 1.1)
	3 587 850 Kč
	753 449 Kč
	4 341 299 Kč

	Výkon koordinátora BOZP (dle čl. 1.2)
	1 090 800 Kč
	229 068 Kč
	1 319 868 Kč



Cena celkem bez DPH		4 678 650 Kč
DPH (21%)   			   982 517 Kč
Cena celkem vč. DPH		5 661 167 Kč

Pro vyloučení pochybností platí, že navýšení odměny podle tohoto dodatku představuje maximální nepřekročitelný limit. Příkazník je oprávněn fakturovat pouze skutečně poskytnuté, řádně doložené a příkazcem písemně odsouhlasené hodiny. Ustanovení čl. III odst. 3.2 a 3.5 příkazní smlouvy tím nejsou dotčena.


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 15. 1. 2025 nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží příkazce a 1 příkazník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění příkazce, a to bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

· Přílohou a součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Kalkulace ceny – Rozpočet.



[bookmark: _GoBack]V Přerově dne _____________			V Praze dne _____________


příkazce					příkazník




……………………………………. 	             ……………………………………. 
Mgr. Petr Caletka				Ing. Jan Cihlář,
předseda představenstva			člen představenstva		



…………………………………….
Ing. Šárka Balšánková 
místopředsedkyně představenstva
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