DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/399 od křižovatky s II/351 - Rouchovany - II/396 - hranice kraje, úprava úseku
vozovky ze dne 18. 8. 2026
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“ )
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	Zhotovitel:	MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

	zastoupený:
	Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a
Ing. Markem Steinerem, členem správní rady



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)





Článek 2
Změna smluvních podmínek
Smluvní strany se na základě Žádosti o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo číslo objednatele M-ST-218- 2026/NVZ-ST-01-2025-4 a číslo zhotovitele MIROS26800559, ze dne 18. 8. 2026 vzájemně dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí staveniště z důvodu časové náročnosti zajištění uzavírky pro realizaci stavby.
Doba předání staveniště dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.4. ve znění:
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, není-li v odst. 4.1. dohodnuto jinak, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]se ruší a nahrazuje ujednáním:
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 10. 9. 2026 včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
II/399 od křižovatky s II/351 - Rouchovany- II/396 - hranice kraje, úprava
úseku vozovky
Číslo smlouvy objednatele: M-ST-218-
2026/NVZ-ST-01-2025-4
Číslo smlouvy zhotovitele: MIROS26800559

V Jihlavě, dne: viz podpisV Praze dne: viz podpis

Stránka # z 3






Digitální podpis: 07.09.2026 12:49:19
Ing. Marek Steiner člen správní rady MI Roads a.s.


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Digitální podpis:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]07.09.2026 15:42:17
Ing. Zdeněk Ludvík předseda správní rady MI Roads a.s.


Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2026.09.09 07:45:06 +02'00'
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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