

DODATEK  č.  1

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Srbsko u Karlštejna       
č.:  526-2025-537203 ze dne 5. 8. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel pro Středočeský kraj a hl. m. Praha   
V technických záležitostech zastoupený: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
		Eva Jelínková, Pobočka Beroun


Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 606 668 879, +420 727 956 722
E-mail: 	andrea.capova@spu.gov.cz, eva.jelinkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)


a

(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Ing. Petr Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX 

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX 
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           pb5jxk5
Bankovní spojení:				         ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:                                                          31405/0300
DIČ:                                                                    CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. Změna odst. 6.3.3 c) ve smlouvě. A dále se mění osoby u objednavatele.   
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	20
	2
	 5 000,00
	 10 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	10 000,00



Hodnota změn činí 10 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,34 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.



snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	
207
	1
	2 500,00
	 2 500,00

	6.2.6 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	
46
	3
	 1 700,00
	 5 100,00

	6.2.7 
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	622
	3
	 290,00
	 870,00

	6.2.8 
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	622
	3
	 290,00
	 870,00

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	621
	3
	 800,00
	 2 400,00

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	
621
	3
	 645,00
	1 935,00

	
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	622
	3
	 290,00
	 870,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	14 545,00



Hodnota změn činí 14 545 Kč bez DPH, (tj. 0,49 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 4 545 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Změna zastupování zhotovitele:
Na základě oznámení zhotovitele (dopis čj. AGR-2026/VZ-084/UST ze dne 06. 08. 2026) se text o zastupování zhotovitele ve smlouvě:
„Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX“
mění na:
„Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX 
Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.                     
Předmětem dodatku také dochází ke změně textu: 
Na základě informace podané z Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 6. 2026, č.j. SPU 234602/2026 se mění čl. 6.3.3 c) 
Z původního znění: 
0. Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí kopie odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu nových pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel dle katastru nemovitostí. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla jednotlivých parcel, bude přiložena srovnávací tabulka těchto parcelních čísel pro jednotlivé LV. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které bude podle § 11 odst. 5 Zákona uloženo u Objednatele, bude obsahovat originály příloh. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou kopie soupisů nových pozemků a grafických příloh; 
0. Na nové znění:
0. Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 5 / 5 pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]K úpravě počtu MJ došlo na základě provedených prací – zjišťování hranic obvodu KoPÚ 
a šetření hranic vlastnických pozemků s porosty. V této souvislosti dojde i k úpravě výměry území řešeného pozemkovými úpravami. Změna byla odsouhlasena oběma Smluvními stranami.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 650 520,00 Kč
	1 997 129,20 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 106 822,50 Kč
	1 339 255,23 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   179 510,00 Kč
	   217 207,10 Kč

	Celková cena 
	2 936 852,50 Kč
	3 553 591,53 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 





Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu 14.09.2026	Datum: dle elektronického podpisu			11.09.2026	



„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel Agroplan, spol. s r.o.


Za správnost: Eva Jelínková 

                                                                                                                                                     Č.j.:SPU 85862/2026/37/Jel			                                        UID : spudms00000016888571	             
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.1 –  KoPÚ Srbsko u Karlštejna
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
v Kč 10)
	Cena vč. DPH 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	5
	500,00
	2 500,00
	3 025,00
	30.11.2025 4)

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	345
	950,00
	327 750,00
	396 577,50
	31.01.2026 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	277
	950,00
	263 150,00
	318 411,50
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	206
	2 500,00
	515 000,00
	623 150,00
	30.07.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	22
	5 000,00
	110 000,00
	133 100,00
	30.07.2026 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	43
	1 700,00
	73 100,00
	88 451,00
	30.07.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	619
	290,00
	179 510,00
	217 207,10
	30.11.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	619
	290,00
	179 510,00
	217 207,10
	31.01.2027 4)

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	13)
	1 650 520,00
	1 997 129,20
	31.1.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	618
	800,00
	494 400,00
	598 224,00
	  31.01.2028 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	33
	800,00
	26 400,00
	31 944,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	68
	250,00
	17 000,00
	20 570,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	15
	500,00
	7 500,00
	9 075,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	36 300,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	618
	645,00
	398 610,00
	482 318,10
	31.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	121 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	22
	675,00
	14 850,00
	17 968,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4 515,00
	4 515,00
	5 463,15
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2 580,00
	2 580,00
	3 121,80
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	967,50
	967,50
	1 170,68
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 106 822,50
	1 339 255,23
	 

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	619
	290,00
	179 510,00
	217 207,10
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	179 510,00
	217 207,10
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 650 520,00
	1 997 129,20
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 106 822,50
	1 339 255,23
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	179 510,00
	217 207,10
	 

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	2 936 852,50
	3 553 591,53
	 

	 

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky budou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.




