**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

**IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

**se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**

**IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911**

**sídlo Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859

zastoupen Pavlem Florou, jednatelem

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo ze dne 17.7.2017 ohledně díla **„Rekonstrukce vodovodu v ul. Petrusova, Svitavy“**, která nabyla účinnosti dne 20.7.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“).

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné:

- provést vícepráce za cenu 47 301,- Kč bez DPH a

- neprovést méněpráce v ceně -15 890,- Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 766 411,- Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 9.10.2017.

Ve Svitavách dne 9.10.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… …………………………………………

Ing. Marek Antoš, jednatel Pavel Flora, jednatel

Skupinový vodovod Svitavy AKVASTAV Svitavy s.r.o.