Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

číslo smlouvy zhotovitele: 26081838

„Revitalizace areálu koupaliště Koldům“

##### Smluvní strany

| Objednatel: | SPORTaS, s.r.o. se sídlem : zastoupený : | Jiráskova 413, 436 01 Litvínov Ing. Petr Vopat, jednatel |
| --- | --- | --- |
|  | IDDS : | h9i3s28 |
|  | IČO : | 25005430 |
|  | DIČ : Bankovní spojení : | CZ25005430 Komerční banka a.s. Číslo |
|  | účtu : | 3407660207/0100 |
|  | Kontaktní osoby : | Ing. Petr Vopat, jednatel Ing. Anna Egerová, vedoucí provozu |
|  | Telefon : | +420 606 642 596; +420 604 230 214 |
|  | E-mail : | jednatel@sportas.cz; provoz@sportas.cz |
| Z hotovitel: | Metrostav CZ s.r.o. |  |
|  | se sídlem: zastoupený: | Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 - Libeň Ing. Jaroslavem Heranem, MBA, předsedou sboru |
|  |  | jednatelů a Ing. Zdeňkem Burdou, jednatelem |
|  | ve věcech technických: | Pavel Žižka, stavbyvedoucí, Ing. Petr Lohniský, |
|  |  | zástupce stavbyvedoucího |
|  | IDDS : | 355y79n |
|  | IČO : DIČ : | 25021915 CZ25021915 |
|  | Bankovní spojení : | Komerční banka a.s. |
|  | Číslo účtu : | 115-2529270237/0100 |
|  | Kontaktní osoba : | Ing. Petr Lohniský |
|  | Telefon : | +420 774 089 850 |
|  | E-mail : Registrace : | petr.lohnisky@metrostav.cz Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 931 |

uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené smlouvě, ve znění jejích dodatků (dále jen též „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy o dílo jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

##### Předmět dodatku

  - Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně rozsahu, ceny a termínu dokončení díla z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy o dílo ani při uzavření Dodatku č. 1. Jedná se o změny popsané ve změnových listech č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL 24, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a dále o prodloužení termínu dokončení díla na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu akce „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

  - Do článku III., odst. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje následující ustanovení:

„Součástí předmětu díla jsou rovněž práce, dodávky a služby specifikované ve změnových listech č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL 24, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto

Dodatku č. 2.“

  - Článek VI., odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení a následně upravena změnovými listy uvedenými v Dodatku č. 1 a v článku II tohoto Dodatku č. 2.“

##### Rekapitulace Ceny díla

Cena díla dle základní smlouvyo dílo	53 943 195,89 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1	56 831 724,34 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle Dodatku č. 2	58 001 235,73 Kč bez DPH

##### Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 2:

| Název (předmět změny) | Celkem bez DPH |
| --- | --- |
| ZL 15 - Doplnění opadů na hydroizolaci 50M | 60 467,28 Kč |
| ZL 16 - Projektová dokumentace MaR a odborné průzkumy stávajících konstrukcí | 82 592,10 Kč |
| ZL 17 – Doplnění filtračního média | 24 128,00 Kč |
| ZL 18 - Oprava propadlé kanalizace | 432 015,48 Kč |
| ZL 19 - Doplnění odvodňovacích žlabů | 84 981,33 Kč |
| ZL 20 - Oprava kanalizace – vložkování | 169 041,93 Kč |
| ZL 21 - Změna mat přístřešku pro filtry | - 2 976,68 Kč |
| ZL 22 - Podepření stropu strojovny | 210 299,07 Kč |
| ZL 23 - Změna materiálového provedení poklopů šachet | - 10 010,06 Kč |
| ZL 24 - Prodloužení termínu výstavby - 60 dní | 118 972,94 Kč |
| změnové listy – celkem | 1 169 511,39 Kč |

  - Článek IV. odst. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce na revitalizaci areálu koupaliště Koldům dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace nejpozději do 30. 12. 2026. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit dílo, včetně provedení nezbytných komplexních zkoušek bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody, a předat řádně dokončené dílo Objednateli nejpozději do 30. 4. 2027.“

Důvodem změny doby plnění jsou skutečnosti vzniklé a zjištěné v průběhu realizace díla, zejména změny a revize projektové dokumentace, dodatečné projekční, koordinační a realizační činnosti, větší rozsah bouracích prací a další změny technického řešení, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla ani v původním časovém harmonogramu. Tyto skutečnosti mají přímý vliv na kritickou cestu realizace díla a dobu jeho dokončení.

Vzhledem k posunu realizace díla není možné provést komplexní provozní zkoušky venkovní bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody v zimním období za podmínek umožňujících jejich řádné a objektivní ověření. Z tohoto důvodu budou uvedené zkoušky provedeny v jarních měsících roku 2027.

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu akce „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“, včetně revize harmonogramu prací, tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2

##### Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26081838, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny v platnosti.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude tento dodatek, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele).

  - Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i:

Příloha č. 1 – změnové listy č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL

24.

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu akce: Revitalizace areálu koupaliště Koldům

V Litvínově dne

za Objednatele	za Zhotovitele

Petr Vopat

Digitálně podepsal Petr Vopat

Ing. Jaroslav Heran Digitální podpis: 15.09.2026 11:28:52

Datum: 2026.09.15

14:04:03 +02'00'

SPORTaS, s.r.o.	Metrostav CZ s.r.o.

Ing. Petr Vopat	Ing. Jaroslav Heran, MBA

jednatel	předseda sboru jednatelů

Ing. Zdeněk Burda

Digitální podpis: 15.09.2026 10:33:40

Metrostav CZ s.r.o. Ing. Zdeněk Burda jednatel

| Změnový list |  |  |  |  |  | č. 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 07.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění opadů na hydroizolaci 50M - dle skutečnosti: Odůvodnění změnového listu č. 15 Tento změnový list navazuje na změnový list č. 11, v jehož rámci bylo řešeno odstranění původních hydroizolačních vrstev dna 50m bazénu. V původním změnovém listu byly náklady na uložení a likvidaci odpadu na skládce stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě výpočtu z plochy odstraňované hydroizolace. Po dokončení bouracích prací a doložení skutečně vyvezeného množství odpadu bylo zjištěno, že reálný objem materiálu určeného k likvidaci se liší od původního předpokladu. Tento změnový list proto upravuje náklady na skládkovné dle skutečně prokázaného množství odpadu, aby ocenění odpovídalo reálně provedeným pracím a skutečně vzniklým nákladům. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem Poznámka |  |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 60 467,28 |  | 60 467,28 Kč |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 |  | - Kč |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 60 467,28 Kč |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Podpis: | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.07.14 21:42:23 +02'00' Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.07.15 10:21:30 +02'00' Petr Digitálně podepsal Petr Vopat Vopat Datum: 2026.07.15 14:45:05 +02'00' |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |

ZL15 - Změnový list 015 Odvoz suti dle skutečnosti

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	29. 4. 2026

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	60 467,28

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 60 467,28 |  |  | 21,00% | 12 698,13 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 73 165,41 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

ZL15 - Změnový list 015 Odvoz suti dle skutečnosti

| Místo: Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: | 29. 4. 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem 60 467,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D HSV |  |  | HSV |  |  |  | 60 467,28 |  |
|  | D 01 |  |  | Odvoz suti dle skutečnosti |  |  |  | 60 467,28 |  |
| 1 | K | 997013111 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 9,825 | 705,00 | 6 926,63 | CS ÚRS 2026 01 |
|  | PP Online PSC |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m - dopočet dle vážních lístků https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 16,7-6,875 |  | 9,825 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 9,825 |  |  |  |
| 2 | K | NP4 |  | Odvoz suti kontejnerem | t | 9,825 | 1 798,18 | 17 667,12 | Nová dle ZL 11 |
|  | PP |  |  | Odvoz suti kontejnerem |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 16,7-6,875 |  | 9,825 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 9,825 |  |  |  |
| 3 | K | 997013645 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 9,825 | 3 651,25 | 35 873,53 | Nová dle ZL 11 |
|  | PP Online PSC |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013645 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 16,7-6,875 |  | 9,825 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 9,825 |  |  |  |

v	„

FAKTURA  -  DANOVY DOKLAD

--,-  --L---		■     _,,       -.-

Dodavatel: IČO 48289922

CEUO a.s.

V Ružodolu 2

43601	Litvínov

DIČ CZ48289922

Číslo dokladu: 267200866

"

l

Pracoviště dodavatele: IČZ: CZU00166

CELIO a.s.

V Ružodolu 2

43601	Litvínov

Účet:	2501881669/2010

Banka: Fio banka, a.s. Telefon: 734761787 Jméno:	Lucie Chloupková

KS: 0308

### Metrostav CZ s.r,o. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8

I

I

Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	30.6.2026

--

Rejstřík: vedená u Krajského sot!du v Ústí nad Labem

Datum vystavení:	1.7.2026

-·

Složka:	oddíl B, vložka 434

Odběratel: IČO 25021915	DIČ'. CZ25021915

Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8

Datum splatnosti:	1.8.2026

Forma úhrady:	bezhotovostním  převodem

Celkem bez DPH:	53 022,50 Kč

DPH:	5 523,53 Kč

IČP Pracoviště odběratele: 4206

Smlouva:  Objednávka: 26083679

Fakturujeme Vám

-·-

Zaokrouhlení:	0,00 Kč

Celkem k úhradě:	58  546,03 Kč

··•

za odstranění odpadu za měsíc Červen 2026 26083679

Skladové místo: CELI - -- · / I :_CZU00166

doklad	RZ	datum a čas	položka	katalog ktg množství jedn. cena

----

základní cena	fin. rezerva	celkem sazba

---------- ---  ·--·-------------zákl. pcpjatek	riz. poplatek	popl. celkem	DPH

A3979558	6U2 7013   8.6.2026 15:22:36 1:10302

A3979644	6U2 7013    10.6.2026 13:31:1 170302

A3979759	6U2 7013    16.6.2026 11:34:3 170302

170302   O

170302   O

170302   O

6,68 t  1 500,00 Kč

4,54 t 1 500,00 Kč

5,48 t  1 500,00 Kč

10 020,00 Kč	501,00 Kč	10 521,00 Kč	21%

10 688,00 Kč	0,00 Kč	10 688,00 Kč	0%

6 810,00 Kč	340,50 Kč	7 150,50 Kč	21%

7 264,00 Kč	0,00 Kč	7 264,00 Kč	0%

8 220,00 Kč	411,00 Kč	8 631,00 Kč	21%

8 768,00 Kč	0,00 Kč 	8 768,00 Kč	0%

---	-·------- ---·--- ------

----

Položek: 3

sa_zb_a_D_P_H    za_·k_la_d_, ro D_P_H 	D_P_H --- celkem bez DPH:	26 720,00 Kč

snížená:	0,00 Kč	0,00 Kč

---základní:--26 302,50 Kč--S 523,S3 Kč

26 720,00 Kč

0,00 Kč

31826,03 Kč	,

58 546,03 Kč

celkem:

53 022,50 Kč	S 523,53 Kč

Skladba DPH:

600

600

Hmotnost [t]:   16,7	Zákl. cena, fin. rez., celkem: Poplatek základní, rizikový:

25 050,00 Kč	1 252,50 Kč	53 022,50 Kč

26 720,00 Kč	0,00 Kč

Celkem k úhradě:	58 546,03 Kč

(ELIO a.s.

v Růžodolu 2	.514 • Litvínov 7

IČO: 48289922 • Dič: CZ48289922

Společnost má povolení k přijímání a užívání minerálních olejíl (koo nomenklatury 2710 91 - 2710 99) osvobozených rn:I daně dle ustanovení§ 13 odst. 1 zákona o spot.daních. Ev.č. CZ2504891Z014

IllI I  IlIlI I  Ill11111111111111111111111111111111

FDIZ0148428E

### Příjemka č. A3979558	IČ0:48289922

CELIO a.s.

,--------------------------------------.-------------,

pl1vodce / odesílatel Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8	IČO/RČ:  25021915

plátce:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8	IČO/RČ:  25021915

dopravce:	Recovera Využití zdrojl'.l a.s., Radlická 364/152, 15800 Praha	IČO/RČ:  25638955

datum a čas: 8.6.2026 15:22:36	RZ vozu:	6U2 7013	objednávka:30-01-16-06/0 zakázka: hmot. na příjezdu:  13,86		hmot. na odjezdu:  7,18		hmot. odpadu: 6,68

#### _ko_d'

o_d p_ad /_služ _a 	..

k_ata_lo g

kt g_.

M_no_ž_stv_í

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	6,68 t

Rozpis vážení dle Alibi datum a _ča_s

p_ol_ožka	hmot. položky [t]	způsob získán_í

ID_váhy'

ID vážení	hmot. dle. indik.	typ vážení

8.6.2026 11:27:00	<Příjezd>	13,860000  Indikátor	01	9382	13,860000 Přímé vážení

8.6.2026 16:12:00	<Odiecl(!> 	7 18000=0=..:.":'.lodc'.či]·s= '!':'to=r=-===:=č:0::'::1=====-'=45::::5éc=14'===c======7=1=80=0=00==='=Př=ím=:::é::::v=áž e=ní'-'--===J

#### Poznámka

Odpad převzal:	 		Odpad předal: _

Příjemka č. A3979759	IČO:48289922

CELIO a.s.

IČO/RČ: 25021915

IČO/RČ: 25021915

IČO/RČ: 28732022

zakázka: hmot. odpadu: 5,48

objednávka:

RZ vozu:	6U2 7013

hmot. na odjezdu: 7,02

datum a čas: 16.6.2026 11:34:38

hmot. na příjezdu: 12,5

pňvodce / odesílatel,;. Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 plátce:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 dopravce:	JPL plus, s.r.o., Černická 271/6, 43543 Horní Jiřetín

_ko_d'

o_d p_ad/ užba _

---	.	- -----------------

#### atalog	ktg.	Množství

170302

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170302

o	5,48 t

Rozpis -vážení d-le Alibi

---- ------------------------------------,

datum a čas	položka	hmot. položky [t]     způsob zísl<án_í	I_D va_·h--'--y 	_l                              D_va_·žení	hmot. dle. indik.	typ vážení

'16.6.20267:38:00	<Příjezd>	12,500000 indikátor	01	9765 --- ----12,500000 Přímévážení

,!026  12:23:00	<O .;,,d>=-====7_O_ QOOO   l=nd='ikc'::éi•e,10:c:C=====0='1=====4:.c:!?::=l!0-=6===::.:··=====7=0=2=00č.č0=0==;;;ř::::ím=é=va=·ž=í=-=:::::1

#### Poznámka

Odpad převzal:

##### ,Příjem-ka č.A-397-9644  	-IČ-0:482-89922 	 CEL-IO-a.s.

oiivodce I odesílatel: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 plátce:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 dopravce:	JPL plus, s.r.o., Černická 271/6, 43543 Horní Jiřetín

IČO/RČ: 25021915

IČO/RČ: 25021915

IČO/RČ: 28732022

datum a čas: 10.6.2026 13:31:16

hmot. na příjezdu: 11,76

RZ vozu:	6U2 7013	objednávka: hmot. na odjezdu: 7,22

zakázka: hmot. odpadu: 4,54

#### _ko_d' 		o_d p_ad    ,/_s_luž _é! 	    	_ 	 _ 	katalog 	ktg.	Množství

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170302

o	4,54 t

IR-oz-p-is-va-.ž-en-íd-le_A_li-bi-----·-------,	,

d atum a čas	položka _	hmot položky [t] 	způsob ziskéní	1D váhy

6.2026 9:35:00	01

01

1D vážení

9502

45638

hmot. dle. indik.	typ váže_n_í---, 	j

<Příjezd>

11,760000 Indikátor

.         6.2026 14:20:00_    >	 	7220000 lncikátor

11,760000   Přímé vážení

7 220000  Plím  .  i

#### Poznámka

O=d"'-'pa=d,,   .,,_p.:...:ře=v=za=le>--: 	_	Odpad předal: 	_

| Změnový list |  |  |  |  | č. | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 07.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN: Odůvodnění změnového listu č. 16 Na základě požadavku a následné dohody mezi investorem stavby, technickým dozorem stavebníka (TOS) a zhotovitelem bylo nutné zajistit provedení dodatečných odborných činností, které nebyly součástí původního rozsahu smlouvy o dílo. V rámci tohoto změnového listu zhotovitel zajistil zpracování projektové dokumentace systému měření a regulace (MaR). Současně bylo provedeno vyčištění stávající dešťové kanalizace včetně kamerové prohlídky za účelem ověření jejího technického stavu. Dále byly realizovány odtahové zkoušky na konstrukcích bazénových těles a ve strojovně, jejichž cílem bylo stanovení soudržnosti podkladních konstrukcí a ověření vhodnosti navrženého způsobu následné sanace. Tyto činnosti byly nezbytné pro správný návrh navazujících technologických a sanačních postupů a jejich rozsah nebyl zahrnut v původním výkazu výměr ani ve smluvním rozsahu díla. Ceny vychází z CN dodavatelů + marže GD 15%. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem |  | Poznámka |
| Změny -VCP |  | kpl | 1 | 82 592,10 | 82 592,10 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl |  | 0,00 | Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 82 592,10 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum: |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Podpis: Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum : 2026 .07.14 21:46:49 +02'00' Digitálně podepsal Ing. Miroslav Podpis: Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.07.1510:23:48 +02'00' Podpis: Digitáln ě podepsal Podpis: Pet r VOpat Petr Vopat Dat um: 2026.07.15 14:46:34 +02'00' |  |  |  |
| Za TOS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum: |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum: |  |  |  |  |  |  |

KSO:

Místo: Zadavatel :

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH	82 592,10

DPH základní

snížená

Základ daně 82 592,10

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

17 344,34

0,00

Cena s DPH

v	CZK

99 936,44

Projektant	Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Zhotovitel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Místo: Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem 82 592,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | HSV |  | HSV |  |  |  | 82 592,10 |  |
|  | D | 01 |  | Projekční a průzkumné práce MaR |  |  |  | 82 592,10 |  |
|  | K | NP1 |  | Projekt MaR | kpl | 1,000 | 32 775,00 | 32 775,00 |  |
|  | pp |  |  | Projekt MaR |  |  |  |  |  |
| 2 | K | NP2 |  | Práce recyklačního vozu | hod | 5,000 | 4 025,00 | 20 125,00 |  |
|  | pp |  |  | Práce recyklačního vozu |  |  |  |  |  |
| 3 | K | NP3 |  | Doprava recyklačního vozu | km | 56,000 | 63,25 | 3 542,00 |  |
|  | pp |  |  | Dopra va recyklačního vozu |  |  |  |  |  |
| 4 | K | NP4 |  | Kamerový systém | hod | 2,000 | 4 830,00 | 9 660,00 |  |
|  | pp |  |  | Kamerový systém |  |  |  |  |  |
| 5 | K | NP5 |  | Doprava pro kamerový systém | km | 56,000 | 33,35 | 1 867,60 |  |
|  | pp |  |  | Dopra va pro kamerový systém |  |  |  |  |  |
| 6 | K | NP6 |  | Záznam na Flasch disk | kpl | 1,000 | 172,50 | 172,50 |  |
|  | pp |  |  | Záznam na Flasch disk |  |  |  |  |  |
| 7 | K | NP7 |  | Odtahové zkoušky TZUS | ks | 17,000 | 850,00 | 14 450,00 |  |
|  | pp |  |  | Odtahové zkoušky TZUS |  |  |  |  |  |

| Změnový list |  |  |  |  | č. | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 07.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění filtračního medía: Odůvodnění změnového listu č. 17 Tento změnový list řeší doplnění filtračního média do nově instalovaných filtračních jednotek bazénové technologie. V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní výkaz výměr neobsahoval kompletní množství filtračních náplní nezbytných pro uvedení filtračního systému do provozu. Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit chybějící filtrační médium v rozsahu odpovídajícím skutečné potřebě jednotlivých filtrů. Dodávka a montáž tohoto materiálu jsou nezbytné pro zajištění řádné funkčnosti filtrační technologie a splnění požadavků projektové dokumentace i provozních parametrů bazénového hospodářství. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem | Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 24 128,00 | 24 128,00 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 | - Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 24 128,00 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Podpis: Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.07.17 11:34:22 +02'00' Podpis: Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.07.17 15:21:46 +02'00' Podpis: Podpis: Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.07.17 20:33:16 +02'00' |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  |  |  |  |  |

ZL017 - Změnový list 017 Doplnění chybějící pískové náplně

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	29. 4. 2026

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	24 128,00

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 24 128,00 |  |  | 21,00% | 5 066,88 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 29 194,88 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| ZL017 - Změnový list 017 Doplnění chybějící pískové náplně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem 24 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 24 128,00 |  |
|  | D | 724 |  | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 24 128,00 |  |
| 1 | K | 7245 | 0101 | filtrační písek křemičitý pro filtr | kg | 1 600,000 | 15,08 | 24 128,00 |  |
|  | PP |  |  | filtrační písek křemičitý pro filtr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 161, písek pro položku chybí v rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 1600 " |  | 1 600,000 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 1 600,000 |  |  |  |

| Změnový list |  |  |  |  | č. | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 17.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava propadlé kanalizace: Tento změnový list reflektuje nutnost opravy propadlé dešťové kanalizace, která byla zjištěna na základě provedených kamerových zkoušek. Rozsah poškození nebylo možné před zahájením prací předvídat, a proto nebyl součástí původní projektové dokumentace ani výkazu výměr. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést opravu kanalizace v rozsahu zjištěném při diagnostice. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem | Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 432 015,48 | 432 015,48 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 | - Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 432 015,48 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Podpis: Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.07.17 14:17:53 +02'00' Podpis: Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.07.21 10:58:06 +02'00' Podpis: Podpis: Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.07.21 11:01:06 +02'00' |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  |  |  |  |  |

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 432 015,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 432 015,48 |  |  | 21,00% | 90 723,25 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 522 738,73 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Místo: |  |  |  |  | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	432 015,48

| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 412 915,48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 274 310,68 |  |  |  |
| 1 | K | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 48,000 |  | 92,50 | 4 440,00 | CS ÚRS 2026 01 |  |

PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101201

| 2 | K | NP2 | Ucpání šachty a přečerpání vody | kpl | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | R položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ucpání šachty a přečerpání vody

| 3 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 90,000 | 63,40 | 5 706,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 45*2 |  |  |  | 90,000 |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 90,000 |  |
| 4 | K | 132251254 |  | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 173,472 |  | 219,02 |  | 37 993,84 | Dle SOD |

| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 41,6 *1,2*(2,85+4,5)/2 |  |  | 183,456 |  |  |
| VV |  | -41,6 *1,2*0,2 – odečet ornice |  |  | -9,984 |  |  |
|  |  | Součet |  |  | 173,472 |  |  |
| 5 | K | 133251101 |  | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 | m3 |  | 20,000 | 1 370,00 |  | 27 400,00 | CS ÚRS 2026 01 |

PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101

VV	2*10 "odkopání šachet - výměna pouze poklopu, prstýnků a konusu

20,000

VV	Součet	20,000

| 6 | K | 151102102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 |  | 305,760 | 261,61 |  | 79 989,87 | dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151102102 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 41,6*(2,85+4,5)/2*2 |  |  | 305,760 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 305,760 |  |  |

| 7 | K | 151102112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí | m2 | 305,760 | 91,26 | 27 903,66 | dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151102112

| 8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 173,504 | 50,40 | 8 744,60 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102

| 9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 29,952 | 212,94 | 6 377,98 | Dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

| 10 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 359,424 | 6,08 | 2 185,30 | Dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119 29,952*12 |  |  |  | 359,424 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 359,424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 167151101 |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 |  | m3 |  | 29,952 |  | 177,00 |  | 5 301,50 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 171201231 |  | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 |  | t |  | 53,914 |  | 225,11 |  | 12 136,58 |  | Dle SOD |  |

PP	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

| 13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 29,952 | 22,80 | 682,91 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201

| 14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 143,520 | 97,34 | 13 970,24 | Dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

| 15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 22,006 | 200,77 | 4 418,14 | Dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC VV

VV

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

| 16 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 44,012 | 433,00 | 19 057,20 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	štěrkopísek frakce 0/8

VV	24,96*2 'Přepočtené koeficientem množství	49,920

| 17 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 90,000 | 95,60 | 8 604,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003

| 18 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 90,000 | 24,34 | 2 190,60 | dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131

| 19 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1,800 | 194,69 | 350,44 | dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	osivo směs travní parková

VV	90*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	1,800

| 20 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 49,920 | 27,20 | 1 357,82 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy

|  | těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112 |  |  |
| VV | 41,6 * 1,2 | 49,920 |  |
| VV | Součet | 49,920 |  |
| D 2 | Zakládání |  | 0,00 |

PP

Online PSC

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

| 21 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 0,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752101

D	4	Vodorovné konstrukce	11 643,36

| 22 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4,992 | 1 330,00 | 6 639,36 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111

VV	0,1*1,2*41,6	4,992

VV	Součet	4,992

| 23 | K | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo rámů do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže | kus | 4,000 | 975,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112

| 24 | M | 59224011 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm | kus | 2,000 | 251,00 | 502,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

| 25 | M | 59224012 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm | kus | 2,000 | 301,00 | 602,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná	115 346,55

| 26 | K | 810391811 | Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 | m | 41,600 | 315,00 | 13 104,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/810391811

| 27 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 42,000 | 305,00 | 12 810,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871370410

| 28 | M | 28617046 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10 | m | 42,630 | 769,00 | 32 782,47 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10

VV	42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	42,630

| 29 | K | 894411311 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4,000 | 1 400,00 | 5 600,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411311

| 30 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm | kus | 4,000 | 2 480,00 | 9 920,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm

| 31 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2,000 | 1 470,00 | 2 940,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894412411

| 32 | M | 59224167 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná | kus | 2,000 | 2 640,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná

| 33 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 2,000 | 3 930,00 | 7 860,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112

| 34 | M | 28661770 | poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125 | kus | 2,000 | 3 220,00 | 6 440,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125

| 35 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm | m | 41,600 | 18,80 | 782,08 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113

| 36 | K | NP1 | Napojení na staré šachty - nepasující skruže | ks | 2,000 | 4 174,00 | 8 348,00 | R položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Napojení na staré šachty - nepasující skruže

| 37 | K | NP3 | Napojení na stávající dno + zatěsnění | kpl | 2,000 | 4 740,00 | 9 480,00 | R položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Napojení na stávající dno + zatěsnění

D	997	Doprava suti a vybouraných hmot	6 317,61

| 38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 13,312 | 77,88 | 1 036,74 | Dle SOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501

| 39 |  | K |  | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t |  | 119,808 |  | 4,87 |  | 583,46 |  | Dle SOD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13,312*9 |  |  |  | 119,808 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 119,808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | K |  | 997013862 |  | Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 |  | t |  | 13,312 |  | 352,87 |  | 4 697,41 |  | Dle SOD |  |
|  |  | PP |  |  |  | Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 5 297,28 |  |  |  |
| 41 |  | K |  | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  | t |  | 4,272 |  | 1 240,00 |  | 5 297,28 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | 19 100,00 |  |  |  |
|  |  | D VRN1 |  |  |  | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  | 19 100,00 |  |  |  |
| 42 |  | K |  | 012002000 |  | Zeměměřičské práce |  | kpl |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2026 01 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zeměměřičské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby a inženýríng dodavatele (tvorba VV, atd…) | kpl | 1,000 | 12 100,00 | 12 100,00 | CS ÚRS 2026 01 |

PP	Dokumentace pro provádění stavby

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000

| 44 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000

| Změnový list |  |  |  |  |  | č. | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 03.09.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění odvoďnovacích žlabů: Odůvodnění ZL 19: Tento změnový list reflektuje dodatečné doplnění odvodňovacích žlabů v úžlabí mezi strojovnou a brouzdalištěm na základě dohody s investorem. Celková požadovaná délka odvodňovacích žlabů činí 25 bm. V původním rozpočtu bylo zahrnuto 16 bm, přičemž v rámci této změny je proto doplněno zbývajících 9 bm odvodňovacích žlabů. Dopad do HMG stavby: ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ |  | cena celkem | Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 84 981,33 |  | 84 981,33 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 |  | - Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 84 981,33 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Podpis: | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.09.07 14:03:29 +02'00' Digitálně podepsal Ing. Ing. Miroslav Svoboda Miroslav Svoboda Datum: 2026.09.07 16:03:12 +02'00' Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.09.07 16:07:34 +02'00' |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |

ZL019 - Změnový list 027 Žlábky

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	84 981,33

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 84 981,33 |  |  | 21,00% | 17 846,08 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 102 827,41 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

ZL019 - Změnový list 027 Žlábky

| Místo: |  |  |  |  | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	84 981,33

| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 84 981,33 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 84 981,33 |  |  |  |
| 1 |  | K | 935933111 |  | Odvodňovací retenční plastový žlab pro třídu zatížení A 15 až D 400 uložený do betonu C 20/25 DN 150 s vtokovým štěrbinovým roštem z kompozitu | m | 9,000 |  | 9 442,37 | 84 981,33 |  |  |

Odvodňovací retenční plastový žlab pro třídu zatížení A 15 až D 400

PP	uložený do betonu C 20/25 DN 150 s vtokovým štěrbinovým roštem z kompozitu

| Změnový list |  |  |  |  |  | č. | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 17.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava kanalizace - vložkování: Tento změnový list řeší opravu kanalizace mezi strojovnou a šachtou dešťové kanalizace. Oprava bezvýkopovou metodou. Skutečná délka opravy je 19,5 m. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ |  | cena celkem | Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 169 041,93 |  | 169 041,93 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 |  | - Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 169 041,93 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Podpis: | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.08.10 08:41:32 +02'00' Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.08.10 09:50:52 +02'00' Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.08.10 10:39:28 +02'00' |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |

ZL020 - Změnový list 020 Bezvýkopová oprava kanalizace

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	169 041,93

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 169 041,93 |  |  | 21,00% | 35 498,81 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 204 540,74 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| ZL020 - Změnový list 020 Bezvýkopová oprava kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem 169 041,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | HSV |  | HSV |  |  |  | 169 041,93 |  |
|  | D | 01 |  | Bezvýkopová oprava kanalizace |  |  |  | 169 041,93 |  |
| 1 | K | NP1 |  | Čištění kanalizace před sanací | m | 19,500 | 197,15 | 3 844,43 | CN + 15% |
|  | PP |  |  | Čištění kanalizace před sanací |  |  |  |  |  |
| 2 | K | NP2 |  | Vlepení rukávce DN 250 | m | 19,500 | 7 705,00 | 150 247,50 | CN + 15% |
|  | PP |  |  | Vlepení rukávce DN 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | NP3 |  | Přípravné a pomocné práce | kpl | 1,000 | 5 750,00 | 5 750,00 | CN + 15% |
|  | PP |  |  | Přípravné a pomocné práce |  |  |  |  |  |
| 4 | K | NP4 |  | Doprava a manipulace | kpl | 1,000 | 9 200,00 | 9 200,00 | CN + 15% |
|  | PP |  |  | Doprava a manipulace |  |  |  |  |  |

Kanalizace Charvát, s.r.o.	NABÍDKA č. 26NA0187

| Dodavatel: Kanalizace Charvát, s.r.o. Lískovická 1290/8 193 00 Praha IČ: 08814694 DIČ: CZ08814694 Telefon: 607126127 E-mail: 607126127@seznam.cz www.kanalizace-charvat.cz |  |  | Odběratel: IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915 Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4 180 00 Praha Tel.: 725863748 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabídka č.: Forma úhrady: Datum zápisu: Platno do: | 26NA0187 15.07.2026 |  | Konečný | příjemce: |  |  |
| BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE Místo akce: Litvínov (Letní koupaliště) |  |  |  |  |  |  |
| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Přípravné a pomocné práce Čištění kanalizace před sanací Vlepení rukávce DN 250 Přistavení vozidla | 1 x 1 x 17,5 m 1 x | 5 000,00 3 000,00 6 700,00 8 000,00 |  | 5 000,00 21% 3 000,00 21% 117 250,00 21% 8 000,00 21% | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000,00 3 000,00 117 250,00 8 000,00 |
| Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ |  |  |  | 133 250,00 | 0,00 | 133 250,00 133 250,00 |
| Poznámka: - potřebujeme znát přístupy k šachtám kvůli technice! - bude třeba zajistit dostatečně velké parkovací místo u domu min. 10m (ne přes silnici)!! Výhody bezvýkopové opravy: - žádný zásah v bytech - značná redukce času opravy - práce budou provedeny v krátkém čase - minimální obtěžování obyvatel a narušení dopravy - menší pravděpodobnost poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů - menší narušení životního prostředí (kořenů, stromů, vodních toků) Na provedené práce poskytujeme záruku 5let! Výrobce udává prodloužení životnosti potrubí 50-80let! Po bezvýkopové opravě kanalizace je možné tuto kanalizaci čistit pouze tlakem do 80barů!! Děkujeme za posouzení cenové nabídky a v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Vystavil: |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomický a informační systém POHODA |  |  |  |  |  |  |

| Změnový list |  |  |  |  | č. 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 17.07.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |
| Změna mat přístřešku pro filtry: Tento změnový list reflektuje změnu materiálového řešení přístřešku pro bazénové filtrace. Na základě požadavku investora a s ohledem na vyšší životnost, nižší nároky na údržbu a vyšší odolnost konstrukce bude původně navržený dřevěný přístřešek nahrazen ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí se střešním pláštěm z trapézového plechu. Tato změna představuje optimalizaci technického řešení při zachování požadované funkčnosti přístřešku. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 308 050,00 | 308 050,00 Kč |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | -311 026,68 | - 311 026,68 Kč |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | - 2 976,68 Kč |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Podpis: Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.07.17 14:30:51 +02'00' Podpis: Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.07.17 15:28:03 +02'00' Podpis: Podpis: Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.07.17 20:35:23 +02'00' |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  |  |  |  |

ZL021 - Změnový list 021 Změna materiálu přístřešku na filtry

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:	29. 4. 2026

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 976,68

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | -2 976,68 |  |  | 21,00% | -625,10 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -3 601,78 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

ZL021 - Změnový list 021 Změna materiálu přístřešku na filtry

| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 4. 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	-2 976,68

| D | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -2 976,68 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | -173 037,50 |  |  |  |
| 1 | K |  | 762083122 |  | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | -2,425 |  | 1 155,96 | -2 803,20 |  |  |

PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

| 2 | K | 762085103 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | kus | -8,000 | 243,36 | -1 946,88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

| 3 | M | 54825003 | kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm | kus | -8,000 | 790,92 | -6 327,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm

| 4 | K | 762332641 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 c | m | -36,000 | 212,94 | -7 665,84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,

PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými

spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

| 5 | M | 61223268 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový | m3 | -0,216 | 29 203,20 | -6 307,89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový

| 6 | K | 762332642 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 | m | -61,500 | 249,44 | -15 340,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,

PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými

spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

| 7 | M | 61223270 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100- 280mm pohledový | m3 | -1,043 | 31 150,08 | -32 489,53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový

| 8 | K | 762332643 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 | m | -51,800 | 333,40 | -17 270,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,

PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými

spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

| 9 | M | 61223272 | hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140- 240mm pohledový | m3 | -1,166 | 33 096,96 | -38 591,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový

| 10 | K | 762341027 | Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm | m2 | -56,700 | 596,23 | -33 806,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z

PP	dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm

| 11 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | -2,425 | 2 920,32 | -7 081,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí

svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

| 12 | K | 998762201 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | -2,000 | 1 703,52 | -3 407,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z

PP	ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

D	764	Konstrukce klempířské	-29 034,03

| 13 | K | 764212634 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm | m | -22,200 | 456,30 | -10 129,86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

| 14 | K | 764212661 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm | m | -14,000 | 304,20 | -4 258,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm

| 15 | K | 764511444 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | -1,000 | 442,92 | -442,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

| 16 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | -14,200 | 705,74 | -10 021,51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm

| 17 | K | 764518623 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | m | -2,800 | 1 058,62 | -2 964,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

| 18 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | -2,000 | 608,40 | -1 216,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%)

PP	z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

D	765	Krytina skládaná	-82 819,28

| 19 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | -56,700 | 18,25 | -1 034,78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

| 20 | M | 62866522 | pás podkladní tl 0,5mm s Al fólií asfaltového šindele | m2 | -62,370 | 328,54 | -20 491,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	pás podkladní tl 0,5mm s Al fólií asfaltového šindele

| 21 | K | 712391587 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami) | m2 | -56,700 | 46,24 | -2 621,81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami)

| 22 | M | 31411510 | hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm | kg | -2,268 | 231,19 | -524,34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm

| 23 | K | 765151001 | Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20° | m2 | -56,700 | 327,32 | -18 559,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20°

| 24 | M | 62866502 | šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka | m2 | -58,401 | 532,96 | -31 125,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka

| 25 | K | 765151021 | Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech | m | -14,000 | 194,69 | -2 725,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech

| 26 | K | 765151061 | Montáž krytiny bitumenové ze šindelů štítové hrany plechem | m | -22,100 | 182,52 | -4 033,69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů štítové hrany plechem

| 27 | K | 998765201 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | -2,000 | 851,76 | -1 703,52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z

PP	ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

D	783	Dokončovací práce - nátěry	-26 135,87

| 28 | K | 783201401 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení | m2 | -76,710 | 12,17 | -933,56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 30 | K | 783268111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový | m2 | -76,710 | 225,11 | -17 268,19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 31 | K | NP1 | Přístřešek pro filtry – ocelové konstrukce – pozink + TR plech střecha | kpl | 1,000 | 308 050,00 | 308 050,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení

| 29 | K | 783264101 | Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový | m2 | -76,710 | 103,43 | -7 934,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový |  |  |  |  |  |
|  | D | 01 | Přístřešek pro filty |  |  |  | 308 050,00 |  |
|  | PP |  | Přístřešek pro filtry – ocelové konstrukce – pozink + TR plech střecha |  |  |  |  |  |

| Změnový list |  |  |  |  |  | č. | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 24.08.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podepření stropu strojovny: Odůvodnění ZL 22: Tento změnový list reflektuje požadavek investora na dodatečné statické podepření stropních konstrukcí ve stávající strojovně a chlorovně. Na základě posouzení stávajícího stavu a požadavků na zajištění dostatečné únosnosti stropních konstrukcí bylo statikem navrženo doplnění ocelových podpěrných konstrukcí. Počet, rozmístění a profily jednotlivých prvků byly stanoveny na základě statického posouzení. Strop v akumulační nádrži nebude podepřen. Tyto práce nebyly součástí původního smluvního rozsahu díla a jejich provedení je nezbytné pro zajištění požadované statické bezpečnosti a stability stávajících konstrukcí. Dopad do HMG stavby: ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ |  | cena celkem |  | Poznámka |
| Změny -VCP |  | kpl | 1 | 21O 299,07 |  | 21O 299,07 Kč |  |  |
| Změny - MNP |  | kpl |  | 0,00 |  | Kč |  |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | 21O 299,07 Kč |  |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum: |  |  | Podpis: | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Petr Lohnisk ý Lohniský Datum: 2026.08.24 15:24:58 +02'00' Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Svoboda Datum: 2026.08.30 16:37:24 +02'00' Digitálně podepsal Ing. Ing. Anna Egerová : 9 ; 831 06:54:39 +02'00' |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum: |  |  | Podpis: |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum: |  |  | Podpis: |  |  |  |  |

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	210 299,07

DPH základní

snížená

Základ daně 210 299,07

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně 44 162,80

0,00

Cena s DPH

v	CZK

254 461,87

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis : | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

| Místo: |  |  |  |  | Datum: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem

210 299,07

D	HSV

D	4

Práce a dodávky HSV

Vodorovné konstrukce

199 145,07

167  943 ,07

|  | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm | kus | 16,000 | 420,00 | 6 n o,oo | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

Zazdivka zhlaví stropních tr8.mů nebo válcovaných nosniků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/413232221

| 2 | K | 413941143 | Válcované nosníky výšky přes 120 do 220 mm dodatečně osazované do stropu |  | 1,280 | 64 100,00 | 82 048,oo | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

V8.lco vane nosníky dodatečně osazované do stropu bez zazděni hlav, výšky přes 120 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/413941143

| 3 | K | 440351255 | Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm | m2 | 8,000 | 874,00 | 6 992,00 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

Podpěrn8 konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukci výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm zřizení

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/440351255

| 4 | K | 440351256 | Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm | m2 | 8,000 | 160,00 | 1 280,00 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí vYšky do 4 m, na vYměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351256

| 5 | K | 440351265 | Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 6 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm | m2 | 17,010 | 1 170,00 | 19 901,70 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

Podpěrn8 konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukci vYšky do 6 m, na vYměru m2  půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm zřizení

https:j/podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351265

| 6 | K | 440351266 | Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 6 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm | m2 | 17,010 | 177,00 | 3 010,77 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí vYšky do 6 m, na vYměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm odstranění https;//podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351266

| 7 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | m | 2,720 | 7 300,80 | 19 858,18 | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jádrové vrty diamantovYmi korunkami do stavebních materiálů

pp	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

w	0,45•4

w	0,23•4

w	Součet

1,800

0,920

2,720

| 8 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 2,720 | 10 342,80 | 28 132,42 | SoD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jádrové vrty diamanto vYmi korunkami do stavebních materi8Iů

pp	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes

250 do 300 mm

w	0,23•4

w	0,45•4

w	Součet

0,920

1,800

2,720

D	789

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

31 202 ,00

| 9 | K | 789421232 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy li Zn 100 µm | m 2 | 2, 7082 | 812,05 | 21 991,94 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

Online PSC

w w w

Provedení žárového stříkání ocelový-ch konstrukcí  zinkem,  tloušťky 100 µm. třidy li (1 , 560 kg Zn/m2)

https :// podminky.urs.cz/item/CS _UR5_ 2026 _02/789421232

4,41• 4•1,2 "HES 200"

2,4•4•0,616 "1160"

Součet

21,168

5,914

27,082

| 10 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 42,248 | 218,00 | g 210,06 | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp

w

D	VRN

D	VRN6

drát metalizační Zn D 3mm

21,oa2•1,56 'Přepočtené koeficientem množství

Vedlejší rozpočtové náklady

Územní vlivy

42,248

11 154 ,00

8 654 ,00

| 11 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1,000 | 8 654,00 | 8 654,oo | es úRs 2026 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pp	Mimostaveništní doprava materiálů, vý-robků a strojů

| Změnový list |  |  |  |  | č. 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 26.08.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |
| Podepření stropu strojovny: Odůvodnění ZL 23: Tento změnový list reflektuje požadavek investora na změnu materiálového provedení poklopů šachet. Původně navržené ocelové poklopy byly nahrazeny poklopy z kompozitního materiálu. Kompozitní provedení vykazuje vhodnější a stabilnější vlastnosti z hlediska odolnosti vůči povětrnostním vlivům, korozi a dlouhodobému provoznímu zatížení. Změna materiálového provedení byla provedena na základě požadavku investora. Dopad do HMG stavby: NE |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | cena celkem Poznámka |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 82 525,14 | 82 525,14 Kč |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | -92 535,20 | - 92 535,20 Kč |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | - 10 010,06 Kč |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Podpis: Ing. Petr Lohniský Lohniský Datum: 2026.08.26 07:49:46 +02'00' Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Podpis: Svoboda Miroslav Svoboda Datum: 2026.08.30 16:32:06 +02'00' Podpis: Podpis: Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.08.31 06:55:56 +02'00' |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  |  |  |  |

ZL023 - Změnový list 023 Změna materiálů poklopů

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-10 010,06

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | -10 010,06 |  |  | 21,00% | -2 102,11 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | -12 112,17 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

ZL023 - Změnový list 023 Změna materiálů poklopů

| Místo: Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  |  |  | Kód |  | Popis |  | MJ |  | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem -10 010,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  | -71 083,02 |  |
|  |  | D |  | 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  | -71 083,02 |  |
| 47 |  | M |  | 286- | Z4 |  | dělený ocelový poklop 2 x 1500 x 750 mm se zapuštěným madlem |  | kus |  | -2,000 | 22 533,92 | -45 067,84 | dle SOD |
|  |  | PP |  |  |  |  | dělený ocelový poklop 2 x 1500 x 750 mm se zapuštěným madlem |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | M |  | 286- | Z5 |  | dělený ocelový poklop 2 x 1800 x 900 mm se zapuštěným madlem |  | kus |  | -1,000 | 26 015,18 | -26 015,18 | dle SOD |
|  |  | PP |  |  |  |  | dělený ocelový poklop 2 x 1800 x 900 mm se zapuštěným madlem |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 59 122,96 |  |
|  |  | D |  | 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  | 59 122,96 |  |
| 274 |  | K |  | 767-Z8 |  |  | Dodávka a montáž děleného ocelového poklopu 1500 x 1500 mm vč. rámu ( se zapuštěným madlem ), popis viz. výpis prvků |  | ks |  | -1,000 |  | 21 452,18 | -21 452,18 | dle SOD |

|  |  |  | rámu ( se zapuštěným madlem ), popis viz. výpis prvků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | NP1 | AŠ1_DB - poklop 2000x1900 | ks | 1,000 | 22 775,96 | 22 775,96 | CN + 15% |
|  | PP |  | AŠ1_DB - poklop 2000x1900 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | NP2 | AŠ1_PB - poklop 1900x1900 | ks | 0,000 | 22 775,95 | 0,00 | CN + 15% |
|  | PP |  | AŠ1_PB - poklop 1900x1900 ; pozice zrušena |  |  |  |  |  |
| 3 | K | NP3 | AŠ2_DB - poklop 1500x1450 | ks | 1,000 | 14 323,22 | 14 323,22 | CN + 15% |
|  | PP |  | AŠ2_DB - poklop 1500x1450 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | NP4 | AŠ3_DB - poklop 1900x1900 | ks | 1,000 | 22 775,96 | 22 775,96 | CN + 15% |
|  | PP |  | AŠ3_DB - poklop 1900x1900 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | NP5 | Montáž nových poklopů | kpl | 1,000 | 20 700,00 | 20 700,00 | CN + 15% |
|  | PP |  | Montáž nových poklopů - 3ks |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1 950,00 |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 1 950,00 |  |
| 6 | K | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou | kpl | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2026 02 |
|  | PP |  | Ostatní náklady související s výstavbou Zaměření na místě pro poptávku ; zajištění jiného technického řešení ; rozpočet prací |  |  |  |  |  |

PP	Dodávka a montáž děleného ocelového poklopu 1500 x 1500 mm vč.

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/094002000

NABÍDKA

Stř disko:

Zaká ka:

Varia ta:

Fir   a:

Ko takt:

NHJ/2037/2025

Nabídka:

20

kompozity

Litví ov IS koupaliště Koldů

trostav CZ s r o

A    at  r    a  a          t s r o	 a odvod i

29.7.2026

| Obj kt | C a DPH |  |
| --- | --- | --- |
| AŠ1_DB - poklop 2000x1900 | 19 805,18 Kč | 21% |
| AŠ1_PB - poklop 1900x1900 | 19 805,18 Kč | 21% |
| AŠ2_DB - poklop 1500x1450 | 12 454,97 Kč | 21% |
| AŠ3_DB - poklop 1900x1900 | 19 805,18 Kč | 21% |
| ZZ - montáž | 24 000,00 Kč | 21% |
| ZÁKLAD DPH: DPH: CENA S DPH: | 95 870,51 Kč 20 132,81 Kč 116 003,32 Kč |  |

Hmotnost: 438 kg

Nedílnou součástí této nabídky, objednávky a následně uzavřené smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEA. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s jejich zněním:

https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/general-terms-and-conditions/

Rozměry jsou vnější rozměry rámů.

Rámy budou kotveny shora na stěny armaturních šachet. Výška rámu je 35mm.

Poklopy budou řezány a montovány na místě dle přesných rozměrů.

MEA Water Management s.r.o Jáchymovská 206/76

360 04 Karlovy Vary

Držitel certifikátu jakosti

ČSN EN  SO 9001:2015

Telefon: 353 220 259

ČO: 27999734

Vystavil:  Bc. Václav Taušek

+420 602 407 169

tausek@mea-odvodneni.cz

| Změnový list |  |  |  |  | č. 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavba: Koupaliště KOLDŮM |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 02.09.2026 Vypracoval : Ing. Petr Lohniský Popis změny a její účel : |  |  |  |  |  |  |
| Prodloužení termínu výstavby - 60 dní Odůvodnění - viz dopis zaslaný investorovi. Dopad do HMG stavby: ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD |  |  |  |  |  |  |
| Popis položky |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ cena celkem Poznámka |  |  |
| Změny - VCP |  | kpl | 1 | 118 972,94 | 118 972,94 Kč |  |
| Změny - MNP |  | kpl | 1 | 0,00 | - Kč |  |
| cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 118 972,94 Kč |  |
| Vypracoval : | Ing. Petr Lohniský Datum : |  |  | Ing. Petr Digitálně podepsal Ing. Podpis: Lohniský Petr Lohniský Datum: 2026.09.07 14:06:35 +02'00' Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing. Miroslav Svoboda Podpis: Svoboda Datum: 2026.09.07 16:02:24 +02'00' Podpis: Podpis: Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová Egerová Datum: 2026.09.07 16:08:39 +02'00' |  |  |
| Za TDS: | Ing. Miroslav Svoboda Datum : |  |  |  |  |  |
| Za AD: | Datum : |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Ing. Petr Vopat Datum : |  |  |  |  |  |

ZL024 -Prodloužení termínu dokončení

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:

DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

DIČ:

Projektant:	IČ:

DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	118 972,94

|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 118 972,94 |  |  | 21,00% | 24 984,32 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 143 957,26 |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

ZL024 -Prodloužení termínu dokončení

| Místo: Zadavatel: |  |  |  |  |  |  | Datum: Projektant: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| Náklady soupisu celkem 118 972,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | HSV |  | HSV |  |  |  | 118 972,94 |  |
|  | D | 01 |  | Dětský bazén |  |  |  | 40 495,76 |  |
|  | D | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 40 495,76 |  |
|  | D | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 20 311,77 |  |
| 1 | K | 0329 | 03000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ks | 20 311,765 | 1,00 | 20 311,77 |  |
|  | PP |  |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 57550/170*60 |  | 20 311,765 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 20 311,765 |  |  |  |
|  | D | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 8 589,17 |  |
| 2 | K | 0452 | 03000 | Kompletační činnost | ks | 6 441,882 | 1,00 | 6 441,88 |  |
|  | PP |  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 18252/170*60 |  | 6 441,882 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 6 441,882 |  |  |  |
| 3 | K | 0453 | 03000 | Koordinační činnost | ks | 2 147,294 | 1,00 | 2 147,29 |  |
|  | PP |  |  | Koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 6084/170*60 |  | 2 147,294 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 2 147,294 |  |  |  |
|  | D | VRN6 |  | Územní vlivy |  |  |  | 6 441,88 |  |
| 4 | K | 0651 | 03000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | ks | 6 441,882 | 1,00 | 6 441,88 |  |
|  | PP |  |  | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 18252/170*60 |  | 6 441,882 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 6 441,882 |  |  |  |
|  | D | VRN8 |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 5 152,94 |  |
| 5 | K | 0811 | 03000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | ks | 5 152,941 | 1,00 | 5 152,94 |  |
|  | PP |  |  | Denní doprava pracovníků na pracoviště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 14600/170*60 |  | 5 152,941 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 5 152,941 |  |  |  |
|  | D | 02 |  | Plavecký bazén 50M |  |  |  | 78 477,18 |  |
|  | D | VRN |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 78 477,18 |  |
|  | D | VRN3 |  | Zařízení staveniště |  |  |  | 58 323,53 |  |
| 6 | K | 0329 | 03000.2 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 58 323,529 | 1,00 | 58 323,53 |  |
|  | PP |  |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 165250/170*60 |  | 58 323,529 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 58 323,529 |  |  |  |
|  | D | VRN4 |  | Inženýrská činnost |  |  |  | 8 558,83 |  |
| 7 | K | 0452 | 03000.2 | Kompletační činnost | soubor | 6 441,176 | 1,00 | 6 441,18 |  |
|  | PP |  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 18250/170*60 |  | 6 441,176 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 6 441,176 |  |  |  |
| 8 | K | 0453 | 03000.2 | Koordinační činnost | soubor | 2 117,647 | 1,00 | 2 117,65 |  |
|  | PP |  |  | Koordinační činnost |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 6000/170*60 |  | 2 117,647 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 2 117,647 |  |  |  |
|  | D | VRN6 |  | Územní vlivy |  |  |  | 6 441,88 |  |
| 9 | K | 0650 | 02000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soubor | 6 441,882 | 1,00 | 6 441,88 |  |
|  | PP |  |  | Mimostaveništní doprava materiálů |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 18252/170*60 |  | 6 441,882 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 6 441,882 |  |  |  |
|  | D | VRN8 |  | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 5 152,94 |  |
| 10 | K | 0811 | 03000.2 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | soubor | 5 152,941 | 1,00 | 5 152,94 |  |
|  | PP |  |  | Denní doprava pracovníků na pracoviště |  |  |  |  |  |
|  | VV |  |  | 14600/170*60 |  | 5 152,941 |  |  |  |
|  | VV |  |  | Součet |  | 5 152,941 |  |  |  |

# SPORTaS s.r.o.

## Jiráskova 413

436 01 Litvínov

DATUM	7.9.2026

VYŘIZUJE	Ing. Petr Lohniský

##### Věc: Žádost o prodloužení termínu akce: Revitalizace areálu koupaliště Koldům

Vážení obchodní partneři,

Na základě smlouvy o dílo č. 26081838 ze dne 1. 4. 2026 a v souladu s čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy žádáme o prodloužení termínu realizace do 30.4.2027 s tím, že stavební práce budou dokončeny do 30.12.2026. V roce 2027 proběhne pouze odstranění VaN a zkoušky na bazénové technologii a vyzkoušení úpravy bazénové vody.

V průběhu realizace byly zjištěny a následně řešeny skutečnosti, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla ani zohledněny v původním harmonogramu. Současně došlo k rozsáhlým změnám a revizím projektové dokumentace. Tyto okolnosti vyvolaly dodatečné projekční, koordinační i realizační činnosti a mají přímý dopad na kritickou cestu výstavby. Jedná se zejména o:

- rozsáhlé změny a revize projektové dokumentace, zejména v souvislosti s nově navrženými monolitickými konstrukcemi a nutností jejich statického, konstrukčního a profesního dořešení;

- změny v části silnoproudých elektroinstalací a kompletní doplnění systému měření a regulace (MaR) nad rámec původní projektové dokumentace;

- výrazně větší rozsah bouracích prací v rámci demolic a přípravy území, zejména v důsledku odkrytí skrytých konstrukcí pod povrchem, které nebyly před zahájením prací zřejmé;

- nutné opravy poškozených stávajících rozvodů dešťové kanalizace, jejichž skutečný stav byl zjištěn až v průběhu realizace;

- dodatečné bourací práce a opravy den bazénových těles v rozsahu převyšujícím původní předpoklady;

- navýšení rozsahu opravy stávající strojovny, zahrnující zejména podepření stropní konstrukce a změny střešních konstrukcí, včetně realizace nových monolitických atik;

- změnu konstrukčního řešení venkovních opěrných zdí a schodišť z původně navržených betonových tvárnic na monolitické železobetonové konstrukce.

Za účelem zachování kontinuity výstavby a minimalizace časových dopadů zhotovitel aktivně zajišťuje také zpracování a koordinaci části nezbytných změn a doplnění projektové dokumentace. Ani tato nadstandardní součinnost však nemůže zcela odstranit časovou náročnost přípravy, projednání a následné realizace změněných technických řešení.

Uvedené práce na sebe vzájemně technologicky a profesně navazují a není možné je v plném rozsahu provádět souběžně. Jejich kumulativní dopad proto nelze kompenzovat pouhou paralelizací činností a nebyl zahrnut v původním časovém harmonogramu.

V důsledku uvedeného posunu se dokončení a komplexní provozní zkoušky venkovní bazénové technologie a technologie úpravy vody přesouvají do období klimaticky nevhodného pro jejich plné zprovoznění a objektivní ověření. Nízká venkovní teplota a nízká teplota vody omezují možnost stabilizace technologických procesů a provedení zkoušek za podmínek odpovídajících standardnímu provozu koupaliště, zejména nastavení a ověření systému dávkování chloru a souvisejících parametrů úpravy vody.

Výše uvedené skutečnosti mají ve svém souhrnu zásadní vliv na dobu realizace a možnost řádného dokončení a odzkoušení díla. Požadované prodloužení do 30.4.2027 považujeme s ohledem na jejich rozsah a technologické návaznosti za přiměřené a nezbytné. V příloze tohoto dopisu také přikládáme revizi HMG prací. V jarních měsících roku 2027 bude provedeno komplexní vyzkoušení bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody. V rámci zkoušek bude ověřena jejich funkčnost, vzájemná koordinace a správná funkce jednotlivých technologických celků před uvedením do řádného provozu.

Žádáme Vás proto o projednání a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude prodloužení termínu realizace smluvně potvrzeno. Zhotovitel bude i nadále přijímat opatření směřující k minimalizaci časových dopadů a zachování kontinuity výstavby.

Příloha 1:

-	Revize HMG prací

S pozdravem

Ing. Petr Lohniský

Digitálně podepsal Ing. Petr Lohniský Datum: 2026.09.07

16:43:50 +02'00'

Ing. Petr Lohniský Vedoucí projektu Metrostav CZ s.r.o.

ID	Reži Název úkolu

Doba

Zahájení

Dokončení

Předchůd Názvy zdrojů

n 2026

květen 2026

červen 2026

červenec 2026 srpen 2026

září 2026

říjen 2026

listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027

únor 2027

březen 2027

duben 2027

květen 2027

čer

úkol

1

2

3

REVITALIZACE AREÁLU KOUPALIŠTĚ KOLDUM:

Předání stavebniště Zahájení stavebních prací

trvání

0 dny

0 dny

05.05. 26

05.05. 26

05.05. 26

05.05. 26

MTS 2FS+1 deMTS

13.IV

27.IV

11.V

05.05.

05.05.

25.V

08.VI

22.VI 06.VII 20.VII 03.VIII 17.VIII 31.VIII 14.IX

28.IX

12.X

26.X

09.XI

23.XI

07.XII 21.XII

04.I

18.I

01.II

15.II

01.III

15.III

29.III

12.IV

26.IV

10.V

24.V

4	Dokončení stavebních prací

3 dny

28.12. 26

30.12. 26 79

MTS

MTS

- Zimní technologická pauza

- Dokončení prací - předání díla

7

# 8	Přípravné práce, bourací práce

- Vytyčení stávajícíh inženýrských sítí

- Geodetické měření

65 dny 01.01. 27

10 dny 19.04. 27

48 dny06.05. 26

1 den  06.05. 26

1 den  06.05. 26

01.04. 27

30.04. 27 99

10.07. 26

06.05. 26   3

06.05. 26   3

MTS

SPORTAS MTS PETURA

SPORTAS MTS PETURA

MTS

- Demontáž stávající bazénové technologie

- Demontáž elektro

- Demontáž tobogánu - 2 pole

- Demontáže zámečnických prvků

- Odstranění přístřešku na filtry

- Odstranění domku - letní kino

- Rozebrání dlažeb na palety a převoz na depo

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

5 dny

5 dny

8 dny

06.05. 26

06.05. 26

06.05. 26

06.05. 26

11.05. 26

11.05. 26

06.05. 26

08.05. 26

08.05. 26

08.05. 26

08.05. 26

15.05. 26

15.05. 26

15.05. 26

3

3

3

3

11

15SS

3

Bazén Servis MTS Elektro Bazén Servis

Bazén Servis

MTS Elektro Bazén Servis

- Zřízení přístupových cest

- Bazén 50m

10 dny 07.05. 26

48 dny06.05. 26

20.05. 26 10

10.07. 26

- Demontáž vybavení bazénu

- Odstranění folie

- Vybourání schoditě

- Vybourání spodních potrubí ve dně

3 dny

5 dny

5 dny

5 dny

06.05. 26

11.05. 26

18.05. 26

18.05. 26

08.05. 26

15.05. 26

22.05. 26

22.05. 26

3

20

21

22SS

- Odstranění / osekání dlažby a obkladů

10 dny 18.05. 26

29.05. 26

22SS

- Zemní práce - obhrabání bazénu na úroveň odřezání stěn a provedení jádrových vrtů

10

dny

18.05. 26

29.05. 26 17

- Vybourání obvodového brodítka a ostatních ploch

- Ořezání zhlaví dlouhých stěn

- Jádrové vrtání stěn - prostupy do bazénu

30 dny 18.05. 26

10 dny 22.06. 26

10 dny 22.06. 26

26.06. 26

03.07. 26

03.07. 26

25SS

26FS-5 d

27SS

- Otryskání konstrukcí tlakovou vodou

5 dny

06.07. 26

10.07. 26 28

- Dětské bazény

48 dny06.05. 26

10.07. 26

- Demontáž vybavení bazénů

- Vybourání schodišť

- Vybourání zdí

3 dny

5 dny

5 dny

06.05. 26

11.05. 26

11.05. 26

08.05. 26 3

15.05. 26   31

15.05. 26   31

- Vybourání spodních potrubí ve dně a ostatních ploch

20 dny 11.05. 26

05.06. 26 31

- Odstranění / osekání dlažby a obkladů

- Zemní práce - obhrabání bazénu na úroveň odřezání stěn a provedení jádrových vrtů

5 dny

5 dny

08.06. 26

08.06. 26

12.06. 26   34

12.06. 26   34

- Ořezání stěn bazénu

- Jádrové vrtání stěn - prostupy do bazénu

10 dny 22.06. 26

10 dny 22.06. 26

03.07. 26

03.07. 26

27SS

27SS

- Vysekání rýh pro nové rozvody ve dně

5 dny

15.06. 26

19.06. 26 36

- Otryskání konstrukcí tlakovou vodou

- Strojovna

- Demontáž vybavení strojovny

- Bourací práce v rámci strojovny

- Obhrabání strojovny

- Jádrové vrty do strojovny a akumulace

- Okolní plochy

- Vybourání brodítek

- Vybourání schodiště a betonových ploch

- Vybourání zdi za strojovkou

# 50	Nové konstrukce a práce

51	Bazén 50m

10 dny 29.06. 26

45 dny11.05. 26

10 dny 11.05. 26

10 dny 11.05. 26

10 dny 25.05. 26

10 dny 29.06. 26

18 dny06.05. 26

18 dny 06.05. 26

18 dny 06.05. 26

18 dny 06.05. 26

150 dn01.06. 26

90 dny13.07. 26

10.07. 26

10.07. 26

22.05. 26

22.05. 26

05.06. 26

10.07. 26

29.05. 26

29.05. 26

29.05. 26

29.05. 26

25.12. 26

13.11. 26

38FS-5 d

11

42SS

43

38FS-5 d

3

47SS

47SS

Projekt: HMG_Koupaliště Koldu Datum: 07.09. 26

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

ID	Reži Název úkolu

Doba

Zahájení

Dokončení

Předchůd Názvy zdrojů

n 2026

květen 2026

červen 2026

červenec 2026 srpen 2026

září 2026

říjen 2026

listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027

únor 2027

březen 2027

duben 2027

květen 2027

čer

úkol

52

53

54

Záchytný betonový sokl

Betonový sokl na bazénové rozvody Spodní bazénové rozvody a vyústky

trvání

20 dny 13.07. 26

20 dny 13.07. 26

20 dny 13.07. 26

07.08. 26

07.08. 26

07.08. 26

29

29

53SS

Bazén Servis

13.IV

27.IV

11.V

25.V

08.VI

22.VI 06.VII 20.VII 03.VIII 17.VIII 31.VIII 14.IX

Bazén Servis

28.IX

12.X

26.X

09.XI

23.XI

07.XII 21.XII

04.I

18.I

01.II

15.II

01.III

15.III

29.III

12.IV

26.IV

10.V

24.V

- Příprava zhlaví pro osazení nerezových žlabů

- Osazení nerezových žlabů

5 dny

5 dny

13.07. 26

13.07. 26

17.07. 26

17.07. 26

29

55SS

Bazén Servis

Bazén Servis

- Nové betonové zhlaví

- Nové betonové schodiště

- Nové monolitické konstrukce

- Vyrovnání a vyspravení dna

- Instalace bazénové folie

- Instalace finálního vybavení

- Dětské bazény

- Nové betonové konstrukce

- Spodní bazénové rozvody a vyústky

20 dny 20.07. 26

25 dny 13.07. 26

30 dny 17.08. 26

20 dny 17.08. 26

25 dny 28.09. 26

10 dny 02.11. 26

75 dny13.07. 26

30 dny 13.07. 26

30 dny 13.07. 26

14.08. 26

14.08. 26

25.09. 26

11.09. 26

30.10. 26

13.11. 26

23.10. 26

21.08. 26

21.08. 26

56

29

58

59SS

59

61

40

64SS

Bazén Servis Bazén Servis

Bazén Servis

Bazén Servis

Bazén Servis

Bazén Servis

- Příprava zhlaví pro osazení nerezových žlabů

- Osazení nerezových žlabů

5 dny

5 dny

13.07. 26

13.07. 26

17.07. 26

17.07. 26

40

66SS

Bazén Servis

Bazén Servis

- Nové betonové zhlaví

- Sanace bazénového tělesa

- Vyrovnání a vyspravení dna

- Instalace bazénové folie

- Instalace finálního vybavení

- Strojovna

30 dny 20.07. 26

10 dny 31.08. 26

10 dny 31.08. 26

20 dny 14.09. 26

10 dny 12.10. 26

120 dn13.07. 26

28.08. 26

11.09. 26

11.09. 26

09.10. 26

23.10. 26

25.12. 26

67

68

69SS

70

71

Bazén Servis Bazén Servis

Bazén Servis

Bazén Servis

- Izolace proti vodě - stěny a stropy

- Nové vnitřní betonové konstrukce

- Zednické práce a úprava stávající strojovny, podlaha, malby, atd…

5 dny

5 dny

50

dny

13.07. 26

20.07. 26

20.07. 26

17.07. 26

24.07. 26

25.09. 26

45

74

75FS-5

dny

- Vybavení technologie

45 dny 28.09. 26

27.11. 26 76

Bazén Servis

Bazén Servis

- Elektrovybavení + MAR

- Finální vybavení strojovny, zámečnické kce

- Okolní plochy

- Zemní práce - výkopy pro technologii a elektro

- Bazénová technologie

- Venkovní ZTI, včetně šachet, armaturních šachet atd..

- Elektro rozvody a práce

- Nová akumulační nádrž - dětské bazény

20 dny 16.11. 26

10 dny 14.12. 26

145 dn01.06. 26

120 dn01.06. 26

90 dny 13.07. 26

90 dny 13.07. 26

90 dny 13.07. 26

10 dny 07.09. 26

11.12. 26

25.12. 26

18.12. 26

13.11. 26

13.11. 26

13.11. 26

13.11. 26

18.09. 26

77FS-10 MTS Elektro 78

25

81SS+30 Bazén Servis 81SS+30

81SS+30

81SS+70 Bazén Servis

Bazén Servis

MTS Elektro

Bazén Servis

- Folie - stará akumulace

5 dny

12.10. 26

16.10. 26 71

Bazén Servis

Bazén Servis

- Nové betonové konstrukce - okolo bazénu - obnova zdí

- Dřevěná konstrukce - zastřešení filtrů

- Dřevěný domeček

- Zpevněné plochy - nové / obnova staré dlažby

- Nové brodítka

- Nové vybavení + nové zamečnické konstrukce

- Finální práce, obnova terénnu a zpevněných ploch

# 94	Zprovoznění - zkoušky

- Napouštění bazénů na zimu

- Zkouška bazénové technologie před zimou

- Zkoušky a revize elektro

- Geodetické měření skutečných stavů

120 dn08.06. 26

10 dny 23.11. 26

10 dny 23.11. 26

30 dny 02.11. 26

20 dny 02.11. 26

25 dny 09.11. 26

20 dny 23.11. 26

125 dn26.10. 26

15 dny 26.10. 26

10 dny 16.11. 26

15 dny 16.11. 26

15 dny 16.11. 26

20.11. 26

04.12. 26

04.12. 26

11.12. 26

27.11. 26

11.12. 26

18.12. 26

16.04. 27

13.11. 26

27.11. 26

04.12. 26

04.12. 26

81SS+5 d

87

87

87FS-15

90SS

87FS-10

87

72

95

96SS

96SS

Bazén Servis

SPORTAS

Bazén Servis MTS Elektro MTS PETURA

Bazén Servis

SPORTAS

Bazén Servis MTS Elektro MTS PETURA

- Zkouška bazénové technologie před sezonou a nastavení úpravy vody

10

dny

05.04. 27

16.04. 27

96FS+90 Bazén Servis dny

Bazén Servis

Projekt: HMG_Koupaliště Koldu Datum: 07.09. 26

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu