Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na stavbu:

číslo smlouvy zhotovitele: 26081838

„Revitalizace areálu koupaliště Koldům“


I. Smluvní strany


	 Objednatel:
	SPORTaS, s.r.o.

se sídlem	:
zastoupený	:
	
Jiráskova 413, 436 01 Litvínov Ing. Petr Vopat, jednatel

	
	IDDS	:
	h9i3s28

	
	IČO	:
	25005430

	
	DIČ	:
Bankovní spojení	:
	CZ25005430
Komerční banka a.s. Číslo

	
	účtu	:
	3407660207/0100

	
	Kontaktní osoby	:
	Ing. Petr Vopat, jednatel
Ing. Anna Egerová, vedoucí provozu

	
	Telefon	:
	+420 606 642 596; +420 604 230 214

	
	E-mail	:
	jednatel@sportas.cz; provoz@sportas.cz

	
Z hotovitel:
	
Metrostav CZ s.r.o.
	

	
	se sídlem: zastoupený:
	Koželužská 2450/4, 180 00, Praha 8 - Libeň
Ing. Jaroslavem Heranem, MBA, předsedou sboru

	
	
	jednatelů a Ing. Zdeňkem Burdou, jednatelem

	
	ve věcech technických:
	Pavel Žižka, stavbyvedoucí, Ing. Petr Lohniský,

	
	
	zástupce stavbyvedoucího

	
	IDDS	:
	355y79n

	
	IČO	:
DIČ	:
	25021915
CZ25021915

	
	Bankovní spojení	:
	Komerční banka a.s.

	
	Číslo účtu	:
	115-2529270237/0100

	
	Kontaktní osoba	:
	Ing. Petr Lohniský

	
	Telefon	:
	+420 774 089 850

	
	E-mail	:
Registrace	:
	petr.lohnisky@metrostav.cz
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 931



uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené smlouvě, ve znění jejích dodatků (dále jen též „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy o dílo jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 (
4
)
II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně rozsahu, ceny a termínu dokončení díla z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy o dílo ani při uzavření Dodatku č. 1. Jedná se o změny popsané ve změnových listech č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL 24, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2, a dále o prodloužení termínu dokončení díla na základě žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu akce „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Nejedná se tak o změnu zadávacích podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani se nejedná o změnu, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2.2 Do článku III., odst. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje následující ustanovení:

„Součástí předmětu díla jsou rovněž práce, dodávky a služby specifikované ve změnových listech č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL 24, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto
Dodatku č. 2.“

2.3 Článek VI., odst. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení a následně upravena změnovými listy uvedenými v Dodatku č. 1 a v článku II tohoto Dodatku č. 2.“

Rekapitulace Ceny díla

Cena díla dle základní smlouvyo dílo	53 943 195,89 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle Dodatku č. 1	56 831 724,34 Kč bez DPH
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2	58 001 235,73 Kč bez DPH

Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 2:
	Název (předmět změny)
	Celkem bez DPH

	ZL 15 - Doplnění opadů na hydroizolaci 50M
	60 467,28 Kč

	ZL 16 - Projektová dokumentace MaR a odborné průzkumy stávajících konstrukcí
	82 592,10 Kč

	ZL 17 – Doplnění filtračního média
	24 128,00 Kč

	ZL 18 - Oprava propadlé kanalizace
	432 015,48 Kč

	ZL 19 - Doplnění odvodňovacích žlabů
	84 981,33 Kč

	ZL 20 - Oprava kanalizace – vložkování
	169 041,93 Kč

	ZL 21 - Změna mat přístřešku pro filtry
	-	2 976,68 Kč

	ZL 22 - Podepření stropu strojovny
	210 299,07 Kč

	ZL 23 - Změna materiálového provedení poklopů šachet
	-	10 010,06 Kč

	ZL 24 - Prodloužení termínu výstavby - 60 dní
	118 972,94 Kč

	změnové listy – celkem
	1 169 511,39 Kč




2.4 Článek IV. odst. 3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce na revitalizaci areálu koupaliště Koldům dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace nejpozději do 30. 12. 2026. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit dílo, včetně provedení nezbytných komplexních zkoušek bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody, a předat řádně dokončené dílo Objednateli nejpozději do 30. 4. 2027.“

Důvodem změny doby plnění jsou skutečnosti vzniklé a zjištěné v průběhu realizace díla, zejména změny a revize projektové dokumentace, dodatečné projekční, koordinační a realizační činnosti, větší rozsah bouracích prací a další změny technického řešení, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla ani v původním časovém harmonogramu. Tyto skutečnosti mají přímý vliv na kritickou cestu realizace díla a dobu jeho dokončení.

Vzhledem k posunu realizace díla není možné provést komplexní provozní zkoušky venkovní bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody v zimním období za podmínek umožňujících jejich řádné a objektivní ověření. Z tohoto důvodu budou uvedené zkoušky provedeny v jarních měsících roku 2027.

Žádost Zhotovitele o prodloužení termínu akce „Revitalizace areálu koupaliště Koldům“, včetně revize harmonogramu prací, tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26081838, která nejsou tímto dodatkem výslovně změněna, zůstávají beze změny v platnosti.

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude tento dodatek, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele).

3.3. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je i:

Příloha č. 1 – změnové listy č. ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19, ZL 20, ZL 21, ZL 22, ZL 23 a ZL
24.
Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu akce: Revitalizace areálu koupaliště Koldům

V Litvínově dne


za Objednatele	za Zhotovitele

Petr Vopat

Digitálně podepsal Petr Vopat
 (
Ing. Jaroslav Heran 
Digitální podpis:
 
15.09.2026 11:28:52
)Datum: 2026.09.15
14:04:03 +02'00'

SPORTaS, s.r.o.	Metrostav CZ s.r.o.
Ing. Petr Vopat	Ing. Jaroslav Heran, MBA
jednatel	předseda sboru jednatelů
 (
Ing. Zdeněk Burda
Digitální podpis: 
15.09.2026 10:33:40
)
Metrostav CZ s.r.o. Ing. Zdeněk Burda jednatel

	Změnový list
	č.	15

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	07.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Doplnění opadů na hydroizolaci 50M - dle skutečnosti:
Odůvodnění změnového listu č. 15

Tento změnový list navazuje na změnový list č. 11, v jehož rámci bylo řešeno odstranění původních hydroizolačních vrstev dna 50m bazénu. V původním změnovém listu byly náklady na uložení a likvidaci odpadu na skládce stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě výpočtu z plochy odstraňované hydroizolace.

Po dokončení bouracích prací a doložení skutečně vyvezeného množství odpadu bylo zjištěno, že reálný objem materiálu určeného k likvidaci se liší od původního předpokladu. Tento změnový list proto upravuje náklady na skládkovné dle skutečně prokázaného množství odpadu, aby ocenění odpovídalo reálně provedeným pracím a skutečně vzniklým nákladům.

Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	60 467,28
	60 467,28 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	60 467,28 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	

Podpis:
	Ing. Petr	Digitálně podepsal Ing.
Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.07.14
21:42:23 +02'00'
Ing. Miroslav   Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.07.15 10:21:30
+02'00'







Petr	Digitálně podepsal Petr Vopat
Vopat	Datum: 2026.07.15
14:45:05 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	
Podpis:
	





ZL15 - Změnový list 015 Odvoz suti dle skutečnosti

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	29. 4. 2026
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	60 467,28

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	60 467,28
	
	
	21,00%
	12 698,13

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	73 165,41









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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ZL15 - Změnový list 015 Odvoz suti dle skutečnosti

	Místo:
Zadavatel:
	
	
	
	
	Datum:
Projektant:
	29. 4. 2026

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	60 467,28

	
	D	HSV
	HSV
	
	
	
	60 467,28
	

	
	D	01
	Odvoz suti dle skutečnosti
	
	
	
	60 467,28
	

	1
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m
	t
	9,825
	705,00
	6 926,63
	CS ÚRS 2026 01

	
	
PP

Online PSC
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m - dopočet dle vážních lístků
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013111
	
	
	
	
	

	
	VV
	16,7-6,875
	
	9,825
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,825
	
	
	

	2
	K
	NP4
	
	Odvoz suti kontejnerem
	t
	9,825
	1 798,18
	17 667,12
	Nová dle ZL 11

	
	PP
	Odvoz suti kontejnerem
	
	
	
	
	

	
	VV
	16,7-6,875
	
	9,825
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,825
	
	
	

	
3
	
K
	
997013645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
	
t
	
9,825
	
3 651,25
	
35 873,53
	
Nová dle ZL 11

	
	
PP

Online PSC
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013645
	
	
	
	
	

	
	VV
	16,7-6,875
	
	9,825
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,825
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FAKTURA  -  DANOVY DOKLAD
 --,-  --L---		■     _,,       -.- 



Dodavatel: IČO 48289922
CEUO a.s.

V Ružodolu 2
43601	Litvínov

DIČ CZ48289922

Číslo dokladu: 267200866
"
l

Pracoviště dodavatele: IČZ: CZU00166
CELIO a.s.

V Ružodolu 2
43601	Litvínov

Účet:	2501881669/2010
Banka: Fio banka, a.s. Telefon: 734761787 Jméno:	Lucie Chloupková











KS: 0308

Metrostav CZ s.r,o. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8
I
I
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	30.6.2026

 (
--
)Rejstřík: vedená u Krajského sot!du v Ústí nad Labem

Datum vystavení:	1.7.2026

 (
-·
)Složka:	oddíl B, vložka 434

Odběratel: IČO 25021915	DIČ'. CZ25021915

Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8

Datum splatnosti:	1.8.2026

Forma úhrady:	bezhotovostním  převodem
Celkem bez DPH:	53 022,50 Kč
DPH:	5 523,53 Kč

IČP Pracoviště odběratele: 4206
Smlouva:  Objednávka: 26083679
Fakturujeme Vám

-·-

Zaokrouhlení:	0,00 Kč
Celkem k úhradě:	58  546,03 Kč
··•

za odstranění odpadu za měsíc Červen 2026 26083679
Skladové místo: CELI - -- · / I :_CZU00166	 	
doklad	RZ	datum a čas	položka	katalog ktg množství jedn. cena



----
základní cena	fin. rezerva	celkem sazba

---------- ---  ·--·-------------zákl. pcpjatek	riz. poplatek	popl. celkem	DPH


A3979558	6U2 7013   8.6.2026 15:22:36 1:10302

A3979644	6U2 7013    10.6.2026 13:31:1 170302

A3979759	6U2 7013    16.6.2026 11:34:3 170302

170302   O

170302   O

170302   O

6,68 t  1 500,00 Kč

4,54 t 1 500,00 Kč

5,48 t  1 500,00 Kč

10 020,00 Kč	501,00 Kč	10 521,00 Kč	21%
10 688,00 Kč	0,00 Kč	10 688,00 Kč	0%
6 810,00 Kč	340,50 Kč	7 150,50 Kč	21%
7 264,00 Kč	0,00 Kč	7 264,00 Kč	0%
8 220,00 Kč	411,00 Kč	8 631,00 Kč	21%
8 768,00 Kč	0,00 Kč 	8 768,00 Kč	0%

---	-·------- ---·--- ------

----

Položek: 3




 (
sa_zb_a_D_P_H
  
  za_·k_la_d_,
 
ro
 
D
_P_H
 
D_P_H --- 
celkem
 bez
 
DPH:
26 720,00
 
Kč
snížená:
0,00
 
Kč
0,00
 
Kč
-
-
-
základní
:
-
-
2
6
 
302,5
0
 
K
č
-
-
S
 
523,S
3
 
K
č
26 720,00
 
Kč
0,00
 
Kč
31826,03
 
Kč
,
58 546,03
 
Kč
celkem:
53
 
022,50
 
Kč
S 523,53
 
Kč
)Skladba DPH:






600
600

Hmotnost [t]:   16,7	Zákl. cena, fin. rez., celkem: Poplatek základní, rizikový:

25 050,00 Kč	1 252,50 Kč	53 022,50 Kč
26 720,00 Kč	0,00 Kč





Celkem k úhradě:	58 546,03 Kč
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(ELIO 
a.s.
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Růžodolu
 
2
.514 • Litvínov
 
7
IČO:
 
48289922
 
•
 
Dič:
 
CZ48289922
)Společnost má povolení k přijímání a užívání minerálních olejíl (koo nomenklatury 2710 91 - 2710 99) osvobozených rn:I daně dle ustanovení§ 13 odst. 1 zákona o spot.daních. Ev.č. CZ2504891Z014
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Příjemka č. A3979558	IČ0:48289922

CELIO a.s.
 (
Odběratel
 
IČZ:
 
CZU00166
) (
DodavatelIČP:4206
)


,--------------------------------------.-------------,
pl1vodce / odesílatel Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8	IČO/RČ:  25021915
plátce:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8	IČO/RČ:  25021915
dopravce:	Recovera Využití zdrojl'.l a.s., Radlická 364/152, 15800 Praha	IČO/RČ:  25638955
datum a čas: 8.6.2026 15:22:36	RZ vozu:	6U2 7013	objednávka:30-01-16-06/0 zakázka: hmot. na příjezdu:  13,86		hmot. na odjezdu:  7,18		hmot. odpadu: 6,68

_ko_d'	  

o_d p_ad /_služ _a 	..

 	k_ata_lo g  

kt g_.  

M_no_ž_stv_í

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	170302	O	6,68 t


Rozpis vážení dle Alibi datum a _ča_s  


p_ol_ožka	hmot. položky [t]	způsob získán_í  


ID_váhy' 	 	


ID vážení	hmot. dle. indik.	typ vážení

8.6.2026 11:27:00	<Příjezd>	13,860000  Indikátor	01	9382	13,860000 Přímé vážení
8.6.2026 16:12:00	<Odiecl(!> 	7 18000=0=..:.":'.lodc'.či]·s= '!':'to=r=-===:=č:0::'::1=====-'=45::::5éc=14'===c======7=1=80=0=00==='=Př=ím=:::é::::v=áž e=ní'-'--===J

Poznámka
Odpad převzal:	 		Odpad předal: _   	

Příjemka č. A3979759	IČO:48289922

CELIO a.s.
 (
Odběratel
 
IČZ:
 
CZU00166
) (
DodavatelIČP:4206
)



 (
IČO/RČ:
 
25021915
IČO/RČ:
 
25021915
IČO/RČ:
 
28732022
zakázka: hmot. odpadu: 
5,48
objednávka:
RZ
 
vozu:
6U2
 
7013
hmot. na odjezdu: 
7,02
datum a čas: 16.6.2026 
11:34:38
hmot. na příjezdu: 
12,5
pňvodce
 
/
 
odesílatel,;.
 
Metrostav
 
CZ
 
s.r.o.,
 
Koželužská
 
2450/4,
 
18000
 
Praha
 
8 
plátce
:
Metrostav
 
CZ
 
s.r.o.,
 
Koželužská
 
2450/4,
 
18000
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8 
dopravce:
JPL
 
plus,
 
s.r.o.,
 
Černická
 
271/6,
 
43543
 
Horní
 
Jiřetín
)

_ko_d' 	

o_d p_ad/ užba _

---	.	- -----------------

atalog	ktg.	Množství

170302
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Poznámka
Odpad převzal:			[image: ]

,Příjem-ka č.A-397-9644  	-IČ-0:482-89922 	 CEL-IO-a.s.
 (
Odběratel
 
IČZ:
 
CZU00166
) (
DodavatelIČP:4206
)


oiivodce I odesílatel: Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 plátce:	Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 dopravce:	JPL plus, s.r.o., Černická 271/6, 43543 Horní Jiřetín

IČO/RČ: 25021915
IČO/RČ: 25021915
IČO/RČ: 28732022

datum a čas: 10.6.2026 13:31:16
hmot. na příjezdu: 11,76

RZ vozu:	6U2 7013	objednávka: hmot. na odjezdu: 7,22

zakázka: hmot. odpadu: 4,54

_ko_d' 		o_d p_ad    ,/_s_luž _é! 	    	_ 	 _ 	katalog 	ktg.	Množství

170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170302

o	4,54 t
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Poznámka
O=d"'-'pa=d,,   .,,_p.:...:ře=v=za=le>--: 	_	Odpad předal: 	_

	Změnový list
	č.
	16

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum:	 	07.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	VRN:
Odůvodnění změnového listu č. 16

Na základě požadavku a následné dohody mezi investorem stavby, technickým dozorem stavebníka (TOS) a zhotovitelem bylo nutné zajistit provedení dodatečných odborných činností, které nebyly součástí původního rozsahu smlouvy o dílo.

V rámci tohoto změnového listu zhotovitel zajistil zpracování projektové dokumentace systému měření a regulace (MaR). Současně bylo provedeno vyčištění stávající dešťové kanalizace včetně kamerové prohlídky za účelem ověření jejího technického stavu. Dále byly realizovány odtahové zkoušky na konstrukcích bazénových těles a ve strojovně, jejichž cílem bylo stanovení soudržnosti podkladních konstrukcí a ověření vhodnosti navrženého způsobu následné sanace.

Tyto činnosti byly nezbytné pro správný návrh navazujících technologických a sanačních postupů a jejich rozsah nebyl zahrnut v původním výkazu výměr ani ve smluvním rozsahu díla. Ceny vychází z CN dodavatelů
+ marže GD 15%.


Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	
	Poznámka

	Změny -VCP
	kpl
	1
	82 592,10
	82 592,10 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	
	0,00
	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	82 592,10 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum:
	
	
	
Ing. Petr	Digitálně podepsal Podpis:	Ing. Petr Lohniský
Lohniský Datum : 2026 .07.14
21:46:49 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Podpis:    Ing. Miroslav	Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.07.1510:23:48
+02'00'



Podpis:


Digitáln ě podepsal
Podpis:	Pet r VOpat Petr Vopat
Dat um: 2026.07.15
14:46:34 +02'00'

	
Za TOS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum:
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum:
	
	
	






KSO:
Místo: Zadavatel :

Zhotovitel:


Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:


CC-CZ:
Datum:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
IC:
DIČ:
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Cena bez DPH	82 592,10



DPH základní
snížená


Základ daně 82 592,10
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně
17 344,34
0,00


 (
Cena s DPH
v
CZK
99 936,44
)







Projektant	Zpracovatel








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



Objednavatel	Zhotovitel








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



	Místo:
Zadavatel:
	
	
	
	
	Datum:
Projektant:

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	82 592,10

	
	
D
	
HSV
	
HSV
	
	
	
	
82 592,10
	

	
	D
	01
	Projekční a průzkumné práce MaR
	
	
	
	82 592,10
	

	
	K
	NP1
	
	Projekt MaR
	kpl
	1,000
	32 775,00
	32 775,00
	

	
	pp
	
	Projekt MaR
	
	
	
	
	

	2
	K
	NP2
	
	Práce recyklačního vozu
	hod
	5,000
	4 025,00
	20 125,00
	

	
	pp
	
	Práce recyklačního vozu
	
	
	
	
	

	3
	K
	NP3
	
	Doprava recyklačního vozu
	km
	56,000
	63,25
	3 542,00
	

	
	pp
	
	Dopra va recyklačního vozu
	
	
	
	
	

	4
	K
	NP4
	
	Kamerový systém
	hod
	2,000
	4 830,00
	9 660,00
	

	
	pp
	
	Kamerový systém
	
	
	
	
	

	5
	K
	NP5
	
	Doprava pro kamerový systém
	km
	56,000
	33,35
	1 867,60
	

	
	pp
	
	Dopra va pro kamerový systém
	
	
	
	
	

	6
	K
	NP6
	
	Záznam na Flasch disk
	kpl
	1,000
	172,50
	172,50
	

	
	pp
	
	Záznam na Flasch disk
	
	
	
	
	

	7
	K
	NP7
	
	Odtahové zkoušky TZUS
	ks
	17,000
	850,00
	14 450,00
	

	
	pp
	
	Odtahové zkoušky TZUS
	
	
	
	
	


[image: ] (
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace areálu koupaliště Koldům
Objekt:
ZL - Revitalizace areálu koupaliště Koldům
Soupis
:
ZL016 - Změnový list 016 Projekt MaR
)

 (
Strana 
3
 
z 
3
)
	Změnový list
	č.
	17

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	07.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	 Doplnění filtračního medía:

Odůvodnění změnového listu č. 17

Tento změnový list řeší doplnění filtračního média do nově instalovaných filtračních jednotek bazénové technologie. V průběhu realizace bylo zjištěno, že původní výkaz výměr neobsahoval kompletní množství filtračních náplní nezbytných pro uvedení filtračního systému do provozu.

Z tohoto důvodu bylo nutné doplnit chybějící filtrační médium v rozsahu odpovídajícím skutečné potřebě jednotlivých filtrů. Dodávka a montáž tohoto materiálu jsou nezbytné pro zajištění řádné funkčnosti filtrační technologie a splnění požadavků projektové dokumentace i provozních parametrů bazénového hospodářství.


 Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	24 128,00
	24 128,00 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	24 128,00 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	Ing. Petr	Digitálně podepsal
Podpis:	Ing. Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.07.17
11:34:22 +02'00'

Podpis:	Ing. Miroslav	Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.07.17 15:21:46
+02'00'



Podpis:


Podpis:	Ing. Anna Digitálně podepsal
Ing. Anna Egerová
Egerová    Datum: 2026.07.17
20:33:16 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	






ZL017 - Změnový list 017 Doplnění chybějící pískové náplně

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	29. 4. 2026
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	24 128,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	24 128,00
	
	
	21,00%
	5 066,88

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	29 194,88









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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	ZL017 - Změnový list 017 Doplnění chybějící pískové náplně

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:

	Zadavatel:
	
	
	
	
	Projektant:

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	24 128,00

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	24 128,00
	

	
	D
	724
	Zdravotechnika - strojní vybavení
	
	
	
	24 128,00
	

	1
	K
	7245
	0101
	filtrační písek křemičitý pro filtr
	kg
	1 600,000
	15,08
	24 128,00
	

	
	PP
	
	filtrační písek křemičitý pro filtr
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	161, písek pro položku chybí v rozpočtu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1600 "
	
	1 600,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 600,000
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	Změnový list
	č.
	18

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	17.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

 Popis změny a její účel :

	 Oprava propadlé kanalizace:

Tento změnový list reflektuje nutnost opravy propadlé dešťové kanalizace, která byla zjištěna na základě provedených kamerových zkoušek. Rozsah poškození nebylo možné před zahájením prací předvídat, a proto nebyl součástí původní projektové dokumentace ani výkazu výměr. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést opravu kanalizace v rozsahu zjištěném při diagnostice.


 Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem
	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	432 015,48
	432 015,48 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	432 015,48 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	Ing. Petr	Digitálně podepsal
Podpis:	Ing. Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.07.17
14:17:53 +02'00'
Podpis:	Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.07.21 10:58:06
+02'00'


Podpis:


Podpis:	Ing. Anna Digitálně podepsal Ing. Anna Egerová
Egerová   Datum: 2026.07.21
11:01:06 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	







KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
DIČ:

Projektant:	IČ:
DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
DIČ:

Poznámka:


	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
432 015,48

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	432 015,48
	
	
	21,00%
	90 723,25

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	522 738,73









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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	Místo:
	
	
	
	
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	432 015,48

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	412 915,48

	D	1
	Zemní práce
	274 310,68

	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	48,000
	92,50
	4 440,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101201
	2
	K
	NP2
	Ucpání šachty a přečerpání vody
	kpl
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	R položka


PP	Ucpání šachty a přečerpání vody
	3
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	90,000
	63,40
	5 706,00
	CS ÚRS 2026 01



	PP
	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151103
	

	VV
	45*2
	90,000

	VV
	Součet
	90,000

	
4
	
K
	
132251254
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
	
m3
	
173,472
	
219,02
	
37 993,84
	
Dle SOD



	
PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132251254
	

	VV
	41,6 *1,2*(2,85+4,5)/2
	183,456

	VV
	-41,6 *1,2*0,2 – odečet ornice
	-9,984

	
	Součet
	173,472

	5
	K
	133251101
	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
	m3
	20,000
	1 370,00
	27 400,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/133251101
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VV	2*10 "odkopání šachet - výměna pouze poklopu, prstýnků a konusu

20,000

VV	Součet	20,000
	
6
	
K
	
151102102
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí
	
m2
	
305,760
	
261,61
	
79 989,87
	
dle SOD

	
PP
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí
plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky přes 2 do
	

	
	4 m
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151102102
	

	VV
	41,6*(2,85+4,5)/2*2
	305,760

	VV
	Součet
	305,760



	
7
	
K
	
151102112
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí
	
m2
	
305,760
	
91,26
	
27 903,66
	
dle SOD




PP


Online PSC

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151102112

	
8
	
K
	
162251102
	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
173,504
	
50,40
	
8 744,60
	
CS ÚRS 2026 01





PP


Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162251102

	
9
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
m3
	
29,952
	
212,94
	
6 377,98
	
Dle SOD





PP


Online PSC

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

	
10
	
K
	
162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	
m3
	
359,424
	
6,08
	
2 185,30
	
Dle SOD



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

	
	Online PSC
VV
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119
29,952*12
	
	
359,424
	

	
	VV
	Součet
	
	359,424
	

	11
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	29,952
	177,00
	5 301,50
	CS ÚRS 2026 01

	
	
PP
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/167151101
	
	
	
	
	

	12
	K
	171201231
	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	53,914
	225,11
	12 136,58
	Dle SOD


PP	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231
	13
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	29,952
	22,80
	682,91
	CS ÚRS 2026 01


PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171251201
	14
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	143,520
	97,34
	13 970,24
	Dle SOD




 (
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PP

Online PSC

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

	15
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	22,006
	200,77
	4 418,14
	Dle SOD






PP


Online PSC VV
VV

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

	16
	M
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	44,012
	433,00
	19 057,20
	CS ÚRS 2026 01


PP	štěrkopísek frakce 0/8
VV	24,96*2 'Přepočtené koeficientem množství	49,920
	17
	K
	181351003
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	90,000
	95,60
	8 604,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181351003
	18
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	90,000
	24,34
	2 190,60
	dle SOD


PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411131
	19
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	1,800
	194,69
	350,44
	dle SOD


PP	osivo směs travní parková
VV	90*0,02 'Přepočtené koeficientem množství	1,800
	20
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
	m2
	49,920
	27,20
	1 357,82
	CS ÚRS 2026 01


PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
	
	těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	

	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112
	
	

	VV
	41,6 * 1,2
	49,920
	

	VV
	Součet
	49,920
	

	D	2
	Zakládání
	
	0,00







PP


Online PSC

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100
 (
21
K
212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
m
0,000
0,00
0,00
CS ÚRS 2026 01
)h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212752101


D	4	Vodorovné konstrukce	11 643,36
	22
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	4,992
	1 330,00
	6 639,36
	CS ÚRS 2026 01


PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111
VV	0,1*1,2*41,6	4,992
VV	Součet	4,992
	23
	K
	452112112
	Osazení betonových prstenců nebo rámů do malty výšky do 100 mm pod poklopy a mříže
	kus
	4,000
	975,00
	3 900,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže do malty, výšky do 100 mm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112112
	24
	M
	59224011
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	kus
	2,000
	251,00
	502,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm
	25
	M
	59224012
	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm
	kus
	2,000
	301,00
	602,00
	CS ÚRS 2026 01



 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

D	8	Vedení trubní dálková a přípojná	115 346,55
	26
	K
	810391811
	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400
	m
	41,600
	315,00
	13 104,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/810391811
	27
	K
	871370410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
	m
	42,000
	305,00
	12 810,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871370410
	28
	M
	28617046
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10
	m
	42,630
	769,00
	32 782,47
	CS ÚRS 2026 01


PP	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10
VV	42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	42,630
	29
	K
	894411311
	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
	kus
	4,000
	1 400,00
	5 600,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894411311
	30
	M
	59224067
	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm
	kus
	4,000
	2 480,00
	9 920,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm
	31
	K
	894412411
	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
	kus
	2,000
	1 470,00
	2 940,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894412411
	32
	M
	59224167
	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná
	kus
	2,000
	2 640,00
	5 280,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná

	
33
	
K
	
899103112
	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
	
kus
	
2,000
	
3 930,00
	
7 860,00
	
CS ÚRS 2026 01


PP	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112
	34
	M
	28661770
	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125
	kus
	2,000
	3 220,00
	6 440,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	poklop šachtový litinový, betonový rám DN 400 pro třídu zatížení B125

	35
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm
	m
	41,600
	18,80
	782,08
	CS ÚRS 2026 01


PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113
	36
	K
	NP1
	Napojení na staré šachty - nepasující skruže
	ks
	2,000
	4 174,00
	8 348,00
	R položka


PP	Napojení na staré šachty - nepasující skruže
	37
	K
	NP3
	Napojení na stávající dno + zatěsnění
	kpl
	2,000
	4 740,00
	9 480,00
	R položka


PP	Napojení na stávající dno + zatěsnění

D	997	Doprava suti a vybouraných hmot	6 317,61
	38
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	13,312
	77,88
	1 036,74
	Dle SOD


PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013501
	39
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	119,808
	4,87
	583,46
	Dle SOD

	
	
PP
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013509
	
	
	

	
	VV
	13,312*9
	
	119,808
	

	
	VV
	Součet
	
	119,808
	

	
40
	
K
	
997013862
	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01
	
t
	
13,312
	
352,87
	
4 697,41
	
Dle SOD

	
	
PP
	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013862
	
	
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 297,28
	

	41
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	4,272
	1 240,00
	5 297,28
	CS ÚRS 2026 01

	
	
PP
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998276101
	
	
	
	
	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	19 100,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	
	
	19 100,00
	

	42
	K
	012002000
	Zeměměřičské práce
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2026 01

	
	PP
	Zeměměřičské práce
	
	
	
	
	

	
	Online PSC
	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012002000
	
	
	
	
	




 (
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]
	
Cenová soustava

	
43
	
K
	
013244000
	Dokumentace pro provádění stavby a inženýríng dodavatele (tvorba VV, atd…)
	
kpl
	
1,000
	
12 100,00
	
12 100,00
	
CS ÚRS 2026 01


PP	Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013244000
	44
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2026 01


PP	Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000
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	Změnový list
	č.
	19

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	03.09.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Doplnění odvoďnovacích žlabů:
Odůvodnění ZL 19:

Tento změnový list reflektuje dodatečné doplnění odvodňovacích žlabů v úžlabí mezi strojovnou a brouzdalištěm na základě dohody s investorem. Celková požadovaná délka odvodňovacích žlabů činí 25 bm. V původním rozpočtu bylo zahrnuto 16 bm, přičemž v rámci této změny je proto doplněno zbývajících 9 bm odvodňovacích žlabů.

Dopad do HMG stavby:

ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	
	cena celkem
	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	84 981,33
	84 981,33 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	84 981,33 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	

Podpis:
	Ing. Petr	Digitálně podepsal
Ing. Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.09.07
14:03:29 +02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Ing. Miroslav Svoboda Miroslav Svoboda
Datum: 2026.09.07 16:03:12
+02'00'








Ing. Anna	Digitálně podepsal Ing. Anna
Egerová
Egerová	Datum: 2026.09.07 16:07:34
+02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	
Podpis:
	






ZL019 - Změnový list 027 Žlábky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	84 981,33

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	84 981,33
	
	
	21,00%
	17 846,08

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	102 827,41









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

[image: ] (
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Revitalizace areálu koupaliště Koldům Objekt:
ZL - Revitalizace areálu koupaliště Koldům
Soupis:
)
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ZL019 - Změnový list 027 Žlábky

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	84 981,33

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	84 981,33

	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	84 981,33

	
1
	
K
	
935933111
	Odvodňovací retenční plastový žlab pro třídu zatížení A 15 až D 400 uložený do betonu C 20/25 DN 150 s vtokovým štěrbinovým roštem z kompozitu
	
m
	
9,000
	
9 442,37
	
84 981,33
	


Odvodňovací retenční plastový žlab pro třídu zatížení A 15 až D 400
PP	uložený do betonu C 20/25 DN 150 s vtokovým štěrbinovým roštem z kompozitu
[image: ] (
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Revitalizace areálu koupaliště Koldům
Objekt:
ZL - Revitalizace areálu koupaliště Koldům
Soupis:
)
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	Změnový list
	č.
	20

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	17.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Oprava kanalizace - vložkování:

Tento změnový list řeší opravu kanalizace mezi strojovnou a šachtou dešťové kanalizace. Oprava bezvýkopovou metodou.
Skutečná délka opravy je 19,5 m.


Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	
	cena celkem
	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	169 041,93
	169 041,93 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	169 041,93 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	

Podpis:
	Ing. Petr	Digitálně podepsal
Ing. Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.08.10
08:41:32 +02'00'
Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.08.10
09:50:52 +02'00'







Ing. Anna	Digitálně podepsal Ing.
Anna Egerová
Egerová	Datum: 2026.08.10
10:39:28 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	
Podpis:
	






ZL020 - Změnový list 020 Bezvýkopová oprava kanalizace

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	169 041,93

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	169 041,93
	
	
	21,00%
	35 498,81

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	204 540,74









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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	ZL020 - Změnový list 020 Bezvýkopová oprava kanalizace

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	169 041,93

	
	
D
	HSV
	HSV
	
	
	
	169 041,93
	

	
	D
	01
	Bezvýkopová oprava kanalizace
	
	
	
	169 041,93
	

	1
	K
	NP1
	
	Čištění kanalizace před sanací
	m
	19,500
	197,15
	3 844,43
	CN + 15%

	
	PP
	
	Čištění kanalizace před sanací
	
	
	
	
	

	2
	K
	NP2
	
	Vlepení rukávce DN 250
	m
	19,500
	7 705,00
	150 247,50
	CN + 15%

	
	PP
	
	Vlepení rukávce DN 250
	
	
	
	
	

	3
	K
	NP3
	
	Přípravné a pomocné práce
	kpl
	1,000
	5 750,00
	5 750,00
	CN + 15%

	
	PP
	
	Přípravné a pomocné práce
	
	
	
	
	

	4
	K
	NP4
	
	Doprava a manipulace
	kpl
	1,000
	9 200,00
	9 200,00
	CN + 15%

	
	PP
	
	Doprava a manipulace
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Kanalizace Charvát, s.r.o.	NABÍDKA č. 26NA0187
	Dodavatel:
Kanalizace Charvát, s.r.o. Lískovická 1290/8
193 00 Praha

IČ: 08814694 DIČ: CZ08814694
Telefon: 607126127
E-mail: 607126127@seznam.cz www.kanalizace-charvat.cz
	Odběratel:	IČ:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4 180 00 Praha



Tel.: 725863748

	Nabídka č.: Forma úhrady: Datum zápisu: Platno do:
	26NA0187

15.07.2026
	Konečný
	příjemce:

	BEZVÝKOPOVÁ OPRAVA KANALIZACE
Místo akce: Litvínov (Letní koupaliště)

	Označení dodávky
	Množství
	J.cena
	Sleva
	Cena %DPH
	DPH
	Kč Celkem

	Přípravné a pomocné práce Čištění kanalizace před sanací Vlepení rukávce DN 250 Přistavení vozidla
	1 x
1 x
17,5 m
1 x
	5 000,00
3 000,00
6 700,00
8 000,00
	
	5 000,00	21%
3 000,00	21%
117 250,00	21%
8 000,00	21%
	0,00
0,00
0,00
0,00
	5 000,00
3 000,00
117 250,00
8 000,00

	Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ
	
	
	
	133 250,00
	0,00
	133 250,00
133 250,00

	Poznámka:
· potřebujeme znát přístupy k šachtám kvůli technice!
· bude třeba zajistit dostatečně velké parkovací místo u domu min. 10m (ne přes silnici)!!

Výhody bezvýkopové opravy:
· žádný zásah v bytech
· značná redukce času opravy - práce budou provedeny v krátkém čase
· minimální obtěžování obyvatel a narušení dopravy
· menší pravděpodobnost poškození jiného potrubí nebo podzemních kabelů
· menší narušení životního prostředí (kořenů, stromů, vodních toků)

Na provedené práce poskytujeme záruku 5let! Výrobce udává prodloužení životnosti potrubí 50-80let! Po bezvýkopové opravě kanalizace je možné tuto kanalizaci čistit pouze tlakem do 80barů!!

Děkujeme za posouzení cenové nabídky a v případě jakýchkoliv nejasností nás prosím kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.









Vystavil:

	Ekonomický a informační systém POHODA





	Změnový list
	č.	21

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	17.07.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	 Změna mat přístřešku pro filtry:

Tento změnový list reflektuje změnu materiálového řešení přístřešku pro bazénové filtrace. Na základě požadavku investora a s ohledem na vyšší životnost, nižší nároky na údržbu a vyšší odolnost konstrukce bude původně navržený dřevěný přístřešek nahrazen ocelovou žárově pozinkovanou konstrukcí se střešním pláštěm z trapézového plechu. Tato změna představuje optimalizaci technického řešení při zachování požadované funkčnosti přístřešku.


 Dopad do HMG stavby:

NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	308 050,00
	308 050,00 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	-311 026,68
	-	311 026,68 Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	-	2 976,68 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	Ing. Petr	Digitálně podepsal Ing.
Podpis:	Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.07.17
14:30:51 +02'00'
Podpis: Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.07.17 15:28:03
+02'00'


Podpis:


Podpis:	Ing. Anna	Digitálně podepsal Ing. Anna
Egerová
Egerová	Datum: 2026.07.17 20:35:23
+02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	






ZL021 - Změnový list 021 Změna materiálu přístřešku na filtry

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	29. 4. 2026
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-2 976,68

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-2 976,68
	
	
	21,00%
	-625,10

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-3 601,78









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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ZL021 - Změnový list 021 Změna materiálu přístřešku na filtry

	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	29. 4. 2026

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant: Zpracovatel:
	

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]
	
Cena celkem [CZK]	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	-2 976,68

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	-2 976,68

	D
	762
	Konstrukce tesařské
	-173 037,50

	
1
	
K
	
762083122
	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	
m3
	
-2,425
	
1 155,96
	
-2 803,20
	


PP	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	
2
	
K
	
762085103
	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
	
kus
	
-8,000
	
243,36
	
-1 946,88
	


PP	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
	3
	M
	54825003
	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm
	kus
	-8,000
	790,92
	-6 327,36
	


PP	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm
	

4
	

K
	


762332641
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 c
	


m
	

-36,000
	

212,94
	

-7 665,84
	


Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,
PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

	5
	M
	61223268
	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm
pohledový
	m3
	-0,216
	29 203,20
	-6 307,89
	


PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový
	

6
	

K
	


762332642
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224
	


m
	

-61,500
	

249,44
	

-15 340,56
	


Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,
PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

	7
	M
	61223270
	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-
280mm pohledový
	m3
	-1,043
	31 150,08
	-32 489,53
	


PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový
	

8
	

K
	


762332643
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288
	


m
	

-51,800
	

333,40
	

-17 270,12
	


Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových,
PP	valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými
spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

	9
	M
	61223272
	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-
240mm pohledový
	m3
	-1,166
	33 096,96
	-38 591,06
	


PP	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový
	
10
	
K
	
762341027
	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky
desky 25 mm
	
m2
	
-56,700
	
596,23
	
-33 806,24
	


Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z
PP	dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm
	
11
	
K
	
762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
m3
	
-2,425
	
2 920,32
	
-7 081,78
	


PP	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí
svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
12
	
K
	
998762201
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
%
	
-2,000
	
1 703,52
	
-3 407,04
	


Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z
PP	ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
D	764	Konstrukce klempířské	-29 034,03
	
13
	
K
	
764212634
	Oplechování střešních prvků  z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	
m
	
-22,200
	
456,30
	
-10 129,86
	


PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm
	
14
	
K
	
764212661
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm
	
m
	
-14,000
	
304,20
	
-4 258,80
	


PP	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 150 mm
	
15
	
K
	
764511444
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	
kus
	
-1,000
	
442,92
	
-442,92
	


PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	
16
	
K
	
764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	
m
	
-14,200
	
705,74
	
-10 021,51
	


PP	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	
17
	
K
	
764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	
m
	
-2,800
	
1 058,62
	
-2 964,14
	


PP	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	
18
	
K
	
998764201
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech
výšky do 6 m
	
%
	
-2,000
	
608,40
	
-1 216,80
	


Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%)
PP	z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m
D	765	Krytina skládaná	-82 819,28
	19
	K
	712331101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°
pásy na sucho AIP nebo NAIP
	m2
	-56,700
	18,25
	-1 034,78
	


PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP
	20
	M
	62866522
	pás podkladní tl 0,5mm s Al fólií asfaltového šindele
	m2
	-62,370
	328,54
	-20 491,04
	


PP	pás podkladní tl 0,5mm s Al fólií asfaltového šindele
	
21
	
K
	
712391587
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami)
	
m2
	
-56,700
	
46,24
	
-2 621,81
	


PP	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo folie hřebíky (drátěnkami)
	22
	M
	31411510
	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm
	kg
	-2,268
	231,19
	-524,34
	


PP	hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm
	23
	K
	765151001
	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění,
sklonu do 20°
	m2
	-56,700
	327,32
	-18 559,04
	


PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění, sklonu do 20°
	24
	M
	62866502
	šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka
	m2
	-58,401
	532,96
	-31 125,40
	


PP	šindel asfaltový na skelné vložce tvar bobrovka
	25
	K
	765151021
	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany
na plech
	m
	-14,000
	194,69
	-2 725,66
	


PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů okapové hrany na plech
	26
	K
	765151061
	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů štítové hrany
plechem
	m
	-22,100
	182,52
	-4 033,69
	


PP	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů štítové hrany plechem
	
27
	
K
	
998765201
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
%
	
-2,000
	
851,76
	
-1 703,52
	


Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z
PP	ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
D	783	Dokončovací práce - nátěry	-26 135,87
	28
	K
	783201401
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před
provedením nátěru ometení
	m2
	-76,710
	12,17
	-933,56
	


 (
30
K
783268111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný
olejový
m2
-76,710
225,11
-17 268,19
) (
31
K
NP1
Přístřešek pro filtry – ocelové konstrukce – pozink +
TR plech střecha
kpl
1,000
308 050,00
308 050,00
)PP	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení
	29
	K
	783264101
	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný
olejový
	m2
	-76,710
	103,43
	-7 934,12
	

	
	PP
	
	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový
	
	
	
	
	

	
	D
	01
	Přístřešek pro filty
	
	
	
	308 050,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	Přístřešek pro filtry – ocelové konstrukce – pozink + TR plech střecha
	
	
	
	
	




 (
Strana 
4
 z 4
)
	Změnový list
	č.
	22

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum:	 	24.08.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Podepření stropu strojovny:

Odůvodnění ZL 22:

Tento změnový list reflektuje požadavek investora na dodatečné statické podepření stropních konstrukcí ve stávající strojovně a chlorovně. Na základě posouzení stávajícího stavu a požadavků na zajištění dostatečné únosnosti stropních konstrukcí bylo statikem navrženo doplnění ocelových podpěrných konstrukcí. Počet, rozmístění a profily jednotlivých prvků byly stanoveny na základě statického posouzení. Strop v akumulační nádrži nebude podepřen.

Tyto práce nebyly součástí původního smluvního rozsahu díla a jejich provedení je nezbytné pro zajištění požadované statické bezpečnosti a stability stávajících konstrukcí.



Dopad do HMG stavby:

ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	
	cena celkem
	
	Poznámka

	Změny -VCP
	kpl
	1
	21O 299,07
	21O 299,07 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	
	0,00
	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	21O 299,07 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum:
	
	
	

Podpis:
	Ing. Petr	Digitálně podepsal Ing.
Petr Lohnisk ý
Lohniský	Datum: 2026.08.24
15:24:58 +02'00'

Ing. Miroslav	Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Svoboda
Svoboda	Datum: 2026.08.30 16:37:24
+02'00'











Digitálně podepsal Ing.
Ing. Anna Egerová   :	9
;	831
06:54:39 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	
Podpis:
	

	
Za AD:
	
Datum:
	
	
	
Podpis:
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum:
	
	
	
Podpis:
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KSO:
Místo: Zadavatel:

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	210 299,07



DPH základní
snížená


Základ daně 210 299,07
0,00


Sazba daně
21,00%
12,00%


Výše daně 44 162,80
0,00


 (
Cena s
 
DPH
v
CZK
254 461,87
)







Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis :
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



	Místo:
	
	
	
	
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	
	
	
	
	Projektant:
Zpracovatel:

	
PČ Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	
J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
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Náklady soupisu celkem

210 299,07

D	HSV
D	4


Práce a dodávky HSV
Vodorovné konstrukce


199 145,07

167  943 ,07

	
	K
	413232221
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do
300 mm
	kus
	16,000
	420,00
	6 n o,oo
	es úRs 2026 02



pp

Online PSC

Zazdivka zhlaví stropních tr8.mů nebo válcovaných nosniků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/413232221

	2
	K
	413941143
	Válcované nosníky výšky přes 120 do 220 mm
dodatečně osazované do stropu
	
	1,280
	64 100,00
	82 048,oo
	es úRs 2026 02



pp

Online PSC

V8.lco vane nosníky dodatečně osazované do stropu bez zazděni hlav, výšky přes 120 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/413941143

	3
	K
	440351255
	Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro
tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm
	m2
	8,000
	874,00
	6 992,00
	es úRs 2026 02




pp

Online PSC

Podpěrn8 konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukci výšky do 4 m, na výměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm zřizení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/440351255

	4
	K
	440351256
	Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro
tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm
	m2
	8,000
	160,00
	1 280,00
	es úRs 2026 02




pp

Online PSC

Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí vYšky do 4 m, na vYměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351256

	5
	K
	440351265
	Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 6 m pro
tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm
	m2
	17,010
	1 170,00
	19 901,70
	es úRs 2026 02




pp

Online PSC

Podpěrn8 konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukci vYšky do 6 m, na vYměru m2  půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm zřizení
https:j/podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351265

	6
	K
	440351266
	Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 6 m pro
tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm
	m2
	17,010
	177,00
	3 010,77
	es úRs 2026 02




pp

Online PSC

Podpěrná konstrukce se zpevněním dna bednění střešních konstrukcí vYšky do 6 m, na vYměru m2 půdorysu pro konstrukci tloušťky přes 100 cm odstranění https;//podminky.urs.cz/item/CS_UR5_2026_02/440351266

	
7
	
K
	
977151126
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
	
m
	
2,720
	
7 300,80
	
19 858,18
	
SoD



Jádrové vrty diamantovYmi korunkami do stavebních materiálů
pp	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm
w	0,45•4
w	0,23•4
w	Součet




1,800
0,920
2,720

	
8
	
K
	
977151128
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm
	
m
	
2,720
	
10 342,80
	
28 132,42
	
SoD



Jádrové vrty diamanto vYmi korunkami do stavebních materi8Iů
pp	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes
250 do 300 mm
w	0,23•4
w	0,45•4
w	Součet




0,920
1,800
2,720


D	789


Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení


31 202 ,00

	9
	K
	789421232
	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy
li Zn 100 µm
	m 2
	2, 7082
	812,05
	21 991,94
	es úRs 2026 02



pp

Online PSC
w w w

Provedení žárového stříkání ocelový-ch konstrukcí  zinkem,  tloušťky 100 µm. třidy li (1 , 560 kg Zn/m2)
https :// podminky.urs.cz/item/CS _UR5_ 2026 _02/789421232 
4,41• 4•1,2 "HES 200"
2,4•4•0,616 "1160"
Součet




21,168
5,914
27,082

	10
	M
	15625101
	drát metalizační Zn D 3mm
	kg
	42,248
	218,00
	g 210,06
	es úRs 2026 02



pp
w

D	VRN
D	VRN6

drát metalizační Zn D 3mm
21,oa2•1,56 'Přepočtené koeficientem množství

Vedlejší rozpočtové náklady
Územní vlivy


42,248



11 154 ,00
8 654 ,00

	11
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů
	kpl
	1,000
	8 654,00
	8 654,oo
	es úRs 2026 02


pp	Mimostaveništní doprava materiálů, vý-robků a strojů

	Změnový list
	č.	23

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	26.08.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Podepření stropu strojovny:
Odůvodnění ZL 23:

Tento změnový list reflektuje požadavek investora na změnu materiálového provedení poklopů šachet. Původně navržené ocelové poklopy byly nahrazeny poklopy z kompozitního materiálu. Kompozitní provedení vykazuje vhodnější a stabilnější vlastnosti z hlediska odolnosti vůči povětrnostním vlivům, korozi a dlouhodobému provoznímu zatížení. Změna materiálového provedení byla provedena na základě požadavku investora.


Dopad do HMG stavby:
NE

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ
	cena celkem	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	82 525,14
	82 525,14 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	-92 535,20
	-	92 535,20 Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	-	10 010,06 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	Ing. Petr	Digitálně podepsal
Podpis:	Ing. Petr Lohniský
Lohniský	Datum: 2026.08.26
07:49:46 +02'00'
Ing. Miroslav Digitálně podepsal Ing.
Podpis:   Svoboda	Miroslav Svoboda
Datum: 2026.08.30 16:32:06
+02'00'


Podpis:


Podpis:	Ing. Anna	Digitálně podepsal Ing.
Anna Egerová
Egerová	Datum: 2026.08.31 06:55:56
+02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	






ZL023 - Změnový list 023 Změna materiálů poklopů

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	-10 010,06

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	-10 010,06
	
	
	21,00%
	-2 102,11

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-12 112,17









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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ZL023 - Změnový list 023 Změna materiálů poklopů

	Místo:
Zadavatel:
	
	
	
	
	Datum:
Projektant:

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	-10 010,06

	
	
D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	-71 083,02
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	-71 083,02
	

	47
	M
	286-
	Z4
	dělený ocelový poklop 2 x 1500 x 750 mm se
zapuštěným madlem
	kus
	-2,000
	22 533,92
	-45 067,84
	dle SOD

	
	PP
	
	dělený ocelový poklop 2 x 1500 x 750 mm se zapuštěným madlem
	
	
	
	
	

	48
	M
	286-
	Z5
	dělený ocelový poklop 2 x 1800 x 900 mm se
zapuštěným madlem
	kus
	-1,000
	26 015,18
	-26 015,18
	dle SOD

	
	PP
	
	dělený ocelový poklop 2 x 1800 x 900 mm se zapuštěným madlem
	
	
	
	
	

	
	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	59 122,96
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	59 122,96
	

	
274
	
K
	
767-Z8
	Dodávka a montáž děleného ocelového poklopu 1500 x 1500 mm vč. rámu ( se zapuštěným madlem ), popis
viz. výpis prvků
	
ks
	
-1,000
	
21 452,18
	
-21 452,18
	
dle SOD


 (
rámu ( se zapuštěným madlem ), popis viz. výpis prvků
1
K
NP1
AŠ1_DB - poklop 2000x1900
ks
1,000
22 775,96
22 775,96
CN + 15%
PP
AŠ1_DB - poklop 2000x1900
2
K
NP2
AŠ1_PB - poklop 1900x1900
ks
0,000
22 775,95
0,00
CN + 15%
PP
AŠ1_PB - poklop 1900x1900 ; pozice zrušena
3
K
NP3
AŠ2_DB - poklop 1500x1450
ks
1,000
14 323,22
14 323,22
CN + 15%
PP
AŠ2_DB - poklop 1500x1450
4
K
NP4
AŠ3_DB - poklop 1900x1900
ks
1,000
22 775,96
22 775,96
CN + 15%
PP
AŠ3_DB - poklop 1900x1900
5
K
NP5
Montáž nových poklopů
kpl
1,000
20 700,00
20 700,00
CN + 15%
PP
Montáž nových poklopů - 3ks
D
VRN
Vedlejší rozpočtové náklady
1 950,00
D
VRN9
Ostatní náklady
1 950,00
6
K
094002000
Ostatní náklady související s výstavbou
kpl
1,000
1 950,00
1 950,00
CS ÚRS 2026 02
PP
Ostatní náklady související s výstavbou
Zaměření na místě pro poptávku ; zajištění jiného technického řešení
; rozpočet prací
)PP	Dodávka a montáž děleného ocelového poklopu 1500 x 1500 mm vč.
















Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/094002000
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 (
NABÍDKA
)
 (
Stř disko:
Zaká
 
ka:
Varia
 
ta:
Fir  
 
a:
Ko takt:
NHJ/2037/2025
Nabídka:
20
kompozity
Litví ov IS koupaliště Koldů
 
 
 
trostav CZ s r o 
)  A    at  r    a  a          t s r o	 a odvod i   
29.7.2026
	Obj kt
	C a DPH

	AŠ1_DB - poklop 2000x1900
	19 805,18 Kč
	21%

	AŠ1_PB - poklop 1900x1900
	19 805,18 Kč
	21%

	AŠ2_DB - poklop 1500x1450
	12 454,97 Kč
	21%

	AŠ3_DB - poklop 1900x1900
	19 805,18 Kč
	21%

	ZZ - montáž
	24 000,00 Kč
	21%

	
	
	

	ZÁKLAD DPH:
DPH:
CENA S DPH:
	95 870,51 Kč
20 132,81 Kč
116 003,32 Kč
	


Hmotnost: 438 kg
Nedílnou součástí této nabídky, objednávky a následně uzavřené smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti MEA. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s jejich zněním:
https://www.mea-group.com/cz-wma/cs/general-terms-and-conditions/
Rozměry jsou vnější rozměry rámů.
Rámy budou kotveny shora na stěny armaturních šachet. Výška rámu je 35mm.
Poklopy budou řezány a montovány na místě dle přesných rozměrů.































MEA Water Management s.r.o Jáchymovská 206/76
360 04 Karlovy Vary

Držitel certifikátu jakosti

ČSN EN  SO 9001:2015

Telefon: 353 220 259

 ČO: 27999734

Vystavil:  Bc. Václav Taušek
+420 602 407 169
tausek@mea-odvodneni.cz

	Změnový list
	č.	24

	stavba: Koupaliště KOLDŮM

	Datum :	 	02.09.2026	
Vypracoval :	 	Ing. Petr Lohniský	

Popis změny a její účel :

	Prodloužení termínu výstavby - 60 dní

Odůvodnění - viz dopis zaslaný investorovi.


Dopad do HMG stavby:

ANO - bude řešeno v dodatku č.2 k SOD

	Popis položky
	
	MJ
	počet MJ
	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka

	Změny - VCP
	kpl
	1
	118 972,94
	118 972,94 Kč

	Změny - MNP
	kpl
	1
	0,00
	-	Kč

	
	
	
	
	

	cena celkem bez DPH
	
	118 972,94 Kč
	

	

Vypracoval :
	

Ing. Petr Lohniský	Datum :
	
	
	Ing. Petr	Digitálně podepsal Ing.
Podpis:	Lohniský	Petr Lohniský
Datum: 2026.09.07
14:06:35 +02'00'
Ing. Miroslav	Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Svoboda
Podpis:	Svoboda	Datum: 2026.09.07 16:02:24
+02'00'



Podpis:


Podpis:	Ing. Anna	Digitálně podepsal Ing.
Anna Egerová
Egerová	Datum: 2026.09.07
16:08:39 +02'00'

	
Za TDS:
	
Ing. Miroslav Svoboda Datum :
	
	
	

	
Za AD:
	
Datum :
	
	
	

	
Za objednatele:
	
Ing. Petr Vopat	Datum :
	
	
	






ZL024 -Prodloužení termínu dokončení

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:

Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	118 972,94

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	118 972,94
	
	
	21,00%
	24 984,32

	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	143 957,26









Projektant	Zpracovatel







	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	
	
	
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	








Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
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ZL024 -Prodloužení termínu dokončení

	Místo:
Zadavatel:
	
	
	
	
	Datum:
Projektant:

	Zhotovitel:
	
	
	
	
	Zpracovatel:

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem	118 972,94

	
	
D
	HSV
	HSV
	
	
	
	118 972,94
	

	
	D
	01
	Dětský bazén
	
	
	
	40 495,76
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	40 495,76
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	20 311,77
	

	1
	K
	0329
	03000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	ks
	20 311,765
	1,00
	20 311,77
	

	
	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	57550/170*60
	
	20 311,765
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20 311,765
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	8 589,17
	

	2
	K
	0452
	03000
	Kompletační činnost
	ks
	6 441,882
	1,00
	6 441,88
	

	
	PP
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18252/170*60
	
	6 441,882
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 441,882
	
	
	

	3
	K
	0453
	03000
	Koordinační činnost
	ks
	2 147,294
	1,00
	2 147,29
	

	
	PP
	
	Koordinační činnost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6084/170*60
	
	2 147,294
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 147,294
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	6 441,88
	

	4
	K
	0651
	03000
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	ks
	6 441,882
	1,00
	6 441,88
	

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18252/170*60
	
	6 441,882
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 441,882
	
	
	

	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	5 152,94
	

	5
	K
	0811
	03000
	Denní doprava pracovníků na pracoviště
	ks
	5 152,941
	1,00
	5 152,94
	

	
	PP
	
	Denní doprava pracovníků na pracoviště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14600/170*60
	
	5 152,941
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5 152,941
	
	
	

	
	D
	02
	Plavecký bazén 50M
	
	
	
	78 477,18
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	78 477,18
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	58 323,53
	

	6
	K
	0329
	03000.2
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	soubor
	58 323,529
	1,00
	58 323,53
	

	
	PP
	
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	165250/170*60
	
	58 323,529
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	58 323,529
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	8 558,83
	

	7
	K
	0452
	03000.2
	Kompletační činnost
	soubor
	6 441,176
	1,00
	6 441,18
	

	
	PP
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18250/170*60
	
	6 441,176
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 441,176
	
	
	

	8
	K
	0453
	03000.2
	Koordinační činnost
	soubor
	2 117,647
	1,00
	2 117,65
	

	
	PP
	
	Koordinační činnost
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6000/170*60
	
	2 117,647
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2 117,647
	
	
	

	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	6 441,88
	

	9
	K
	0650
	02000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	soubor
	6 441,882
	1,00
	6 441,88
	

	
	PP
	
	Mimostaveništní doprava materiálů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	18252/170*60
	
	6 441,882
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 441,882
	
	
	

	
	D
	VRN8
	Přesun stavebních kapacit
	
	
	
	5 152,94
	

	10
	K
	0811
	03000.2
	Denní doprava pracovníků na pracoviště
	soubor
	5 152,941
	1,00
	5 152,94
	

	
	PP
	
	Denní doprava pracovníků na pracoviště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14600/170*60
	
	5 152,941
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5 152,941
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SPORTaS s.r.o.
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
DATUM	7.9.2026
VYŘIZUJE	Ing. Petr Lohniský




Věc: Žádost o prodloužení termínu akce: Revitalizace areálu koupaliště Koldům

Vážení obchodní partneři,

Na základě smlouvy o dílo č. 26081838 ze dne 1. 4. 2026 a v souladu s čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy žádáme o prodloužení termínu realizace do 30.4.2027 s tím, že stavební práce budou dokončeny do 30.12.2026. V roce 2027 proběhne pouze odstranění VaN a zkoušky na bazénové technologii a vyzkoušení úpravy bazénové vody.
V průběhu realizace byly zjištěny a následně řešeny skutečnosti, které nebyly zahrnuty v původním rozsahu díla ani zohledněny v původním harmonogramu. Současně došlo k rozsáhlým změnám a revizím projektové dokumentace. Tyto okolnosti vyvolaly dodatečné projekční, koordinační i realizační činnosti a mají přímý dopad na kritickou cestu výstavby. Jedná se zejména o:
· rozsáhlé změny a revize projektové dokumentace, zejména v souvislosti s nově navrženými monolitickými konstrukcemi a nutností jejich statického, konstrukčního a profesního dořešení;
· změny v části silnoproudých elektroinstalací a kompletní doplnění systému měření a regulace (MaR) nad rámec původní projektové dokumentace;
· výrazně větší rozsah bouracích prací v rámci demolic a přípravy území, zejména v důsledku odkrytí skrytých konstrukcí pod povrchem, které nebyly před zahájením prací zřejmé;
· nutné opravy poškozených stávajících rozvodů dešťové kanalizace, jejichž skutečný stav byl zjištěn až v průběhu realizace;
· dodatečné bourací práce a opravy den bazénových těles v rozsahu převyšujícím původní předpoklady;
· navýšení rozsahu opravy stávající strojovny, zahrnující zejména podepření stropní konstrukce a změny střešních konstrukcí, včetně realizace nových monolitických atik;
· změnu konstrukčního řešení venkovních opěrných zdí a schodišť z původně navržených betonových tvárnic na monolitické železobetonové konstrukce.
[image: ]

 (
Metrostav CZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177
) (
www.metrostavCZ.cz
)
Za účelem zachování kontinuity výstavby a minimalizace časových dopadů zhotovitel aktivně zajišťuje také zpracování a koordinaci části nezbytných změn a doplnění projektové dokumentace. Ani tato nadstandardní součinnost však nemůže zcela odstranit časovou náročnost přípravy, projednání a následné realizace změněných technických řešení.


Uvedené práce na sebe vzájemně technologicky a profesně navazují a není možné je v plném rozsahu provádět souběžně. Jejich kumulativní dopad proto nelze kompenzovat pouhou paralelizací činností a nebyl zahrnut v původním časovém harmonogramu.


V důsledku uvedeného posunu se dokončení a komplexní provozní zkoušky venkovní bazénové technologie a technologie úpravy vody přesouvají do období klimaticky nevhodného pro jejich plné zprovoznění a objektivní ověření. Nízká venkovní teplota a nízká teplota vody omezují možnost stabilizace technologických procesů a provedení zkoušek za podmínek odpovídajících standardnímu provozu koupaliště, zejména nastavení a ověření systému dávkování chloru a souvisejících parametrů úpravy vody.


Výše uvedené skutečnosti mají ve svém souhrnu zásadní vliv na dobu realizace a možnost řádného dokončení a odzkoušení díla. Požadované prodloužení do 30.4.2027 považujeme s ohledem na jejich rozsah a technologické návaznosti za přiměřené a nezbytné. V příloze tohoto dopisu také přikládáme revizi HMG prací. V jarních měsících roku 2027 bude provedeno komplexní vyzkoušení bazénové technologie a technologie úpravy bazénové vody. V rámci zkoušek bude ověřena jejich funkčnost, vzájemná koordinace a správná funkce jednotlivých technologických celků před uvedením do řádného provozu.


Žádáme Vás proto o projednání a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude prodloužení termínu realizace smluvně potvrzeno. Zhotovitel bude i nadále přijímat opatření směřující k minimalizaci časových dopadů a zachování kontinuity výstavby.


Příloha 1:
-	Revize HMG prací


S pozdravem

Ing. Petr Lohniský

Digitálně podepsal Ing. Petr Lohniský Datum: 2026.09.07
16:43:50 +02'00'


Ing. Petr Lohniský Vedoucí projektu Metrostav CZ s.r.o.

ID	Reži Název úkolu

Doba

Zahájení

Dokončení

Předchůd Názvy zdrojů

n 2026

květen 2026

červen 2026

červenec 2026 srpen 2026

září 2026

říjen 2026

listopad 2026 prosinec 2026 leden 2027

únor 2027

březen 2027

duben 2027

květen 2027

čer
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1
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REVITALIZACE AREÁLU KOUPALIŠTĚ KOLDUM:
Předání stavebniště Zahájení stavebních prací

trvání

0 dny
0 dny



05.05. 26
05.05. 26



05.05. 26
05.05. 26



MTS 2FS+1 deMTS

13.IV

27.IV

11.V

05.05.
05.05.

25.V

08.VI

22.VI 06.VII 20.VII 03.VIII 17.VIII 31.VIII 14.IX

28.IX

12.X

26.X

09.XI

23.XI

07.XII 21.XII

04.I

18.I

01.II

15.II

01.III

15.III

29.III

12.IV

26.IV

10.V

24.V

4	Dokončení stavebních prací

3 dny

28.12. 26

30.12. 26 79

MTS

MTS

5 Zimní technologická pauza
6 Dokončení prací - předání díla
7
8	Přípravné práce, bourací práce
9 Vytyčení stávajícíh inženýrských sítí
10 Geodetické měření

65 dny 01.01. 27
10 dny 19.04. 27

48 dny06.05. 26
1 den  06.05. 26
1 den  06.05. 26

01.04. 27
30.04. 27 99

10.07. 26
06.05. 26   3
06.05. 26   3


MTS


SPORTAS MTS PETURA





SPORTAS MTS PETURA



MTS

11 Demontáž stávající bazénové technologie
12 Demontáž elektro
13 Demontáž tobogánu - 2 pole
14 Demontáže zámečnických prvků
15 Odstranění přístřešku na filtry
16 Odstranění domku - letní kino
17 Rozebrání dlažeb na palety a převoz na depo

3 dny
3 dny
3 dny
3 dny
5 dny
5 dny
8 dny

06.05. 26
06.05. 26
06.05. 26
06.05. 26
11.05. 26
11.05. 26
06.05. 26

08.05. 26
08.05. 26
08.05. 26
08.05. 26
15.05. 26
15.05. 26
15.05. 26

3
3
3
3
11
15SS
3

Bazén Servis MTS Elektro Bazén Servis

Bazén Servis
MTS Elektro Bazén Servis

18 Zřízení přístupových cest
19 Bazén 50m

10 dny 07.05. 26
48 dny06.05. 26

20.05. 26 10
10.07. 26

20 Demontáž vybavení bazénu
21 Odstranění folie
22 Vybourání schoditě
23 Vybourání spodních potrubí ve dně

3 dny
5 dny
5 dny
5 dny

06.05. 26
11.05. 26
18.05. 26
18.05. 26

08.05. 26
15.05. 26
22.05. 26
22.05. 26

3
20
21
22SS

24 Odstranění / osekání dlažby a obkladů

10 dny 18.05. 26

29.05. 26

22SS

25 Zemní práce - obhrabání bazénu na úroveň odřezání stěn a provedení jádrových vrtů

10
dny

18.05. 26

29.05. 26 17

26 Vybourání obvodového brodítka a ostatních ploch
27 Ořezání zhlaví dlouhých stěn
28 Jádrové vrtání stěn - prostupy do bazénu

30 dny 18.05. 26
10 dny 22.06. 26
10 dny 22.06. 26

26.06. 26
03.07. 26
03.07. 26

25SS
26FS-5 d
27SS

29 Otryskání konstrukcí tlakovou vodou

5 dny

06.07. 26

10.07. 26 28

30 Dětské bazény

48 dny06.05. 26

10.07. 26

31 Demontáž vybavení bazénů
32 Vybourání schodišť
33 Vybourání zdí

3 dny
5 dny
5 dny

06.05. 26
11.05. 26
11.05. 26

08.05. 26 3
15.05. 26   31
15.05. 26   31

34 Vybourání spodních potrubí ve dně a ostatních ploch

20 dny 11.05. 26

05.06. 26 31

35 Odstranění / osekání dlažby a obkladů
36 Zemní práce - obhrabání bazénu na úroveň odřezání stěn a provedení jádrových vrtů

5 dny
5 dny

08.06. 26
08.06. 26

12.06. 26   34
12.06. 26   34

37 Ořezání stěn bazénu
38 Jádrové vrtání stěn - prostupy do bazénu

10 dny 22.06. 26
10 dny 22.06. 26

03.07. 26
03.07. 26

27SS
27SS

39 Vysekání rýh pro nové rozvody ve dně

5 dny

15.06. 26

19.06. 26 36

40 Otryskání konstrukcí tlakovou vodou
41 Strojovna
42 Demontáž vybavení strojovny
43 Bourací práce v rámci strojovny
44 Obhrabání strojovny
45 Jádrové vrty do strojovny a akumulace
46 Okolní plochy
47 Vybourání brodítek
48 Vybourání schodiště a betonových ploch
49 Vybourání zdi za strojovkou
50	Nové konstrukce a práce
51	Bazén 50m

10 dny 29.06. 26
45 dny11.05. 26
10 dny 11.05. 26
10 dny 11.05. 26
10 dny 25.05. 26
10 dny 29.06. 26
18 dny06.05. 26
18 dny 06.05. 26
18 dny 06.05. 26
18 dny 06.05. 26
150 dn01.06. 26
90 dny13.07. 26

10.07. 26
10.07. 26
22.05. 26
22.05. 26
05.06. 26
10.07. 26
29.05. 26
29.05. 26
29.05. 26
29.05. 26
25.12. 26
13.11. 26

38FS-5 d

11
42SS
43
38FS-5 d

3
47SS
47SS




Projekt: HMG_Koupaliště Koldu Datum: 07.09. 26

Úkol Rozdělení Milník Souhrnný

Souhrn projektu
[image: ] 	    Neaktivní úkol
Neaktivní milník Neaktivní souhrn

Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn

Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení Vnější úkoly
Vnější milník

Konečný termín Průběh
Průběh ručně zadaného úkolu
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52
53
54


Záchytný betonový sokl
Betonový sokl na bazénové rozvody Spodní bazénové rozvody a vyústky

trvání
20 dny 13.07. 26
20 dny 13.07. 26
20 dny 13.07. 26


07.08. 26
07.08. 26
07.08. 26


29
29
53SS




Bazén Servis

13.IV

27.IV

11.V

25.V

08.VI

22.VI 06.VII 20.VII 03.VIII 17.VIII 31.VIII 14.IX


Bazén Servis

28.IX

12.X

26.X

09.XI

23.XI

07.XII 21.XII

04.I

18.I

01.II

15.II

01.III

15.III

29.III

12.IV

26.IV

10.V

24.V

55 Příprava zhlaví pro osazení nerezových žlabů
56 Osazení nerezových žlabů

5 dny
5 dny

13.07. 26
13.07. 26

17.07. 26
17.07. 26

29
55SS


Bazén Servis


Bazén Servis

57 Nové betonové zhlaví
58 Nové betonové schodiště
59 Nové monolitické konstrukce
60 Vyrovnání a vyspravení dna
61 Instalace bazénové folie
62 Instalace finálního vybavení
63 Dětské bazény
64 Nové betonové konstrukce
65 Spodní bazénové rozvody a vyústky

20 dny 20.07. 26
25 dny 13.07. 26
30 dny 17.08. 26
20 dny 17.08. 26
25 dny 28.09. 26
10 dny 02.11. 26
75 dny13.07. 26
30 dny 13.07. 26
30 dny 13.07. 26

14.08. 26
14.08. 26
25.09. 26
11.09. 26
30.10. 26
13.11. 26
23.10. 26
21.08. 26
21.08. 26

56
29
58
59SS
59
61

40
64SS





Bazén Servis Bazén Servis


Bazén Servis









Bazén Servis





Bazén Servis
Bazén Servis

66 Příprava zhlaví pro osazení nerezových žlabů
67 Osazení nerezových žlabů

5 dny
5 dny

13.07. 26
13.07. 26

17.07. 26
17.07. 26

40
66SS


Bazén Servis


Bazén Servis

68 Nové betonové zhlaví
69 Sanace bazénového tělesa
70 Vyrovnání a vyspravení dna
71 Instalace bazénové folie
72 Instalace finálního vybavení
73 Strojovna

30 dny 20.07. 26
10 dny 31.08. 26
10 dny 31.08. 26
20 dny 14.09. 26
10 dny 12.10. 26
120 dn13.07. 26

28.08. 26
11.09. 26
11.09. 26
09.10. 26
23.10. 26
25.12. 26

67
68
69SS
70
71




Bazén Servis Bazén Servis




Bazén Servis
Bazén Servis

74 Izolace proti vodě - stěny a stropy
75 Nové vnitřní betonové konstrukce
76 Zednické práce a úprava stávající strojovny, podlaha, malby, atd…

5 dny
5 dny
50
dny

13.07. 26
20.07. 26
20.07. 26

17.07. 26
24.07. 26
25.09. 26

45
74
75FS-5
dny

77 Vybavení technologie

45 dny 28.09. 26

27.11. 26 76

Bazén Servis

Bazén Servis

78 Elektrovybavení + MAR
79 Finální vybavení strojovny, zámečnické kce
80 Okolní plochy
81 Zemní práce - výkopy pro technologii a elektro
82 Bazénová technologie
83 Venkovní ZTI, včetně šachet, armaturních šachet atd..
84 Elektro rozvody a práce
85 Nová akumulační nádrž - dětské bazény

20 dny 16.11. 26
10 dny 14.12. 26
145 dn01.06. 26
120 dn01.06. 26
90 dny 13.07. 26
90 dny 13.07. 26
90 dny 13.07. 26
10 dny 07.09. 26

11.12. 26
25.12. 26
18.12. 26
13.11. 26
13.11. 26
13.11. 26
13.11. 26
18.09. 26

77FS-10 MTS Elektro 78

25
81SS+30 Bazén Servis 81SS+30
81SS+30
81SS+70 Bazén Servis








Bazén Servis

MTS Elektro



Bazén Servis

86 Folie - stará akumulace

5 dny

12.10. 26

16.10. 26 71

Bazén Servis

Bazén Servis

87 Nové betonové konstrukce - okolo bazénu - obnova zdí
88 Dřevěná konstrukce - zastřešení filtrů
89 Dřevěný domeček
90 Zpevněné plochy - nové / obnova staré dlažby
91 Nové brodítka
92 Nové vybavení + nové zamečnické konstrukce
93 Finální práce, obnova terénnu a zpevněných ploch
94	Zprovoznění - zkoušky
95 Napouštění bazénů na zimu
96 Zkouška bazénové technologie před zimou
97 Zkoušky a revize elektro
98 Geodetické měření skutečných stavů

120 dn08.06. 26
10 dny 23.11. 26
10 dny 23.11. 26
30 dny 02.11. 26
20 dny 02.11. 26
25 dny 09.11. 26
20 dny 23.11. 26
125 dn26.10. 26
15 dny 26.10. 26
10 dny 16.11. 26
15 dny 16.11. 26
15 dny 16.11. 26

20.11. 26
04.12. 26
04.12. 26
11.12. 26
27.11. 26
11.12. 26
18.12. 26
16.04. 27
13.11. 26
27.11. 26
04.12. 26
04.12. 26

81SS+5 d
87
87
87FS-15
90SS
87FS-10
87

72
95
96SS
96SS






Bazén Servis




SPORTAS
Bazén Servis MTS Elektro MTS PETURA





Bazén Servis



SPORTAS
Bazén Servis MTS Elektro MTS PETURA

99 Zkouška bazénové technologie před sezonou a nastavení úpravy vody

10
dny

05.04. 27

16.04. 27

96FS+90 Bazén Servis dny

Bazén Servis







Projekt: HMG_Koupaliště Koldu Datum: 07.09. 26
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