# **SMLOUVA O DÍLO**

## č. OZA-17-1116

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**mezi níže uvedenými smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**

**Objednatel:**  **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**se sídlem:** Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

**IČ:** 49295934

**DIČ:** CZ49295934

p**rávní forma:** dobrovolný svazek obcí

**zástupce ve věcech smluvních:**

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel: VODASERVIS s.r.o.**

**se sídlem:** Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01

**zapsán do obchodního rejstříku vedeného u** Krajského soudu v Brně   
**oddíl** C, **vložka** 41536

**bankovní spojení:**  **č.ú.**:

**IČ:** 26277841 **DIČ:** CZ26277841

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Martin Trnka, jednatel

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

## II. Předmět smlouvy, označení, rozsah prací, plnění

1. Provedení realizace díla s názvem **„Příkrý - doplňkový zdroj vody, 1. etapa“**, tedy hydrogeologického průzkumu na lokalitě k.ú. Příkrý (parcela č. 291/2, 280/1 a 284/1), a k.ú. Bozkov (parc. č. 1610) zpracované na základě výzvy zadavatele ze dne 28.7.2017 v rozsahu 6-ti průzkumných hydrogeologických vrtů dle nabídky zhotovitele ze dne 5.9.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a jejíž oceněný výkaz výměr bude sloužit jako podklad k fakturaci. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad realizace se schváleným Odborným podkladem vypracovaným organizací FINGEO s.r.o., Choceň.
2. Objednatel (investor) si vyhrazuje právo provést vrtné práce v takovém rozsahu, v jakém je určí osoba vykonávající odborný dohled. Tzn. bude-li již v prvním provedeném vrtu nalezena dostatečná kapacita vody, budou vrtné práce ukončeny a další vrty již nebudou prováděny. V souvislosti s tím budou také propláceny faktury pouze v rozsahu skutečně provedených prací.
3. Osoba vykonávající odborný dohled má právo řídit práce, stanovovat jejich rozsah a detaily provedení.

**III. Doba plnění**

* 1. Termín předání staveniště: 4.10.2017

1. Dokončení díla: 25.11.2017

## IV. Cena díla, fakturace a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zhotovené dílo specifikované v článku II. této smlouvy, a to ve výši:

**cena díla celkem bez DPH 1 555 950,20 Kč**

**DPH 326 749,54 Kč**

**cena díla celkem s DPH 1 882 699,74 Kč**

* 1. Cena odpovídá rozsahu 6 x 80-ti metrů vystrojeného jímacího vrtu a jeho testování. Minimální průměr vrtání 254 mm, minimální průměr výstroje 165 mm. Délka testování každého vrtu 3 dny (ČZ) + 1 den (SZ). Odběry vzorků vody a jejich analýzy v rozsahu 6 x dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. a 2 x dle přílohy č. 1 téže vyhlášky. Konečná cena bude stanovena na základě skutečně odvrtaných metrů a reálně provedených délek zkoušek a rozsahů laboratorních analýz v poměru dle cenové nabídky. Součástí ceny je i likvidace vytěženého materiálu a úklid pracoviště.
  2. Při dosažení hloubky maximálně 80 m vrtu bude na základě vydatnosti vrtu bezodkladně odborným dozorem rozhodnuto, zdali a do jaké hloubky se bude vrt vystrojovat, prohlubovat nebo likvidovat.
  3. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 80 %.
  4. Případné vícepráce, nebo změna technologie provádění prací musí být písemně odsouhlasena spolu oceněným výkazem výměr investorem a osobou vykonávající odborný dohled před zahájením prací.
  5. Splatnost faktur je 28 dní od převzaté faktury (odsouhlasené a podepsané osobou vykonávající odborný dohled.
  6. Cena díla je uvedena bez DPH. DPH bude zhotovitelem vyúčtováno ve výši platné dle obecně závazného právního předpisu v době vystavení faktury.
  7. Podkladem pro konečnou fakturaci bude potvrzený předávací protokol od objednatele. Konečná faktura bude vystavena se splatností 28 dní.
  8. Objednatel se zavazuje hradit veškeré faktury v termínu splatnosti.
  9. Faktury včetně soupisu prací budou vyhotoveny v 5 originálech.
  10. Změna fakturační adresy objednatele nebo změna jiných identifikačních údajů smluvních stran se může uskutečnit i bez dodatku k této smlouvě na základě doručeného písemného oznámení druhé smluvní straně.

## V. Záruky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce - konstrukci provedeného díla v délce 60 měsíců od termínu předání díla. Záruky na dílo zanikají při zásahu do konstrukce díla. Zhotovitel neodpovídá za škody a důsledky způsobené nevhodným používáním díla či třetími osobami a za škody způsobené neodvratitelnými událostmi. Zhotovitel negarantuje kvalitu podzemní vody, nezodpovídá za případnou změnu režimu podzemních vod a změnu vydatnosti díla při jeho dlouhodobém užívání.

2. Za zásah do konstrukce provedeného díla se nepovažuje následné vystrojení vrtu a jeho následné propojení na vodárenskou soustavu.

## VI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Min. výše pojistné částky je 2 mil. Kč.

**VII. Sankce**

1. Nesplnění termínu dokončení stav. prací 1.000,-Kč / den
2. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad 500,-Kč / vada / den a nedodělků
3. Nesplnění termínu splatnosti faktury za den prodlení 200,-Kč / den

## VIII. Zvláštní ustanovení

* 1. Předmět smlouvy je splněn předáním předmětu díla zhotovitelem objednateli v místě sídla objednatele. Předání předmětu díla bude provedeno zápisem o převzetí a předání předmětu díla. Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla až úplným zaplacením smluvní ceny dle č. IV.
  2. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost – tj. vytyčí zarážkové body pro situování jednotlivých průzkumných vrtů poskytne zhotoviteli kopii výpisu z katastru nemovitostí se souhlasy majitelů pozemků provádět hydrogeologický průzkum na jejich pozemcích, situační plánky, vyjádření o existenci inženýrských sítích, apod.
  3. Objednatel předá zhotoviteli před započetím díla povolení vstupu na pozemky a pracoviště prosté všech faktických a právních vad, dále zajistí před započetím realizace díla pro zhotovitele u třetích osob povolení ke vstupu na nemovitosti, které jsou v přímém sousedství k nemovitostem objednatele. Objednatel rovněž zajistí potřebné údaje o poloze případných inženýrských sítí na nemovitostech formou vyjádření jednotlivých správců sítí. Tyto činnosti provede objednatel na své náklady.
  4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dbát na to, aby nedošlo k nepřiměřeným škodám na nemovitostech a věcech movitých na nich umístěných, kde bude provádět dílo. Zhotovitel je povinen v plné míře respektovat práva a oprávněné zájmy třetích osob, jenž vyplývají z vlastnictví k nemovitostem těchto osob.
  5. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele v termínu, který určí zhotovitel, přístup osobám, materiálu a nutné techniky na nemovitosti, kde budou práce prováděny. Objednatel poskytne zdroj elektřiny pro připojení maringotky a pro čerpací zkoušky.
  6. V případě přerušení provádění díla zásahem objednatele nebo nedodržením této smlouvy ze strany objednatele, popř. zásahem vyšší moci, upraví se přiměřeně po dohodě obou smluvních stran termín plnění určený v čl. III. Za vyšší moc se přitom považuje požár, povodeň nebo značné zhoršení klimatických podmínek, při kterých nelze spravedlivě požadovat na zhotoviteli splnění času plnění, ke kterému se touto smlouvou zavázal.
  7. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  8. Předmět díla je financován ze Státního fondu životního prostředí ČR, proto se zhotovitel musí řídit všemi aktuálními pokyny a plnit všechny povinnosti, které poskytovatel dotace vydal, nebo v průběhu realizace vydá.
  9. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dne: Dne:

Místo: Turnov Místo: Žďár nad Sázavou

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………….. …….…………………………….

Ing. Milan Hejduk, Ing. Martin Trnka,

předseda Rady sdružení VHS Turnov jednatel VODASERVIS s.r.o.