	Číslo Smlouvy Objednatele: 904 -2021-520201
	Číslo jednací objednatele: SPU 367998/2026	
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	Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zborná
DODATEK č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zborná
č.: 904-2021-520201 ze dne 22. 10. 2021 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
[bookmark: _Hlk215040681]se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
[bookmark: _Hlk214960540]na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Markétou Maškovou, radou Pobočky Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 190
E-mail: 	marketa.maskova@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AGROPOZ CB s.r.o., jako reprezentant společnosti 
První společník (reprezentant společnosti:	AGROPOZ CB s.r.o.
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
	
Druhý společník (člen společnosti):	GEOPOZEM CB, s.r.o.	
se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 022 55 073
	Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 
4. 10. 2021 za společnost jedná Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel.
Korespondenční adresa: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
         Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
         V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:		cgn9ex
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		6078268389/0800
DIČ:		CZ28148916
         („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí

snížení počtu MJ u dílčích částí: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	
Snížení počtu MJ

	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH  

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 7)
	ha
	1
	1
	2 000,00
	2 000,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 7)
	ha
	1
	1
	1 200,00
	1 200,00

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5)
	100bm
	1
	1
	3 000,00
	3 000,00

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	6 200,00



Hodnota změn činí 6 200,00 Kč bez DPH, (tj. 0,44 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Celkově se cena díla po změnách sníží o 6 200,00 Kč bez DPH.
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek. V rámci zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Zborná se aktualizace plánu společných zařízení týká pouze úpravy výměry nově navržené travní doplňkové cesty DC11 s výměrou 1644 m2 (oproti návrhu, kde bylo 535 m2) a stávající cesty DC12b s výměrou 404 m2 (oproti návrhu, kde bylo 554 m2) vedoucí po okraji lesa, která má samostatnou parcelu ostatní komunikace v návrhu nového uspořádání pozemků, a proto byla přidána také do PSZ. Jedná se o část úseku stávající cesty „C7“ vyznačené v Mapě průzkumu. Navazuje na úsek cesty DC12a mimo obvod pozemkové úpravy. Celková výměra aktualizace PSZ činí 2048 m2 se zaokrouhlením na 1 ha. Zároveň nedošlo ke změně katastrální hranice.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (Dodatky č. 1 a 4) nepřesáhne dle § 222 odst. 4 ZZVZ v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	793 900,00 Kč
	960 619,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   362 800,00 Kč
	438 988,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	      112 500,00 Kč
	136 125,00 Kč

	Celková cena 
	  1 269 200,00 Kč
	1 535 732,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 			AGROPOZ CB s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj			reprezentant společnosti
a Kraj Vysočina	
Místo: Brno			Místo: České Budějovice
Datum: 21. 9. 2026			Datum: 21. 9. 2026	



________________________________			___________________________
v z. JUDr. Jarmila Křížová			Ing. Jaroslav Vrážek
vedoucí oddělení převodu majetku státu Jihomoravský kraj	jednatel 
zástupkyně ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj			AGROPOZ CB s.r.o.
a Kraj Vysočina 
	






Za správnost:



________________________________
Ing. Jana Šlejtrová
vedoucí Pobočky Jihlava
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