Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na akci: **„ Decentralizace vytápění administrativní budova a školy II.“**

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „smlouva")

**I. Smluvní strany**

Objednatel: Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285

Sídlo: Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí

lČ: 13584898

DIČ: CZ13584898

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 24531551/0100

Zastoupená: **Mgr. Rudolfem Volhejnem** - ředitelem školy, tel. 733514091

Zastoupená ve věcech technických: **Jiřím Lantou**, tel. 702021241, oprávněný zástupce objednatele ve věcech realizace díla

technický dozor zadavatele - Ing. Jaroslav Jeništa, tel. 732350680

autorský dozor - Ondřej Ludvík, tel. 775733162

(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel: MEGATOP s.r.o.

Sídlo: Jihlavská 1148/16, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 26967111

DIČ: CZ26967111

Zapsáno v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 48644

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 195587381/0300

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřichem Čudou, jednatel

 Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jindřichem Čudou

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na akci: „ Decentralizace vytápění administrativní budova a školy II.“ uzavřené mezi objednatelem Střední školou propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 a zhotovitelem Megatop s.r.o. dne 26. 4. 2017 (dále jen "smlouva") následovně:

**Článek I.** **Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:**

1.1 Změna v článku

**IV. Čas plnění díla**

4.1. Termíny plnění díla:

Doba předání a převzetí staveniště 2. 5. 2017

Zahájení realizace díla 2. 5. 2017

Ukončení realizace díla 18. 10. 2017

Lhůta pro předání a převzetí díla (zároveň počátek běhu záruční lhůty) 18. 10. 2017

**V. Cena díla**

5.2. Cena za provedení díla dle článku III. ve smyslu 5.1. této smlouvy činí:

 **Cena bez DPH 2 112 565,- Kč**

navýšení ceny o 28 000,- Kč bez DPH vzniklo změnou stavební dispozice kotelny. Z důvodu bezpečnosti provozu došlo k rozšíření vnější elektroinstalace mimo kotelnu a tím spojené úpravy elektrorozvaděčů.

1.2. Ostatní části ustanovení Smlouvy s tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.

**Článek II.** **Závěrečná ustanovení**

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

2.3 Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně.

**NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PROPIJUJÍ SVÉ PODPISY**

Ve Velké Poříčí dne 29. 9. 2017 Ve Žďáře nad Sázavou dne 29. 9. 2017

Mgr. Rudolf Volhejn, ředitel školy Ing. Jindřich Čuda, jednatel

za Objednatele za Zhotovitele