

DODATEK č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka       
č.:  946-2023-505101 ze dne 23.08.2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený:	Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem, 
	zástupcem ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem, 
	zástupcem ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj
V technických záležitostech zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou,
	vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
Kontaktní údaje:
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	+420 725 918 219
E-mail:	jhradec.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r. o.
se sídlem Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená:                                           	Milanem Novým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Milanem Novým, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxx
Kontaktní údaje:
         	Tel.:	xxxxxx
    E-mail:	xxxxxx
ID datové schránky:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
DIČ:	CZ25094459
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. V důsledku organizačních změn na straně Objednatele, platných od 01.07.2026, se jeho název mění na Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj. Ve smluvních záležitostech je Objednatel zastoupený Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský a Plzeňský kraj.

2. Na základě oznámení Zhotovitele se mění sídlo zhotovitele: Světská 1418, Kyje, 198 00 Praha 9 a osoba zastupující zhotovitele ve věcech technických: xxxxxx.


Čl. II.
Předmět Dodatku
1.
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	7
	2 750
	19 250

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	20
	20
	3 300
	66 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	1
	 22 000
	 22 000

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	107 250




Hodnota změn činí 107 250 Kč bez DPH; o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 107 250 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]V rámci zpracování plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipovka byla zpracována dokumentace technického řešení (DTR) liniových dopravních staveb v rozsahu 13 MJ a nebyla zpracována DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb a vodohospodářských staveb. Rozsah zpracovaných DTR vychází z návrhu jednotlivých opatření v plánu společných zařízení a nemění žádným způsobem celkovou povahu díla.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 2), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 3,82 % a dle odst. odst. 6 nepřesáhne 7,30 % původní hodnoty závazku. 

Čl. 6.3.3 odstavec c) se mění takto:
Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.
Odůvodnění: 
Ke změně čl. 6.3.3 odst. c) dochází na základě informace podané z Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 6. 2026, č.j. SPU 234602/2026.
Čl. III.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	822 470,00 Kč
	         995 188,70 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	538 670,00 Kč
	         651 790,70 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	57 750,00 Kč
	           69 877,50 Kč

	Celková cena 
	1 418 890,00 Kč
	      1 716 856,90 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro 
Jihočeský a Plzeňský kraj
Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum: 23.09.2026	Datum: 23.09.2026



„elektronicky podepsáno“         	„elektronicky podepsáno“                                           
________________________________ 	___________________________
v z. Mgr. Ing. Miroslav Šimek	Milan Nový
vedoucí Oddělení převodu majetku státu Jihočeský kraj	jednatel společnosti AREA G.K. spol. s r.o.
zástupce ředitele KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

Za správnost: 

	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský a Plzeňský kraj

Č.j.:  SPU 371668/2026			Číslo Smlouvy Objednatele: 946-2023-505101
UID: spudms00000017051029			Číslo Smlouvy Zhotovitele:   150/2023	
			Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lipovka
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	7 
	1 650,00
	11 550,00
	30.06.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	10 
	2 200,00
	22 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	175
	825,00
	144 375,00
	30.09.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	131
	2 970,00
	389 070,00
	30.04.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	3
	5 500,00
	16 500,00
	30.04.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	17
	3 300,00
	56 100,00
	30.04.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	175
	385,00
	67 375,00
	30.06.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	175
	660,00
	115 500,00
	30.09.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 470,00
	30.09.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	175
	1 100,00
	192 500,00
	30.09.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	15
	3 300,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	13
	2 750,00
	35 750,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	3 300,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	22 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 590,00
	7 590,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	175
	1 100,00
	192 500,00
	31.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 800,00
	8 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 590,00
	7 590,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 180,00
	4 180,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 540,00
	1 540,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	538 670,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	175
	330,00
	57 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 750,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	822 470,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	538 670,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 418 890,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	297 966,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 716 856,90
	 





