Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SM/1157/2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek

Zhotovitel:		I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

zastoupen:		Ing. Pavlem Drbalem a Miloslavem Hrbek, jednateli společnosti

sídlo:		U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČ:			608 38 531

DIČ: 		CZ60838531

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 3873

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Pavel Drbal

Miloslav Hrbek

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí: Daniel Hanzálek		ČKAIT: 1400068

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1157/2016 uzavřené dne 17. 10. 2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Sběrný dvůr „U Cihelny“ Jindřichův Hradec“.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 997 945,05 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 472 655,25 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 15:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl | Změna dle §ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO 02 Nová dělící zeď v administrativním objektu (původní zeď byla provedena bez betonového základu), stav zjištěn při bouracích pracích | -63 963,90 | 118 780,06 | 54 816,16 | 222/6 |
| 2 | SO 06 Změna trasy vodovodní přípojky (změna trasy vedení vodovodní přípojky na základě požadavku vlastníka pozemku Teplospol a.s.) - nepředvídatelná změna | -56 778,30 | 347 729,94 | 290 951,64 | 222/6 |
| 3 | SO 02 Nerealizace 2 protipožárních nadezdívek (změna de minimis, změna řešení oproti PD vyvolaná investorem) | -70 706,25 | 7 253,66 | -63 452,59 | 222/4 |
| 4 | SO 01 Stabilizace pláně zlepšením zemin příměsí pojiva DOROSOL - nepředvídatelná změna, stav zjištěn po odstranění betonových panelů a provedení sond | 0,00 | 423 015,75 | 423 015,75 | 222/6 |
| 5 | SO 09 Změna umístění elektroměrného pilíře (změna de minimis) | 0,00 | 4 680,07 | 4 680,07 | 222/4 |
| 6 | SO 01 Doplnění silničních obrubníků severní strana areálu (změna de minimis, rozdíl mezi VV a výkresovou částí PD) | 0,00 | 22 062,91 | 22 062,91 | 222/4 |
| 7 | SO 02 Doplnění 2 ks poklopů na vodovodních šachty (změna de minimis, rozdíl mezi VV a výkresovou částí PD) | 0,00 | 22 415,28 | 22 415,28 | 222/4 |
| 8 | Změna skladby konstrukčních vrstev komunikace A | -924 715,00 | 614 202,35 | -310 512,65 | 222/4 |
| 9 | Hlubší založení základových patek ocelového přístřešku - souvisí se stabilizací pláně - nepředvídatelná změna | 0,00 | 22 761,93 | 22 761,93 | 222/6 |
| 10 | Změna rozsahu zpevněné plochy směrem ke kabelové skříni EON | -8 548,03 | 1 027,37 | -7 520,66 | 222/4 |
| 11 | Odpočet 2 ks lapačů střešních splavenin (geiger) | -610,00 | 0,00 | -610,00 | 222/4 |
| 12 | Výměna urezlých plotových sloupků při jižní a východní straně areálu, oprava poškozeného pole nadezdívky před elektroměrným pilířem, doplnění podezdívky v místě bývalé branky | 0,00 | 15 982,80 | 15 982,80 | 222/6 |
| 13 | Doplnění okapových chodníčků u objektu SO 02 - západní a severní strana | -10 595,86 | 14 220,25 | 3 624,39 | 222/4 |
| 14 | Nahrazení ornice - zelený pás (nekvalitní sejmutá ornice určená pro ozelenění) | 0,00 | 5 540,22 | 5 540,22 | 222/6 |
| 15 | Odpočet 2 ks zemních souprav vč. poklopu u vnitřního vodovodu a odpočet 3 ks rámečků s dvířky vč. poklopu u ÚT | -11 100,00 | 0,00 | -11 100,00 | 222/4 |
|  | Celkem | -1 147 017,34 | 1 619 672,59 | 472 655,25 |  |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			12 470 600,30 Kč

DPH 21 %				  2 618 826,06 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		15 089 426,36 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 – 15.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, číslo usnesení  801/30R/2017 ze dne 4. 10. 2017.

V Kamenici nad Lipou dne 5. 10. 2017		V Jindřichově Hradci dne 5. 10. 2017

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Ing. Pavel Drbal a Miloslav Hrbek			Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

jednatelé společnosti

|  |  |  | Změnový list č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0001 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 25.4.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbourání zděné příčky tl. 30 cm a provedení nové vnitřní zdi tl. 37,5 cm v provozně administrativním objektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace se v provozně administrativním objektu nacházela původní zděná příčka, která jej rozdělovala na dvě části (administrativní část a sklad). Dle PD měla být tato zděná příčka pouze zateplena kontaktním zateplovacím systémem se silikonovou omítkou. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že tato zděná příčka nemá betonový základ a je založena na čisté podlaze, místy je pak narušena. Na základě výše uvedeného bylo navrženo její zbourání, vyvezení sutě na skládku. Nově bude proveden betonový základ o šířce 60 cm včetně armatury a trnů do patek na chemickou maltu a vyzdění nové stěny z tvárnic č. 37,5 cm. Na vrcholu zdi bude umístěn železobetonový věnec vč. jeho ukotvení táhly k obvodovým zdem. Nová stěna nebude zateplena kontaktním zateplovacím systémem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 6 | 612421431 | 44 | Oškrabání štuku,vyrovnání a vyspravení stáv.omítek /vnitřních přes 30% do 50% (pod KZS ve skladu: 11,7 x 3.5= 40.95m2, v kanceláři 11,7 x 3.5= 81.9m2) | m2 | -81,900 | 220,00 |  |  | -18 018,00 |
|  |  | 6224001 | 48 | Vnější omítka probarvená vč.penetrace na KZS ve skladu: 11,7 x 3.4 = 39.78m2 | m2 | -39,780 | 280,00 |  |  | -11 138,40 |
|  |  | 6224201 | 50 | Zateplení obvod.pláště kontakt.syst./dle ozn.1/ KZS ve skladu: 11,7 x 3.5= 40.95m2 | m2 | -40,950 | 850,00 |  |  | -34 807,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 963,90 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Zemní práce | 1 | 132201101 | 4 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (10,45*0,5*0,6) | m3 | 3,135 | 189,00 |  | 0,00 | 592,52 |
| Zakládání | 2 | 272321511 | 12 | Základový beton ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 3,135 | 2 350,00 |  | 0,00 | 7 367,25 |
|  | 2 | 279361821 | 15 | Výztuž základů 4 prof. E14 třmínky prof. 8 po 200 mm (1.21kg/m × 4ks × 11,7m = 56.28kg a třmínky - 0.395kg/m ×2.5m × 60ks = 59.25kg) | t | 0,121 | 25 000,00 |  | 0,00 | 3 032,66 |
|  | 2 | 27940 | 16 | Kotvení trny dl. 600 mm z profilu R20 na chemické kotvy včetně vrtání, způsob vrtání dle odborně způsobilého dodavatele | ks | 20,000 | 175,00 |  | 0,00 | 3 500,00 |
| Svislé a kompletní kce | 3 | 312272411 |  | Zdivo výplňové tl. 375 mm z pórobetonových hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 dělící stěna: (11,7 x 3.5m x 0.375= 15.36m3) | m3 | 15,360 | 4 140,00 | 0,935 | 3 870,90 | 59 457,02 |
| Vodorovné kce | 4 | 417321414 | 37 | Ztužující pásy a věnce v ŽB tř. C 20/25 vč. zásek a ukotvení táhly (11.7 x 0.375 x 0.25) x 1.05 = 1.15m3 | m3 | 1,150 | 2 300,00 |  |  | 2 645,00 |
|  | 4 | 4173300 | 38 | Táhla ze 2 profilu L 50/30/5 s provař. R20 1500 mm | ks | 2,000 | 750,00 |  |  | 1 500,00 |
|  | 4 | 4173301 | 39 | Osazení táhel do prořiz. spáry | ks | 2,000 | 350,00 |  |  | 700,00 |
|  | 4 | 417351115 | 40 | Zřízení bednění ztužujících věnců 11.7m x 0.3m x 2ks "bočnic" = 7m2 | m2 | 7,020 | 150,00 |  |  | 1 053,00 |
|  | 4 | 417351116 | 41 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 7,020 | 50,00 |  |  | 351,00 |
|  | 4 | 417361821 | 42 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí (1.21kg/m × 4ks × 11,7m = 56.28kg a třmínky - 0.222kg/m ×1.4m × 60ks = 18.65kg) | t | 0,079 | 23 000,00 |  |  | 1 809,56 |
| Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 6 | 612142001 |  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (pod KZS ve skladu: 11,7 x 3,5= 40.95m2 x2 (v kancelářích) = 81.9m2) | m2 | 81,900 | 164,00 | 0,996 | 163,34 | 13 377,87 |
|  | 6 | 612471410 | 45 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn štukem vč. penetrace (11,7m x 3.5m =40.95m2 x 2 strany) | m2 | 81,900 | 95,00 |  |  | 7 780,50 |
| Ostatní kce a práce - bourání | 9 | 941941051 | 66 | Montáž lešení jednořadového s podalhami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 65,490 | 30,00 |  |  | 1 964,70 |
|  | 9 | 941941851 | 68 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 65,490 | 20,00 |  |  | 1 309,80 |
|  | 9 | 962032231 | 73 | Bourání zdiva vč. úpravy po vybourání 11,7 x0,3x ((5m+3,9m)/2)= 15,62m3 | m3 | 15,620 | 450,00 |  |  | 7 029,00 |
|  | 9 | 979081111 | 88 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 28,116 | 65,00 |  |  | 1 827,54 |
|  | 9 | 979081121 | 89 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km(4x) | t | 112,464 | 5,00 |  |  | 562,32 |
|  | 9 | 979099 | 90 | Poplatek za skládku | t | 28,116 | 20,00 |  |  | 562,32 |
| Přesuny hmot | 99 | 999281111 | 91 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 21,460 | 45,00 |  |  | 965,70 |
| Dokončovací práce - malby | 784 | 784453601 | 367 | Malby - 2x bílá vč. penetrace ve skladu: 11,7 x 3.4 = 39.78m2 (za probarvenou om.) | m2 | 39,780 | 35,00 |  |  | 1 392,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 780,06 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 816,16 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5387372 ze dne 1. 12. 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výkres č. D.2.1.8 - zakreslení změny |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0002 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 6.6.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 06 Vodovodní přípojka, požární vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 06 Vodovodní přípojka, požární vodovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna trasy vodovodní přípojky, požárního vodovodu pro napojení objektu sběrného dvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace je navrženo napojení sběrného dvora na vodovod vodovodní přípojkou v délce cca 180 m potrubím 90x8,2 (materiál potrubí HD PE 100). Začátek nové vodovodní přípojky dle PD byl plánován ve stávající vodoměrné šachtě (ve výkresové části D.6.2 ozn. jako 12.1), která se napojuje na stávající vodovodní řad PE 80. Vodoměrná šachta měla být osazena vodoměrnou sestavou pro měření areálu sběrného dvora. Ukončení přípojky bylo dle PD navrženo u objektu SO 02 požárním nadzemním hydrantem, který bude zároveň sloužit jako hydrant. Část stavby vodovodní přípojky je vedena po pozemku p. č. 1098/6 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, který je v majetku Teplospol - jedná se o část, kterou se přípojka napojuje na stávající vodovodní řad PE 80. Zbývající část vodovodní přípojky je vedena v areálu sběrného dvora p. č. 1098/44 k. ú. Otín u Jindřichova Hradce (v majetku investora). Před zahájením vytýčení trasy budoucí vodovodní přípojky požádal vlastník pozemku p. č. 1098/6 v rámci KD o změnu trasy vodovodní přípojky, která by se nově napojovala na stávající vodovodní řad z druhé strany arealu. Důvodem tohoto požadavku je ochranné pásmo stávajícího horkovodu v majetku Teplospol, a.s., do kterého by stavba přípojky zasahovala (možnost jeho poškození při výkopových pracech). V rámci této změny se bude nově budovaná vodovodní přípojka napojovat na stávající vodovodní řad v prostoru vjezdu do areálu firmy Teplospol, a.s. na pozemku p. č. 1098/6, kde bude umístěno šoupě se zemní soupravou. Napojení na stávající vodovodní řad bude provedeno podvrtem v délce 12 m přes komunikaci. Dále bude trasa vodovodní přípojky vedena podél oplocení mimo areál Teplospolu, kde bude vedena ve stávajícím chodníku (na pozemku p. č. 1098/8 - pozemek investora) až k vjezdu do areálu sběrného dvora p. č. 1098/44 (v majetku investora). Délky vodovodní přípojky v nově trase - 200 m (150 m PE 90x8,2 + 50 m PE 50x4,6), materiál HD PE 100 RC, SDR 11 (PN 16). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Celková změna projektové dokumentace SO 06. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Změna si vyžádala vydání územního souhlasu MěÚ J. Hradec, odboru výstavy VÚP/28814/17/soukopv ze dne 5. 6. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Vodovodní přípojky, požární vodovod | SO 06 | 28612 | 15 | Potrubí vodovodní PE 90x8,2 (150-176,54) | m | -26,540 | 190,00 |  |  | -5 042,60 |
|  |  | 871241121 | 16 | Montáž potrubí z trubek PE 90x8,2 (150-176,54) | m | -26,540 | 60,00 |  |  | -1 592,40 |
|  |  | 969011131 | 26 | Vybourání stávajícího vodovodu v areálu včetně výkopu a odvodnění -51 | m | -51,000 | 200,00 |  |  | -10 200,00 |
|  |  | 132203302 | 3 | Hloubení rýh pro drenáž -176,54 | m | -176,540 | 35,00 |  |  | -6 178,90 |
|  |  | 212752112 | 13 | Trativod z drenážních trubek vč. štěrkopísku, lože a obsypu -176,54 | m | -176,540 | 135,00 |  |  | -23 832,90 |
| Zpevněné plochy a oplocení | SO 01 | 92002 | 44 | Stávající asfaltový chodník - ošetření herbicidem a očištění -141 | m2 | -141,000 | 63,00 |  |  | -8 883,00 |
| Přesuny hmot | SO 06 | 998276101 | 27 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot "přípočet" 29,570 "odpočet - neprováděný trativod" -40,055 | t | -10,485 | 100,00 |  |  | -1 048,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -56 778,30 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Zemní práce | 1 | 113107161 |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50m2 do 200m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm ("chodník" 147 m2) | m2 | 147,000 | 28,80 | 0,76 | 21,89 | 3 217,54 |
|  |  | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 52,000 | 195,00 | 0,76 | 148,20 | 7 706,40 |
|  |  | 122202201 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100m3 "chodník" (147*0,1=14,70) "komunikace" (68*0,6*0,4 = 16,32) | m3 | 31,020 | 127,00 | 0,76 | 96,52 | 2 994,05 |
|  |  | 131201101 | cena dle SO 01, ř. 7 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "vodoměrná šachta" (0,5+1,66+0,5)+(0,5+1,36+0,5)*(2,5) =15,694 m3 | m3 | 15,694 | 220,00 |  |  | 3 452,68 |
|  |  | 131201109 | cena dle SO 01, ř. 8 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 (15,694*0,3) | m3 | 4,708 | 12,00 |  |  | 56,50 |
|  |  | 132201202 | 1 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (0,60*1,86)*(200-176,54)= 26,181 m3 | m3 | 26,181 | 189,00 |  |  | 4 948,21 |
|  |  | 132201209 | 2 | Příplatek za lepivost k hloub.rýh š do 2000 mm v hor.tř.3 (26,181*0,3) | m3 | 7,854 | 12,00 |  |  | 94,25 |
|  |  | 151101101 | 4 | Zřízení pažení do 2 m 2*(200-176,54)*1,86=87,271 | m2 | 87,271 | 35,00 |  |  | 3 054,49 |
|  |  | 151101111 | 5 | Odstranění pažení do 2 m | m2 | 87,271 | 12,00 |  |  | 1 047,25 |
|  |  | 162601102 | 6 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "výkopy" (31,02+15,694+26,181)=72,895 "zpět zásyp" (-26,357) | m3 | 46,538 | 65,00 |  |  | 3 024,97 |
|  |  | 171201201 | 7 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 46,538 | 16,00 |  |  | 744,61 |
|  |  | 171222 | 8 | Poplatek za skládku (46,538*1,85) | t | 86,095 | 20,00 |  |  | 1 721,91 |
|  |  | 174101101 | 9 | Zásyp rýh a jámy se zhutněním "vodoměrná šachta" 15,694-(1,66*1,36*2,14+0,6*0,6*0,36)=10,733 "rýha pod úroveň skladby chodníku (200-176,54)*0,6\)1,6-(0,1+0,09+0,3))=15,624 | m3 | 26,357 | 75,00 |  |  | 1 976,78 |
|  |  | 175101101 | 10 | Obsyp potrubí pískem nebo štěrkopískem vč.dodávky ŠP (200-176,54)*0,6*(0,09+0,3) | m3 | 5,490 | 800,00 |  |  | 4 392,00 |
|  |  | 18195112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "chodník" 147 "komunikace" 68*0,6=40,8 | m2 | 187,800 | 14,00 | 0,76 | 10,64 | 1 998,19 |
|  |  | 19999 |  | Podvrt vč. chráničky DN200, startovací a výstupní jámy | m | 12,000 | 3 297,00 | 0,76 | 2 505,72 | 30 068,64 |
| Zakládání |  | 273313611 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 "pod vodoměrnou šachtou" (0,1+1,66+0,1)*(0,1+1,36+0,1)*0,1 | m3 | 0,290 | 2 550,00 | 0,89 | 2 269,50 | 658,16 |
| Vodorovné konstrukce |  | 451573111 | 14 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (200-176,54)*0,60*0,10=1,408 | m3 | 1,408 | 686,00 |  |  | 965,89 |
| Komunikace |  | 564851111 | cena dle SO 01, ř. 26 | Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 150 mm "chodník" 147 | m2 | 147,000 | 90,00 |  |  | 13 230,00 |
|  |  | 564861111 | cena dle SO 01, ř. 27 | Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 200 mm "komunikace" 68*0,6 | m2 | 40,800 | 110,00 |  |  | 4 488,00 |
|  |  | 564882100 |  | Štěrkodrť ŠD 0-63 tl. 300 mm "komunikace" 68*0,6 | m2 | 40,800 | 178,02 | 1,00 |  | 7 263,22 |
|  |  | 573211111 | cena dle SO 01, ř. 31 | Postřik živičný spojovací z asfaltu množství 0,70kg/m2 (147+(68*0,786))=200,448 | m2 | 200,448 | 13,00 |  |  | 2 605,82 |
|  |  | 577134210 |  | Asfaltový beton ACO 8CH tl. 40mm "chodník" 147 | m2 | 147,000 | 206,40 | 1,00 |  | 30 340,80 |
|  |  | 577144211 |  | Asfaltový beton ACO 11+ tl. 50mm "komunikace" 68*0,786 | m2 | 53,448 | 239,94 | 1,00 |  | 12 824,31 |
|  |  | 577145112 |  | Asfaltový beton ACO 16+ tl. 50mm "komunikace" 68*0,75 | m2 | 51,000 | 209,84 | 1,00 |  | 10 701,84 |
|  |  | 577155112 |  | Asfaltový beton ACO 11+ tl. 60mm "chodník" 147 | m2 | 147,000 | 195,00 | 1,00 |  | 28 665,00 |
|  |  | 577156215 |  | Asfaltový beton ACO 22+ tl. 100mm "komunikace" 68*0,7 | m2 | 47,600 | 356,04 | 1,00 |  | 16 947,50 |
| Trubní vedení |  | 871181141 |  | Montáž vodovodního potrubí z platů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50x4,6mm | m | 50,000 | 60,20 | 0,86 | 51,77 | 2 588,60 |
|  |  | 286133810 |  | Potrubí vodovodní PE 50x4,6 | m | 50,000 | 75,60 | 0,86 | 65,02 | 3 250,80 |
|  |  | 892271111 | 17 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 "původně" 176,54 "nově" 200 (200-176,54) | m | 23,460 | 12,00 |  |  | 281,52 |
|  |  | 892273111 | 18 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 100 (200-176,54)=23,46 | m | 23,460 | 12,00 |  |  | 281,52 |
|  |  | 89230 | 20 | Chránička 125X6 PVC (200-176,54)= 23,460 "odpočet protlak" -12 | m | 11,460 | 120,00 |  |  | 1 375,20 |
|  |  | 89231 | 21 | Signalizační vodič měděný min. průřez 4mm2 (200-176,54)=23,46 | m | 23,460 | 15,00 |  |  | 351,90 |
|  |  | 8990001 | 23 | Přechodový kus PE 90xDN80 | ks | 1,000 | 1 680,00 |  |  | 1 680,00 |
|  |  | 89901 | 24 | Výstražná páska vodovodního potrubí (200-176,54) "odpočet protlak" -12 | m | 11,460 | 12,00 |  |  | 137,52 |
|  |  | 89910 | 25 | Zajištění výkopů červenou páskou (200-176,54) | m | 23,460 | 3,00 |  |  | 70,38 |
|  |  | 894411000 |  | Dodávka včetně osazení prefa vodoměrné šachty vč. poklopu (1,66*1,36)*1,88 | ks | 1,000 | 38 093,00 | 1,00 | 38 093,00 | 38 093,00 |
|  |  | 894411001 |  | Vodoměrná sestava DN50 | ks | 1,000 | 7 486,00 | 1,00 | 7 486,00 | 7 486,00 |
| Ostatní konstrukce a práce | 9 | 113107162 |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "délka 68m, š 0,786m - podél obrubníku v komunikaci" 68*,05 | m2 | 34,000 | 28,49 | 1,00 |  | 968,66 |
|  |  | 113107181 |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50mm "chodník" 15*3 51*2 | m2 | 147,000 | 23,46 | 1,00 |  | 3 448,62 |
|  |  | 113107182 |  | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50mm do 100mm "komunikace" 68*0,786 | m2 | 53,448 | 33,66 | 1,00 |  | 1 799,06 |
|  |  | 113202111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 68,000 | 33,46 | 1,00 |  | 2 275,28 |
|  |  | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s bační opěrou, do lože z betonu prostého | m | 68,000 | 225,00 | 1,00 |  | 15 300,00 |
|  |  | 592175040 |  | Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm 68*1,05 | kus | 71,400 | 96,00 | 1,00 |  | 6 854,40 |
|  |  | 919735114 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm 68+0,786=68,786 | m | 68,786 | 138,00 | 1,00 |  | 9 492,47 |
| Přesuny sutě |  | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km "přípočet" 74,955 "odpočet" -1,887 | t | 73,068 | 65,00 | 1,00 |  | 4 749,42 |
|  |  | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý km přes 1 km (73,068*4) | t | 292,272 | 5,00 | 1,00 |  | 1 461,36 |
|  |  | 997013801 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového "suť celkem" 73,068 "odpočet živice" -26,165 | t | 46,903 | 923,40 | 1,00 |  | 43 310,23 |
|  |  | 997013822 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s oleji nebo ropnými látkami "živice" 14,406+11,759=26,165 | t | 26,165 | 125,55 | 1,00 |  | 3 285,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 729,94 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 951,64 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.6.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.6.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím, změna si vyžádala vydání územního souhlasu na vodovodní přípojku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.6.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5387379 ze dne 19. 1. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výkres č. D.6.2 - změna č. 1/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Územní souhlas MěÚ J. Hradec, VÚP/28814/17/soukupov ze dne 5. 6. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SM/0301/2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0003 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 26.4.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nerealizace dvou protipožárních nadezdívek dle zákresů v PD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení se nemusí požární stěny mezi požárními úseky stýkat se střešním pláštěm ani jej převyšovat za předpokladu, že podhledy v těchto úsecích splňují požární odolnost EI 15. Na základě výše uvedeného budou vypuštěny protipožární nadezdívky. Jednotivé zdi budou ukončeny věncem. Štítové zdi budou provedeny dle PD, jakož i podhledy s požadovanou požární odolností EI 15. Výše uvedené řešení bude splňovat požadavky PBŘ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Svislé a kompletní kce | 3 | 311234 | 18 | Zdivo z keramických cihel tl. 24 cm (1.8+0.7/2)*11.7*0.24=3.51m3 + 6% | m3 | -3,720 | 2 900,00 |  |  | -10 788,00 |
| Vodorovné kce | 4 | 417321414 | 37 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 vč.zasek.a ukotv.táhly 12.7*0.25*0.24= 0.762m3 + věnec nad stáv zdí (nakonec je zbourána) - 12.7*0.45*0.2)=1.14m3 - celkem 1.905m3 | m3 | -1,905 | 2 300,00 |  |  | -4 381,50 |
|  | 4 | 417351115 | 40 | Zřízení bednění ztužujících věnců - 12.7*0.3*4 ks= 15.24m2 | m2 | -15,240 | 150,00 |  |  | -2 286,00 |
|  | 4 | 417351116 | 41 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | -15,240 | 50,00 |  |  | -762,00 |
|  | 4 | 417361821 | 42 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 1.905m3 x 0.15kg/m3 = 0.2857kg | t | -0,286 | 23 000,00 |  |  | -6 578,00 |
| Úpravy povrchů | 6 | 612473182 | 47 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová štuková vč.penetrace | m2 | -31,000 | 200 |  |  | -6 200,00 |
|  | 6 | 6224201 | 50 | Zateplení obvod.pláště kontakt.syst./dle ozn.1/(52,26+56,58+57,32+8,4+49,376) stěna ve skladu "pož. nadezdívka" - ((2.05+1.1)/2)*11.7 = 18.43m2 + "požární nadezdívka" zateplena nad admin, částí - (2.05+1.1/2)*11.7= 18.43m2 - celk.: 36.86m2 | m2 | -36,855 | 850 |  |  | -31 326,75 |
| Klempířské kce | 764 | 764731 | 327 | Plech. lemování nadezdívky štít.zdi š.250mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová /K5 | m | -12,800 | 285 |  |  | -3 648,00 |
|  | 764 | 764733 | 329 | Plech. lemování nadezdívky štít.zdi š.730mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová /K6 | m | -12,800 | 370 |  |  | -4 736,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -70 706,25 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Klempířské kce | 764 | 764310001 | 316 | Střešní krytina TP50 z trapez.plechů tl.0,7mm, povrchová úprava Premium, barva antracitová | m2 | 12,416 | 335,00 |  | 0,00 | 4 159,36 |
| Zámečnické kce | 767 | 767101 | 355 | Vaznice ze Z profilů výš.150mm z poz.plechu2mm a 600mm os.vzdál. střecha / ozn.17 | m | 21,340 | 145,00 |  | 0,00 | 3 094,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 253,66 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -63 452,59 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5665035 ze dne 16. 2. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výkres č. D.2.1.10 - zakreslení změny |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0004 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 5.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilizace pláně zpevněných ploch (komunikace pro vozidla) sběrného dvora zlepšením zemin příměsí pojiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace jsou zpevněné plochy členěny na dvě funkční části - komunikaci pro vozidla a komunikace pro pěší. Komunikace pro vozidla jsou řešeny ve dvou typech konstrukcí, a to v místě ukládání kontejnerů a wintejnerů s tvrdým povrchem z drátkobetonu, v ostatních plochách z asfaltobetonu. Po odstranění stávajících silničních betonových panelů byla zhotovitelem v souladu s PD provedena zkouška stabilizace pláně. Geotechnikem bylo zjištěno, že aktivní zóna sběrného dvora je tvořena převážně navážkami, které jsou zastoupeny zeminami povahy písčitých jílů, jílovitých písků a jílů. Dle ČSN 73 6133 lze výše uvedené zeminy klasifikovat jako podmíněčně vhodné až nevhodné do podloží (dle této normy jsou tyto zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé). Výše uvedené zeminy vykazují téměř nulovou únosnost (10 MPa). Geotechnikem bylo doporučeno provést úpravu zemin aktivní zóny, a to buďto jejich výměnou anebo zlepšením příměsí pojiva. Na základě výše uvedeného byla provedena stabilizace pláně zpevněných ploch o rozloze 2 952 m2 (1955 m2 asfaltobeton, 847 m2 drátkobeton, 53,85 m2 chodníky, 96,3 m2 plocha pod obrubníky vč. lože) formou zlepšení zemin příměsí pojiva DOROSOL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace | 5 | 561081121 |  | Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetření vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 500 mm (1955+847+53,85+96,3 = 2952 m2) | m2 | 2 952,00 | 61,70 | 0,890 | 54,91 | 162 103,18 |
|  | 5 | 585910620 |  | Směsné hydraulické pojivo pro zlepšování zemin a stabilizaci (vrstva 0,5 m zemina 2 t/m3 - 3,5% pojiva DOROSOLU) (0,5*2*3,5/100)=0,035 t/m2, tj. 0,035*2952= 103,32 t | t | 103,32 | 2 620,00 | 0,890 | 2 331,80 | 240 921,58 |
| Ostatní náklady |  |  |  | Laboratorní návrh stabilizace | ks | 1,00 | 19 991,00 |  |  | 19 991,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 015,75 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 015,75 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5387371 ze dne 28. 11. 2016 (zápis geotechnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5387378 ze dne 12. 1. 2017 (zápis z KD č. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vyjádření geotechnika - Technický zkušební institut |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zápis ze stavebního deníku str. 5665043 ze dne 22. 3. 2017 (zápis geotechnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0005 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 26.4.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 09 Elektropřípojka, rozvody NN, veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 09 Elektropřípojka, rozvody NN, veřejné osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna umístění elektroměrového pilíře a prodloužení trasy elektrické přípojky o 10 bm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace měl být elektroměrový pilíř umístěn po pravé straně vjezdu do areálu sběrného dvora (viz SO 09 výkres č. 2 - pozice pilíře bod 18). V tomto elektroměrném pilíři měla být umístěna přípojková skříň, ve které měla být ukončena nová elektrická přípojka (kabel CYKY 4x10) vedená ze stávající kabelové skříně E.ON (pozice 17). Elektrická přípojka je nově budována pro napájení objektu SO 02 elektrickou energií a pro venkovní osvětlení areálu SD. Při provádění elektrické přípojky bylo zjištěno, že skutečná pozice stávající kabelové skříně E.ON se nachází o cca 10 m výše než je její zakreslení ve výkresové části PD (vada projektové dokumentace). Na základě tohoto zjištění bylo E.ON rozhodnuto, že nový elektroměrný pilíř s přípojkovou skříní bude umístěn v plotu v místě původního předpokladu kabelové skříně E.ON. Přípojková skříň bude napojena na kabelovou skříň E.ON. Toto řešení představuje prodloužení původní trasy elektrické přípojky o cca 10 m. Ostatní trasy elektrické přípojky zůstávají bezezměny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Kabelové rozvody, úložný materiál, výpomoci |  |  |  | Dodávka - kabel CYKY 4x10 | m | 10,000 | 85,27 |  |  | 852,70 |
|  |  |  |  | Montáž - kabel CYKY 4x10 | m | 10,000 | 11,00 |  |  | 110,00 |
|  |  |  |  | Dodávka - instalační kabel CYKY 4x10 | m | 10,000 | 85,27 |  |  | 852,70 |
|  |  |  |  | Montáž - instalační kabel CYKY 4x10 | m | 10,000 | 11,00 |  |  | 110,00 |
|  |  |  |  | Dodávka - kabel pro blok aku spotřebičů v pásmu vysokého tarifu, CYKY 3x1,5 | m | 10,000 | 11,80 |  |  | 118,00 |
|  |  |  |  | Montáž - kabel pro blok aku spotřebičů v pásmu vysokého tarifu, CYKY 3x1,5 | m | 10,000 | 12,00 |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  | Dodávka - chránička vrubová | m | 10,000 | 19,30 |  |  | 193,00 |
|  |  |  |  | Montáž - chránička vrubová | m | 10,000 | 15,00 |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  | Dodávka - folie výstražná červená | m | 10,000 | 5,00 |  |  | 50,00 |
|  |  |  |  | Montáž - folie výstražná červená | m | 10,000 | 6,00 |  |  | 60,00 |
| Zemní práce |  |  |  | Kabelová rýha 35x80 včetně zhotovení lože z prosáté zeminy, hutnění motorovým pěchem | m | 10,000 | 146,70 |  |  | 1 467,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 083,40 |
|  |  |  |  | Přesun hmot | % | 3,000 | 4 083,40 |  |  | 122,50 |
|  |  |  |  | Materiál podružný | kpl | 1,000 | 270,00 |  |  | 270,00 |
|  |  |  |  | PPV | % | 5,000 | 4 083,40 |  |  | 204,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,07 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,07 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku str. 566043 ze dne 23. 3. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výkres č. 2 - zakreslení změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0006 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 4.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění 76,2 m silničního obrubníku do výkazu výměr (osazení + dodávka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD jsou zpevněné plochy (komunikace pro vozidla) odděleny od ostatních ploch silničními prefabrikovanými obrubníky. Ve výkazu výměr (položkovém rozpočtu) je celková délka obrubníků uvedena 199 m. Skutečná délka obrubníků dle výkesové části PD činí 275,1 m. Jedná se o vadu projektové dokumentace (rozdíl mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr). Vícepráce představují zvýšení rozsahu délky obrubníků o 76,1 m (osazení). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Ostatní konstrukce a práce - bourání | 9 | 916563211 | 41 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého (76,10 m) | m | 76,100 | 192,00 | 1,000 | 192,00 | 14 611,20 |
|  | 9 | 592174910 | 42 | Obrubník betonový silniční ABO 2-15 (100x15x25 cm) (76,1*1,02) | ks | 77,622 | 96,00 | 1,000 | 96,00 | 7 451,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 062,91 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 062,91 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0007 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 9.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění 2 ks poklopů do vodovodních šachet m. č. 1.02 a 1.13 - neuvedeno ve výkazu výměr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle výkresové části PD (výkres D.2.3.1.2) jsou v provozním objektu m. č. 1.02 (kuchyňka) a m. č. 1.13 (skladovací prostor) umístěny vodovodní šachty o rozměrech 600x600 mm a 600x900mm. Tyto vodovodní šachty jsou zakryty poklopy, které však nejsou uvedeny ve výkazu výměr (chyba projektové dokumentace). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  | Poklop pro vodovodní šachtu 600x600 mm |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotní instalace - vnitřní vodovod | 722 | R871 |  | Poklop pro zadláždění ALUDECK AD 60 m. č. 1.02 | ks | 1,000 | 3 248,00 | 0,958 | 3 111,58 | 3 111,58 |
|  |  | R872 |  | Montáž poklopu (osazení, zadláždení) | ks | 1,000 | 3 400,00 | 0,958 | 3 257,20 | 3 257,20 |
|  |  |  |  | Poklop pro vodovodní šachtu 600x900 mm |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotní instalace - vnitřní vodovod | 722 | R873 |  | Litinový poklop s rámem a těsněním D 400 m. č. 1.13 | ks | 1,000 | 14 300,00 | 0,958 | 13 699,40 | 13 699,40 |
|  |  | R874 |  | Montáž poklopu (osazení) | ks | 1,000 | 450,00 | 0,958 | 431,10 | 431,10 |
| Zdravotní instalace - vnitřní vodovod | 722 | R875 |  | Doprava | kpl. | 1,000 | 2 000,00 | 0,958 | 1 916,00 | 1 916,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 415,28 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 415,28 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0008 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 9.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy a oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy a oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna skladby konstrukčních vrstev komunikace (A) mimo přístřešek a kontejnery. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace je navrhnuta konstrukční skladba asfaltové komunikace A (výměra 1955 m2) následující: stávající hutněná pláň s případnou stabilizací, šterkodrť ŠD 0/63 tl. 200 mm, štěrkodrť ŠA 0/63 tl. 200 mm, infiltrační postřik 0,6 kg/m2 - pojivo asfalt silniční ARR-RF 50A + kamenivo drcené 0/4 v množství 5 kg/m2, asfaltový beton pro ložní vrstvu ACP 22+, 40/60 tl. 90 mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL 16+, 40/60 tl. 60 mm, spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A a asfaltobeton ACO 11+, tl. 40 mm. Tato skladba konstrukce je navržena dle TP170 - typ D1-N-2-III-PIII a vyhovuje pro dopravní zatížení třídy III, tj. intenzitě 500-1500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Vzhledem k tomu, že byla provedena sanace pláně zlepšením zemin /viz ZL č. 4/ a skutečná intenzita vozidel bude nižší než 500 vozidel/24 hodin, byla provedena změna skladby výše uvedených konstrukčních vrstev - pro zatížení třídy IV., tj. odpovídající intenzitě 100 - 500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Na základě výše uvedeného nebude provedena jedna vrstva asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACL16+, 40/60 tl. 60 mm včetně spojovacího postřiku a asfaltový beton pro ložní vrstvu ACP 22+, 40/60 tl. 90 mm se nahrazuje asfaltovým betonem pro ložní vrstvu ACP 16+, 40/60 tl. 80 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace |  | 565166122 | 29 | Asflatový beton ACP 22+ tl. 90 mm | m2 | -1 955,00 | 265,00 |  |  | -518 075,00 |
|  |  | 573111111 | 30 | Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS50/70 + asfalt silniční ARR-RF 50A | m2 | -1 955,00 | 13,00 |  |  | -25 415,00 |
|  |  | 577155122 | 33 | Asfaltový beton ACL 16+, tl. 60 mm | m2 | -1 955,00 | 195,00 |  |  | -381 225,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -924 715,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Komunikace | 5 | 565165111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm | m2 | 1 955,00 | 353,00 | 0,890 | 314,17 | 614 202,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 202,35 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -310 512,65 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Výkres č. D.1.5 - nová skladba konstrukčních vrstev komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0009 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 10.5.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 03 Ocelový přístřešek pro kontejnery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 03 Ocelový přístřešek pro kontejnery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlubší založení základových patek přístřešku pro kontejnery oproti PD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace má být ocelový přístřešek pro kontejnery založen na železobetonových patkách z betonu C25/30 XC2 v hloubce 0,90 m od úrovně podlahy budoucího přístřešku. Na základě provedených sond geotechnikem v souvislosti se stabilizací aktivní zóny sběrného dvora (ZL č. 4) bylo statikem a projektantem stavby rozhodnuto, že všechny základové patky budou v rozměrech 0,90x0,90x1,20m, tj. budou oproti PD uloženy hlouběji o 0,35 m. Výškové umístění přístřešku zůstává zachováno dle PD. Pod armokoše 4xR-10 svázané třmínky o průměru 6 mm po 20 cm, bude osazena kari síť 8/100-8/100 bez kolmých záložek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: změna výkresové části D.3.2 PD skutečného provedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Zemní práce | 1 | 131201201 | 1 | Hloubení patek zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (1*1*0,35*22 ks = 7,73 m3) | m3 | 7,700 | 500,00 |  |  | 3 850,00 |
|  |  | 131201209 | 2 | Příplatek za lepivost u hloubení patek zapažených v hornině tř. 3 (1/3 z 7,7m3 = 2,567 m3) | m3 | 2,567 | 12,00 |  |  | 30,80 |
|  |  | 162601102 | 3 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (0,9*0,9*0,35*22 ks = 6,237 m3) | m3 | 6,237 | 65,00 |  |  | 405,41 |
|  |  | 171201201 | 4 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 6,237 | 16,00 |  |  | 99,79 |
|  |  | 171222 | 5 | Poplatek za skládku (6,237*2=12,474 t) | t | 12,474 | 20,00 |  |  | 249,48 |
|  |  | 174101101 | 6 | Zásyp patek sypaninou se zhutněním (7,7-6,237 = 1,463 m3) | m3 | 1,463 | 65,00 |  |  | 95,10 |
| Zakládání | 2 | 272321511 | 7 | Základový beton ze ŽB tř. C25/30 (22ks*(0,9*0,9*1,2))=21,384 m3 -16,842m3= 4,542m3 | m3 | 4,542 | 2 300,00 |  |  | 10 446,60 |
|  |  | 272351215 | 8 | Zřízení bednění patek (0,9*0,3*4*22 = 23,76m2) | m2 | 23,760 | 150,00 |  |  | 3 564,00 |
|  |  | 272351216 | 9 | Odstranění bednění patek | m2 | 23,760 | 45,00 |  |  | 1 069,20 |
|  |  | 272361821 | 10 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí (4*0,35*22=30,8m á 0,617 kg= 19 kg, 22 ks á 0,22=4,84kg - třmínek 20*20cm), (19+4,84=23,84 kg = 0,024 t) | t | 0,024 | 27 000,00 |  |  | 648,00 |
| Přesuny hmot | 99 | 99801 | 13 | Přesun hmot | t | 15,357 | 150,00 |  |  | 2 303,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 761,93 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 761,93 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | GP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 18.5.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku č. 5387376 ze dne 18.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0010 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 26.6.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení, SO 10 Zelený odcloňující pás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 10 Zelený odcloňující pás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna rozsahu zpevněné plochy směrem ke kabelové skříni E.ON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z důvodu umístění kabelové skříně E.ON o 10 m výše oproti předpokladu uvedeném v PD - viz ZL č. 5, není nutné v této části areálu sběrného dvora budovat "záliv" ze zpevněného povrchu pro přístup ke skříni E.ON a její obsluhu a údržbu. Nově bude zpevněná plocha ukončena za severovýchodní vpustí VP1, a to silničním obrubníkem (cca 3m). Naopak část oblouku z obrubníku bude vypuštěna (cca 7,5 m), jakož nebudou provedeny zpevněné asfaltové povrchy o výměře 11,32 m2. Zároveň z důvodu změny stanoviště pro elektroměrný pilíř (viz ZL č. 5 - pilíř osazen v plotě u začátku areálu SD), nebude nově budované oplocení na severní straně u konce "odskočeno", ale bude vedeno přímo k plotu s elektroměrným pilířem (počet patek se sloupky zachován - 45 ks). Tímto se plocha pro zatravnění sníží o cca 2,2 m2. Na zbývající plochu 9,12 m2 bude rozprostřena ornice, která bude následně oseta travním semenem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 - Komunikace | 5 | 564861111 | 27 | Podklad ze štěrkodrtě tl. 20 cm 0/63 (-2*1,1) (-5,7*1,6) | m2 | -11,320 | 110,00 |  |  | -1 245,20 |
|  |  | 565165111 | ZL č. 8 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm | m2 | -11,320 | 353,00 |  |  | -3 995,96 |
|  |  | 573111111 | 30 | Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70+asfalt silniční ARR RF 50A | m2 | -11,320 | 13,00 |  |  | -147,16 |
|  |  | 573211111 | 31 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 + kamenivo drcené 0/4,5 kg/m2 | m2 | -11,320 | 13,00 |  |  | -147,16 |
|  |  | 577134221 | 32 | Asfaltový beton ACO 11+ tl. 4 cm | m2 | -11,320 | 148,00 |  |  | -1 675,36 |
| SO 01 - Ostatní kce a práce, bourání | 9 | 916563211 | 41 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého "přípočet"3 " "odpočet"7,5 | m | -4,500 | 192,00 |  |  | -864,00 |
|  |  | 592174910 | 42 | Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm (-4,5*1,02) | ks | -4,590 | 96,00 |  |  | -440,64 |
| SO 01 - Přesun hmot | 99 | 998225111 | 53 | Přesun hmot | t | -6,509 | 5,00 |  |  | -32,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 548,03 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 10 - Zemní práce | 1 | 180402111 | 1 | Založení trávníku výsevem (5,7*1,6) | m2 | 9,120 | 24,00 |  |  | 218,88 |
|  |  | 1805 | 2 | Travní semeno - parková směs (9,120*0,05) | kg | 0,456 | 130,00 |  |  | 59,28 |
|  |  | 181301112 | 3 | Rozprostření ornice včetně úpravy, tl. kulturní vrstvy, ornice 50 mm | m2 | 9,120 | 79,00 |  |  | 720,48 |
| SO 01 - Zemní práce | 1 | 162601102 | 11 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 včetně naložení (9,12*0,05) | m3 | 0,456 | 63,00 |  |  | 28,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,37 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 520,66 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 12.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku ze dne 22. 6. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zákres změny do výkresové části D.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0011 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 11.7.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet 2 ks lapačů střešních splavenin - geiger DN 100 mm vč. osazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet proveden z důvodu chybného uvedení množství ks ve výkazu výměr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| SO 02 - 764 Konstrukce klempířské | 764 | 552441000 | 326 | Lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm včetně osazení | ks | -2,000 | 305,00 |  |  | -610,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -610,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -610,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 12.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0012 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 22.8.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna uhnilých plotových sloupků u stávajícího oplocení (jižní a východní strana areálu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprava poškozené podezdívky před elektroměrným pilířem a doplnění podezdívky v místě bývalé branky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle projektové dokumentace mělo být stávající oplocení s podezdívkou na východní straně areálu opraveno, demontována stávající brána a branka a dále v místě nového vjezdu pak demontována část oplocení a vybourána část podezdívky, plotová pole demontována, sloupky očištěny, nově natřeny a následně provedeno natažení nového pletiva. Drátěné pletivo na jižní straně areálu mělo být demontováno, sloupky vyrovnány a doplněny vzpěrami, nataženo nové pletivo. Při odkopových pracích bylo zjištěno, že část kovových sloupků na stávajícím oplocení (jižní a východní strana areálu) jsou u země silně uhnilé (urezlé). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že poškozené sloupky (9ks) budou nahrazeny novými. Zároveň při odkopových pracech bylo zjištěno, že podezdívka před elektroměrnými pilířem je silně poškozena (cca 1m). Bylo rozhodnuto, že tato část bude odbourána, budou provedeny trny do stávající konstrukce podezdívky, bednění a následná dobetonávka. Zároveň bude doplněna podezdívka v místě bývalé branky (cca 1m). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  | Výměna uhnilých plotových sloupků |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 - Svislé a kompletní konstrukce | 3 | 338171122 | 17 | Osazování sloupků a vzpěr plotových se zabetonováním | ks | 9,000 | 125,00 |  |  | 1 125,00 |
|  |  | 5531 | 18 | Dodávka plotových sloupků poplastovaných | ks | 9,000 | 280,00 |  |  | 2 520,00 |
|  |  | 348101130 | 20 | Osazování plotových patek | ks | 9,000 | 350,00 |  |  | 3 150,00 |
|  |  | 348102 | 21 | Plotová patka průběžná | ks | 9,000 | 286,00 |  |  | 2 574,00 |
|  |  | 966071711 |  | Bourání sloupků a vzpěr ocelových 2,5m zabetonovaných | ks | 9,000 | 270,00 | 1,220 | 329,40 | 2 964,60 |
|  |  |  | Podezdívka - oprava poškozené části před elektroměrným pilířem |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 Základy | 2 | 272321511 | cena z SO 02 ř. 12 | Základový beton ŽB tř. 25/30 | m3 | 0,313 | 2 350,00 |  |  | 735,55 |
|  |  | 272362021 |  | Výztuž základových kleneb sítěmi Kari | t | 0,022 | 25 900,00 | 0,930 | 24 087,00 | 529,91 |
|  |  | 311351105 |  | Zřízení oboustranného bednění plotové podezdívky | m2 | 2,250 | 338,00 | 0,930 | 314,34 | 707,27 |
|  |  | 311351106 |  | Odstranění oboustranného bednění podezdívky | m2 | 2,250 | 127,00 | 0,930 | 118,11 | 265,75 |
|  |  |  | Podezdívka - doplnění (v místě bývalé branky) |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 Základy | 2 | 272321511 | cena z SO 02 ř. 12 | Základový beton ŽB tř. 25/30 | m3 | 0,200 | 2 350,00 |  |  | 470,00 |
|  |  | 272362021 |  | Výztuž základových kleneb sítěmi Kari | t | 0,015 | 25 900,00 | 0,930 | 24 087,00 | 361,31 |
|  |  | 311351105 |  | Zřízení oboustranného bednění plotové podezdívky | m2 | 1,200 | 338,00 | 0,930 | 314,34 | 377,21 |
|  |  | 311351106 |  | Odstranění oboustranného bednění podezdívky | m2 | 1,200 | 127,00 | 0,930 | 118,11 | 141,73 |
| SO 01 Zemní práce |  | 132201101 | cena z SO 02 ř. 4 | Hloubení rýh š. do 600mm, hor. 3 do 100m3 | m3 | 0,320 | 189,00 |  |  | 60,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 982,80 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 982,80 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 22.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 23.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 22.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0013 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 11.7.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění okapového chodníku u SO 02 - podél severní a západní strany objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z důvodu zajištění bezpečného odvádění dešťových vod z plochy areálu sběrného dvoru bude kolem administrativní budovy SO 02 doplněn okapový chodník i podél západní a severní strany objektu tak, aby při silných deštích nedocházelo k zatékání do objektu a fasády (okapový chodník byl navrhnut pouze podél jižní a východní strany objektu administrativní budovy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| SO 01 - Komunikace | 5 | 565165111 | ZL č. 8 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16+ (obalované kamenivo OKS) tl. 80 mm "okapový chodník z kačírku včetně obrubníků západní strana" 12,3*0,6 = 7,38 severní strana" 21,21*0,6=12,726" | m2 | -20,106 | 353,00 |  |  | -7 097,42 |
|  |  | 573111111 | 30 | Spojovací postřik 0,3 kg/m2 - asfalt ASS 50/70+asfalt silniční ARR RF 50A | m2 | -20,106 | 13,00 |  |  | -261,38 |
|  |  | 573211111 | 31 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2+kamenivo drcené 0/4,5 kg/m2 | m2 | -20,106 | 13,00 |  |  | -261,38 |
|  |  | 577134221 | 32 | Asfaltový beton ACO 11+ tl. 4 cm | m2 | -20,106 | 148,00 |  |  | -2 975,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10 595,86 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| SO 02 - Komunikace | 5 | 564001 | 43 | Okapový chodník z kačírku tl. 10 cm "západní strana" 12,3*0,5 = 6,15 "severní strana" 21,21*0,5=10,605 | m2 | 16,755 | 178,00 |  |  | 2 982,39 |
| SO 02 - Ostatní konstrukce - práce - bourání | 9 | 916561111 | 61 | Osazení parkového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "západní strana" 12,3 m "severní strana" 21,21 m "zakončení" 3 m | m | 36,510 | 200,00 |  |  | 7 302,00 |
|  |  | 592174090 |  | Obrubník betonový parkový 100x8x25 cm (36,510*1,1) - cena ÚRS 109 Kč/ks | ks | 40,161 | 109,00 | 0,823 | 89,71 | 3 602,72 |
| SO 02 - Přesun hmot | 99 | 999281111 | 91 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25m | t | 7,403 | 45,00 |  |  | 333,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 220,25 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 624,39 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 13.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 12.7.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0014 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 18.7.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 01 Zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměna nekvalitní ornice určené pro zatravěné plochy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dle PD vzniknou v části areálu nové zatravněné plochy o výměře 879,40 m2, přičemž stávající plochy budou výškově upraveny, doplněny o zelený odcloňující pás a nově osety. K ozelenění měla být použita část odtěžené ornice 43,97 m3. Tato odtěžená ornice je však velmi nekvalitní (plocha sběrného dvora byla tvořena silničními panely, které byly podsypány pískem), z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že bude na zatravěné plochy použita ornice z kompostárny města Jindřichův Hradec. Odtěžená nekvalitní ornice bude uloženana na deponii na pozemcích města J. Hradec. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
| Zemní práce | 1 | 162601102 | 11 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 "odvoz nekvalitní ornice na skládku" 43,97 m3 "dovoz ornice k ozelenění" 43,97 m3 | m3 | 87,940 | 63,00 |  |  | 5 540,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540,22 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 540,22 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 8.8.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  | Zápis ze stavebního deníku ze dne 11. 7. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Změnový list č. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Akce: Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  |  |  | 0015 |
| I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kamenice nad Lipou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U Kulturního domu 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |  | 20.9.2017 |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Sběrný dvůr v lokalitě U Cihelny Jindřichův Hradec, SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 0xx Název | SO 02 Provozně administrativní objekt, krytý sklad nebezpečných odpadů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet zemních souprav a poklopu u vnitřního vodovodu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpočet rámečků s dvířky včetně poklopu u ÚT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V souvislosti se změnou trasy vodovodní přípojky nebudou provedeny zemní soupravy DN 32 a DN 50, neboť jsou nahrazeny vodoměrnou šachtou vystojenou vodoměrnou sestavou. U otopných těles nebudou vypouštěcí ventily umístěny v podlaze, ale budou umístěny přímo na otopném tělese. Z tohoto důvodu se odpočítávají rámečky vč. poklopu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč |  |  | Částka Kč bez DPH |
| Zdravotní instalace - vnitřní vodovod | 722 | 7122 | 124 | Zemní souprava se šoupátkem pro přípojky k PE 32, hl. 1,6 m | ks | -1,00 | 2 100,00 |  |  | -2 100,00 |
|  |  | 7122 | 125 | Zemní souprava se šoupátkem pro přípojky k PE 50, hl. 1,6 m | ks | -1,00 | 6 500,00 |  |  | -6 500,00 |
|  |  | 7123 | 126 | Poklop kruhový pro KK s fixací voda-modrý | ks | -1,00 | 450,00 |  |  | -450,00 |
| Ústřední vytápění - armatury | 734 | 734 53 06 | 237 | Rámeček s dvířky 30/50 cm nerez | ks | -3,00 | 350,00 |  |  | -1 050,00 |
|  |  | 734 53 061 | 238 | Poklop 30/30 + vypouštěcí šachtička v podlaze | ks | -1,00 | 1 000,00 |  |  | -1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 100,00 Kč |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu | Díl pro index dle původního rozpočtu | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Index | Indexovaná cena | Částka Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11 100,00 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 20.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Jiří Houdek, I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 20.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Petr Vlášek, P-ateliér JH s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum : 20.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  | Bc. Martin Klhůfek, Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy změnového listu : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |