                                                                                                                                       č.j.: SPU 327487/2026			                                       UID : spudms00000016972197
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jemníky
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Jemníky       
č.: 288/2025-537204 ze dne 21. 5. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
[bookmark: _Hlk215040681][bookmark: _Hlk214960540]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk215041580]Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník 
a Kladno, Ing. Ondřejem Nožičkou, odborným radou Pobočky Rakovník a Kladno 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 601 571 824, +420 606 644 729
E-mail: 	silvie.romerova2@spu.gov.cz,
	ondrej.nozicka@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2)
GEO Hrubý spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí díla, změně jednotkových cen u dílčích částí díla, které již byly Zhotovitelem odevzdány a v důsledku okolností musejí být doplněny, posunutí termínů plnění dílčích částí díla.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek, cena měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí: 
navýšení počtu a ceny MJ u dílčí části: 
	 
	 
	MJ
	 
	 
	 
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	
	Dílčí část Hlavního celku
	
	Původní počet MJ
	 Navýšení  MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	

	6.2
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění
	ha
	 
	4
	4 000
	 16 000

	
	
	
	0
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění
	ha
	 
	4
	8 000
	32 000

	
	
	
	0
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění
	100 bm
	0
	11
	5 000
	55 000

	
	
	
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - doplnění  
	ha
	 
	8
	4 000
	32 000

	
	
	
	0
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění
	ha
	 
	8
	4 000
	32 000

	
	
	
	0
	
	
	

	6.3
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	 
	8
	1 000
	8 000

	
	
	
	216
	
	
	

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	 
	8
	1 200
	9 600

	
	
	
	216
	
	
	

	6.4
	Mapové dílo
	ha
	219
	8
	500
	4 000

	 
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	 
	 
	 
	 
	188 600 



Hodnota změn činí 188 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změnách zvýší o 188 600 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činnosti s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992][bookmark: _Hlk215054031]Na základě požadavků Obce Jemníky dojde k rozšíření obvodu KoPÚ, což vyžaduje dodatečné vícepráce nad rámec původní Smlouvy. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 6 30 % původní hodnoty závazku.  
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění
	nestanoven
	30. 10. 2026

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění
	nestanoven
	30. 10. 2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění
	nestanoven
	30. 11. 2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - doplnění  
	nestanoven
	30. 11. 2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění
	nestanoven
	28. 2. 2027

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31. 8. 2027
	28. 5. 2028

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 8. 2028
	28. 2. 2029



Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činnosti s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 uvedených výše je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.
Potřeba došetření části hranice obvodu pozemkové úpravy vznikla na základě požadavku Obce Jemníky, a to ve chvíli, kdy už měl Zhotovitel související dílčí části zpracované nebo odevzdané. Rozšířením hranice obvodu pozemkové úpravy dojde zároveň k rozšíření řešeného území, což vyžaduje dodatečné práce a čas na zpracování. Jednotlivé termíny odevzdání dílčích částí jsou stanoveny tak, aby na sebe logicky navazovaly a dílo bylo ve stanovených termínech proveditelné.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	807 300 Kč
	976 833 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	715 750 Kč
	866 057,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	113 500 Kč
	137 335 Kč

	Celková cena 
	1 636 550 Kč
	1 980 225,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		23.09.2026	21.09.2026



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jiří Veselý                                                                   
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Ing. Zdeněk Hrubý
a hlavní město Praha					jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad 				GEO Hrubý spol. s r. o.
	

Za správnost: Ing. Ondřej Nožička















	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Jemníky ve znění dodatku č. 1

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	11 
	3 000,00
	33 000,00
	28.2.2026

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	5 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	209
	800,00
	167 200,00
	28.2.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	7
	1 500,00
	10 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění
	ha
	4
	4 000,00
	16 000,00
	30.10.2026

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění
	ha
	4
	8 000,00
	32 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	66
	1 800,00
	118 800,00
	30.4.2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění
	 100 bm
	11
	5 000,00
	55 000,00
	30.11.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	7
	4 000,00
	28 000,00
	30.4.2026

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	219
	500,00
	109 500,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu - doplnění                     
	ha
	8
	4 000,00
	32 000,00
	30.11.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	219
	700,00
	153 300,00
	28.2.2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění
	ha
	8
	4 000,00
	32 000,00
	28.2.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	807 300,00
	28.2.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	224
	1 000,00
	224 000,00
	28.5.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	27
	1 000,00
	27 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	40 000,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	80 000,00
	80 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 900,00
	6 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 900,00
	3 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 450,00
	1 450,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	224
	1 200,00
	268 800,00
	28.2.2029

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 000,00
	8 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 200,00
	4 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	715 750,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	227
	500,00
	113 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	113 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	807 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	715 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	113 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 636 550,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	343 675,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 980 225,50
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