DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Jemníky       
č.: 288/2025-537204 ze dne 21. 5. 2025

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ing. Silvií Römerovou, vedoucí Pobočky Rakovník

a Kladno, Ing. Ondřejem Nožičkou, odborným radou Pobočky Rakovník a Kladno

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 601 571 824, +420 606 644 729

E-mail: 	silvie.romerova2@spu.gov.cz,

ondrej.nozicka@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2)

GEO Hrubý spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235

Zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel GEO Hrubý

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: 7s47464

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň

Číslo účtu: 21106381/0100

DIČ: CZ25227751

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek dílčích částí díla, změně jednotkových cen u dílčích částí díla, které již byly Zhotovitelem odevzdány a v důsledku okolností musejí být doplněny, posunutí termínů plnění dílčích částí díla.

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek, cena měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:

- navýšení počtu a ceny MJ u dílčí části:

|  |  | MJ |  |  |  | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část Hlavního celku |  | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH |  |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění | ha |  | 4 | 4 000 | 16 000 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění | ha |  | 4 | 8 000 | 32 000 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění | 100 bm | 0 | 11 | 5 000 | 55 000 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - doplnění | ha |  | 8 | 4 000 | 32 000 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění | ha |  | 8 | 4 000 | 32 000 |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha |  | 8 | 1 000 | 8 000 |
|  |  |  | 216 |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha |  | 8 | 1 200 | 9 600 |
|  |  |  | 216 |  |  |  |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 219 | 8 | 500 | 4 000 |
|  | Součet navýšení ceny v Kč bez DPH |  |  |  |  | 188 600 |

Hodnota změn činí 188 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 188 600 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činnosti s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Na základě požadavků Obce Jemníky dojde k rozšíření obvodu KoPÚ, což vyžaduje dodatečné vícepráce nad rámec původní Smlouvy.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, nepřesáhne dle odst. 6 30 % původní hodnoty závazku.

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění | nestanoven | 30. 10. 2026 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění | nestanoven | 30. 10. 2026 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění | nestanoven | 30. 11. 2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - doplnění | nestanoven | 30. 11. 2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění | nestanoven | 28. 2. 2027 |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31. 8. 2027 | 28. 5. 2028 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 8. 2028 | 28. 2. 2029 |

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činnosti s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 uvedených výše je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.

- Potřeba došetření části hranice obvodu pozemkové úpravy vznikla na základě požadavku Obce Jemníky, a to ve chvíli, kdy už měl Zhotovitel související dílčí části zpracované nebo odevzdané. Rozšířením hranice obvodu pozemkové úpravy dojde zároveň k rozšíření řešeného území, což vyžaduje dodatečné práce a čas na zpracování. Jednotlivé termíny odevzdání dílčích částí jsou stanoveny tak, aby na sebe logicky navazovaly a dílo bylo ve stanovených termínech proveditelné.

Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 807 300 Kč | 976 833 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 715 750 Kč | 866 057,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 113 500 Kč | 137 335 Kč |
| Celková cena | 1 636 550 Kč | 1 980 225,50 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Místo: Praha		Místo: Plzeň

Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		23.09.2026	21.09.2026

„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Ing. Zdeněk Hrubý

a hlavní město Praha					jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad 				GEO Hrubý spol. s r. o.

Za správnost: Ing. Ondřej Nožička

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Jemníky ve znění dodatku č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 3 000,00 | 33 000,00 | 28.2.2026 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 209 | 800,00 | 167 200,00 | 28.2.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 1 500,00 | 10 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění | ha | 4 | 4 000,00 | 16 000,00 | 30.10.2026 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - doplnění | ha | 4 | 8 000,00 | 32 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 66 | 1 800,00 | 118 800,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - doplnění | 100 bm | 11 | 5 000,00 | 55 000,00 | 30.11.2026 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 7 | 4 000,00 | 28 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 219 | 500,00 | 109 500,00 | 30.4.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu - doplnění | ha | 8 | 4 000,00 | 32 000,00 | 30.11.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 219 | 700,00 | 153 300,00 | 28.2.2027 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - doplnění | ha | 8 | 4 000,00 | 32 000,00 | 28.2.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 807 300,00 | 28.2.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 224 | 1 000,00 | 224 000,00 | 28.5.2028 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 27 | 1 000,00 | 27 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 450,00 | 1 450,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 224 | 1 200,00 | 268 800,00 | 28.2.2029 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 715 750,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 227 | 500,00 | 113 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 113 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 807 300,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 715 750,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 113 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 636 550,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 343 675,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 980 225,50 |  |