DODATEK č.  4

- ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice – upřesnění přídělů – dokončení       
č.:  4/2023/504203 ze dne 30.3. 2023

- (dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj na adrese Rudolfovská 493/80, 37001 České Budějovice

Pobočka: Klatovy na adrese Čapkova 127/V, 33901 Klatovy

Zastoupený: Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Mg. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy

V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Milanem Vojtou, odborným radou Pobočky Klatovy

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 729; + 420 725 801 386

E-mail: 	klatovy@spu.gov.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení firem Plavec – Michalec s.r.o. a Ing. Josef Honz

První společník (vedoucí společník): Plavec – Michalec s.r.o.

se sídlem Budovcova 2530, Budějovické Předměstí, 39701 Písek, IČO: 260 42 452

Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

Druhý společník (účastník): Ing. Josef Honz

se sídlem xxxxxx 38742 Lnáře, IČO: 482 23 981

Zastoupený:   Ing. Josefem Honzem

Na základě Smlouvy o sdružení (obchodní společnosti) ze dne 16. 2. 2023 za společnost jedná:

Ing. Jan Plavec, jednatel Plavec – Michalec s.r.o.

Korespondenční adresa: Budovcova 2530, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Janem Plavcem, Davidem Michalem

V technických záležitostech zastoupená:    	xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:                                                              	xxxxxx

E-mail:                                                             	xxxxxx

ID datové schránky:                                         	u2u8efa

Bankovní spojení:                                            Oberbank AG

Číslo účtu:                                                          7300002050/8040

DIČ:                                                                    CZ26042452

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek

- Dodatkem se mění počet měrných jednotek:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Původní počet MJ | Navýšení MJ | Cena za 1 MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 2 | 7 698,90 | +15 397,80 |

Hodnota změn činí 15 397,80 Kč bez DPH, (tj. 0,788 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Celkově se cena díla po změnách zvýší o 15 397,80 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

V souvislosti s tvorbou návrhu nového uspořádání pozemků byl zhotovitel nucen zabezpečit zpřístupnění některých pozemků pomocí 8 doplňkových cest, vedlejší cestou VC12 a částečnou úpravou již schválené vedlejší cesty VC1.

Výměra plochy, jíž se aktualizace PSZ dotkla činí 2,1391 ha, což představuje celkem 3 MJ.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených, nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3 Smlouvy, takto:

|  | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | 1 129 620,00 Kč | 1 366 840,20 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | 674 951,20 Kč | 816 690,95 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | 165 660,00 Kč | 200 448,60 Kč |
| Celková cena | 1 970 231,20 Kč | 2 383 979,75 Kč |

## Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- 2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Plavec – Michalec s.r.o.

Krajský pozemkový úřad 	(vedoucí společník)

pro Jihočeský a Plzeňský kraj

Pobočka Klatovy

Místo: Klatovy		Místo: Písek

Datum: 25. 09. 2026	Datum: 25. 09. 2026

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová	Ing. Jan Plavec

vedoucí Pobočky Klatovy	jednatel společnosti

Za správnost: Ing. Milan Vojta

Administrátor VZ/

v souladu s MP: Helena Drozdová