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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Mutěnín
DODATEK č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Mutěnín,  
č.:  525-2024-504202 ze dne 1. 7. 2026

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a Plzeňský kraj na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 
Pobočka: Domažlice na adrese Haltravská 438, 344 01 Domažlice
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupená: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice  
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
V technických záležitostech zastoupená: Jaroslavou Váchalovou 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 739
[bookmark: _Hlk226535371]E-mail: jaroslava.vachalova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxx, jednatelem
Kontaktní údaje: 
Tel.: xxx
Email: xxx
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedené dílčí částí: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 257/2013 Sb.
	ha
	166
	+20
	 1 600,00
	+32 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	+32 000,00



Hodnota změny činí 32 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,21 % původní hodnoty závazku) o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změně zvýší o 32 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Dne 23.9.2026 obdržel SPÚ, Pobočka Domažlice žádost zhotovitele č.j. SPU 372932/2026 o vyhotovení dodatku ke SoD č. 525-2024-2026 na základě upřesnění měrných jednotek KoPÚ Mutěnín. Důvodem uzavření tohoto dodatku je navýšení počtu měrných jednotek u etapy 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“ Navýšení měrných jednotek vyplývá ze skutečně zjištěných hranic obvodu KoPÚ. Pobočka Domažlice vyhodnotila výše uvedenou změnu jako oprávněnou a stanovila po dohodě se zhotovitelem rozsah požadovaných víceprací. 
Potřeba uplatnění víceprací, které plní stávající dodavatel, jsou nezbytně nutné pro dokončení původní veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. O navýšení počtu měrných jednotek byl sepsán dne 23. 9. 2026 č.j. SPU 372701/2026 písemný záznam. Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí +32 000,00 Kč bez DPH, tj. +1,21 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota změny, 
(dodatek č. 1), nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % a nepřesáhne dle odst. 5 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
 
Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. VI. Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 077 600,00 Kč
	1 303 896,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 362 750,00 Kč
	1 648 927,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   240 000,00 Kč
	   290 400,00 Kč

	Celková cena 
	2 680 350,00 Kč
	3 243 223,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský a 	
Plzeňský kraj
Místo: Domažlice		Místo: Plzeň
Datum: 29. 9. 2026	Datum: 29. 9. 2026		





„elektronicky podepsáno“                                                  „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Jan Kaiser	Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice	jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o. 

Za správnost: Ing. Marek Gebauer
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	5 000,00
	60 000,00
	30.8.2026

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	600
	500,00
	300 000,00
	30.9. 2026

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	166
	1 600,00
	265 600,00
	30.9. 2026

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	20
	1 600,00
	32 000,00
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	600
	300,00
	180 000,00
	30.8.2027

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	600
	400,00
	240 000,00
	30.8.2027

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 600,00
	30.8.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	600
	800,00
	480 000,00
	30.8.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	17
	6 000,00
	102 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	35
	3 000,00
	105 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	20
	8 000,00
	160 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	80 000,00
	80 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 500,00
	5 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 100,00
	3 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 150,00
	1 150,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	600
	500,00
	300 000,00
	30.8.2029

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	20
	3 500,00
	70 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 400,00
	3 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	1 900,00
	1 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	700,00
	700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 362 750,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	600
	400,00
	240 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	240 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 077 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 362 750,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	240 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 680 350,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	562 873,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 243 223,50
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