#### Dodatek č. 1

#### ke Smlouvě o dodávkách a provedení stavebních prací

1. Smluvní strany
   1. Objednatel: Základní škola, Praha 8, Palmovka 8

se sídlem: Palmovka 468/8, 180 00 Praha 8 – Libeň

zastoupen: Mgr. Ivanou Vanišovou, ředitelkou

IČO: 60433248

(dále jen „***Objednatel***“)

* 1. Zhotovitel: S com ENERGO s.r.o.

se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněves

zastoupen: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti

IČO: 24761923

DIČ: CZ224761923

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.C 172194

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(dále společně také jako „***smluvní strany***“)

1. Úvodní ustanovení
2. Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2017 Smlouvu o dodávkách a provedení stavebních prací (dále jen „***Smlouva***“), jejímž předmětem je dodávka zboží a provedení stavebních prací dle projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem **„Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní škole, Praha 8, Palmovka 8“** (dále jen „***dílo***“),za podmínek uvedených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 1“ (dále jen „***Dodatek***“), a to z důvodu změny termínu plnění díla.
4. Předmět dodatku
5. Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„*Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 13. 10. 2017.*“

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že průtahy s termínem plnění nevznikly na straně Zhotovitele, a proto Objednatel nebude uplatňovat smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Závěrečná ustanovení
   1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
   2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*“).
   3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
   4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě, ani v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy a tohoto Dodatku v jejich plném znění dle zákona o registru smluv.
   6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy včetně tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
   7. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 29.9.2017 V Praze dne 29. 9. 2017

……………………………… …………………………………

**Základní škola, Praha 8, Palmovka 8 S com ENERGO s.r.o.**

Mgr. Ivana Vanišová Jaroslav Vasilev