
DODATEK  č.  3

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k.ú. Jince v Brdech       
č.:  1145-2023-537203 ze dne 6. 10. 2023

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel pro Středočeský kraj a hl. m. Praha   
V technických záležitostech zastoupený: Andrea Čápová, vedoucí Pobočky Beroun
		Eva Jelínková, Pobočka Beroun
	      Ing. Petr Procházka, Pobočka Beroun

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 606 668 879, +420 727 956 722, +420 602 168 867
E-mail: 	andrea.capova@spu.gov.cz, eva.jelinkova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a


(2) AGROPLAN, spol. s r. o. 
se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141
[bookmark: _Hlk215041448]Zastoupená: Ing. Petr Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX 

Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX 
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           pb5jxk5
Bankovní spojení:				         ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:                                                          31405/0300
DIČ:                                                                    CZ48110141
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek, změna odst. 6.3.3 c) ve smlouvě a změna jednatele u objednavatele.   
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	 
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2. h) i) 
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	1
	 1 848,00
	1 848,00

	6.3.2. h) ii) 
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1
	1 056,00
	1 056,00

	6.3.2. h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1
	396,00
	396,00

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	1
	1 848,00
	1 848,00

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	1
	1 056,00
	1 056,00

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1
	396,00
	396,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	6 600,00



Hodnota změn činí 6 600 Kč bez DPH, (tj. 0,17 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 6 600 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Předmětem dodatku také dochází ke změně textu: 
Na základě informace podané z Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 6. 2026, č.j. SPU 234602/2026 se mění čl. 6.3.3 c) 
Z původního znění: 
0. Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí kopie odsouhlaseného případně neodsouhlaseného soupisu nových pozemků dle přílohy č. 1 bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 
k Vyhlášce a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel dle katastru nemovitostí. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla jednotlivých parcel, bude přiložena srovnávací tabulka těchto parcelních čísel pro jednotlivé LV. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, které bude podle § 11 odst. 5 Zákona uloženo u Objednatele, bude obsahovat originály příloh. Přílohami rozhodnutí k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou kopie soupisů nových pozemků a grafických příloh; 
0. Na nové znění:
0. Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 5 / 5 pozemkových úprav. Písemnou přílohou dle tohoto článku se rozumí orazítkovaný soupis nových pozemků dle bodu VIII. odst. 9) přílohy č. 1 k Vyhlášce s přidělenými parcelními čísly dle KÚ. Jednotlivé soupisy nových pozemků a jednotlivé listy grafické přílohy musí být opatřeny vlastnoručním podpisem osoby oprávněné k projektování PÚ a otiskem jejího razítka se státním znakem. Grafická část návrhu musí obsahovat parcelní čísla pozemků přidělená KÚ. Grafickou přílohou dle tohoto článku se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky). Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav podle § 11 odst. 5 Zákona bude uloženo u Objednatele. Přílohami rozhodnutí 
k veřejnému nahlédnutí u příslušné obce a pro jednotlivé vlastníky budou soupisy nových pozemků a grafické přílohy.
1. 
1. Předmětem dodatku je také změna zastupování zhotovitele:
1. 
1. Na základě oznámení zhotovitele (dopis čj. AGR-2026/VZ-084/UST ze dne 06. 08. 2026) se text o zastupování zhotovitele ve smlouvě:
1. „Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
1. Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
1. V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX“
1. mění na:
1. 
1. „Zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
1. Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Kubů a Ing. Janem Petráskem, jednateli
1. V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX“ 
1. 
1. Tato změna nemá vliv na práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy.                     

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, včetně Dodatků č. 1 a 2, uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Jince v Brdech. Důvodem uzavření tohoto dodatku je vyrovnání počtu měrných jednotek podle skutečně provedeného rozsahu prací 
u dílčích částí 6.3.2 h) Aktualizace PSZ, a to částí i),ii) a iii), dále 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, a to částí i), ii) a iii). 
V řízení KoPÚ v k.ú. Jince v Brdech bylo vydáno rozhodnutí č.j. SPU 276734/2026 ze dne 30. 7. 2026 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav, které nabylo právní moci dne 31. 8. 2026. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání, a proto nebudou vyhotovovány dílčí části smlouvy týkající se aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení dle bodu 6.3.5.
Rovněž nebudou realizovány činnosti související s aktualizací PSZ dle etapy 6.3.2 h) Důvodem je skutečnost, že se řešené území nachází v CHKO Brdy, přičemž v rámci plánu společných zařízení nebyly navrhovány žádné nové prvky a po zpracování návrhu nedošlo k žádné aktualizaci PSZ. Jedná se převážně o zalesněné území.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn i dříve provedených (dodatek č. 1. - 2.) nepřesáhne dle odst. 4 v absolutní hodnotě 10 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	2 442 016,50 Kč
	2 954 839,97 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 195 788,00 Kč
	1 446 903,48 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	   233 420,00 Kč
	   282 438,20 Kč

	Celková cena 
	3 871 224,50 Kč
	4 684 181,65 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	29.09.2026	25.09.2026	


„elektronicky podepsáno“                                             „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý	Jméno Ing. Petr Kubů
ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	jednatel Agroplan, spol. s r.o.


                                                                                                                                                     SPU 365726/2026/37/St			                                        UID : spudms00000017039587	             

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Jince v Brdech
Za správnost: Ing. Eva Stíbalová 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jince v Brdech
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	16 
	2 200,00
	35 200,00
	31.10.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3 
	6 600,00
	19 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2123
	522,50
	1 109 267,50
	30.11.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	177
	3 575,00
	632 775,00
	31.3.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	34
	3 575,00
	121 550,00
	31.3.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	6
	1 650,00
	9 900,00
	31.3.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	2122
	132,00
	280 104,00
	30.6.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	2122
	110,00
	233 420,00
	31.7.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 442 016,50
	31.7.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	2121
	264,00
	559 944,00
	31.3.2026

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	0
	1 848,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	1 056,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	396,00
	0,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	2121
	264,00
	559 944,00
	31.5.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	6
	7 150,00
	42 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	1 848,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	1 056,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	396,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 195 788,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	2122
	110,00
	233 420,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 420,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 442 016,50
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 195 788,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	233 420,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 871 224,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	812 957,15
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 684 181,65
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: dle el. podpisu 29.09.2026
	Datum: dle el. Podpisu 25.09.2026

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.





